本專案小組第二次會議紀錄及決議事項辦理情形【98.5.5】

| 案 由 | 決 議 | 執 行 情 形 | 承辦分組 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 報告事項 - 有關「推動我國採用國際會計準則專案小組」第一次會議紀錄，謹報請 公鑒。 - 各分組會議召開情形，謹報請 公鑒。 - 有關本小組計畫修正如【附件2】，謹報請 公鑒。 - 討論事項 - 檢陳「推動我國企業採用國際會計準則藍圖草案」乙份，其內容是否允當？謹提請 討論。 - 有關本小組之各分組所擬計畫項目表，有無須再修正或增刪者？謹提請 討論。 - 為使本小組會議嗣後能順利召開，並利各主辦單位計畫內容之執行暨負責單位彙整控管，謹提請 討論。 | 洽悉。 洽悉。 - 第一分組成員增列工業總會，第二分組成員增列三大工商團體，第三分組成員增列保發中心及銀行公會，第四分組成員增列三大工商團體，並將其列入第四分組工作項目之主辦單位之一，俾利共同完成相關工作。 - 第四分組工作項目增列三大工商團體相關之工作項目，並提下次會議確認。 - 本會主管之金融業除信用合作社納入第二階段實施，信用卡公司、外銀在台分行、保險經紀人及代理人不納入實施範圍外，餘原則上均納入第一階段實施。 - 請保險局再瞭解保險業者按藍圖草案實施時程採用國際會計準則有無困難，並請保險局儘速於本會正式宣告前提供意見予證期局。 - 公開發行公司分階段採用國際會計準則衍生之課稅問題，請賦稅署研酌後，提第三分組會議討論。 - 符合條件得自願提前採用國際會計準則者，除依國際會計準則編製合併財務報表外，仍須依我國會計準則編製個別及合併財務報表 - 餘照案通過。 - 請第三分組於計畫項目增列（1）修正證交所及期交所財務報告編製準則（2）會基會定位及預算（3）保險局相關計畫項目。 - 為便於了解各分組主辦事項辦理時程，請各分組彙總圖示各工作計畫之時程表並提供予證期局。 - 各分組所擬計畫項目將來若有調整，可再提本小組討論，餘照案通過。 | 已依決議辦理 已依決議辦理 已依決議修改推動架構（roadmap，原稱藍圖） 經壽險公會評估，依目前國際保險合約會計第二階段之規劃，及我國90年代以前所販售之主要保險商品大多為高預定利率之終身保險，將來適用國際會計準則新制將對保險業業務發展與負債評價產生重大衝擊，爰建議考量我國保險業特性，宜審慎評估是否適用保險合約會計第二階段。另基於第40號公報預訂於民國100年實施，且國際會計準則其他號公報與現行公報之差異尚無明確資料，為求準備作業時間之充分，爰建議保險業延後實施國際會計準則全面接軌之時程。 已依決議研提工作計畫 已依決議修改推動架構。 已依決議辦理 已依決議辦理（如附件P3~P8） 持續辦理中 | 各分組 第四分組 第三分組 第三分組 第三分組 第三分組 第三分組 各分組 各分組 |