附件1：第三分組前次會議決議事項辦理情形控管表

| 會議日期 | 案 由 | 決 議 | 辦理情形 | 承辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.3.12 本分組第7次會議 | - 報告事項 一、檢陳本分組前次會議決議事項辦理情形如后，謹報請 鑒察。 二、檢陳截至99年2月底止計畫執行進度報告如后，謹報請 鑒察。 三、關於未上市上櫃、興櫃公司之公開發行公司，提前於102年採用IFRSs相關事宜乙案，謹報請 鑒察。 四、關於我國企業採用IFRSs後，稅法修正之規劃方向乙案，謹報請 鑒察。 五、關於金融業訂定IFRSs轉換計畫辦理情形乙案，謹報請 鑒察。 - 六、有關匯兌損益是否列入損益表之其他國家作法乙案，謹報請 鑒察。 - 討論事項 一、關於國際會計準則理事會（IASB）於2009年11月5日發布有關金融工具：攤銷後成本與減損會計準則之草案後，我國34號公報第3次修正案是否如期於民國100年實施乙案，謹提請 討論。 二、為配合我國直接採用國際會計準則，有關證券發行人財務報告編製準則初步修正內容及架構乙案，謹提請 討論。 三、關於企業如依國際會計準則IAS 21「匯率變動之影響」規定判斷功能性貨幣為外幣，涉及盈餘分配等相關議題乙案，謹提請 討論。 四、關於未來改以合併財務報表為主報表後，各特許事業以財務報表為監理基礎者是否需做相關調整乙案，謹提請 討論。 | （一）關於發行人募集與發行有價證券處理準則有關禁止發行公司債及限額之計算，仍維持以個體財務資訊為計算基礎部分，考量未來採用IFRSs後，僅須編製年度個體財務報告，若公司申報日期逾年度開始8個月者，是否需加編期中個體財務報告，暨申請補辦公開發行案件，所檢具以前年度財務報表之編製基礎部分，請證期局研擬相關規劃方向後，提報專案小組。 （二）餘洽悉。 洽悉。 洽悉。 （一）對於影響業者之系統規畫部分，建請賦稅署儘早提出修正方向，俾利業者及早規劃。 （二）請各產業公會、會計師公會或會計師事務所蒐集實務上因應採用IFRSs面臨之稅務相關問題或建議，提供予賦稅署參酌，亦可透過證期局轉請賦稅署研議。 （三）餘洽悉。 （一）關於減輕業者導入IFRSs負擔部分，查工業局針對企業因導入IFRSs調整系統支出有提供相關補助方案，請業者自行洽詢瞭解。 （二）至於導入IFRSs是否可適用相關租稅優惠，或比照千禧年之投資抵減租稅優惠，暨適用對象可否包含非公司組織（如：信用合作社），建請賦稅署再予通盤研議考量，並將研議結果提報本分組會議。 （三）餘洽悉。 洽悉。 依擬議意見提專案小組討論。 （一）有關證期局擬議之會計師查核報告書範例，請再蒐集國外作法，提至專案小組討論；另若其他單位有相關意見者，亦請於專案小組開會前提供予證期局參酌。 （二）關於編製準則修正草案第7條有關會計政策及會計估計變動之相關規範，請證期局就與會者意見再瞭解實務運作情形，以評估該規範可否簡化及修正為較具彈性，並請各單位提供意見予證期局參酌。 （一）依中央銀行及經濟部意見，目前尚無法令規範須以新臺幣支付股利，且經濟部表示，僅要求盈餘分配之總額應符合公司法或公司章程，至各股東之發放金額或發放方式，法令並無明文規範。 （二）有關得否以外幣申報所得稅部分，依賦稅署意見，按專案小組第5次會議決議，財務報表應以新臺幣為表達貨幣，而決算書表係依財務報表帳外調整，亦應以新臺幣表達，故目前尚不允許以外幣繳納稅款。 （三）至於可否以外幣報表作為盈餘分派之基礎，請經濟部進一步研議，若個案公司有相關疑義，可再洽經濟部討論。 （一）請再瞭解國際上採用IFRSs之國家是否以合併財務報表做為監理基礎，據以研議各業別以財務報表為監理基礎之相關法令有無需調整者，暨擬具採用IFRSs之監理措施（包括個體財務報告之編製頻率）後，審酌是否應修改提案內容，以提至專案小組討論。 （二）有關證券商管理法規涉及資產與負債者，請證交所、櫃買中心與證券商公會以合併財務報表為監理基礎，研議適當財務指標或投資規範。 | 業依決議提報99.4.23專案小組第6次會議討論。 1.營利事業所得額係以財務報表為基礎，依所得稅法等相關法令規定進行差異調整（僅帳外調整不影響財務報表金額），尚不影響業者帳務處理系統。 2.證期局業將第二分組所彙總採用IFRSs所面臨之相關稅務問題移請賦稅署參酌。 - 業依決議辦理 - 配合99年5月12日制定公布之產業創新條例僅保留研究發展支出投資抵減優惠，營利事業所得稅稅率已調降為17％，營利事業所節省所得稅負相當於政府之補助款，營利事業可用於需要支出之處(如導入IFRSs等支出)，尚不宜再提供其他租稅優惠。 業依決議提報99.4.23專案小組第6次會議討論。 業依決議提報99.4.23專案小組第6次會議討論，並提本次分組會議討論事項案由一。 1.決議事項(一)、(二)業依決議辦理 2.決議事項(三)，經濟部表示，盈餘分派表之編製應以新臺幣為表達貨幣，且盈餘分派之方法應符合公司章程規定，並以新臺幣為計算基礎，目前並不允許以外幣金額作為盈餘計算基礎。惟證期局考量如公司之功能性貨幣為外幣，決定發放股利之財報基礎之新臺幣時，可能產生超額分配問題，證期局爰於討論事項案由三擬具相關可能案例，供經濟部進一步參酌。 1.業依決議提報99.4.23專案小組第6次會議討論。 2.經99年8月26日各特許事業財務監理指標會議討論後，相關之財務指標如資本、累積虧損、淨值於合併報表及個體報表之差異不大，日常監理上以個體報表較為即時，參考銀行局、保險局、檢查局及中央銀行意見，目前對證券商財務報告監理基礎維持以個體報表為監理基礎。 | 證期局 賦稅署 證期局 證期局 賦稅署 證期局 證期局 證期局 經濟部 證期局 |  |

附件2：第三分組工作計畫執行情形【灰底為更新部分】

計畫目標：法規與管理機制之調整

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預計進度 | 辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C101 | 解決會基會之定位及預算問題 | - 財務會計準則委員會及研議小組之定位檢討：既有之財務會計準則、解釋函，有無維持之必要？及如何維持？ - 審計準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ - 評價準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ - 協助會基會籌措財源： 短期：證券周邊單位共同分攤。 中期：主管機關編列預算補助。 長期：修法由上市櫃公司承擔。 | 98年9月完成 98年3月完成 98年6月完成 98年6月完成 | 1.依本分組第一次會議討論事項案由四決議，未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，負責採用國際會計準則翻譯認證事宜，其中並設置財務會計問題研議小組，負責研議實務上衍生之重大會計議題。 2.未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，關於IFRS翻譯之覆核所需經費，本（98）年度考量本會預算編列不及，建議先由周邊單位予以捐助，至會計基金會99年度及以後年度之經費需求，則由本會編列相關預算，不足部分亦請周邊單位共同捐助。 | 會基會 會基會 會基會 證期局 | 證期局 證期局 證期局 證交所 櫃買中心 會基會 |
| C201 | 證券交易法之檢討修正 | - 擬具證券交易法修正草案內容，以排除商業會計法，並將修正草案函送行政院審議。 - 證券交易法修正草案完成立法程序。 | 98年12月底 100年10月底 | - 已完成 - 持續注意該草案完成立法程序 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C301 | 檢討修正證券發行人財務報告編製準則 | - 蒐集其他允許提前自願採用國際會計準則之國家，要求公司於自願採用之年度前，於財務報告之揭露之資訊。 - 發布規範經核准提前採用國際會計準則之公司，財務報告應揭露之資訊。 - 檢討修正94年9月7日金管證（六）字第0940004296號函並修正發布編製準則內容，解決與現行規定扞格之處。 | 98年9月底 98年12月底 100年10月底 | - 已擬訂公司應於財務報告事先揭露採用IFRSs資訊之規定及揭露範本，並於99年2月2日函請各公開發行公司依相關規定辦理。 - 已擬具編製準則相關修正內容，提報本次分組會議討論（案由一）。 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C302 | 檢討修正證券商財務報告編製準則 | 完成證券商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券商管理組) |  |
| C303 | 檢討修正期貨商財務報告編製準則 | 完成期貨商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨商管理組) |  |
| C304 | 檢討公司制證券交易所財務報告編制準則 | 完成公司制證券交易所財務報告編制準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券交易組) | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| C305 | 檢討修正公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則 | 完成公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨商管理組) |  |
| C306 | 金融控股公司財務報告編製準則之檢討修正 | - 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其金融集團財務報告之編製內涵。 - 比較上開國家金融集團財務報告之編製內容與「金融控股公司財務報告編製準則」（下稱編製準則）規定之差異。 - 研擬經核准提前採用國際會計準則之金控公司，其財務報告應揭露之資訊。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成金融控股公司財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底前完成（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | - 經蒐集加拿大豐業銀行、紐西蘭澳紐銀行及英國巴克萊等銀行在IFRS實施前2年於財務報告事先揭露之相關資訊，尚無屬金融業之特殊揭露事項。 - 證期局業於99.2.2發布「公開發行公司應於財務報告事先揭露採用IFRS相關事項規定」，鑑於該揭露事項，尚無涉行業特性，爰本局主管公開發行之金融機構，亦應參照上開相關規定辦理。 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C307 | 檢討修正公開發行銀行財務報告編製準則 | - 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其銀行業財務報告之編製內涵。 - 比較上開國家銀行業財務報告之編製內容與「公開發行銀行財務報告編製準則」（下稱編製準則）現行規定之差異。 - 研擬經核准提前採用國際會計準則之銀行，其財務報告應揭露之資訊。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成公開發行銀行財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 同工作計畫編號C306之辦理情形。 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C308 | 公開發行票券金融公司財務報告編製準則之檢討修正 | - 參酌銀行業採用國際會計準則，其財務報告應揭露相關資訊，以研擬票券金融公司採用國際會計準則之財務報告應揭露資訊。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，參酌「公開發行銀行財務報告編製準則」修正案，完成「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」之修正草案。 | 98年12月底前完成 100年10月底 （預計進度將配合公開發行銀行財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 同工作計畫編號C306之辦理情形。 | 銀行局 | 票券公會 |
| C309 | 保險業財務報告編製準則等相關法令檢討修正 | - 蒐集採行國際會計準則國家之保險相關資訊，評估保險業全面適用IFRS的衝擊與影響。 - 比較上開國家保險業財務報告之編製內容與保險業財務報告編製準則現行規定之差異。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則與保險業財報編製準則之差異，完成保險業財務報告編製準則之修正。 | 99年6月底前完成 99年12月底前完成 100年10月底前完成（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整。倘評估保險合約第二階段結果，重大影響保險業，將建議以行政函令方式排除適用，餘則依計畫辦理。） | - 保險事業發展中心業蒐集已採行IFRSs國家之保險業適用IFRSs相關資訊。 - 壽險公會已就IFRS 4保險合約第二階段進行初步影響評估試算。 | 保險局 | - 財團法人保險事業發展中心 - 財產、人壽保商業同業公會 - 中華民國精算學會 |
| C401 | 信用合作社統一會計制度之檢討修正 | - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則與現行信用合作社統一會計制度之差異。 - 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用合作社統一會計制度。 | 100年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行局 | 信聯社 |
| C402 | 配合修訂銀行業會計制度範本 | 委託會計師參與修訂目前94年版「銀行業會計制度範本」，期能與國際間接軌。 | 101年2月起委託並訂約、101年12月底完成 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C403 | 信用卡會計制度範本之檢討修正 | - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之翻譯後，比較國際會計準則與現行信用卡會計制度範本之差異。 - 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用卡會計制度範本。 | 101年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C501 | 檢討修正會計師查核簽證財務報表規則 | - 檢討會計師查核簽證財務報表規則應修正之事項。 - 完成會計師查核簽證財務報表規則之修正 | 101年8月底 101年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C502 | 會計師查核簽證金融業財務報表規則 | - 參酌「會計師查核簽證財務報表規定」，並配合公開發行銀行、公開發行票券公司及金融控股公司等業別財務報告編製準則之修正，檢討會計師查核簽證金融業財務報表規則應配合修正事項。 - 完成會計師查核簽證金融業財務報表規則之修正。 | 101年8月底前完成 101年10月底前完成（預計進度將配合各業別財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 持續研議中 | 銀行局 | 四大會計師事務所 |
| C601 | 檢討修正證交所對公開發行公司之監理機制 | - 檢討修正對上市公司之監理規章 - 檢討調整對上市公司之監理方式 | 101年12月前完成 101年12月前完成 | 持續研議中 持續研議中 | 證交所 |  |
| C602 | 檢討修正櫃買中心對公開發行公司之監理機制 | 完成本中心監理法規之修正及監理方式之調整。 | 101年12月底前完成 | 持續研議中 | 櫃買中心 |  |
| C801 | 檢討財稅會差異 | 一、蒐集國際間直接採用（adoption）或計畫採用國際會計準則國家，其稅務應對措施。 二、俟中華民國會計研究發展基金會完成國際會計準則翻譯及認證，並確定該準則適用對象及範圍後，配合檢討財稅間差異及衍生問題，並作相關規範。 | 99年12月底完成 配合相關作業完成時間辦理 | 持續研議中 | 財政部賦稅署 | 四大會計師事務所 中華民國會計研究發展基金會 |