附件1：第三分組前次會議決議事項辦理情形控管表

| 會議日期 | 案 由 | 決 議 | 辦理情形 | 承辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.5.22 本分組第五次會議 | - 報告事項 一、檢陳本分組前次會議決議事項辦理情形如后，謹報請 鑒察。 二、檢陳本分組修正後工作計畫預計進度及截至98年5月14日止之計畫執行進度報告如后，謹報請 鑒察。 三、有關歐洲各國採用國際會計準則(IFRS)後課稅基礎乙案，謹報請 鑒察 - 討論事項 有關我國採用IFRS後，對於財務報告體制、期中財務報告之會計師簽證意見及申報期限是否調整乙案，謹提請 討論。 | 洽悉。 洽悉。 （一）有關本會倫敦代表辦事處蒐集之毆洲各國採用國際會計準則後課稅基礎資料及商總對於我國課稅基礎之意見，一併移請賦稅署參考。 （二）有關賦稅署對於我國企業採用國際會計準則後，稅法修正之規劃方向，建請提報本分組會議，以利外界及早知悉。 （一）有關證券交易法修正條文草案第14條及第36條條文內容，請參考與會人員意見研議修正。 （二）有關我國未來改以合併財務報告為主要財務報表後，各特許事業以財務報告為監理基礎者是否需做相關調整，請銀行局、保險局及證期局各相關業務組室審酌，並提報本分組第七次會議。 （三）請進一步研議未來合併財務報告除國際會計準則所要求揭露之資訊外，額外揭露相關資訊之可行性及內容，並提本分組會議。 | 業依決議辦理 配合國內採用國際會計準則情形(含適用對象及範圍)，並參考國際間採用IFRSs國家之稅務應對措施，研析稅法修正之規劃方向。 業依決議辦理 業依決議辦理 已請證交所及櫃買中心表示意見，並提本次會議討論（案由四）。 | 證期局 賦稅署 證期局 銀行局 保險局 證期局-- 券商管理組 投信投顧組 期貨管理組 證期局 |  |

附件2：第三分組工作計畫執行情形【灰底為更新部分】

計畫目標：法規與管理機制之調整

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預計進度 | 辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C101 | 解決會基會之定位及預算問題 | - 財務會計準則委員會及研議小組之定位檢討：既有之財務會計準則、解釋函，有無維持之必要？及如何維持？ - 審計準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ - 評價準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ - 協助會基會籌措財源： 短期：證券周邊單位共同分攤。 中期：主管機關編列預算補助。 長期：修法由上市櫃公司承擔。 | 98年9月完成 98年3月完成 98年6月完成 98年6月完成 | 1.依本分組第一次會議討論事項案由四決議，未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，負責採用國際會計準則翻譯認證事宜，其中並設置財務會計問題研議小組，負責研議實務上衍生之重大會計議題。 2.未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，關於IFRS翻譯之覆核所需經費，本（98）年度考量本會預算編列不及，建議先由周邊單位予以捐助，至會計基金會99年度及以後年度之經費需求，則由本會編列相關預算，不足部分亦請周邊單位共同捐助。 | 會基會 會基會 會基會 證期局 | 證期局 證期局 證期局 證交所 櫃買中心 會基會 |
| C201 | 證券交易法之檢討修正 | - 擬具證券交易法修正草案內容，以排除商業會計法，並將修正草案函送行政院審議。 - 證券交易法修正草案完成立法程序。 | 98年12月底 100年10月底 | 已擬具證交法修正草案內容，將提報行政院審議 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C301 | 檢討修正證券發行人財務報告編製準則 | - 蒐集其他允許提前自願採用國際會計準則之國家，要求公司於自願採用之年度前，於財務報告之揭露之資訊。 - 發布規範經核准提前採用國際會計準則之公司，財務報告應揭露之資訊。 - 檢討修正94年9月7日金管證（六）字第0940004296號函並修正發布編製準則內容，解決與現行規定扞格之處。 | 98年9月底 98年12月底 100年10月底 | 已擬訂公司應於財務報告事先揭露採用IFRSs資訊之規定及揭露範本，提報本次分組會議討論（案由一）。 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C302 | 檢討修正證券商財務報告編製準則 | 完成證券商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券商管理組) |  |
| C303 | 檢討修正期貨商財務報告編製準則 | 完成期貨商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨商管理組) |  |
| C304 | 檢討公司制證券交易所財務報告編制準則 | 完成公司制證券交易所財務報告編制準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券交易組) | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| C305 | 檢討修正公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則 | 完成公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨商管理組) |  |
| C306 | 金融控股公司財務報告編製準則之檢討修正 | - 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其金融集團財務報告之編製內涵。 - 比較上開國家金融集團財務報告之編製內容與「金融控股公司財務報告編製準則」（下稱編製準則）規定之差異。 - 研擬經核准提前採用國際會計準則之金控公司，其財務報告應揭露之資訊。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成金融控股公司財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底前完成（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 持續研議中 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C307 | 檢討修正公開發行銀行財務報告編製準則 | - 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其銀行業財務報告之編製內涵。 - 比較上開國家銀行業財務報告之編製內容與「公開發行銀行財務報告編製準則」（下稱編製準則）現行規定之差異。 - 研擬經核准提前採用國際會計準則之銀行，其財務報告應揭露之資訊。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成公開發行銀行財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 持續研議中 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C308 | 公開發行票券金融公司財務報告編製準則之檢討修正 | - 參酌銀行業採用國際會計準則，其財務報告應揭露相關資訊，以研擬票券金融公司採用國際會計準則之財務報告應揭露資訊。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，參酌「公開發行銀行財務報告編製準則」修正案，完成「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」之修正草案。 | 98年12月底前完成 100年10月底 （預計進度將配合公開發行銀行財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 持續研議中 | 銀行局 | 票券公會 |
| C309 | 保險業財務報告編製準則等相關法令檢討修正 | - 蒐集採行國際會計準則國家之保險相關資訊，評估保險業全面適用IFRS的衝擊與影響。 - 比較上開國家保險業財務報告之編製內容與保險業財務報告編製準則現行規定之差異。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則與保險業財報編製準則之差異，完成保險業財務報告編製準則之修正。 | 99年6月底前完成 99年12月底前完成 100年10月底前完成（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整。倘評估保險合約第二階段結果，重大影響保險業，將建議以行政函令方式排除適用，餘則依計畫辦理。） | 持續辦理中 | 保險局 | - 財團法人保險事業發展中心 - 財產、人壽保商業同業公會 - 中華民國精算學會 |
| C401 | 信用合作社統一會計制度之檢討修正 | - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則與現行信用合作社統一會計制度之差異。 - 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用合作社統一會計制度。 | 100年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行局 | 信聯社 |
| C402 | 配合修訂銀行業會計制度範本 | 委託會計師參與修訂目前94年版「銀行業會計制度範本」，期能與國際間接軌。 | 101年2月起委託並訂約、101年12月底完成 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C403 | 信用卡會計制度範本之檢討修正 | - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之翻譯後，比較國際會計準則與現行信用卡會計制度範本之差異。 - 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用卡會計制度範本。 | 101年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C501 | 檢討修正會計師查核簽證財務報表規則 | - 檢討會計師查核簽證財務報表規則應修正之事項。 - 完成會計師查核簽證財務報表規則之修正 | 101年8月底 101年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C502 | 會計師查核簽證金融業財務報表規則 | - 參酌「會計師查核簽證財務報表規定」，並配合公開發行銀行、公開發行票券公司及金融控股公司等業別財務報告編製準則之修正，檢討會計師查核簽證金融業財務報表規則應配合修正事項。 - 完成會計師查核簽證金融業財務報表規則之修正。 | 101年8月底前完成 101年10月底前完成（預計進度將配合各業別財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 持續研議中 | 銀行局 | 四大會計師事務所 |
| C601 | 檢討修正證交所對公開發行公司之監理機制 | - 檢討修正對上市公司之監理規章 - 檢討調整對上市公司之監理方式 | 101年12月前完成 101年12月前完成 | 持續研議中 持續研議中 | 證交所 |  |
| C602 | 檢討修正櫃買中心對公開發行公司之監理機制 | 完成本中心監理法規之修正及監理方式之調整。 | 101年12月底前完成 | 持續研議中 | 櫃買中心 |  |
| C801 | 檢討財稅會差異 | 一、蒐集國際間直接採用（adoption）或計畫採用國際會計準則國家，其稅務應對措施。 二、俟中華民國會計研究發展基金會完成國際會計準則翻譯及認證，並確定該準則適用對象及範圍後，配合檢討財稅間差異及衍生問題，並作相關規範。 | 99年12月底完成 配合相關作業完成時間辦理 | 持續研議中 | 財政部賦稅署 | 四大會計師事務所 中華民國會計研究發展基金會 |