「推動我國採用國際會計準則專案小組」－第三分組第六次會議討論題綱

壹、報告事項

一、檢陳本分組前次會議決議事項辦理情形如后（詳附件1，P1~P2），謹報請  鑒察。

二、檢陳本分組截至98年10月中旬止計畫執行進度報告如后（詳附件2，P4~P10），謹報請  鑒察。

三、證交所委託研究案「我國推動財務報告主體為合併報表之可行性研究及需配合修正相關制度法規之建議」期末報告。（時間：15分鐘）

貳、討論事項

案由一：關於研議公司應於財務報告事先揭露採用國際會計準則相關事項規定及範本乙案，謹提請　討論。

說明：

- 依本會98年5月14日公布之「我國企業採用國際會計準則推動架構」，上市上櫃公司及興櫃公司，應自102年開始採用國際會計準則（以下簡稱IFRSs）編製財務報告，符合一定條件並經本會核准者，得自101年自願提前採用；至其他未上市上櫃公司、興櫃之公開發行公司，應自104年開始採用IFRSs編製財務報告，並得自102年自願提前採用。

- 為使投資人瞭解公司採用IFRSs之影響，並促使公司如期完成採用IFRSs之籌備作業，本分組98年1月8日第3次會議決議，公開發行公司應自採用IFRSs前2年度起於財務報告揭露採用IFRSs之計畫及影響等資訊，謹依上開推動架構時程，研訂「公司應於財務報告事先揭露採用IFRSs相關事項規定」草案（詳附件3，P.11 ~P.12），另參酌歐盟及加拿大等國相關規定及實務揭露情形，研訂「公司應於財務報告事先揭露採用IFRSs相關事項範例」草案（詳附件4，P.13 ~P.27）。

- 未來擬由本會發布行政命令，要求上市上櫃公司及興櫃公司應自100年之年度財務報告開始，於附註揭露採用IFRSs計畫之重要內容及執行情形、採用IFRSs對會計政策及財務報告之影響等相關資訊，自願提前採用者，則應自99年之年度財務報告開始於附註揭露相關資訊，未上市上櫃、興櫃之公開發行公司亦應依其預計採用之時程比照辦理。

- 至於上開資訊之揭露位置乙節，未來採用IFRSs後，雖以合併報表為主報表，惟審酌目前國內企業財務報告體制仍係以個體財務報告為主，合併報表為輔，且依現行法令規定，個體財務報告均應經會計師查核或核閱（第1季及第3季合併財務報告則未強制應經會計師查核或核閱），為增加揭露資訊之可靠性，且查韓國亦要求事先揭露資訊應揭露於個體財務報告，故擬要求公司應於個體財務報告揭露上開資訊。

案由二：關於未來公司採用IFRSs適用IAS 21、IAS 8及IFRS 1相關議題乙案，謹提請　討論。

說明：

- 背景說明：

- 為因應IFRSs之實施，邇來外界對於公司適用IAS 21有關功能性貨幣及表達貨幣之認定、IFRS 1及IAS 8有關財務報告追溯調整及相關課稅議題提出疑義。

- 謹將IAS 21、IAS 8及IFRS 1規定簡介如下：

  - IAS 21「匯率變動之影響」公報：依該公報規定，所有企業個體（含母公司）應判斷其「功能性貨幣」（functional currency），相關交易及事項之認列及衡量應以該「功能性貨幣」為基礎，如各地主管機關要求以另一幣別表達時，再依「表達貨幣」（presentation currency）轉換。

  - 關於IFRS 1「首次採用國際財務報導準則」公報：依該公報之規範，除符合15種可選擇性之豁免（optional exemptions）及4種強制性例外（mandatory exceptions）情事者外，企業首次依IFRSs編製財務報告時，應假設公司自成立之初即依IFRSs編製財務報告，並予以追溯調整。

  - 關於IAS 8「會計政策、會計估計變動及錯誤」公報：

    - 依該公報規定，公司會計原則變動、錯誤更正，原則上均應追溯適用（retrospective application）或追溯調整（retrospective restatement）以前年度財務報告。所稱追溯適用，係指對交易、其他事件及情況改採新會計政策，如同自始即已採用該政策；所稱追溯調整，係指財務報告要素認列、衡量及揭露之金額，更正為如同前期錯誤未曾發生。至於是否要求公司應重新出具以前各年度財務報告，IFRSs未明確規定，允宜回歸各地主管機關規定辦理。

    - 按現行證券交易法施行細則第6條訂有財務報告重編標準之規定，是以我國公司採用IFRSs後，如涉及會計原則變動或錯誤更正等財務報告應予追溯適用或追溯調整之情事，仍應依施行細則第6條評估是否重編以前年度財務報告，未達重編標準者，始得將之列為保留盈餘之更正數。

- 涉及議題與本局意見：

- 適用IAS 21「匯率變動之影響」公報相關議題：

- 有關未來採用IFRSs後之表達貨幣乙節：鑒於各國主管機關多要求國內公司財務報告均應以當地貨幣表達，IAS 21爰有相當大之篇幅說明公司如何將「功能性貨幣」轉換為各「表達貨幣」，而基於國家主權之考量，本國企業宜以國幣作為財務報告表達之幣別，且為增加各公司財務報告之比較性及一致性，未來採用IFRSs編製之財務報告，不論其「功能性貨幣」為何種幣別，均應以新臺幣為「表達貨幣」。

- 關於得否以外幣為記帳貨幣乙節：

- 依商業會計法第7條規定，商業應以國幣為記帳本位，至「因業務實際需要」，而以外國貨幣記帳者，仍應在其決算報表中，將外國貨幣折合國幣。是以，如經濟部同意公司得依上開規定以外幣作為記帳貨幣，則未來國內公司依IAS 21判斷其「功能性貨幣」為新臺幣以外之幣別時，其依證券交易法規定公告申報財務報告及股東會盈餘分配所依據之財務報告，將可採行下列2種方式之一處理：

        - 平時以新臺幣作為記帳貨幣，於編製財務報告時依IAS 21規定先將相關交易及事項轉換以該「功能性貨幣」，再將之轉換為新臺幣表達。

        - 平時以該「功能性貨幣」作為記帳貨幣，於編製申報財務報告時，依IAS 21規定轉換以新臺幣表達。

- 另依我國採用IFRSs之推動架構，公司應自2013年開始適用IAS 21規定，並重編2012年之財務報告，故2013年之財務報告（含前期比較報告）即應符合IAS　21規定。至於公司如得改以功能性貨幣作為計帳貨幣，實務上公司得於何時開始變更記帳貨幣，可否提前至2013年以前開始適用，涉及商業會計法第7條之適用，允宜由經濟部商業司進一步審酌。

- 關於申報營所稅所依據之財務報告：

- 承上，公司報稅時，得否以新臺幣以外之外幣（功能性貨幣）為記帳貨幣，暨公司如以新臺幣為記帳貨幣，惟依IAS 21判斷其功能性貨幣為新臺幣以外之貨幣，於申報營所稅時，應以原始以新臺幣為記帳貨幣所編製之財務報告為報稅基礎，或以記帳貨幣（新臺幣）轉換為「功能性貨幣」（外幣），再轉換為新臺幣表達之財務報告為報稅基礎；由於上開問題涉及公司內部系統之調整，為使公司得以提前準備因應，擬請財政部賦稅署進一步研議相關作法，並提報本分組下次會議討論。

- 關於公司採用IFRSs後重編及追溯調整財務報告，是否應調整法定盈餘公積、員工紅利、董監酬勞及可能涉及之課稅相關問題乙節：

- 關於法定盈餘公積、員工紅利、董監酬勞之調整乙節：

- 法令依據：依經濟部87年6月8日經87商字第87207097號函規定，公司因會計處理錯誤或會計原則變動重編以前年度財務報表，致以前年度盈餘有所增減，宜於最近年度盈餘分配時予以調整，惟若有損及股東權益之情事，對其所受之損害，應負賠償之責。復依經濟部95年4月13日經商字第09502043550號函規定，法定盈餘公積提列，如有保留盈餘數額變動者，應計算影響數，據以調整法定盈餘公積及累積盈餘。

- 依上開規定，現行公司重編以前年度財務報告，致以前年度盈餘有所增減，宜於最近年度盈餘分配時予以調整，亦即公司宜於最近期股東會重新承認以前年度重編後財務報告，並於盈餘分配時作適當之調整，其中法定盈餘公積應配合作適當之調整，至員工紅利及董監酬勞雖自97年度起會計處理改以費用化處理，依公司法規定仍屬盈餘分配性質，仍宜配合做相關追溯調整。是以未來採用IFRSs後公司重編或更正財務報告，允宜比照現行規定，調整法定盈餘公積、員工紅利、董監酬勞等相關事項。

- 至追溯調整但未涉及重編財務報告者，現行相關法令尚無相關釋示，實務上公司多於最近年度盈餘分配時列為前期損益之調整項目，並作適當之處理，未來採用IFRSs後，允宜比照現行作法處理。

- 關於課稅問題乙節：依IFRS 1規定，國內公司如自102年首次採用IFRSs，其於編製102年財務報告（含比較報表）時，101年1月1日之期初保留盈餘即應依IFRSs相關規定追溯調整；另依IAS 8規定，未來公司採用IFRSs後所發生會計原則變動、錯誤更正，原則上均應追溯適用或追溯調整以前年度財務報告。是以公司首次轉換為IFRSs，及未來依IFRSs規定追溯調整保留盈餘，於申報營所稅及未分配盈餘加徵10%所得稅時，應如何予以調整，擬請財政部賦稅署進一步研議，併提報本分組下次會議討論。

- 案由三：關於國際會計準則委員會(IASB)於2009年7月14日發布有關金融工具分類與衡量會計準則草案，我國是否配合修訂公報及是否如期於2011年1月1日實施財務會計準則第34號公報第3次修正乙案，謹提請　討論。

說明：

- IASB於2009年7月14日發布「金融工具分類與衡量」、「金融資產減損評估」二項草案，重點如下：

- 「金融工具分類與衡量」草案：

- 採用2種衡量基礎：該草案簡化分類方式，由現行IAS 39的4種類別，改以金融工具之性質是否具有基本放款特性及符合以合約收益(如：固定收益)為管理基礎之2項準則判斷其類別，若皆符合則分類為「以攤銷後成本衡量之金融工具」，否則應分類為「以公平價值衡量之金融工具」。

- 有關權益投資(equity investment)之規定：

- 原則：公平價值變動認列為當期損益，且無需評估減損。

- 例外：符合條件之權益投資（如策略性權益投資）其公平價值變動認列於股東權益項下且無需評估減損，惟原始認列時一經採用此方法續後即不得變更，持有該權益投資期間之所有損益（包括股利）認列於股東權益項下，除列時亦不得將先前認列為股東權益項下金額迴轉為損益，僅可轉列為保留盈餘。

- 追溯適用規定及預計生效日期： IASB預計最快於2012年1月1日起強制適用，惟企業於編製2009年度財報時，得提前適用。

- 「金融資產減損評估」草案：

現行IAS 39規定對金融資產減損之評估係採「已發生損失模式」 (incurred loss model)，若資產依客觀證據顯示業已減損，則將未來現金流量折現值與帳面值之差額，認列減損損失；惟IASB預計改採「預期損失模式」 (expected loss model)評估金融資產減損損失，該模式係將預期損失納入考量並提前認列減損，目前僅於討論階段，IASB預計9月徵詢期間結束後，於10月發布草案（目前尚未發布）。

- 分析意見：

- IASB本次發布有關金融工具分類與衡量之草案大幅簡化IAS 39相關規定，將可大幅降低金融工具會計準則之複雜程度；另如IASB改採「預期損失模式」評估金融資產之減損，對於金融資產減損之評估將可採用更多信用資訊。

- 現行我國有關金融工具會計處理之規定係訂定於財務會計準則公報第34號「金融商品之會計處理準則」（以下簡稱34號公報），該公報主要係參考現行IAS 39訂定，我國是否配合上開IASB之修訂，修訂34號公報規定，說明如下：

- 有關分類及衡量部分：我國已發布採用IFRSs之推動架構，預計於2013年起全面採用IFRSs。查世界各國採用IFRSs之經驗，大部分國家於宣告採用IFRSs之時程起至正式實施日之轉換期間，均盡量減少會計準則之修訂頻率，以給予企業充分調整轉換之時間，且企業為適用新公報，可能需要系統之配合調整，亦需要時間準備，故IASB若於2009年下半年發布金融工具分類與衡量之修訂，因我國屆時尚處於採用IFRSs之轉換期間，是否配合修訂會計準則，將視IASB相關公報正式發布後，會計研究發展基金會（以下簡稱會基會）人力及物力可否負荷及業界是否提出需求，再研議是否修訂相關會計準則規定。

- 有關減損之規定：會基會業已發布34號公報第3次修訂條文，預定自2011年1月1日起開始適用，該修訂案主要係參考現行IAS 39規定將「原始產生之放款及應收款」納入公報適用範圍，規定企業應視放款及應收款是否有減損之客觀證據以評估其減損損失，係採用「已發生損失模式」，惟IASB未來可能改採「預期損失模式」評估金融資產減損，故如於2013年我國正式採用IFRSs之前，IASB發布正式公報並採用預期損失模式，我國若仍如期於2011年實施34號公報第3次修訂案，由於兩模式差異甚大，將使相關業者(主要為金融業)需於短期內2次調整其資訊系統，增加業者成本，惟考量該減損修訂尚未正式公布草案(預計2009年下半年公布)，且由草案至正式發布公報仍可能有變數，爰業者仍宜持續配合2011年實施之34號公報第3次修訂案進行相關調整作業，本局並將持續追蹤IASB後續研議結果，並視情況研議企業是否繼續實施34號公報第3次修正案或直接自2013年起始採用IASB更新公報有關金融資產減損評估之規定。

- 案由四：關於我國採用IFRSs後，未來合併財務報告除IFRSs要求揭露之資訊外，額外揭露相關資訊之內容乙案，謹提請　討論。

說明：

- 依本分組第5次會議決議，應進一步研議未來合併財務報告除IFRSs所要求揭露之資訊外，額外揭露相關資訊之可行性及內容。為求周延，本局先函請證交所及櫃買中心表示意見。

- 證交所及櫃買中心意見如后：

- 櫃買中心建議額外揭露資金貸與及背書保證附表資訊；證交所則建議現行財務報告所有附表（包括資金貸與、背書保證、期末持有有價證券等重大交易事項、轉投資事業相關資訊暨大陸投資資訊等）資訊繼續延用。

- 因未來期中已無個體財務報告，若監理上有個體財務資訊需求，將另以公開資訊進行監理。又未來執行上市、上（興）櫃公司財務業務監理時，若因個案審查有取得渠等期中個體財務資訊需要時，將另請上市、上（興）櫃公司提供。

- 分析意見

- 關於證交所及櫃買中心建議未來合併財務報告額外揭露現行財務報告附表資訊部分，基於未來我國仍需藉由上開附表資訊供監理之用，且資金貸與及背書保證資訊與會計編製基礎無涉，餘重大交易事項、轉投資事業資訊暨大陸投資等相關資訊，仍符合IFRSs之編製基礎，增加揭露尚不致違反IFRSs之規定，故未來合併財務報告擬規範額外揭露現行財務報告附表資訊。

- 另考量證交所及櫃買中心可依其資訊申報作業辦法規定，要求上市、上櫃公司按月或按季於公開資訊觀測站公開相關財務資訊，又本分組工作計畫內，業包含證交所及櫃買中心對公開發行公司監理機制之調整，若未來採用IFRSs後，該二單位於監理上如仍有個體財務資訊需求，而須配合調整相關監理機制，擬由渠等儘早研議且提至本分組討論，以廣為對外宣導。

- 案由五：有關未來我國直接採用IFRSs後，將以合併報表為主報表，初步研議應配合調整之法規修正方向乙案，謹提請　討論。

說明：

- 每月營業額公告：

- 查我國現行每月公告營業額資訊係以母公司為主，至合併營業額資訊係由公司自願提供，未來採用IFRSs後，財務報告係以合併財務報告為主，每月營業額資訊似不宜再以母公司為基礎，前經洽證交所及櫃買中心提供其可行性分析，均認為上市櫃公司之監理改採合併財務資訊作為監理基礎有其必要性。

- 基於投資人仍有知悉每月營收資訊之需求，建議維持現行作法，要求公開發行公司應於次月10日前公告每月合併營業額資訊，故未來採用IFRSs後，擬議採行「每月營業額公告改以合併為基礎，且維持現行次月10日之公告期限」。

- 年報中有關財務資訊之揭露：年報編製目的係為股東會時向股東報告，屬資訊揭露性質，「公開發行公司年報應行記載事項準則」僅第19條涉及個體及合併財務報告規範，倘證券交易法修正為以合併財務報告為主報表，本局擬配合修正前揭準則涉及財務報告規範相關條文。

- 發行人募集與發行有價證券處理準則（以下簡稱募發準則）之相關規範：

- 財務報告：倘證券交易法修正為以合併財務報告為主報表，募發準則條文有關財務報告之文字，從體系解釋及資訊透明度而言，應解釋為合併觀點，經初步分析，募發準則第18條及第63條僅須作小幅文字修正。

- 公司債限額：募發準則有關禁止發行公司債及限額之計算基礎，係以個體財務資訊為基礎，而募發準則第4條中引用了公司法的部分條文(如第247條及第249條等發行公司限制)，且募集發行有價證券以企業法律個體為之，故未來改以合併報表為主報表，相關法規如何調整擬請經濟部提供意見俾研議處理。

參、臨時動議