第二分組工作計畫執行情形【灰影為更新部分】

計畫目標：國際會計準則之導入

| 工作計畫 | 工作項目 | 工作子項 | 執行步驟及程序 | 預計完成時程 | 執行進度 | 主辦 | 協辦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、蒐集及分析採用國際會計準則之問題及影響 | 1.Principle- based準則之運用 | A.配合各號公報發布彙整公報之目標、意旨、原則、及專業判斷之觀念（98.6-99.6） | 1.完成各號公報之「簡介(Introduction)」翻譯初稿。 2.根據各號公報之「簡介」彙整公報之目標、意旨、原則、及專業判斷之觀念。 | 1.98.1-98.6（依第一分組之進度規劃陸續完成各號公報）。 2.98.10-99.6 | 刻正辦理中 | 會基會 | 證交所 |
|  |  | B.蒐集國外採用IFRS之遵循情況調查—法規面、執行面（98.1-98.12） | 1.透過KPMG網絡搜集各國狀況，尤其是亞洲國家。 2.按季更新各國有關之新變動。 | 1.第一季末初版資料。 2.每季末依取得新資料更新。 | 已彙整英國等7國採行狀況 刻正辦理中 | 安侯建業 | 證交所 |
|  |  | C.對上市、上櫃及興櫃公司問卷調查：影響、財務報表、人員、系統 (1)IFRS推行前之影響調查(重要產業、影響較大之公報) (2)回收問卷彙總問題 | 1.針對重要產業及影響較大之公報設計問卷。 2.IFRS推行前發放問卷調查 3.回收問卷並彙整問題 | 99.7-99.12 | 刻正辦理中 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  | 2.IFRS與ROC GAAP之差異分析 | A.IFRS與ROC GAAP之主要差異彙整（98.1-99.6） | 1.依據四大會計師事務所及會基會所提供之差異資料加以彙整。 2.依據續後IASB或我國會計準則公報變動情形，定期更新彙總資料。 | 98.1-98.6 98.7-99.6 | 1.已完成主要差異彙整，本工作子項已執行完成。 2.持續更新主要差異內容。 | 證交所 | 會基會 |
|  |  | B.實務上採用IFRS可能面臨之主要差異彙整（98.7-100.12） | 由會計師協助公司解決實務上之差異。 | 98.7-100.12 |  | 會計師事務所 |  |
|  |  | C.彙整差異製作宣導資料，提供第四分組「宣導及訓練」辦理（98.7-100.12） | 彙整差異內容提供第四分組辦理教育宣導。 | 98.7-100.12 | 已將彙整差異內容交由第四分組辦理教育宣導，本工作子項已執行完畢。 |  |  |
|  | 3.專業判斷之認定 | 建立「專業判斷」之Process (98.1-99.6) | 1.蒐集安永網站與建立「專業判斷」之Process相關資訊。 2.詢問全球聯盟會員所對此相關議題之處理。 3.翻譯蒐集之資訊。 | 98.1~98.6 98.4~98.12 99.1~99.6 | 1.刻正辦理中 2.刻正辦理中 3.尚未開始 | 安永 | 證交所 |
|  | 4.會計問題之解釋 | 蒐集採用IFRS之國家如何解決會計問題爭端(98.1-98.12) | 1.以問卷方式詢問國外會員所。 2.相關網站蒐尋。 | 發出郵件(12/15/’08) 催收回覆(1/31/’09) 9/30/’09 2009/4/3 EU Finance Ministers and Central Bank Governors (ECOFIN) 舉行非正式會議後發表聲明催促IASB對不具活絡市場之金融工具資產減損採用與US FASB修正後之相同規定。 2009/3/25 EFRAG and the national standard-setters of Denmark, France, Germany, Italy, Poland, Spain, Sweden, and the UK have published a Discussion Paper on Performance Reporting under the 'Proactive Accounting Activities in Europe(PAAinE) initiative。 2009/3/10 Financial Crisis Advisory Group (FCAG) 討論如何處理'dynamic' loan provisions: (1) recognition in profit or loss (earnings); (2) recognition in other comprehensive income; (3) appropriation of equity outside of comprehensive income; (4) footnote disclosure only; (5) some other means; or (6) not at all? 2009/3/25The Federation of European Accountants(FEE), has published a policy statement on dynamic loan loss provisioning for financial instruments | 100% 100% 60% | 勤業眾信 | 證交所 |
|  | 5.首次採用及過渡期間之處理 | A.實務上採用IFRS1可能面臨之會計問題彙整(98.10-99.9) | 分別就採用IFRS 1時 1.全面追溯採用所有在報告 日(暫定:首次年報2012.12.31、首次季報2012.3.31)已生效的IFRS 準則規定。 2.選擇性之豁免規定。 3.強制性之例外規定。 可能面臨之會計問題進行分類彙整，及初步處理說明。 註：IFRS 1會依後續新發布IFRS準則進行必要之修訂，將持續更新。 | 98.6.30初版完成並持續更新。 | 資料彙整分析中 | 資誠 | 證交所 |
|  |  | B.協助企業採用IFRS1 (98.10-100.12) | 編製協助企業之文宣品「企業首次進行IFRS轉換計畫之最佳實務 – 導入IFRS三部曲」。 | 98.6.30 | 辦理中，部分資料已放在交易所的網站。 首頁 > 上市公司 > 國際會計準則(IFRS) >相關報導 > C02 協助公司執行IFRS會計原則轉換的方法 http://www.twse.com.tw/ch/listed/download/IFRS000C02.pdf | 資誠 | 證交所 |
|  |  | C.蒐集公司資訊系統調整之相關問題 (98.7-100.12) | 了解採用IFRS對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 98.7-100.12 | 預計100.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所、 櫃買中心 |
| 二、解決採用國際會計準則之問題。 | 公司會計制度及資訊系統之調整 | A.協助公司會計制度建置(99.1-100.12) | 了解採用IFRS對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 99.1-100.12 | 預計100.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所、 櫃買中心 |
|  |  | B.調查上市櫃公司系統調整進度（管理顧問公司及系統廠商配合）(100.1-100.12) | 了解採用IFRS對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | C.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRS影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  | 會計師查核方式之調整 | 會計師查核方式之調整(99.7-99.12) | 配合IFRS調整查核方式。 | 99.7-99.12 | 預計99.12前完 成 | 會計師事務所 |  |
|  | 主管機關監理方式之調整 | 監理規章修正、監理方式調整（100.1-100.12） | 配合IFRS修正監理規章等規定。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證期局 | 證交所、 櫃買中心 |
| 三、配合調整資訊公開體系之公開及申報規範。 | 公開資訊觀測站財務報告申報系統之修正 | 修訂資訊申報相關規定(99.7-99.12) | 配合IFRS修訂相關申報規定。 | 99.7-99.12 | 預計99.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | B.修正公開資訊觀測站財務報告申報系統(99.7-99.12) | 配合IFRS修正公開資訊觀測站申報系統。 | 99.7-99.12 | 預計99.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | C.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRS影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  | 會計科目及代碼之修正 | A.修正會計科目及代碼(99.7-99.12) | 配合IFRS格式作會計科目及代碼之修正。 | 99.7-99.12 | 預計99.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | B.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRS影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |