98.11.25

| 案 由 | 決 議 | 執行 情 形 | 承辦分組 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、報告事項 一、有關「推動我國採用國際會計準則專案小組」第三次會議紀錄及決議辦理情形，謹報請 公鑒。 二、各分組會議召開及計畫執行情形，謹報請 公鑒。 三、有關會計研究發展基金會（以下簡稱會基會）業已成立「國際會計準則翻譯覆審專案委員會」並積極運作乙案，謹報請 公鑒。 四、有關蒐集公司導入IFRSs之問題及解決方案之具體作業程序乙案，謹報請 鑒察。 五、有關轉知我國直接採用IFRSs，各公司應配合辦理事項乙案，謹報請 公鑒。 六、有關我國會計準則採用IFRSs後，非公開發行公司編製財務報告適用之會計原則乙案，謹報請 公鑒。 貳、討論事項 一、有關配合未來我國採用IFRSs，對於財務報表體制、期中財務報告會計師簽證意見及申報期限之調整乙案，謹提請 討論。 二、有關會基會參與相關國際組織，就業者關心之會計議題表達意見乙案，謹提請 討論。 三、有關「推動我國採用IFRSs專案小組」宣導情形乙案，謹提請 討論。 四、為配合我國採用IFRSs，有關我國大學會計教育及會計師相關考試之調整乙案，謹提請 討論。 | 洽悉。 （一）有關業者對於採用IFRSs之因應計畫及轉換流程疑義，請第二、四分組儘速研訂範本並送請第四分組辦理宣導。 （二）有關臺北市會計師公會建議於「國際會計準則專區」建置IFRSs影音教學檔案乙節，請第四分組及證交所研議相關配套措施。 (三) 餘洽悉。 洽悉。 有關蒐集各產業導入IFRSs案例資料乙節，請四大會計師事務所提供必要之協助並請第二分組擬定時程，提本專案小組下次會議報告，餘洽悉。 本案除請併報告案四相關決議辦理外，餘洽悉。 洽悉。 （一）本案表3請增列無子公司之企業其期中財務報告會計師簽證意見及申報期限之擬議規定，另請一併檢討子公司期中財務報告是否須經核閱之相關函令。 （二）有關修改後證券交易法第36條擬要求期中財務報告應經董事會通過，請增列修正理由，並請檢視現有函令是否有配合修正之必要。 （三）有關證券交易法修正條文草案請證期局儘速依行政程序辦理後續相關修法事宜。 （四）餘照案通過。 （一）有關匯兌損益是否列入損益表乙節，請保險局再蒐集其他國家作法。 （二）請會基會積極爭取加入亞洲-大洋洲會計準則制定機構組織，並請證期局協助處理加入名稱問題。 （一）請證交所及櫃買中心積極要求截至目前為止，尚未參與IFRSs宣導或教育訓練課程之公開發行公司參與。 （二）請證交所、櫃買中心輔導協助各上市（櫃）公司成立之IFRSs專案小組應至少按季向董事會提報工作進度，俾利公司董事長、總經理了解IFRSs之重要性。 （三）有關對上市（櫃）公司董事長、總經理宣導IFRSs乙節，請櫃買中心規劃宣導時間及相關事宜。 （一）請櫃買中心分別就擬函知教育部及考選部之資料，擬具建議書並函報證期局，建議書內容請參考與會人員意見並應說明推動IFRSs之政策背景、請教育部及考選部配合調整之必要性、效益及建議事項。 （二）上開建議書報局後請證期局先提報本會業務會報。 | 業依決議辦理。 證交所已於國際會計準則專區設立「線上影音學習」，目前已連結設有線上影音課程之會計師事務所網站，另未來將配合教育宣導辦理錄影及上網等事宜。 已於98.9.16分組會議決議修訂「蒐集公司導入IFRSs之問題及解決方案」作業程序，並訂立時程控管表，刻依時程辦理中。 1.業依決議辦理。 2.為使採用IFRSs政策順利推動，避免影響實務過鉅，我國採用IFRSs初期，仍擬維持93年12月16日金管證六字第0930154140號令規定，編製期中合併財務報告時，納入編製之重要子公司應經會計師核閱 業依決議辦理。 業依決議辦理。 已函請壽險公會蒐集資料。 基金會已積極努力爭取，惟本次會議主辦單位馬來西亞會計準則理事會(MASB)以台灣非聯合國一員為由，予以回絕。基金會仍繼續透過各種方法表達參與之意願。 依決議持續辦理。 依決議持續辦理。 依決議持續辦理。 已完成 已提本會98年11月16日業務會報，將櫃買中心函報建議書函知教育部及考選部。 | 籌備組 第二分組 第四分組 第二分組 第四分組 第一分組 第二分組 第二分組 第三分組 第三分組 第三分組 第三分組 第三分組 第三分組 第四分組 第四分組 第四分組 第四分組 第三分組 |

第一分組工作計畫執行情形【灰底為更新部分】

計畫目標：國際會計準則之採用

| 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 已辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進行國際會計準則逐號翻譯及認證工作 | 基金會研究員完成重要用語翻譯清單草案。 由本會研究員及四大會計師事務所人員進行翻譯。 遴聘初審委員，暨遴聘覆審委員並成立覆審專案委員會。 由初審委員及覆審委員審核重要用語翻譯清單。 本會研究員及四大會計師事務所人員根據審核後之重要用語翻譯清單，修訂翻譯內容後，送交初審委員進行初審。 由初審委員進行初審，若有修改，以追蹤修訂方式進行修改。 初審後草案上網徵詢外界意見。 由初審委員研議就外界意見是否修改草案內容。 初審委員研議定案後之草案提覆審專案委員會覆審。 覆審後草案上網徵詢意見。 覆審專案委員會討論外界意見。 正式發布國際會計準則正體中文版。 | 2010年12月完成各準則之審核 2011年4月完成解釋之審核 | 2009.6.24遴聘初審委員，暨遴聘覆審委員並成立「國際會計準則翻譯覆審專案委員會」。 2009.10.2完成「重要會計用語中英對照」審議。 根據審議後之「重要會計用語中英對照」修改翻譯初稿。 截至2009.11.11，下列準則已完成初審並對外徵求意見： IAS17「租賃」（徵求意見截止日期為98.10.20） IFRS8「營運部門」（徵求意見截止日期為98.11.20） IAS21「匯率變動之影響」（徵求意見截止日期為98.11.25） | 會基會 | 勤業會計師事務所 安侯建業會計師事務所 資誠會計師事務所 安永會計師事務所 |

| 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 已辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 積極參與國際交流及活動 | 參加IASB世界各國準則制定者會議。 參加各國準則制定者區域性會議。 對IASB之公報草案，於本會人力能力許可下，適時提出意見。 | 配合IASB或各國準則制定機構之活動期間 | 2008. 11.3對IASB之Exposure Draft of Proposed Improvement to IFRSs提出意見。 2009. 1.15對IASB之Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 5提出意見。 2009.3.12對IASB之ED 10 Consolidated Financial Statements提出意見。 2009.4.13對IASB之Discussion Paper─Preliminary Views on Financial Statement Presentation提出意見。 2009.4.20參加於南非約翰尼斯堡舉行之「2009年第一次各國會計準則制定者會議」。 2009.4.28參加於馬來西亞吉隆坡舉行之「2009年區域準則制定者會議」。 2009.5.19對IASB之 Exposure Draft : Derecognition提出意見。 2009.6.8及2009.6.9參加於日本東京舉行之「除列及合併/合併圓桌會議」。 2009.6.16對IASB Discussion Paper : Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers提出意見。 2009.6.30對IASB Discussion Paper : Preliminary Views on Leases提出意見。 2009.7.27日對IASB Exposure Draft : Income Tax提出意見。 2009.9.8及2009.9.9參加於德國法蘭克福舉行之「2009年第二次各國會計準則制定者會議」。 2009.9.10及2009.9.11參加於英國倫敦舉行之「2009年世界各國會計準則制定者會議」。 2009.11.5對IASB Exposure Draft : Rate-regulated Activities提出意見。 | 會基會 |  |

本工作項目聯絡人員：張文珍               電話：25490549分機108  	e-mail：jill@ardf.org.tw

推動我國採用國際會計準則專案小組

第二分組：「國際會計準則之導入」 工作計畫執行進度控管表

| 工作計畫 | 工作項目 | 工作子項 | 執行步驟及程序 | 預計完成時程 | 執行進度 | 主辦 | 協辦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、蒐集及分析採用國際會計準則之問題及影響 | 1.Principle- based準則之運用 | A.配合各號公報發布彙整公報之目標、意旨、原則、及專業判斷之觀念（98.6-99.12） | 1.完成各號公報之「簡介(Introduction)」翻譯初稿。 2.根據各號公報之「簡介」彙整公報之目標、意旨、原則、及專業判斷之觀念。 | 1.98.1-98.7（依第一分組之進度規劃陸續完成各號公報）。 2.98.10-99.12 | 已完成 刻正辦理中 | 會基會 | 證交所 |
|  |  | B.蒐集國外採用IFRSs之遵循情況調查—法規面、執行面（98.1-98.12） | 1.透過KPMG網絡搜集各國狀況，尤其是亞洲國家。 2.按季更新各國有關之新變動。 | 1.第一季末初版資料 2.每季末依取得新資料更新。 | 已彙整英國等7國採行狀況 刻正辦理中 | 安侯建業 | 證交所 |
|  | 2.IFRSs與ROC GAAP之差異分析 | A.IFRSs與ROC GAAP之主要差異彙整（98.1-99.6） | 1.依據四大會計師事務所及會基會所提供之差異資料加以彙整。 2.依據續後IASB或我國會計準則公報變動情形，定期更新彙總資料。 | 98.1-98.6 98.7-99.6 | 1.已完成主要差異彙整，本工作子項已執行完成。 2.持續更新主要 差異內容。 | 證交所 | 會基會 |
|  |  | B.實務上採用IFRSs可能面臨之主要差異彙整（98.7-100.12） | 由會計師協助公司解決實務上之差異。 | 98.7-100.12 | 由會計師協助公司解決實務上之差異。 | 會計師事務所 |  |
|  |  | C.彙整差異製作宣導資料，提供第四分組「宣導及訓練」辦理（98.7-100.12） | 彙整差異內容提供第四分組辦理教育宣導。 | 98.7-100.12 | 已將彙整差異內容交由第四分組辦理教育宣導，本工作子項已執行完畢。 | 證交所 |  |
|  | 3.專業判斷之認定 | 建立「專業判斷」之Process (98.1-99.6) | 1.蒐集安永網站與建立「專業判斷」之Process相關資訊。 2.詢問遠東區聯盟會員所對此相關議題之處理。 3.翻譯蒐集之資訊。 | 98.1~98.6 98.7.1發出郵件 98.8.1催收回覆 99.1~99.6 | 1.已完成 2.已完成 3. 刻正辦理中 | 安永 | 證交所 |
|  | 4.會計問題之解釋 | 蒐集採用IFRSs之國家如何解決會計問題爭端(98.1-98.12) | 1.以問卷方式詢問國外會員所。 2.相關網站蒐尋。 | 發出郵件(97.12.15) 催收回覆(98.1.31) 98.9.30 | 100% 100% 90% Impairment (incurred loss vs expected loss) -ED Credit Risk in Liability Measurement-DP | 勤業眾信 | 證交所 |
|  | 5.首次採用及過渡期間之處理 | A.實務上採用IFRS1可能面臨之會計問題彙整(98.7-100.9) | 分別就採用IFRS 1時 1.全面追溯採用所有在報告 日(暫定:首次年報102.12.31、首次季報102.3.31)已生效的IFRSs 準則規定。 2.選擇性之豁免規定。 3.強制性之例外規定。 可能面臨之會計問題進行分類彙整，及初步處理說明。 註：IFRS 1會依後續新發布IFRSs準則進行必要之修訂，將持續更新。 | 98.7-100.9 | 資料彙整分析中 | 資誠 | 證交所 |
|  |  | B.協助企業採用IFRS1 (98.7-101.12) | 編製協助企業之文宣品「企業首次進行IFRSs轉換計畫之最佳實務 – 導入IFRSs三部曲」。 | 98.7-101.12 | 辦理中，部分資料已放在交易所的網站。 首頁 > 上市公司 > 國際會計準則(IFRSs) >相關報導 > C02 協助公司執行IFRSs會計原則轉換的方法 http://www.twse.com.tw/ch/listed/download/IFRS000C02.pdf | 資誠 | 證交所 |
|  |  | C.蒐集公司資訊系統調整之相關問題(98.7-101.12) | 了解採用IFRSs對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 98.7-101.12 | 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所、 櫃買中心 |
|  | 6. 蒐集公司導入IFRSs之問題及解決方案 | 蒐集國外公司導入IFRSs之問題，分類彙整成實務指引。(98.07-98.12) | 蒐集國外公司導入IFRSs之步驟、程序、經驗及共通性問題。 | 98.07-98.12 | 已完成 | 資誠 | 證交所 |
|  |  | 預擬我國可能面臨之共通性問題(99.01-99.06) | 預擬我國可能面臨之共通性問題、執行步驟程序、及實務挑戰 | 99.01-99.06 | 預計99.6前完成 | 會計師事務所 | 證交所 |
|  |  | 國內公司導入IFRSs各階段問題蒐集(98.07-101.12) | （一）分析與規劃階段： 分析公司所制訂之IFRSs轉換專案計畫主要架構，包括主要活動項目與時程、可能面臨重大議題，並蒐集本階段所遭遇之問題及解決方案。 （二）設計與執行階段： 了解公司成立跨部門專案小組及計畫執行情形，並蒐集公司所面臨有關會計政策、財務報告流程、資訊系統及內部控制之問題。 蒐集本階段所遭遇之問題及解決方案。 （三）轉換階段： 蒐集公司將IFRSs轉換作業融入日常營運流程所面臨之問題及解決方案。 | 98.07-98.12 99.01-100.12 101.01-101.12 | 刻正辦理中 預計100.12前完成 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所 |
|  |  | D.製作完整轉換案例(101.01-101.12) | 1.彙整各時程階段所蒐集之問題及解決方案 2.依金融業及非金融產業作成完整案例。 | 101.01-101.12 | 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所 |
| 二、解決採用國際會計準則之問題。 | 公司會計制度及資訊系統之調整 | A.協助公司會計制度建置(99.1-101.12) | 了解採用IFRSs對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 99.1-101.12 | 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所、 櫃買中心 |
|  |  | B.調查上市櫃公司系統調整進度（管理顧問公司及系統廠商配合）(101.1-101.12) | 了解採用IFRSs對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 101.1-101.12 | 預計101.12前完成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | C.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRSs影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  | 會計師查核方式之調整 | 會計師查核方式之調整(100.7-100.12) | 配合IFRSs調整查核方式。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 會計師事務所 |  |
|  | 主管機關監理方式之調整 | 監理規章修正、監理方式調整（101.1-101.12） | 配合IFRSs修正監理規章等規定。 | 101.1-101.12 | 預計101.12前完 成 | 證期局 | 證交所、 櫃買中心 |
| 三、配合調整資訊公開體系之公開及申報規範。 | 公開資訊觀測站財務報告申報系統之修正 | 修訂資訊申報相關規定(100.7-100.12) | 配合IFRSs修訂相關申報規定。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | B.修正公開資訊觀測站財務報告申報系統(100.7-100.12) | 配合IFRSs修正公開資訊觀測站申報系統。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | C.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRSs影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  | 會計科目及代碼之修正 | A.修正會計科目及代碼(100.1-100.12) | 配合IFRSs格式作會計科目及代碼之修正。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | B.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRSs影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |

籌備組及第三分組工作計畫執行情形【灰底為更新部分】

計畫目標：法規與管理機制之調整

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預計進度 | 辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O001 | 訂定及公布採用國際會計準則之推動架構 | 研議採用國際會計準則之推動架構。 完成採用國際會計準則之推動架構。 對外宣布採用國際會計準則之推動架構。 | 97年12月底 98年2月底 98年6月底 | 已於97年12月完成採用國際會計準則之推動架構，並依專案小組第二次會議決議修正，業經本會委員會決議，並於98年5月14日宣告推動架構，已執行完畢 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C101 | 解決會基會之定位及預算問題 | 財務會計準則委員會及研議小組之定位檢討：既有之財務會計準則、解釋函，有無維持之必要？及如何維持？ 審計準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ 評價準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ 協助會基會籌措財源： 短期：證券周邊單位共同分攤。 中期：主管機關編列預算補助。 長期：修法由上市櫃公司承擔。 | 98年9月完成 98年3月完成 98年6月完成 98年6月完成 | 1.依本分組第一次會議討論事項案由四決議，未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，負責採用國際會計準則翻譯認證事宜，其中並設置財務會計問題研議小組，負責研議實務上衍生之重大會計議題。 2.未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，關於IFRSs翻譯之覆核所需經費，本（98）年度考量本會預算編列不及，建議先由周邊單位予以捐助，至會計基金會99年度及以後年度之經費需求，則由本會編列相關預算，不足部分亦請周邊單位共同捐助。 | 會基會 會基會 會基會 證期局 | 證期局 證期局 證期局 證交所 櫃買中心 會基會 |
| C201 | 證券交易法之檢討修正 | 擬具證券交易法修正草案內容，以排除商業會計法，並將修正草案函送行政院審議。 證券交易法修正草案完成立法程序。 | 98年12月底 100年10月底 | 已完成 持續注意該草案完成立法程序 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C301 | 檢討修正證券發行人財務報告編製準則 | 蒐集其他允許提前自願採用國際會計準則之國家，要求公司於自願採用之年度前，於財務報告之揭露之資訊。 發布規範經核准提前採用國際會計準則之公司，財務報告應揭露之資訊。 檢討修正94年9月7日金管證（六）字第0940004296號函並修正發布編製準則內容，解決與現行規定扞格之處。 | 98年9月底 98年12月底 100年10月底 | 已擬訂公司應於財務報告事先揭露採用IFRSs資訊之規定及揭露範本，提報本次專案小組會議討論（案由一）。 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C302 | 檢討修正證券商財務報告編製準則 | 完成證券商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券商管理組) |  |
| C303 | 檢討修正期貨商財務報告編製準則 | 完成期貨商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨管理組) |  |
| C304 | 檢討公司制證券交易所財務報告編制準則 | 完成公司制證券交易所財務報告編制準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券交易組) | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| C305 | 檢討修正公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則 | 完成公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨管理組) |  |
| C306 | 金融控股公司財務報告編製準則之檢討修正 | 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其金融集團財務報告之編製內涵。 比較上開國家金融集團財務報告之編製內容與「金融控股公司財務報告編製準則」（下稱編製準則）規定之差異。 研擬經核准提前採用國際會計準則之金控公司，其財務報告應揭露之資訊。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成金融控股公司財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底前完成（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 刻正參酌證期局研擬之「公司應於財務報告事先揭露採用IFRS相關事項規定」草案及其相關事項範例草案，研擬本局所轄金融業應於財務報告事先揭露採用IFRSs之相關事項，持續研議中。 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C307 | 檢討修正公開發行銀行財務報告編製準則 | 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其銀行業財務報告之編製內涵。 比較上開國家銀行業財務報告之編製內容與「公開發行銀行財務報告編製準則」（下稱編製準則）現行規定之差異。 研擬經核准提前採用國際會計準則之銀行，其財務報告應揭露之資訊。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成公開發行銀行財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 刻正參酌證期局研擬之「公司應於財務報告事先揭露採用IFRS相關事項規定」草案及其相關事項範例草案，研擬本局所轄金融業應於財務報告事先揭露採用IFRSs之相關事項，持續研議中。 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C308 | 公開發行票券金融公司財務報告編製準則之檢討修正 | 參酌銀行業採用國際會計準則，其財務報告應揭露相關資訊，以研擬票券金融公司採用國際會計準則之財務報告應揭露資訊。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，參酌「公開發行銀行財務報告編製準則」修正案，完成「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」之修正草案。 | 98年12月底前完成 100年10月底 （預計進度將配合公開發行銀行財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 持續研議中 | 銀行局 | 票券公會 |
| C309 | 保險業財務報告編製準則等相關法令檢討修正 | 蒐集採行國際會計準則國家之保險相關資訊，評估保險業全面適用IFRSs的衝擊與影響。 比較上開國家保險業財務報告之編製內容與保險業財務報告編製準則現行規定之差異。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則與保險業財報編製準則之差異，完成保險業財務報告編製準則之修正。 | 99年6月底前完成 99年12月底前完成 100年10月底前完成（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整。倘評估保險合約第二階段結果，重大影響保險業，將建議以行政函令方式排除適用，餘則依計畫辦理。） | 持續辦理中 | 保險局 | 財團法人保險事業發展中心 財產、人壽保商業同業公會 中華民國精算學會 |
| C401 | 信用合作社統一會計制度之檢討修正 | 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則與現行信用合作社統一會計制度之差異。 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用合作社統一會計制度。 | 100年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行局 | 信聯社 |
| C402 | 配合修訂銀行業會計制度範本 | 委託會計師參與修訂目前94年版「銀行業會計制度範本」，期能與國際間接軌。 | 101年2月起委託並訂約、101年12月底完成 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C403 | 信用卡會計制度範本之檢討修正 | 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之翻譯後，比較國際會計準則與現行信用卡會計制度範本之差異。 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用卡會計制度範本。 | 101年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C501 | 檢討修正會計師查核簽證財務報表規則 | 檢討會計師查核簽證財務報表規則應修正之事項。 完成會計師查核簽證財務報表規則之修正 | 101年8月底 101年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C502 | 會計師查核簽證金融業財務報表規則 | 參酌「會計師查核簽證財務報表規定」，並配合公開發行銀行、公開發行票券公司及金融控股公司等業別財務報告編製準則之修正，檢討會計師查核簽證金融業財務報表規則應配合修正事項。 完成會計師查核簽證金融業財務報表規則之修正。 | 101年8月底前完成 101年10月底前完成（預計進度將配合各業別財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 持續研議中 | 銀行局 | 四大會計師事務所 |
| C601 | 檢討修正證交所對公開發行公司之監理機制 | 檢討修正對上市公司之監理規章 檢討調整對上市公司之監理方式 | 101年12月前完成 101年12月前完成 | 持續研議中 持續研議中 | 證交所 |  |
| C602 | 檢討修正櫃買中心對公開發行公司之監理機制 | 完成本中心監理法規之修正及監理方式之調整。 | 101年12月底前完成 | 持續研議中 | 櫃買中心 |  |
| C801 | 檢討財稅會差異 | 一、蒐集國際間直接採用（adoption）或計畫採用國際會計準則國家，其稅務應對措施。 二、俟中華民國會計研究發展基金會完成國際會計準則翻譯及認證，並確定該準則適用對象及範圍後，配合檢討財稅間差異及衍生問題，並作相關規範。 | 99年12月底完成 配合相關作業完成時間辦理 | 持續研議中 | 財政部賦稅署 | 四大會計師事務所 中華民國會計研究發展基金會 |

「推動我國採用國際會計準則專案小組」工作計畫

計畫目標：宣導及訓練

*灰底部分為本次新增進度

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 已辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D001 櫃買中心 | 製作國際會計準則之宣導手冊 | 配合其他分組擬定並發布之國際會計準則相關資訊後，製作共通性之宣導手冊。 | 配合相關單位時程 | 持續辦理中 | 櫃買中心 |  |
| D002-1 證交所、 櫃買中心 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.辦理內部教育訓練。 2.辦理國際會計準則之藍圖與時程介紹、現行會計原則與國際會計準則差異說明對公司之影響及因應方法宣導會。 3.辦理國際會計準則相關資訊宣導會。 4.辦理國際會計準則相關修正法規宣導會。 | 1.即日起至98年6月底 2.即日起至99年12月底 3.100年1月至100年12月底 4.101年1月至12月底 | 1-1.97年11月27日辦理[我國未來採用IFRS 之影響與因應措施]教育訓練 1-2.證交所與櫃買中心派員參加97年12月9日之[IFRS全球實務研討會] 1-3.證交所與櫃買中心派員參加97年12月12日之[首次採用IFRS之規定、簡介及轉換實務概要]課程 1-4.證交所與櫃買中心派員參加97年12月17日之[從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道]研討會 1-5.證交所與櫃買中心派員參加97年12月24日之[IFRS1簡介]課程 1-6.98年3月6日辦理國際會計準則（IFRS）之簡介 1-7.98年3月12日辦理IFRS與ROC GAAP 之差異 1-8.證交所於98年3月19日派員參加「企業導入IFRS之因應策略暨實務案例分享」 1-9.證交所派員參加98年3月26日安永「IFRS實務座談研討暨新書發表會」 1-10.98年3月31日辦理「首次採用IFRS」教育訓練 1-11.98年4月2日辦理「財務報表表達及新修訂公報內容簡介」教育訓練 1-12.98年7月29及30日、8月10、11、19、20、24日辦理「金融商品會計處理實務及案例解析系列課程 (34及36號公報)」教育訓練 2-1.97年12月30日及31日舉辦[證券發行、監理暨相關會計實務研習營] 2-2.98年3月13日舉辦「我國實施國際財務報導準則（IFRS）接軌之挑戰」研討會 2-3.98年3月17日、3月25日、3月31日及4月2日舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導會 2-4.98年5月6日舉辦[推動我國採用國際準則]宣導會-針對金融業與保險業 2-5.98年5月16日、17日、23日及24日舉辦[國際會計準則教學研習營]-針對國內大專院校會計教師 2-6.98年6月12日舉辦[IFRS對國內會計教育之衝擊與因應之道]-針對國內大專院校會計教師及會計系系主任 2-7.98年5月15日於工業協進會之理監事會議中針對「推動我國採用國際會計準則」之政策進行宣導 2-8. 98年6月9日於工商協進會之理監事會議中針對「推動我國採用國際會計準則」之政策進行宣導 2-9.98年8月29日於電電公會之理監事會議中針對「推動我國採用國際會計準則」之政策進行宣導 持續辦理中 持續辦理中 | 櫃買中心 勤業眾信 證期局 勤業眾信 證期局 證交所 證交所 勤業眾信 安永 證交所 證交所 證交所 櫃買中心、中華會計教育學會、東吳大學會計系 櫃買中心、實踐大學 櫃買中心、證交所 櫃買中心、證交所 櫃買中心、證交所、政治大學等 櫃買中心、證交所、台灣大學等 櫃買中心 櫃買中心 櫃買中心 | 安侯建業 資誠 資誠 安永 安侯建業 資誠 勤業眾信 央銀金檢處洪櫻芬專員 |
| D002-2 會基會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.配合辦理IFRS概念宣導活動 2.配合辦理「我國採用國際會計準則 政策與藍圖」宣導說明會 (活動名稱暫訂) 3.(1)配合辦理「國際會計準則IFRS」宣導說明會 (活動名稱暫訂) (2) 舉辦IFRS研習班 4.(1)配合辦理IFRS實務座談會 (2)持續舉辦IFRS研習班 | 1.預計於：98年起至金管會訂定及公布藍圖時持續進行 2.預計於：金管會訂定及公布藍圖起持續進行 3.預計於：會基會發布IFRS中文版起持續進行 4.預計於：全面採用IFRS起持續進行 | 1-1.97年12月29日、98年1月21日、3月12日舉辦「國際主流會計準則整體解析」課程 1-2.98年3月20日舉辦「會計新紀元－迎接IFRS接軌之挑戰」研討會 1-3. 98年4月16日、4月30日、5月13日舉辦「我國採用國際會計準則政策-董、監事及高階主管因應對策及採用IFRS優勢探討」課程 2-1.6月8日、7月10日、7月24日、8月21日、8月27日、8月28日、9月11日、9月16日、9月25日、10月28日舉辦「我國採用國際會計準則政策-董、監事及高階主管因應對策及採用IFRS優勢探討」課程 其他活動/課程持續辦理中 | 會基會 |  |
| D002-3 證基會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.針對企業負責人、董監事及財會主管舉辦專業訓練課程。 2.待取得國際會計準則之授權，進行翻譯及認證工作，並發布相關解釋函令後，將針對企業之財務會計人員及機構投資人舉辦專業訓練課程及宣導會，推廣此新制度。 | 1.98年2月起持續辦理 2.於會基會發佈IFRS中文版起開始辦理 | 1-1.98年1月20日邀請資誠會計師事務所周建宏合夥會計師擔任講座，針對企業負責人、董事與監察人(含獨立)舉辦[迎接國際會計準則時代的來臨]課程 1-2.98年5月18日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員、會計師事務所人員、一般社會大眾擬舉辦「國際財務報告準則(IFRS)之剖析及因應」宣導會，共有240人參加 1-3.98年7月16日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「國際會計準則(IFRS)時代的來臨及企業因應之道」課程 1-4.98年7月21日在高雄地區針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「國際會計準則(IFRS)時代的來臨及企業因應之道」課程 1-5.98年8月21日在針對富邦證券承銷部員工舉辦「我國財務會計準則與IFRS主要差異實務解析暨我國企業採用IFRS之影響與因應方法」課程 1-6.98年8月21日、10月14日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「國際會計準則(IFRS)與ROC GAAP差異解析」課程 1-7.98年9月10日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「我國採行國際會計準則(IFRS)之影響及因應方法」課程 1-8.98年9月10日、28日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「董事與監察人(含獨立)實務進階研討會~【董監事對國際會計準則(IFRS)時代的來臨及企業因應之道】」課程 1-9. 98年10月15日針對公開發行公司董事(含獨立)、監察人、高階經理人舉辦[董事與監察人(含獨立)實務進階研討會-我國IFRS Adoption簡介] | 證基會 金管會證期局 | 證基會 |
| D002-4 金融研訓院 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 受訓對象： (1)金融機構從業人員：包括各金融控股公司、各金融機構〈本國銀行、外商銀行、票券公司、證券公司、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、保險公司〉、基層金融機構（信用合作社、農會信用部） (2)一般社會大眾 課程進行方式： 實體教學、視訊教學、e-learning教學 舉辦地點： 分別於北(院本部)、中區分部、南區分部 舉辦時程： 第一波優先的受訓名單為主管機關、會計師、承銷商、公司負責人、董監事及財會人員。金融機構從業人員的受訓時程將安排於第二波的受訓名單內。 (1)宣導會：北中南可同時或分別舉辦。 (2)訓練課程：配合個別已公告的公報不定期於北中南逐一開課解析。 師資來源： 由四大會計師事務所協助支援或本院現有菁英講座擔任。 課程內容及時數： (1)宣導會 A.台灣預計與IFRS接軌時程 B.IFRS的架構介紹 c.台灣目前採用的會計準則與IFRS的差異比較 d.預計的影響 (2)訓練課程:針對個別已公告的公報逐一開課解析。 課程時數：視課程內容再行規劃 採收費方式辦理，但因配合政策宣導，將視課程內容及時數，以合理成本估算費用。 | 宣導會及訓練課程：依金管會所訂定的藍圖及其他分組的進度配合舉辦。 暫訂舉辦時間9806起 | 1-1.98年3月17日與資誠會計師事務所共同舉辦「國際會計準則研討會」。 1-2.98年3月21日舉辦「金融市場發展政策與國際會計準則研討會」。共規劃3場次議題，其中第2場次議題：「我國採用國際會計準則之相關議題」，邀請張仲岳主委、許春安副署長、盧聯生主委、楊本豫財務長及周露露會計長共同與談。本研討會參加人次計254人。 1-3.98年5月22日舉辦「高階主管論壇-國際會計準則採用對金融業之影響」。邀請劉啟群委員及江美艷會計師分別講授。 1-4.98年8月23日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－財務報表閱讀篇」。邀請劉啟群委員及周建宏會計師分別講授。 1-5.98年8月30日及9月6日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－金融商品篇」。邀請洪櫻芬小姐講授。 1-6.98年10月18日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－合併報表篇」。邀請洪嘉謙先生(資誠會計師事務所會計專業諮詢服務組協理)授課。 | 金融研訓院 金融研訓院 | 行政院國家科學委員會、台灣大學管理學院 |
| D002-5 保發中心 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | IFRSs公報內容類似我國原已實施之公報者，於草案一讀後二個月舉辦座談會、二讀或三讀後二個月舉辦訓練課程。 IFRSs公報所規範者為我國現有會計準則尚無規定者，於草案一讀後三個月舉辦座談會、二讀或三讀後二個月舉辦訓練課程。 | 配合會基會發布公報時程舉辦訓練課程 場次視需要規劃 | 1-1.98年3月21日協辦「金融市場發展政策與國際會計準則研討會」 1-2.98年7月24日舉辦[我國保險業採用國際會計準則之實務因應]研習會 | 保發中心 |  |
| D002-6 精算學會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 未來依國際會際準則理事會(IASB)保險合約專案第二階段(Phase II)進度協助辦理相關作業，宣導重點為與保險精算相關會計準則之內容及該會計準則實施後對於公司財務報表影響 | 依據國際會際準則理事會(IASB)保險合約專案第二階段(Phase II)之研擬進度實施宣導 | 目前該專案仍在討論中，後續將配合辦理 | 精算學會 |  |
| D002-7 中華民國會計師公會全國聯合會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.廣邀各大專院校會計相關學者及已投入研究國際會計準則之會計師事務所人士,為全體會計師簡介國際會計準則之概要、內容…等。 2.待會研基金會已出版國際會計準則中文版時，再聘請適任人士，逐號對全體會計師授課。 3.法令配合修改：針對本國法令（如商業會計法…等），邀集主管機關、學者、企業代表…，研議配套修正。 | 初期 98年6月至99年6月 中、晚期 99年6月至100年12月 | 持續辦理中 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 台灣省會計師公會 台北市會計師公會 高雄市會計師公會 |
| D002-8 台灣省會計師公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 針對會計師公會會員及會計師事務所從業人員開設訓練課程 | 98年起陸續辦理 | 1-1.98年2月18日與台北市會計師公會、中華會計教育學會及台灣大學會計學系合辦「採用國際會計準則」對我國之影響 1-2.98年7月20日舉辦[IFRS1首次適用及IAS1財務報表之表達]課程 1-3.98年8月11日舉辦[IAS12所得稅]課程 | 台灣省會計師公會 |  |
| D002-9 台北市會計師公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.初期針對國際會計準則接軌之原因與預期效益、採用之藍圖與時程、現行一般公認會計原則與國際會計準則之差異向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行概念性之宣導。 2.中期針對會基會逐號翻譯及認證之國際會計準則、對公司之影響、因應對策與調整之道向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行宣導。 3.針對國內相關修正法規及相關解釋函令向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行宣導。 | 1.初期 98年6月底至 99年6月底 2.中期 99年6月底至 100年12月底 3.後期 100年7月底至 100年12月 | 1-1.97年12月13日舉辦[如何協助會計人做好準備以跨入國際財務報告準則的時代]座談會 1-2.98年2月18日與台灣省會計師公會合辦「採用國際會計準則對我國之影響」研討會 1-3.98年6月3日舉辦[國際會計準則與我國會計原則之比較]課程 1-4.98年9月9日舉辦[從管理會計及內部稽核角度來看國際會計準則]課程 1-5.98年10月8日舉辦[企業合併(IFRS3)]課程 1-6.98年11月4日舉辦[IAS40投資性不動產;IAS19員工福利暨退休福利計畫之會計處理與報導]課程 其他持續辦理中 | 台北市會計師公會 台北市會計師公會 臺灣省會計師公會合辦 | 中華會計教育學會、台灣大學會計學系 |
| D002-10 高雄市會計師公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.協助會計師公會全國聯合會辦理高雄會計師公會之會計師及助理人員之訓練課程及座談會 2.即時將本專案小組工作進度通知高雄市會計師公會員 | 配合相關單位時程辦理 | 1-1.98年6月4日協辦[2009年財務會計與租稅實務研討會]探討IFRS接軌問題 1-2.98年6月5日協辦[2009年會計準則與稽核研討會]探討我國財務會計準則與IFRS接軌問題 1-3.98年7月1日協辦[2009年國際會計準則]研討會 2.已將相關資訊向高雄市會計師公會理事會報告 | 高雄市會計師公會 | 義守大學 高雄第一科技大學 崑山科技大學 |
| D002-11 券商公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合推動宣導證券商財務報告編製準則，辦理訓練課程，使證券商財務人員了解修正後之財報編製準則之差異。 | 依照專案小組推動進度進行 | 1-1.98年6月23日邀請資誠會計師事務所黃金澤會計師就「國際會計準則簡介」、「國際會計準則與我國一般公認會計原則之重大差異」、「採用國際會計準則對公司財務業務之影響分析」及「證券業採用國際會計準則之因應、準備及注意事項」等議題向證券商之財務會計主管作宣導說明 | 券商公會 |  |
| D002-12 銀行公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合會基會公告事項配合辦理座談會或訓練課程。 | 98年6月至99年6月 | 98年6月25日於理監事聯席會議中，針對IFRS案提出報告案，並請資誠會計師事務所周建宏會計師作15分鐘的宣導簡報，該會議出席人員包含各銀行董事長及總經理、與本會14個業務單位的主任委員。 | 銀行公會 |  |
| D002-13 期貨商公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合在職訓練等訓練課程進行「推動我國採用國際會計準則」之宣導。 | 依相關單位推動時程辦理 | 98年9月15日及98年9月18日舉行「期貨商國際會計準則IFRS」宣導說明會，分別邀請安侯建業會計師事務所鍾丹丹會計師與國立台北大學會計學系張仲岳教授主講，第一場之參加對象為專、兼營及複委託期貨商之財務、會計主管；第二場則為專、兼營及複委託期貨商之內部稽核及自行查核人員，兩場說明會共計134人參加 | 期貨商公會 期交所 |  |
| D002-14 投信投顧公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.針對會員公司負責人、高階主管、從業人員開立相關之訓練課程 2.轉達並請會員公司參與證券櫃檯買賣中心等單位舉辦座談會 | 98年6月至101年12月 | 持續辦理中 | 投信投顧公會 |  |
| D0002-15 人壽保險公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 本會將視情況舉辦宣導課程。另配合保發中心及精算學會所舉辦之宣導課程，請本會業者派員參加。 | 配合會基會公報時程 | 1-1.98年4月10日舉辦財務會計準則公報第40號「保險合約之會計處理準則」壽險業導入實務指導原則暨國外經驗分享研討會 | 人壽保險公會 | 資誠會計師事務所 |
| D002-16 產物保險公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.預計於97年12月下旬舉辦一場「IFRS與我國會計準則之差異比較」專題研討會，研討對象為本會會計財務委員會委員及各公司主辦會計。 2.本會將視情況舉辦宣導課程。另配合保發中心及精算學會所舉辦之宣導課程，請會員參加。 | 97年12月下旬 配合會基會公報時程 | 1-1.97年12月23日邀請安侯建業會計師事務所游會計師蒞會就「IFRS與我國會計準則之差異比較」作一介紹，希望藉此讓會計人員能瞭解其差異情形，未來將配合相關單位因應措施，著手導入國際會計準則。 2-1.98年5月6日舉辦[推動我國採用國際準則]宣導會-針對金融業與保險業。 | 產物保險公會 | 產物保險公會 |
| D002-17 勤業眾信會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 對外 1.舉辦「IFRS全球實務研討會」 2.舉辦「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」 3.舉辦SFAS與IFRS 差異介紹說明會 4.舉辦大型IFRS研討會(預計三場 5.舉辦IFRS各別單元訓練課程 6.協助擔任OTC所舉辦的宣導說明會之演講人 7.舉辦新發布/修訂公報介紹說明會 對內：審計部所有同仁） 1.開立「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」課程 2.IFRS內部訓練課程 3.舉辦IFRS各別單元課程 4.IFRS update內部訓練課程 5.IFRS 導入專案推廣課程 6.開立新發布/新修訂公報介紹課程 | 1.97年12月9日 2.97年12月17日 4.預計98年4月~7月舉辦大型IFRS研討會 6. 98年3月17日 7.98下半年 1.97年12月18日 2.97年6月18日至20日及97年12月10日至12日 3.98年3 ~12月 4.2009年6月 5.2009年6月 6.配合會基會發布時間 | 1.97年12月9日舉辦「IFRS全球實務研討會」 2.97年12月17日舉辦「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」 4-1.98年6月29日舉辦「IFRS全方位深入解析研討會」(新竹) 4-2.98年7月27日舉辦「IFRS全方位深入解析研討會」(台中) 4-3.98年8月31日舉辦「金融業之IFRS轉換實務研討會」 5-1.98年2月17日舉辦[IFRS簡介及SFAS與IFRS 重大差異介紹]課程 5-2.98年3月19日舉辦[understanding the impacts of IFRS]課程 5-3.98年3月19日舉辦[全球實務及台灣企業因應之道]課程 5-4.98年3月24日開立[IAAS18]課程 5-5.98年4月15日開立[IFRS8]課程 5-6.98年4月15日開立[IAS1]課程 5-7.98年4月21日開立[IFRS2]課程 5-8.98年4月22日開立[企業應如何順利接軌IFRS]課程 5-9.98年5月4日開立[IGAAP介紹及全球實務]課程 5-10.98年6月11日開立[IAS40]課程 5-11.98年6月11日開立[IAS16]課程 5-12.98年6月25日開立[IAS36]課程 5-13.98年6月25日開立[IAS38]課程 5-14.98年7月23日開立[IAS12]課程 5-15.98年8月14日開立[IFRS3事業合併]課程 5-16.98年8月19日開立[IAS17租賃]課程 5-17.98年8月21日開立[IAS27.28.31]課程 5-18.98年9月17日開立[IFRSs整體架構簡介及企業因應之道]課程 5-19.98年10月5日開立[IFRSs整體架構簡介及企業因應之道]課程 5-20.98年11月11日開立[IAS 18—收入]課程 5-21.98年11月11日開立[IAS 12—所得稅]課程 6.3月17日擔任櫃買中心與證交所舉辦宣導會之講師 1.已如期完成 2. 97年6月18日至20日及97年12月10日至12日已如期完成 3-1.98年7月8日、9日及10日舉辦[IFRS Core Team Training] | 勤業眾信會計師事務所 |  |
| D002-18 安侯建業會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 所內IFRS 訓練課程提供與所有會計師及經理 對外開立IFRS訓練及宣導課程 參與IFRS相關研討 出版「洞析IFRS」書籍 搜集其他國家資料 發行IFRS-Alert所內電子刊物 | 97.11~持續 97.9~持續 97.8~持續 97.9~97.12 98.9~持續 97.8~持續 | 1-1.98年3月2日舉辦[IFRS介紹、主管機關之政策與資源說明] 1-2.98年6月30日舉辦[IFRS Conversion Methodology Training] 1-3.98年8月18日開辦[IFRS Basic Baseline Training 線上課程-Part I] 1-4.98年9月2日舉辦[IFRS Advanced Baseline Training-Part I] 1-5.98年9月25日開辦[IFRS Basic Baseline Training 線上課程-Part II] 1-6.98年10月5日及10月7日舉辦[IFRS Advanced Baseline Training-Part II] 1-7.98年9月21~22日及10月19~20日開辦[IFRS Conversion Methodology & Topics Training] 1-8.98年11月2日舉辦[IFRS Annual Update Training] 2-1.98年3月19日舉辦[國際會計準則第37號公報─準備、或有負債以及或有資產之介紹]研討會 2-2.98年4月9日舉辦[IFRS採用之前瞻與展望]研討會 2-3.98年4月9日舉辦[IFRS系列國際會計準則第40號公報─投資性不動產之介紹]課程 3-1.97年11月12日舉辦[(進階) US GAAP、IFRS與ROC GAAP之差異比較及未來脈動分析]研討會 3-2.97年12月3日舉辦[企業併購會計處理的重大變革對未來併購交易之影響]研討會 3-3.97年12月5日舉辦[面對IFRS 衝擊與挑戰]研討會 3-4.97年12月10 、17日舉辦【洞析IFRS - II】系列研討會 3-5.98年1月8日舉辦『(進階) US GAAP、IFRS與ROC GAAP之差異比較及未來脈動分析』研討會 3-6.98年3月19日舉辦[國際會計準則第37號公報─ 準備、或有負債以及或有資產之介紹]研討會 3-7.98年3月24日舉辦[【會計新浪潮：採用IFRSs之挑戰與因應】－從首次採用國際會準則(IFRSs #1：First-time Adoption of IFRSs)應注意事項談起]研討會 3-8.98年4月8日舉辦[【IFRS系列】IAS16及IFRIC12之介紹]研討會 3-9.98年4月17日舉辦[【IFRS系列】國際會計準則第40號公報─投資性不動產之介紹]研討會 3-10.98年5月6日舉辦<加開場>[會計新浪潮：採用IFRSs之挑戰與因應－從首次採用國際會準則(IFRSs1)應注意事項談起]研討會 3-11.98年6月24日舉辦[【IFRS系列】國際會計準則第16號公報－財產、廠房及設備資產之會計處理]研討會 3-12.98年7月7日舉辦[【IFRS系列】IFRS8－營運部門資訊揭露之介紹]研討會 3-13.98年7月15日舉辦[IFRS系列－租賃之介紹及會計處理]研討會 3-14. 98年7月22日舉辦[IFRS系列－員工福利之介紹及台灣公司適用的影響及因應方式]研討會 3-15. 98年8月18日舉辦[IFRS系列－保險合約之介紹及會計處理]研討會 3-16. 98年8月26日舉辦[IIFRS系列－IAS12所得稅之介紹及會計處理]研討會 3-17.98年9月22日舉辦[IFRS系列－財會第十號公報存貨之介紹及會計處理]課程 3-18.98年9月24日舉辦[ (台南場)IFRS系列－固定資產之介紹及會計處理]課程 3-19.98年10月14日舉辦[精選IFRS系列一]課程 3-20. 98年10月21日舉辦[精選IFRS系列二]課程 3-21.98年10月14日舉辦[精選IFRS系列三]課程 因應未來會計準則轉換之需求，於各月5日發布「IFRS-Alert」。提供本所同仁IFRS之最新資訊，包括會計新議題之相關文章、IFRG發布IS-Alert之指引、IASB之準則制訂活動資訊及主管機關發布之資訊。 | 安侯建業會計師事務所 中華會計學會 | 中興大學、政治大學等 財團法人財經研究教育基金會 財團法人財經研究教育基金會 財團法人財經研究教育基金會 |
| D002-19 資誠會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 於十二月底開始支援會計研究發展基金會關於IFRS之課程，擔任講師。 目前已對所內同仁開設IFRS相關課程，且會持續進行。 目前已針對本所客戶及非本所客戶之公司行號及企業團體舉辦數次IFRS訓練及宣導課程持續進行。 IFRS 系列課程(外部訓練課程) | 97年12月至98年3月 持續辦理 持續辦理 | 1-1.97年12月19日已完成[國際主流會計準則(國際IAS/IFRS與美國USGAAP)整體解析及財務報表轉換實務之重點提醒]第一梯次課程 1-2.98年1月21日已完成上述課程第二梯次 1-3.98年2月5日已完成上述課程第三梯次 1-4.98年3月12日已完成上述課程第四梯次 2-1.97年12月全數完成「IFRS Update」各梯次課程 2-2.97年12月25日完成「IFRS與TW GAAP差異比較」第一梯次課程 2-3.97年12月25日完成「IFRS 1-首次採用 IFRS1」課程 2-4.98年11月2、3日完成「IFRS Update」第一梯次課程 3-1.97年11月舉辦研討會，提醒公司應注意之最新會計發展及趨勢 3-2.98年3月17日與金融研訓院合辦金融產業IFRS宣導課程 4-1.98年5月14日舉辦[迎接國際會計準則(IFRS)時代的來臨]課程 4-2.98年5月14日舉辦[企業併購-IFRS3R &IAS 27R]課程 4-3.98年6月26日舉辦[IFRS 1首次採用IFRS]課程 4-4.98年6月26日舉辦[IAS 21外匯變動影響]課程 4-5.98年7月10日舉辦[迎接IFRS時代的來臨]課程 4-6.98年7月21日舉辦[財務報表之表達IAS1]課程 4-7.98年7月21日舉辦[營運部門IFRS8]課程 4-8.98年7月22日舉辦[迎接IFRS時代的來臨]課程 4-9.98年7月30日舉辦[首次採用IFRS1]課程 4-10.98年7月30日舉辦[迎接IFRS時代的來臨]課程 4-11.98年8月6日舉辦[所得稅IAS12]課程 4-12.98年8月6日舉辦[租賃IAS17]課程 4-13.98年8月17日舉辦[金融商品IAS32.39.IFRS7]課程 4-14.98年8月19日舉辦[首次採用IFRS1]課程 4-15.98年8月21日舉辦[合併與個別財務報表及聯屬公司] 4-16.98年8月24日舉辦[收入IAS18]課程 4-17.98年8月24日舉辦[員工福利與股權基礎給付IAS19.IFRS2]課程 4-18.98年9月22日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異]課程 4-19.98年10月14日舉辦[IFRS-迎接國際會計準則(IFRS)時代的來臨 (高雄場)]課程 4-20.98年10月22日舉辦[首次採用 IFRS - IFRS 1 (南高場)]課程 4-21.98年10月22日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異]課程 | 資誠會計師事務所 |  |
| D002-20 安永會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 安永會計師事務所自2006年起即已針對所內同仁IFRS之專業課程，本年度持續推動，對於首次上課同仁進行24小時之IFRS專業課程訓練，對以前曾參加課訓練同仁，則對IFRS增修部分進行8小時之IFRS專業課程訓練。 參與開立之訓練課程及座談會 提供安永會計師事務所materials以宣導IFRS 出版「迎向IFRS年代-台灣會計準則與國際會際準則之比較」書籍 於全台各地舉辦「與國際會計準則IFRS全面接軌」研討會 舉辦「IFRS功能性貨幣之企業因應策略及全方位解決方案 」研討會 舉辦IFRS一系列對外課程 | 11月19日至21日進行三天之首次IFRS訓練課程。11月18日進行一天之增修部分IFRS訓練課程。此項訓練係於每年年底進行。 持續辦理 持續辦理 預計於98年3月26日舉行安永IFRS實務座談研討暨新書發表會 | 1.已如期辦理 2-1.98年1月9日舉辦「與國際會計準則IFRS全面接軌」講座 2-2.98年3月31日參與櫃買中心與證交所共同舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導說明會 4-1.已如期完成 5-1.98年1月9日如期完成新竹場 5-2.98年2月20日如期完成台南場 5-3.98年3月18日如期完成高雄場 5-4.98年3月26日如期完成台北場 5-5.98年3月30日針對金融業於台北舉辦 6-1. 98年10月7日如期完成 7-1. 98年9月16日舉辦[投資性不動產及員工福利]課程-新竹場 7-2. 98年10月26日舉辦[不動產、廠房及設備] 課程-台北場 7-3. 98年10月29日舉辦[首次採用國際財務報導準則]-台北場 | 安永會計師事務所 |  |
| D002-21 中華民國全國工業總會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合在職訓練等訓練課程進行「推動我國採用國際會計準則」之宣導。 | 依相關單位推動時程辦理 | 持續辦理中 | 中華民國全國工業總會 |  |
| D002-22 中華民國全國商業總會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.針對本會會員單位辦理「我國採用國際會計準則」宣導。 2.針對本會會員單位辦理「採用國際會計準則」相關法令財會人員培訓 | 100年底前完成 100年底前完成 | 持續辦理中 | 中華民國全國商業總會 |  |
| D002-23 中華民國工商協進會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 針對本會會員舉辦講座，說明宣導我國採用之國際會計準則 | 民國100年之前持續適時舉辦 | 1.98年6月9日舉辦「推動我國採用國際會計準則座談會」，由本會黃理事長與金融監督管理委員會吳副主任委員當傑共同主持，邀請資誠會計師事務所周會計師建宏說明推動我國採用國際會計準則之必要性，並聽取業界意見，計有30餘人報名參加。 2.98年10月15日至10月16日舉辦「第7次公司董事暨監察人進修研習」，10月16日下午研習課程講題為「我國採用IFRS政策-董、監事及高階主管因應對策及採用IFRS優勢探討」，邀請資誠會計師事務所周會計師建宏說明推動我國採用國際會計準則之必要性與採用優勢，並與業界交換意見，計有20餘位上市櫃公司之董監事報名參加。 | 中華民國工商協進會 |  |
| D003-1 證交所 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 1.於本公司網站增闢導入國際會計準則專區 | 1.預計98年6月底前完成 | 1-1.93年3月13日於本公司網站首頁建置專區完成並正式上線(並持續更新網站內容) 1-2.98年3月19日發函各小組成員應配合辦理事宜 | 證交所 |  |
| D003-2 會基會 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 依第一分組工作規劃，會基會持續研議及發布相關資訊於專區 | 預計於金管會訂定及公布藍圖時，完成專區建置，並持續發布資訊於專區 | 持續辦理中 | 會基會 |  |
| D003-3 證基會 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 1.與經濟日報等媒體合作開闢專欄報導相關訊息 2.網站內容： (1)國際會計準則之相關報導與執行進度。 (2)各項研習課程時間。 (3)針對各界疑義發布之相關解釋。 | 98年1月-100年12月 | 持續辦理中 | 證基會 |  |

○○公司國際會計準則(IFRS)轉換計畫

參考範例

使用提醒

內容大綱

- 專案目的

- 法令要求導入時程(上市櫃及興櫃公司及金融業適用)

- 計畫時程

- 專案小組架構及名單

- 轉換工作計畫

- 注意事項

- 專案目的

依金管會訂定及公布「我國企業採用國際會計準則之推動架構（Roadmap）」，本公司將於2013年開始依IFRS編製財務報告。另依證交所及櫃買中心98年6月8日、12日發函轉知推動IFRS事宜，各公司宜成立跨部門之專案小組負責推動，並訂定採用IFRS之因應計畫暨預計執行進度，且至少應按季將執行情形提報公司董事會控管，為順利完成本公司IFRS之轉換以符合法規要求及提升本公司資訊透明度，成立專案小組並訂定轉換計畫。

- 法令要求導入時程(上市櫃及興櫃公司及金融業適用)

<說明1>

<說明2>公司若選擇提前適用IFRS，則上述日期皆須配合提前一年，且2011年

及2012年皆須採ROC GAAP及IFRS雙軌並行，累積財務資訊。

- 計畫時程

- 專案小組架構及名單

公司應依其組織結構、業務職掌及以往專案推動經驗，指派特定高階主管擔任專案小組負責人，並自相關業務、財會、內部稽核、資訊等部門選派特定同仁擔任專案小組成員。

專案小組架構圖釋例如下

註1:公司可依實際需求調整上述參與成員、專案小組架構

註2:專案小組成員應參加專業教育訓練機構、會計師事務所及「推動我國採用國際

會計準則專案小組」第四分組所舉辦之相關訓練課程。

註3: 各公司專案小組負責人應由督導財會部門以上之高階主管擔任；各工作項目

之負責人員則宜由相關部室主管或相當職級者擔任。

- 轉換工作計畫

公司應妥適擬訂自身轉換計畫並妥為控制其執行進度與成果

轉換工作計畫控管表釋例如下:

| 轉換階段 | 工作項目 | 執行步驟及程序 | 預計完成時程 | 執行進度 | 負責人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一階段： 分析及規劃 | 1.成立採用跨部門IFRS專案小組 | 舉辦高階管理階層IFRS會議，並取得董事會(及審計委員會)支持 選派專案小組適任成員 召集首次專案小組會議 分配職掌、確認各成員職責，並建立運作模式 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 2. 初步辨認會計準則差異及影響 | 辨認公司現行會計政策與IFRS之重大差異及可能影響 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 3 初步辨認合併報表個體 | 依IFRS相關規定，辨認須納入合併個體之子公司 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 4. 初步評估各部門日常營運之可能影響 | 辨認會計原則改變對企業流程、財務報導、資訊系統、稅務議題、內部控制之影響。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 5.初步評估轉換所需資源及預算 | 編訂IFRS專案推動預算 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 6.專案小組擬訂初步轉換計畫及時程表，並提報董事會 | 參酌外部顧問意見、公司營運規模及小組成員意見，擬訂初步轉換計畫。 將初步轉換計畫提報董事會。 . | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 7.人員教育訓練 | 評估公司相關成員業務所需訓練，排定訓練計畫。 依訓練計畫執行教育訓練。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
| 第二階段： 設計與執行 | 1.擬定完整轉換計畫 | 參酌法規要求、外部顧問意見、公司分析及規劃階段評估結果，擬訂轉換計畫。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 2.選定IFRS相關會計政策 | 1.參酌我國對採用IFRS1 可選擇性項目之統一規定及該公司營運項目、經營環境、交易經濟實質等因素選定擬採用之IFRS1會計政策。 2.參酌公司營運項目、經營環境、交易經濟實質等因素選定符合公司交易型態及相關IFRS準則之會計政策。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 3.提出轉換IFRS對公司營運影響之解決方案 | 評估轉換IFRS對企業流程、財務報導、資訊系統、稅務議題、內部控制、各部門日常營運之影響，並提出解決方案。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 4.修正調整企業流程、財務報導流程、資訊系統，及各部門作業 | 依據選定解決方案，執行相關必要調整作業 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 5發展企業本身IFRS財務報告範本. | 參考外部顧問意見、公司營運項目及可得同業資訊，發展IFRS財務報告範本。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 6.進行新系統模擬測試，辦認須調整修正之作業流程與系統 | 就企業流程、財務報導流程、資訊系統，及各部門業務作業調整結果，進行必要測試 依據測試結果，評估是否符合採用IFRS1及其他IFRS準則之需求，並進行必要修正與調整。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 7.與利害關係人溝通導入IFRS之初步預期影響 | 確認財務報表已依規定期揭露採用IFRS之計畫及影響等事項 審慎評估採用IFRS1及其他IFRS準則對合約履行及公司財務狀況與經營績效之可能影響，並與相對人溝通 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 8. 持續辦理相關人員訓練 | 評估公司相關成員業務所需訓練，排定訓練計畫。 依訓練計畫執行教育訓練 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
| 第三階段： 轉換 | 1.遵循IFRS 1製作年度之期初資產負債表(開帳數) | 依照選定之IFRS會計政策及首次轉換之特殊要求，編製年度之期初資產負債表。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 2.編製首份IFRS財務報表 | 依照選定之IFRS會計政策，編製2012年之IFRS財務報表。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 3.依據初次編製IFRS報表經驗，進行流程分析，尋找改善方案 | 比較2012年依照IFRS及ROC GAAP編製之財務報表，確認有無非預期之差異並瞭解其原因之合理性，倘有必要，修改必要流程。 檢討首份IFRS財務報表資料產出及編製流程，確認是否有更有效率之流程或方法。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 4.完成IFRS會計及其他作業手冊 | 依據選定會計政策及配合轉換IFRS調整修改之作業流程，更新或重作相關作業手冊。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 5持續與利害關係人溝通導入IFRS之影響 | 確認財務報表已依規定期揭露採用IFRS之計畫及影響等事項 定期評估轉換IFRS對交易模式的影響，並與交易相對人溝通。 定期評估轉換IFRS之已知影響，並與相對人溝通。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 6. 持續辦理相關人員訓練 | 評估公司相關成員業務所需訓練，排定訓練計畫。 依訓練計畫執行教育訓練 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
| 第四階段 調整與改善 | 1.重新整合管理資訊及績效評估標準 | 重新檢討公司現行採用之管理資訊及績效評估標準並為適當修改 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 2.持續進行IFRS流程分析與改善作業 | 持續留意IFRS規定之變動對公司會計政策及營運之影響 定期檢討現有流程之改善空間，並為適當改善。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 3.針對未來可能之新交易型態設計IFRS相關影響之評估作業 | 制定相關標準評估作業，以確保未來可能新交易型態之表達與揭露符合IFRS之要求。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |
|  | 4.持續與利害關係人溝通導入IFRS之影響，並為必要之因應措施 | 1.確認財務報告之表達與揭露符合IFRS之要求。 2.依據IFRS財務報表，全面檢討條件涉及財務數據之合約，並與利害關係人協商為必要之修改。 | X年X月(季) | 已完成/辦理中 | ○○○ |

註:公司應依擬定之轉換計畫及實際執行情況，逐項填寫

- 注意事項:

- 對於採權益法認列之轉投資公司，公司與其溝通，請其配合提供依IFRS編製之財務報表

- 轉換過程中，應確保公司內部及外部溝通之暢通，以爭取員工配合支持並確保投資人及債權人資訊對稱

- 整個IFRS轉換過程之執行及財務報表之編製責任在於公司，外部專業顧問主要係提供其專業協助以加速公司轉換過程。

- 應儘早從事轉換作業，並預留改善或調整時間，避免因對轉換過程過度樂觀之預期而導致作業不及。

蒐集公司導入IFRSs之問題及解決方案作業程序

- 依據：98年5月20日第二分組諮詢顧問第六次會議決議：「請四大會計師事務所蒐集公司資訊系統調整之相關問題，及蒐集國內公司導入IFRSs可能面臨之問題以及解決方案之具體作法」，故訂立相關作業程序。

- 範圍：由四大會計師事務所於協助輔導上市櫃、興櫃公司於導入IFRSs編製財務報告之過程中，蒐集所遭遇之問題及可能解決方案。

- 執行步驟

1.由資誠會計師事務所負責蒐集國外公司導入IFRSs之步驟、程序、經驗及共通性問題，分類彙整成實務指引。（9807-9812）

2.各所針對步驟1.之實務指引，預擬我國可能面臨之共通性問題、執行步驟程序、及實務挑戰等，由證交所彙整，置於「國際會計準則專區」供閱覽。（9901-9906）

3.各所於公司導入IFRSs各階段持續蒐集問題，分析產業背景、規模、共通性會計處理，評估導入難易及複雜程度，研判公司可能面對之共通性重大問題，及是否有需要政策、法令配合解決者。另依金融業及非金融產業分類，累積彙總案例分析資料。

（1）分析與規劃階段：分析公司所制訂之IFRSs轉換計畫主要架構，包括主要活動項目與時程、可能面臨重大議題，並蒐集制訂轉換計畫階段所遭遇之問題。（9807-9812）

（2）設計與執行階段：了解公司成立跨部門專案小組及計畫執行情形，蒐集公司所面臨有關會計政策、財務報告流程、資訊系統及內部控制之問題，評估初次轉換完成之IFRSs財務報表、對業務及營運之影響。（9901-10012）

（3）轉換階段：蒐集公司將IFRSs轉換作業融入日常營運流程所面臨之問題。（10101-10112）

4.證交所定期彙整各所蒐集之問題，依金融業及非金融產業、各時程階段、個別活動項目、開會研議可能之解決方案後，提報第二分組會議。

5.每季底，證交所將前開4.之資料，置於「國際會計準則專區」供閱覽，並提供第四分組作為教育宣導之素材。

6.彙整各時程階段所蒐集之問題及解決方案後，分別依金融業及非金融產業作成完整案例，置於「國際會計準則專區」供閱覽。

推動我國採用國際會計準則

第二分組：「蒐集公司導入IFRSs之問題及解決方案」時程控管表

| 工作計畫 | 執行步驟及程序 | 預計完成時程 | 執行進度 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、蒐集國外公司導入IFRSs之問題，分類彙整成實務指引。 | 1. 蒐集國外公司導入IFRSs之步驟、程序、經驗及共通性問題。 2. 分類彙整成實務指引。 | 98.07-98.12 |  | 資誠會計師事務所 |
| 二、預擬我國可能面臨之共通性問題 | 1. 預擬我國可能面臨之共通性問題、執行步驟程序、及實務挑戰 2. 證交所彙整，對外發布供公司參考 | 99.01-99.06 |  | 四大會計師事務所 |
| 三、國內公司導入IFRSs各階段問題蒐集 | （一）分析與規劃階段： 1.分析公司所制訂之IFRSs轉換專案計畫主要架構，包括主要活動項目與時程、可能面臨重大議題。 2.蒐集本階段所遭遇之問題及解決方案。 3. 彙整資料置於「國際會計準則專區」。 | 98.07-98.12 |  | 四大會計師事務所 |
|  | （二）設計與執行階段： 1. 了解公司成立跨部門專案小組及計畫執行情形。 2. 蒐集公司所面臨有關會計政策、財務報告流程、資訊系統及內部控制之問題。 蒐集本階段所遭遇之問題及解決方案。 彙整資料置於「國際會計準則專區」。 | 99.01-100.12 |  | 四大會計師事務所 |
|  | （三）轉換階段： 1.蒐集公司將IFRSs轉換作業融入日常營運流程所面臨之問題及解決方案。 2. 彙整資料置於「國際會計準則專區」。 | 101.01-101.12 |  | 四大會計師事務所 |
| 製作完整轉換案例 | 1.彙整各時程階段所蒐集之問題及解決方案 2.依金融業及非金融產業作成完整案例，置於「國際會計準則專區」供閱覽。 | 101.01-101.12 |  | 四大會計師事務所 |

公司應於財務報告事先揭露採用IFRS相關事項規定（草案）

一、第一階段適用之公司：【102年開始強制採用】

- 採用IFRSs前2年年度財務報告：

公司應於100年度財務報告附註揭露下列事項：

- 採用IFRSs計畫之重要內容及執行情形。

- 目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報表所使用之會計政策二者間可能產生之重大差異說明。（註）

- 採用IFRSs前1年期中及年度財務報告：

公司應於101年第1季、上半年度、第3季及年度財務報告附註揭露下列事項：

    - 採用IFRSs計畫之重要內容及執行情形，該計畫如有變更亦應揭露。

    - 目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報表所使用之會計政策二者間可能產生之重大差異，包括採用IFRSs後對財務報表重要項目可能產生之影響金額（註）。公司如未能於101年第1季、上半年度及第3季財務報告估計上開影響金額時，應敘明其理由。

    - 公司依「IFRS 1：首次採用IFRSs公報」規定所選擇之會計政策。

- 自願提前採用IFRSs編製財務報表者，應於99年度財務報告揭露說明（一）事項，並於100年第1季、上半年度、第3季及年度財務報告附註揭露說明（二）事項。如於99年以後始決定自願提前採用IFRS編製財務報告者，則應自決定日後之100年期中及年度財務報告附註揭露上開事項。

二、第二階段適用之公司：【104年開始強制採用】

  - 公司應於102年度財務報告附註揭露上開說明（一）事項，於103年第1季、上半年度、第3季及年度財務報告附註揭露上開說明（二）事項。

  - 自願提前採用IFRSs編製財務報表者，應於自願提前採用IFRSs前2年年度財務報告附註揭露上開說明（一）事項，於採用IFRSs前1年第1季、上半年度、第3季及年度財務報告附註揭露上開說明（二）事項。

三、金融保險業另有規定者，從其規定。

註：公司原則上應以財務報表日當時會計基金會已翻譯發布且將於採用IFRSs時生效之IFRSs作為評估依據，惟另得就國際會計準則委員會已發布且預計於公司採用IFRSs時生效之IFRSs（或IFRSs草案），一併敘明相關重大差異及影響。

公司應於財務報告事先揭露採用IFRS相關事項範例（草案）

範例一：民國100年度財務報告

（一）依行政院金融監督管理委員會		函令規定，上市上櫃公司及興櫃公司應自民國102年起開始依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計基金會）翻譯並發布之國際會計準則（以下簡稱Taiwan-IFRS）編製財務報告，為因應上開法令修正，本公司業已成立專案小組，並訂定採用Taiwan -IFRS之計畫，謹將該計畫之重要內容、預計完成時程及目前執行情形說明如下：

| 計畫內容 | 目前執行情形 |
| --- | --- |
| 評估階段：（99年1月1日至100年12月31日） 訂定採用IFRS計畫及成立專案小組 進行第一階段之員工內部訓練 比較分析現行會計政策與Taiwan-IFRS 之差異 評估現行會計政策應作之調整 評估「首次採用國際會計準則」公報之適用 評估相關資訊系統及內部控制應作之調整 | 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 |
| 準備階段：（100年1月1日至101年12月31日） 決定如何依Taiwan-IFRS調整現行會計政策 決定如何適用「首次採用國際會計準則」公報 調整相關資訊系統及內部控制 進行第二階段之員工內部訓練 | 已完成 積極評估中 積極進行中 積極進行中 |
| 實施階段：（101年1月1日至102年12月31日） 測試相關資訊系統之運作情形 蒐集資料準備依Taiwan-IFRS編製開帳日資產負債表及比較財務報表 依Taiwan-IFRS編製財務報表 |  |

註：以上僅為例示，公司應依其實際狀況予以敘明，並得就相關進展作具體之陳述。

（二）謹就本公司目前評估現行會計政策與未來依IFRS編製財務報表所採用之會計政策二者間可能產生之重大差異說明如下：

| 會計議題 | 差異說明 |
| --- | --- |
| 租賃會計 | 本公司現有設備之租賃，因未符我國會計準則關於資本租賃之要件規定，而以營業租賃處理。未來依Taiwan-IFRS規定，本公司應按合約判斷是否承受租賃資產之風險報酬，以決定是否依資本租賃處理。 |
| 長期工程合約 | 本公司承作部分長期工程，因未符我國會計準則完工比例法之適用條件規定，而以全部完工法處理。未來Taiwan-IFRS有關建造合約並無全部完工法之規定，當工程合約結果無法可靠估計時，應按成本回收法處理，即合約收入僅限於已發生合約成本很有可能回收的範圍內予以認列，合約成本應於發生當期認列為費用。 |
| 外幣換算 | 依我國會計準則，本公司因非屬國外營運機構，無須判斷功能性貨幣，未來依Taiwan-IFRS規定，所有包含在報告內之個體（包括母公司）均應依規定決定其功能性貨幣。 |

註：以上僅為例示，公司應依其實際狀況予以敘明。

（三）本公司係以會計基金會目前已翻譯發布之Taiwan-IFRS作為上開評估之依據。惟查國際會計準則委員會已發布或刻正研修之（敘明國際會計準則名稱，並簡要說明其訂定或修訂內容），本公司上述之評估結果，可能受前開研修中之國際會計準則影響。

範例二：民國101年第1季財務報告：

（一）依行政院金融監督管理委員會		函令規定，上市上櫃公司及興櫃公司應自民國102年起開始依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計基金會）翻譯並發布之國際會計準則（以下簡稱Taiwan-IFRS）編製財務報告，為因應上開法令修正，本公司業已成立專案小組，並訂定採用Taiwan -IFRS之計畫，謹將該計畫之重要內容、預計完成時程及目前執行情形說明如下：

| 計畫內容 | 目前執行情形 |
| --- | --- |
| 1.評估階段：（99年1月1日至100年12月31日） 訂定採用IFRS計畫及成立專案小組 進行第一階段之員工內部訓練 比較分析現行會計政策與Taiwan-IFRS 之差異 評估現行會計政策應作之調整 評估「首次採用國際會計準則」公報之適用 評估相關資訊系統及內部控制應作之調整 | 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 |
| 2.準備階段：（100年1月1日至101年12月31日） 決定如何依Taiwan-IFRS調整現行會計政策 決定如何適用「首次採用國際會計準則」公報 調整相關資訊系統及內部控制 進行第二階段之員工內部訓練 | 已完成 已完成 積極進行中 積極進行中 |
| 3.實施階段：（101年1月1日至102年12月31日） 測試相關資訊系統之運作情形 蒐集資料準備依Taiwan-IFRS編製開帳日資產負債表及比較財務報表 依Taiwan-IFRS編製財務報表 | 已完成 積極進行中 |

註：以上僅為例示，公司應依其實際狀況予以敘明，並得就相關進展作具體之陳述。

（二）謹就本公司初步評估目前會計政策與依IFRS編製財務報表所使用之會計政策二者間可能產生之重大差異及影響說明如下：

101年1月1日財務狀況調節表      	單位：千元

|  | 我國會計準則 | 影響金額 | Taiwan-IFRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 | 800 | 0 | 800 |
| 租賃資產(1) | 0 | 110 | 110 |
| 其他資產 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 總資產 | 3,800 | 110 | 3,910 |
| 應付租賃款(1) | 0 | 100 | 100 |
| 預收工程款 | 900 | 0 | 900 |
| 其他負債 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 總負債 | 2,900 | 100 | 3,000 |
| 股本 | 500 | 0 | 500 |
| 保留盈餘(1) | 400 | 10 | 410 |
| 股東權益 | 900 | 10 | 910 |

(1) 本公司部分設備之租賃，依Taiwan-IFRS規定按合約判斷，已承受租賃資產之風險報酬，應由營業租賃改依資本租賃處理，使租賃資產增加110千元，應付租賃款增加100千元，保留盈餘因而增加10千元。

(2) 其他說明如下：

A.本公司承作之部分長期工程，工程合約結果雖無法可靠估計，惟實際已發生成本很有可能回收，依Taiwan-IFRS規定，應由全部完工法改依成本回收法處理。

B. 關於外幣換算之會計處理，經評估本公司仍應以新臺幣為功能性貨幣，尚不致對財務報告產生重大影響。

101年3月31日財務狀況調節表     	單位：千元

|  | 我國會計準則 | 影響金額 | Taiwan-IFRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 | 850 | 0 | 850 |
| 租賃資產(1) | 0 | 106 | 106 |
| 其他資產 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 總資產 | 4,050 | 106 | 4,156 |
| 應付租賃款(1) | 0 | 95 | 95 |
| 預收工程款 | 980 | 0 | 980 |
| 其他負債 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 總負債 | 3,080 | 95 | 3,175 |
| 股本 | 500 | 0 | 500 |
| 保留盈餘(1) | 470 | 11 | 481 |
| 股東權益 | 970 | 11 | 981 |

(1) 本公司部分設備之租賃，依Taiwan-IFRS規定按合約判斷，已承受租賃資產之風險報酬，應由營業租賃改依資本租賃處理，使租賃資產增加106千元，應付租賃款增加95千元，保留盈餘因而增加11千元。

(2) 其他說明如下：

A.本公司承作之部分長期工程，工程合約結果雖無法可靠估計，惟實際已發生成本很有可能回收，依Taiwan-IFRS規定，應由全部完工法改依成本回收法處理。

B.關於外幣換算之會計處理，經評估本公司仍應以新臺幣為功能性貨幣，尚不致對財務報告產生重大影響。

101年第1季損益調節表

單位：千元

|  | 我國會計準則 | 影響金額 | Taiwan-IFRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 營業收入 (1) | 1,000 | 30 | 1,030 |
| 營業成本 (1) | (850) | (30) | (880) |
| 營業毛利 | 150 | 0 | 150 |
| 營業費用(2) | (50) | 4 | (46) |
| 營業淨利 | 100 | 4 | 104 |
| 營業外收益及費損(2) | (10) | (3) | (13) |
| 稅前淨利 | 90 | 1 | 91 |
| 所得稅費用 | (20) | 0 | (20) |
| 稅後淨利 | 70 | 1 | 71 |

(1) 本公司承作之部分長期工程，工程合約結果雖無法可靠估計，惟實際已發生成本很有可能回收，依Taiwan-IFRS規定，應由全部完工法改依成本回收法處理，使營業收入增加30千元，營業成本增加30千元。

(2) 本公司部分設備之租賃，依Taiwan-IFRS規定按合約判斷已承受租賃資產之風險報酬，應由營業租賃改依資本租賃處理，使租金費用減少8千元，折舊費用增加4千元，利息費用增加3千元。

(3) 關於外幣換算之會計處理，經評估本公司仍應以新臺幣為功能性貨幣，尚不致對財務報告產生重大影響。

關於「財務狀況調節表」及「損益調節表」之填列說明：

註1：按「財務狀況調節表」主要係列示採用Taiwan-IFRS後對期初及期末財務狀況之影響情形，「損益調節表」主要係表達列示Taiwan-IFRS後對本期損益之影響情形，公司亦得另行揭露採用Taiwan-IFRS後對本期現金流量之影響。

註2：以上僅為例示，公司應依其實際狀況予以敘明。公司如未能預估相關影響金額並填列上開表格時，應敘明其理由。

（三）依Taiwan–IFRS 第1號公報「首次採用國際會計準則」規定，除依選擇性豁免（optional exemptions）及強制性例外（mandatory exceptions）規定辦理者外，原則上公司於首次採用國際會計準則時，應依所有在首次採用國際會計準則時已生效之會計準則規定編製財務報表，並予以追溯調整。謹將本公司擬依選擇性豁免規定辦理之部分，擇要說明如下：

      - 對於101年12月31日以前發生之企業併購，不追溯調整。

      - 固定資產以轉換日之公平價值作為該日之應有成本。

      - 自102年1月1日起，依Taiwan-IFRIC 4規定評估判斷相關交易安排是否含有租賃。

註：以上僅為例示，公司應依其實際狀況予以敘明。

（四）本公司係以會計基金會目前已翻譯發布之Taiwan-IFRS作為上開評估之依據。惟查國際會計準則委員會已發布或刻正研修之（敘明國際會計準則名稱，並簡要說明其訂定或修訂內容），本公司上述之評估結果，可能受前開研修中之國際會計準則影響。

範例三：民國101年上半年度財務報告：

（一）依行政院金融監督管理委員會		函令規定，上市上櫃公司及興櫃公司應自民國102年起開始依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計基金會）翻譯並發布之國際會計準則（以下簡稱Taiwan-IFRS）編製財務報告，為因應上開法令修正，本公司業已成立專案小組，並訂定採用Taiwan -IFRS之計畫，謹將該計畫之重要內容、預計完成時程及目前執行情形說明如下：

| 計畫內容 | 目前執行情形 |
| --- | --- |
| 1.評估階段：（99年1月1日至100年12月31日） 訂定採用IFRS計畫及成立專案小組 進行第一階段之員工內部訓練 比較分析現行會計政策與Taiwan-IFRS 之差異 評估現行會計政策應作之調整 評估「首次採用國際會計準則」公報之適用 評估相關資訊系統及內部控制應作之調整 | 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 |
| 2.準備階段：（100年1月1日至101年12月31日） 決定如何依Taiwan-IFRS調整現行會計政策 決定如何適用「首次採用國際會計準則」公報 調整相關資訊系統及內部控制 進行第二階段之員工內部訓練 | 已完成 已完成 已完成 積極進行中 |
| 3.實施階段：（101年1月1日至102年12月31日） 測試相關資訊系統之運作情形 蒐集資料準備依Taiwan-IFRS編製開帳日資產負債表及比較財務報表 依Taiwan-IFRS編製財務報表 | 已完成 積極進行中 |

註：以上僅為例示，公司應依其實際狀況予以敘明，並得就相關進展作具體之陳述。

（二）謹就本公司初步評估目前會計政策與依IFRS編製財務報表所使用之會計政策二者間可能產生之重大差異及影響說明如下：

101年1月1日財務狀況調節表

單位：千元

|  | 我國會計準則 | 影響金額 | Taiwan-IFRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 | 800 | 0 | 800 |
| 租賃資產(1) | 0 | 110 | 110 |
| 其他資產 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 總資產 | 3,800 | 110 | 3,910 |
| 應付租賃款(1) | 0 | 100 | 100 |
| 預收工程款 | 900 | 0 | 900 |
| 其他負債 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 總負債 | 2,900 | 100 | 3,000 |
| 股本 | 500 | 0 | 500 |
| 保留盈餘(1) | 400 | 10 | 410 |
| 股東權益 | 900 | 10 | 910 |

(1) 本公司部分設備之租賃，依Taiwan-IFRS規定按合約判斷，已承受租賃資產之風險報酬，應由營業租賃改依資本租賃處理，使租賃資產增加110千元，應付租賃款增加100千元，保留盈餘因而增加10千元。

(2) 其他說明如下：

A.本公司承作之部分長期工程，工程合約結果雖無法可靠估計，惟實際已發生成本很有可能回收，依Taiwan-IFRS規定，應由全部完工法改依成本回收法處理。

B. 關於外幣換算之會計處理，經評估本公司仍應以新臺幣為功能性貨幣，尚不致對財務報告產生重大影響。

101年6月30日財務狀況調節表			單位：千元

|  | 我國會計準則 | 影響金額 | Taiwan-IFRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 | 900 | 0 | 900 |
| 租賃資產(1) | 0 | 102 | 102 |
| 其他資產 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 總資產 | 4,200 | 102 | 4,302 |
| 應付租賃款(1) | 0 | 90 | 90 |
| 預收工程款 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 其他負債 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| 總負債 | 3,150 | 90 | 3,240 |
| 股本 | 500 | 0 | 500 |
| 保留盈餘(1) | 550 | 12 | 562 |
| 股東權益 | 1,050 | 12 | 1,062 |

(1) 本公司部分設備之租賃，依Taiwan-IFRS規定按合約判斷，已承受租賃資產之風險報酬，應由營業租賃改依資本租賃處理，使租賃資產增加102千元，應付租賃款增加90千元，保留盈餘因而影響增加12千元。

(2) 其他說明如下：

A.本公司承作之部分長期工程，工程合約結果雖無法可靠估計，惟實際已發生成本很有可能回收，依Taiwan-IFRS規定，應由全部完工法改依成本回收法處理。

B. 關於外幣換算之會計處理，經評估本公司仍應以新臺幣為功能性貨幣，尚不致對財務報告產生重大影響。

101年上半年度損益調節表

單位：千元

|  | 我國會計準則 | 影響金額 | Taiwan-IFRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 營業收入 (1) | 2,000 | 65 | 2,065 |
| 營業成本 (1) | (1,750) | (65) | (1,815) |
| 營業毛利 | 250 | 0 | 250 |
| 營業費用(2) | (100) | 8 | 92 |
| 營業淨利 | 150 | 8 | 158 |
| 營業外收益及費損(2) | 30 | (6) | 24 |
| 稅前淨利 | 180 | 2 | 182 |
| 所得稅費用 | (30) | 0 | (30) |
| 稅後淨利 | 150 | 2 | 152 |

(1) 本公司承作之部分長期工程，工程合約結果雖無法可靠估計，惟實際已發生成本很有可能回收，依Taiwan-IFRS規定，應由全部完工法改依成本回收法處理，使營業收入增加65千元，營業成本增加65千元。

(2) 本公司部分設備之租賃，依Taiwan-IFRS規定按合約判斷已承受租賃資產之風險報酬，應由營業租賃改依資本租賃處理，使租金費用減少16千元，折舊費用增加8千元，利息費用增加6千元。

(3) 關於外幣換算之會計處理，經評估本公司仍應以新臺幣為功能性貨幣，尚不致對財務報告產生重大影響。

關於「財務狀況調節表」及「損益調節表」之填列說明：

註1：按「財務狀況調節表」主要係列示採用Taiwan-IFRS後對期初及期末財務狀況之影響情形，「損益調節表」主要係表達列示Taiwan-IFRS後對本期損益之影響情形，公司亦得另行揭露採用Taiwan-IFRS後對本期現金流量之影響。

註2：以上僅為例示，公司應依其實際狀況予以敘明。公司如未能預估相關影響金額並填列上開表格時，應敘明其理由。

（三）依Taiwan–IFRS 第1號公報「首次採用國際會計準則」規定，除依選擇性豁免（optional exemptions）及強制性例外（mandatory exceptions）規定辦理者外，原則上公司於首次採用國際會計準則時，應依所有在首次採用國際會計準則時已生效之會計準則規定編製財務報表，並予以追溯調整。謹將本公司擬依選擇性豁免規定辦理之部分，擇要說明如下：

- 對於101年12月31日以前發生之企業併購，不追溯調整。

- 固定資產以轉換日之公平價值作為該日之應有成本。

- 自102年1月1日起，依Taiwan-IFRIC 4規定評估判斷相關交易安排是否含有租賃。

註：以上僅為例示，公司應依其實際狀況予以敘明。

（四）本公司係以會計基金會目前已翻譯發布之Taiwan-IFRS作為上開評估之依據。惟查國際會計準則委員會已發布或刻正研修之（敘明國際會計準則名稱，並簡要說明其訂定或修訂內容），本公司上述之評估結果，可能受前開研修中之國際會計準則影響。

# Text boxes

本專案小組第四次會議紀錄及決議事項辦理情形【灰影表尚未完成】

- 本IFRS轉換計畫參考範例，僅供公司作為擬訂轉換計畫之參考，轉換工作計畫中之工作項目、執行步驟，非強制性規範。

- 公司應評估IFRS轉換影響程度、其自身規模、所屬產業特性、可供投入資源、預計執行狀況等，擬訂符合需求之轉換計畫。

- 本參考範例係以公司自2013年開始採用IFRS為基礎加以設計，倘公司決定於2012年提前採用，應另行考量提前適用之時程加以修改。

附件一

2012.1.1轉換日(IFRS 開帳資產負債表日)

2013.1.1 IFRS開始採用日

2013.12.31首次IFRS年度財報日

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Pre-disclosure

公司應於2011年度、2012年期中及年度財務報告附註揭露採用IFRS之計畫及影響等事項。

2013.3.31首次IFRS季報日

ROC GAAP

雙軌並行

IFRS

2013年

主要應達成項目

- 持續留意新發佈IFRS之改變對企業編製IFRS流程、財務報表之影響並妥為因應。

- 配合調整管理及績效評估方式

- 與利害關係人溝通

主要應達成項目

- 順利編製首年度IFRS財務報表

- 依據首次編製經驗，進行必要改善。

- 與利害關係人溝通

主要應達成項目

- 擬定詳細轉換計畫

- 確認選取IFRS會計政策及內部營運配合調整方案

- 調整相關系統

- 利害關係人溝通

主要應達成項目

- 成立專案小組

- 擬訂初步轉換計畫

- 辨識主要差異及影響層面所需資源

董事會

外部顧問

專案小組

專案小組負責人

資訊部門代表代表

內稽部門代表代表

財會部門代表代表

業務部門代表代表

附件二

規範重點

適用進修課程