附件1：第三分組前次會議決議事項辦理情形控管表

| 會議日期 | 案 由 | 決 議 | 辦理情形 | 承辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.5.22 本分組第5次會議 98.11.4 本分組第6次會議 | - 報告事項 三、有關歐洲各國採用國際會計準則(IFRS)後課稅基礎乙案，謹報請 鑒察 - 討論事項 有關我國採用IFRS後，對於財務報表體制、期中財務報表之會計師簽證意見及申報期限是否調整乙案，謹提請 討論 - 報告事項 一、檢陳本分組前次會議決議事項辦理情形如后，謹報請 鑒察。 二、檢陳截至98年10月中旬止計畫執行進度報告如后，謹報請 鑒察。 三、證交所委託研究案「我國推動財務報告主體為合併報表之可行性研究及需配合修正相關制度法規之建議」期末報告。 - 討論事項 一、關於研議公司應於財務報告事先揭露採用國際會計準則（以下簡稱IFRSs）相關事項規定及範本乙案，謹提請 討論。 二、關於未來公司採用IFRSs適用IAS 21、IAS 8及IFRS 1相關議題乙案，謹提請 討論。 三、關於國際會計準則委員會(IASB)於2009年7月14日發布有關金融工具分類與衡量會計準則草案，我國是否配合修訂公報及是否如期於2011年1月1日實施財務會計準則第34號公報第3次修正乙案，謹提請 討論。 四、關於我國採用IFRSs後，未來合併財務報告除IFRSs要求揭露之資訊外，額外揭露相關資訊之內容乙案，謹提請 討論。 五、有關未來我國直接採用IFRSs後，將以合併報表為主報表，初步研議應配合調整之法規修正方向乙案乙案，謹提請 討論。 臨時動議 | （一）略。 （二）有關賦稅署對於我國企業採用國際會計準則後，稅法修正之規劃方向，建請提報本分組會議，以利外界及早知悉。 （一）略。 （二）有關我國未來改以合併財務報表為主要財務報表後，各特許事業以財務報表為監理基礎者是否需做相關調整，請銀行局、保險局及證期局各相關業務組室審酌，並提報本分組第七次會議。 （三）略。 洽悉。 洽悉。 （一）基於本研究報告內容提及對各主管機關之法規建議，請證交所將研究報告轉請相關單位參考。 （二）關於研究報告中提及修正營利事業所得稅查核準則第2條之建議，請賦稅署作為未來修正法規之參考。 （三）請受託研究單位持續蒐集韓國推動有關IFRSs議題之最新進展資料，提供本局參考。 （四）餘洽悉。 （一）關於公司事先揭露採用IFRSs相關事項資訊之揭露位置乙節，若企業需編製合併財務報告，應於合併財務報告揭露上開資訊；若企業無子公司而無需編製合併財務報告，則於個別財務報告中揭露上開資訊。 （二）另有關「公司應於財務報告事先揭露採用IFRSs相關事項範例」草案內容，請依與會者意見修改。 （一）企業因業務實際需要須以功能性貨幣做為記帳貨幣，尚無違反商業會計法第7條及稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法第19條規定，且採用IFRSs前即可開始適用。 （二）證券交易法施行細則第6條有關財務報告重編之規定，僅適用於財務報告涉及會計錯誤情事，至其他非屬會計錯誤情事之追溯調整，則不在證券交易法施行細則第6條之適用範圍。 （三）至未來採用IFRSs後之課稅問題： 1、未分配盈餘之計算，依現行所得稅法第66條之9規定係以各年度稅後純益為計算始點，故採用IFRSs後，無論係2013年依IFRSs編製2012年比較報表調整期初保留盈餘，或於2013年採用IFRSs後，依IFRSs規定追溯調整以前年度保留盈餘，未影響當年度稅後損益，未分配盈餘之計算尚無影響；另營利事業以往年度盈餘已按公司法相關規定承認及分派，且依所得稅法規定計算稅額扣抵比率，縱採用IFRSs後有追溯調整保留盈餘情事，尚無超額分配問題。 2、採用IFRSs後，無論係2013年依IFRSs編製2012年比較報表調整期初保留盈餘，或於2013年採用IFRSs後，依IFRSs規定追溯調整或追溯適用而調整以前年度保留盈餘，於辦理營利事業所得稅申報時，仍應適用營利事業所得稅查核準則第111條規定，作為當期營業外收入或損失之調整項目。 3、另若與會單位仍有稅務方面問題，可經由本分組會議決議後納入問答集，或透過本局轉請賦稅署處理。 照案通過 照案通過 （一）關於發行人募集與發行有價證券處理準則之公司債限額計算基礎問題，本局將再進一步與經濟部討論。 （二）餘照案通過。 有關上市、上櫃公司之子公司屬公開發行公司者，若提前於2013年採用IFRSs編製財務報告，是否無需另行依ROC GAAP編製財務報告案，本局將擬具議案提本分組下次會議討論。 | 業依決議辦理，提本次分組會議報告事項四。 業依決議辦理，提報本次分組會議討論（案由四）。 已於98年7月7日以臺證治字第0980015054號函函報證期局、銀行局及保險局。 業依決議辦理 業依決議辦理 已依會議決議修改揭露範本，並於99年2月2日函請各公開發行公司依相關規定辦理，另於99年2月5日請本會銀行局、保險局及本局相關組室審酌其主管之金融業是否亦須比照辦理。 業依決議辦理 業依決議辦理 業依決議辦理 經洽經濟部表示，目前公司法規範仍將以單一報表為基礎，尚無配合IFRSs實施而修正為已合併報表為基礎之計畫，故募發準則有關禁止發行公司債及限額之計算，仍維持以個體財務資訊為計算基礎。另證交法第28條之4亦有發行公司債總額限制之規定，究應以合併或個體財務報表為適用基準，刻正研議中。 業依決議辦理，提本次分組會議報告事項三。 | 賦稅署 銀行局、保險局、證期局（證券商管理組、投信投顧組、期貨管理組） 證交所 賦稅署 資誠會計師事務所 證期局 證期局 賦稅署 證期局 證期局 證期局（證券發行組） 證期局 |  |

附件2：第三分組工作計畫執行情形【灰底為更新部分】

計畫目標：法規與管理機制之調整

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預計進度 | 辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C101 | 解決會基會之定位及預算問題 | - 財務會計準則委員會及研議小組之定位檢討：既有之財務會計準則、解釋函，有無維持之必要？及如何維持？ - 審計準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ - 評價準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ - 協助會基會籌措財源： 短期：證券周邊單位共同分攤。 中期：主管機關編列預算補助。 長期：修法由上市櫃公司承擔。 | 98年9月完成 98年3月完成 98年6月完成 98年6月完成 | 1.依本分組第一次會議討論事項案由四決議，未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，負責採用國際會計準則翻譯認證事宜，其中並設置財務會計問題研議小組，負責研議實務上衍生之重大會計議題。 2.未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，關於IFRS翻譯之覆核所需經費，本（98）年度考量本會預算編列不及，建議先由周邊單位予以捐助，至會計基金會99年度及以後年度之經費需求，則由本會編列相關預算，不足部分亦請周邊單位共同捐助。 | 會基會 會基會 會基會 證期局 | 證期局 證期局 證期局 證交所 櫃買中心 會基會 |
| C201 | 證券交易法之檢討修正 | - 擬具證券交易法修正草案內容，以排除商業會計法，並將修正草案函送行政院審議。 - 證券交易法修正草案完成立法程序。 | 98年12月底 100年10月底 | - 已完成 - 持續注意該草案完成立法程序 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C301 | 檢討修正證券發行人財務報告編製準則 | - 蒐集其他允許提前自願採用國際會計準則之國家，要求公司於自願採用之年度前，於財務報告之揭露之資訊。 - 發布規範經核准提前採用國際會計準則之公司，財務報告應揭露之資訊。 - 檢討修正94年9月7日金管證（六）字第0940004296號函並修正發布編製準則內容，解決與現行規定扞格之處。 | 98年9月底 98年12月底 100年10月底 | - 已擬訂公司應於財務報告事先揭露採用IFRSs資訊之規定及揭露範本，並於99年2月2日函請各公開發行公司依相關規定辦理。 - 已擬具編製準則相關修正內容，提報本次分組會議討論（案由二）。 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C302 | 檢討修正證券商財務報告編製準則 | 完成證券商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券商管理組) |  |
| C303 | 檢討修正期貨商財務報告編製準則 | 完成期貨商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨商管理組) |  |
| C304 | 檢討公司制證券交易所財務報告編制準則 | 完成公司制證券交易所財務報告編制準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券交易組) | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| C305 | 檢討修正公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則 | 完成公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨商管理組) |  |
| C306 | 金融控股公司財務報告編製準則之檢討修正 | - 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其金融集團財務報告之編製內涵。 - 比較上開國家金融集團財務報告之編製內容與「金融控股公司財務報告編製準則」（下稱編製準則）規定之差異。 - 研擬經核准提前採用國際會計準則之金控公司，其財務報告應揭露之資訊。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成金融控股公司財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底前完成（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | - 查證期局業於99年2月2日發布「公開發行公司應於財務報告事先揭露採用IFRS相關事項規定」規定。 - 次查上開揭露事項，尚無涉行業特性，爰擬函請本局所轄非公開發行之金融機構（含銀行、票券公司、信合社及信用卡公司）亦應參照公開發行公司之相關規定辦理（簽辦陳核中）。 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C307 | 檢討修正公開發行銀行財務報告編製準則 | - 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其銀行業財務報告之編製內涵。 - 比較上開國家銀行業財務報告之編製內容與「公開發行銀行財務報告編製準則」（下稱編製準則）現行規定之差異。 - 研擬經核准提前採用國際會計準則之銀行，其財務報告應揭露之資訊。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成公開發行銀行財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 同工作計畫編號C306之辦理情形。 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C308 | 公開發行票券金融公司財務報告編製準則之檢討修正 | - 參酌銀行業採用國際會計準則，其財務報告應揭露相關資訊，以研擬票券金融公司採用國際會計準則之財務報告應揭露資訊。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，參酌「公開發行銀行財務報告編製準則」修正案，完成「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」之修正草案。 | 98年12月底前完成 100年10月底 （預計進度將配合公開發行銀行財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 同工作計畫編號C306之辦理情形。 | 銀行局 | 票券公會 |
| C309 | 保險業財務報告編製準則等相關法令檢討修正 | - 蒐集採行國際會計準則國家之保險相關資訊，評估保險業全面適用IFRS的衝擊與影響。 - 比較上開國家保險業財務報告之編製內容與保險業財務報告編製準則現行規定之差異。 - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則與保險業財報編製準則之差異，完成保險業財務報告編製準則之修正。 | 99年6月底前完成 99年12月底前完成 100年10月底前完成（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整。倘評估保險合約第二階段結果，重大影響保險業，將建議以行政函令方式排除適用，餘則依計畫辦理。） | 持續辦理中 | 保險局 | - 財團法人保險事業發展中心 - 財產、人壽保商業同業公會 - 中華民國精算學會 |
| C401 | 信用合作社統一會計制度之檢討修正 | - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則與現行信用合作社統一會計制度之差異。 - 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用合作社統一會計制度。 | 100年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行局 | 信聯社 |
| C402 | 配合修訂銀行業會計制度範本 | 委託會計師參與修訂目前94年版「銀行業會計制度範本」，期能與國際間接軌。 | 101年2月起委託並訂約、101年12月底完成 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C403 | 信用卡會計制度範本之檢討修正 | - 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之翻譯後，比較國際會計準則與現行信用卡會計制度範本之差異。 - 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用卡會計制度範本。 | 101年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C501 | 檢討修正會計師查核簽證財務報表規則 | - 檢討會計師查核簽證財務報表規則應修正之事項。 - 完成會計師查核簽證財務報表規則之修正 | 101年8月底 101年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C502 | 會計師查核簽證金融業財務報表規則 | - 參酌「會計師查核簽證財務報表規定」，並配合公開發行銀行、公開發行票券公司及金融控股公司等業別財務報告編製準則之修正，檢討會計師查核簽證金融業財務報表規則應配合修正事項。 - 完成會計師查核簽證金融業財務報表規則之修正。 | 101年8月底前完成 101年10月底前完成（預計進度將配合各業別財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 持續研議中 | 銀行局 | 四大會計師事務所 |
| C601 | 檢討修正證交所對公開發行公司之監理機制 | - 檢討修正對上市公司之監理規章 - 檢討調整對上市公司之監理方式 | 101年12月前完成 101年12月前完成 | 持續研議中 持續研議中 | 證交所 |  |
| C602 | 檢討修正櫃買中心對公開發行公司之監理機制 | 完成本中心監理法規之修正及監理方式之調整。 | 101年12月底前完成 | 持續研議中 | 櫃買中心 |  |
| C801 | 檢討財稅會差異 | 一、蒐集國際間直接採用（adoption）或計畫採用國際會計準則國家，其稅務應對措施。 二、俟中華民國會計研究發展基金會完成國際會計準則翻譯及認證，並確定該準則適用對象及範圍後，配合檢討財稅間差異及衍生問題，並作相關規範。 | 99年12月底完成 配合相關作業完成時間辦理 | 持續研議中 | 財政部賦稅署 | 四大會計師事務所 中華民國會計研究發展基金會 |