- 第四分組工作計畫執行情形【灰影為更新部分】

- 計畫目標：宣導及訓練

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 已辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D001 | 製作國際會計準則之宣導手冊 | 配合其他分組擬定並發布之國際會計準則相關資訊後，製作共通性之宣導手冊。 | 配合相關單位時程 | 持續辦理中 | 櫃買中心 |  |
| D002-1 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.辦理內部教育訓練。 2.辦理國際會計準則之藍圖與時程介紹、現行會計原則與國際會計準則差異說明對公司之影響及因應方法宣導會。 3.辦理國際會計準則相關資訊宣導會。 4.辦理國際會計準則相關修正法規宣導會。 | 1.即日起至98年6月底 2.即日起至99年6月底 3.99年6月底至100年6月底 4.100年7月至12月 | 1-1.於97年11月27日 辦理[我國未來採用IFRS之影響與因應措施]教育訓練 1-2.證交所與櫃買中心派員參加97年12月9日之[IFRS全球實務研討會] 1-3.證交所與櫃買中心派員參加97年12月12日之[首次採用IFRS之規定、簡介及轉換實務概要]課程 1-4.證交所與櫃買中心派員參加97年12月17日之[從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道]研討會 1-5.證交所與櫃買中心派員參加97年12月24日之[IFRS1簡介]課程 1-6.98年3月6日辦理國際會計準則（IFRS）之簡介 1-7. 98年3月12日辦理IFRS與ROC GAAP 之差異 2-1.於97年12月30日及31日舉辦[證券發行、監理暨相關會計實務研習營] 2-2.於98年3月13日舉辦「我國實施國際財務報導準則（IFRS）接軌之挑戰」研討會 2-3.於98年3月17日、3月25日、3月31日及4月2日舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導會 2-4.於98年5月6日舉辦[推動我國採用國際準則]宣導會-針對金融業與保險業 2-5.於98年5月15日於工業協進會理監事會議中說明推動國際會計準則 2-6.預計於98年6月9日於工商協進會理監事會議中說明推動國際會計準則 持續辦理中 持續辦理中 | 櫃買中心 勤業眾信 證期局 勤業眾信 證期局 證交所 證交所 櫃買中心、中華會計教育學會、東吳大學會計系 櫃買中心、實踐大學 櫃買中心、證交所 | 安侯建業 資誠 資誠 安永 安侯建業 |
| D002-2 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | - 配合辦理IFRS概念宣導活動 - 配合辦理「我國採用國際會計準則 政策與藍圖」宣導說明會 (活動名稱暫訂) - (1)配合辦理「國際會計準則IFRS」宣導說明會 (活動名稱暫訂) (2) 舉辦IFRS研習班 - (1)配合辦理IFRS實務座談會 (2)持續舉辦IFRS研習班 | 1.預計於：98年起至金管會訂定及公布藍圖時持續進行 2.預計於：金管會訂定及公布藍圖起持續進行 3.預計於：會基會發布IFRS中文版起持續進行 4.預計於：全面採用IFRS起持續進行 | 1-1.舉辦「國際主流會計準則整體解析」課程(1/21於台北、3/12於台中) 1-2.於3/20舉辦「會計新紀元－迎接IFRS接軌之挑戰」研討會 其他活動/課程持續辦理中 | 會基會 |  |
| D002-3 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.針對企業負責人、董監事及財會主管舉辦專業訓練課程。 2.待取得國際會計準則之授權，進行翻譯及認證工作，並發布相關解釋函令後，將針對企業之財務會計人員及機構投資人舉辦專業訓練課程及宣導會，推廣此新制度。 | 1.98年2月起持續辦理 2.於會基會發佈IFRS中文版起開始辦理 | 1-1於98年1月20日邀請資誠會計師事務所 周建宏合夥會計師擔任講座，針對企業負責人、董事與監察人(含獨立)舉辦[迎接國際會計準則時代的來臨]課程。 持續辦理中 | 證基會 |  |
| D002-4 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | - 受訓對象： (1)金融機構從業人員： 包括：各金融控股公司、各金融機構〈本國銀行、外商銀行、票券公司、證券公司、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、保險公司〉、基層金融機構（信用合作社、農會信用部） (2)一般社會大眾 - 課程進行方式： 實體教學、視訊教學(北中南可同時連線)、e-learning教學 - 舉辦地點： 北：台灣金融研訓院院本部 中：台灣金融研訓院中區分部 南：台灣金融研訓院南區分部 - 舉辦時程： 第一波優先的受訓名單為主管機關、會計師、承銷商、公司負責人、董監事及財會人員。 金融機構從業人員的受訓時程將安排於第二波的受訓名單內。 (1)宣導會： 北中南可同時或分別舉辦。 (2)訓練課程： 配合個別已公告的公報不定期於北中南逐一開課解析。 - 師資來源： 由四大會計師事務所協助支援或本院現有菁英講座擔任。 - 課程內容及時數： (1)宣導會 A.台灣預計與IFRS接軌的時程 B.IFRS的架構介紹 3.台灣目前採用的會計準則與IFRS的差異比較 4.預計的影響 (2)訓練課程 針對個別已公告的公報逐一開課解析。 - 課程時數：視課程內容再行規劃 - 採收費方式辦理，但因配合政策宣導，將視課程內容及時數，以合理成本估算費用。 | 宣導會及訓練課程：依金管會所訂定的藍圖及其他分組的進度配合舉辦。 暫訂舉辦時間9806起 | 1-1於98年3月17日(二)與資誠會計師事務所共同舉辦「國際會計準則研討會」。 1-2.於3月21日舉辦「金融市場發展政策與國際會計準則研討會」。共規劃3場次議題，其中第2場次議題：「我國採用國際會計準則之相關議題」，邀請張仲岳主委、許春安副署長、盧聯生主委、楊本豫財務長及周露露會計長共同與談。本研討會參加人次計254人。 | 金融研訓院 金融研訓院 | 行政院國家科學委員會、台灣大學管理學院 |
| D002-5 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | - IFRSs公報內容類似我國原已實施之公報者，於草案一讀後二個月舉辦座談會、二讀或三讀後二個月舉辦訓練課程。 - IFRSs公報所規範者為我國現有會計準則尚無規定者，於草案一讀後三個月舉辦座談會、二讀或三讀後二個月舉辦訓練課程。 (以上宣導場次再視需要規劃) | 配合會基會發布公報時程舉辦訓練課程 | 1.已於98年3月21日協辦「金融市場發展政策與國際會計準則研討會」 | 保發中心 |  |
| D002-6 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 未來依國際會際準則理事會(IASB)保險合約專案第二階段(Phase II)進度協助辦理相關作業，宣導重點為與保險精算相關會計準則之內容及該會計準則實施後對於公司財務報表的影響 | 依據國際會際準則理事會(IASB)保險合約專案第二階段(Phase II)之研擬進度實施宣導 | 持續辦理中 | 精算學會 |  |
| D002-7 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | - 廣邀各大專院校會計相關學者及已投入研究國際會計準則之會計師事務所人士,為全體會計師簡介國際會計準則之概要、內容…等。 - 待會研基金會已出版國際會計準則中文版時，再聘請適任人士，逐號對全體會計師授課。 - 法令配合修改：針對本國法令（如商業會計法…等），邀集主管機關、學者、企業代表…，研議配套修正。 | 初期 98年6月至99年6月 中、晚期 99年6月至100年12月 | 持續辦理中 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 台灣省會計師公會 台北市會計師公會 高雄市會計師公會 |
| D002-8 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 針對會計師公會會員及會計師事務所從業人員開設訓練課程 | 98年起陸續辦理 | 持續辦理中 | 台灣省會計師公會合辦 | 會計師公會全國聯合會 |
| D002-9 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | - 初期針對國際會計準則接軌之原因與預期效益、採用之藍圖與時程、現行一般公認會計原則與國際會計準則之差異向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行概念性之宣導。 - 中期針對會基會逐號翻譯及認證之國際會計準則、對公司之影響、因應對策與調整之道向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行宣導。 - 針對國內相關修正法規及相關解釋函令向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行宣導。 | 1.初期 98年6月底至 99年6月底 2.中期 99年6月底至 100年12月底 3.後期 100年7月底至 100年12月 | 1-1於97年12月13日舉辦[如何協助會計人做好準備以跨入國際財務報告準則的時代]座談會。 1-2於98年2月18日與台灣省會計師公會合辦「採用國際會計準則對我國之影響」。研討會 1-3預計於98年6月3日、9月9日及11月4日共舉辦三場「國際會計準則公報」講習會。 其他持續辦理中。 | 台北市會計師公會、中華會計教育學會、台灣大學會計學系 |  |
| D002-10 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | - 協助會計師公會全國聯合會辦理高雄會計師公會之會計師及助理人員之訓練課程及座談會 - 即時將本專案小組工作進度通知高雄市會計師公會會員 | 配合相關單位時程辦理 | 持續辦理中 | 高雄市會計師公會 |  |
| D002-11 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合推動宣導證券商財務報告編製準則，辦理訓練課程，使證券商財務人員了解修正後之財報編製準則之差異。 | 依照專案小組推動進度進行 | 持續辦理中 | 證券商公會 |  |
| D002-12 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合會基會公告事項配合辦理座談會或訓練課程。 | 98年6月至99年6月 | 持續辦理中 | 銀行商公會 |  |
| D002-13 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合在職訓練等訓練課程進行「推動我國採用國際會計準則」之宣導。 | 依相關單位推動時程辦理 | 持續辦理中 | 期貨商公會 |  |
| D002-14 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | - 針對會員公司負責人、高階主管、從業人員開立相關之訓練課程 - 轉達並請會員公司參與證券櫃檯買賣中心等單位舉辦之座談會 | 98年6月至101年12月 | 持續辦理中 | 投信投顧公會 |  |
| D0002- 15 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 本會將視情況舉辦宣導課程。另配合保發中心及精算學會所舉辦之宣導課程，請本會業者派員參加。 | 配合會基會公報時程 | 持續辦理中 | 人壽保險公會 |  |
| D002- 16 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | - 預計於今（97）年12月下旬舉辦一場「IFRS與我國會計準則之差異比較」專題研討會，研討對象為本會會計財務委員會委員及各公司主辦會計。 - 本會將視情況舉辦宣導課程。另配合保發中心及精算學會所舉辦之宣導課程，請本會業者派員參加。 | 97年12月下旬 配合會基會公報時程 | 1.於97年12月23日邀請安侯建業會計師事務所游會計師蒞會就「IFRS與我國會計準則之差異比較」作一介紹，希望藉此讓會計人員能瞭解其差異情形，未來將配合相關單位因應措施，著手導入國際會計準則。 | 產物保險公會 |  |
| D002- 17 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 對外：（對象：學者或研究單位、企業之財會主管） - 舉辦「IFRS全球實務研討會」 - 舉辦「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」 - 舉辦SFAS與IFRS 差異介紹說明會 4. 舉辦大型IFRS研討會(預計三場 5.舉辦IFRS各別單元訓練課程 6.協助擔任OTC所舉辦的宣導說明會之演講人 7.舉辦新發布/修訂公報介紹說明會 對內：（對象：審計部所有同仁） 1.開立「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」課程 2.IFRS內部訓練課程 3.舉辦IFRS各別單元訓練課程 4. IFRS update內部訓練課程 5. IFRS 導入專案推廣課程 6.開立新發布/新修訂公報介紹課程 | - 97年12月9日 - 97年12月17日 3. 98年2月17日舉辦IFRS簡介及SFAS與IFRS 重大差異介紹課程 4. 預計98年4月~7月舉辦大型IFRS研討會(預計三場) 5. 預計98年3月~12月舉辦IFRS各別單元訓練課程 6. 2009年3月 7.2009下半年 - 97年12月18日 2.97年6月18日至20日及97年12月10日至12日 3.2009年3月~12月4.2009年6月 5.2009年6月 6.配合會基會發布時間 | 1.已如期完成 2.已如期完成 3.已如期完成 6.已如期完成 1.已如期完成 2.已如期完成 | 勤業眾信會計師事務所 |  |
| D002- 18 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | - 所內IFRS 訓練課程提供與所有會計師及經理 - 對外開立IFRS訓練及宣導課程 - 參與IFRS相關研討會 - 出版「洞析IFRS」書籍 - Update「洞析IFRS」書籍 - 出版IFRS及ROC GAAP比較 - Update IFRS及ROC GAAP比較 - 搜集其他國家的資料 | - 97.11~持續 - 97.9~持續 - 97.8~持續 - 97.9~97.12 - 98.6~持續 - 97.12~98.1 - 98.9~持續 - 97.8~持續 | 1-1.98年3月2日舉辦[IFRS介紹、主管機關之政策與資源說明] 2-1.98年3月19 日舉辦[國際會計準則第37號公報─準備、或有負債以及或有資產之介紹]研討會 2-3.98年4月9日舉辦[IFRS採用之前瞻與展望]研討會 3-1.97年11月12日舉辦[(進階) US GAAP、IFRS與ROC GAAP之差異比較及未來脈動分析]研討會 3-2.97年12月3日舉辦[企業併購會計處理的重大變革對未來併購交易之影響]研討會 3-3.97年12月5日舉辦[面對IFRS 衝擊與挑戰]研討會 3-4.97年12月10 、17日舉辦【洞析IFRS - II】系列研討會 3-5.97年12月30日於研討會中講授[IFRS與我國會計準則重要課題之差異比較及未來脈動分析]課程 3-6.98年1月8日舉辦『(進階) US GAAP、IFRS與ROC GAAP之差異比較及未來脈動分析』研討會 3-7. 98年3月12日受邀對證交所人員主講『我國財務會計準則與IFRS之主要差異解析』 | 安侯建業會計師事務所 安侯建業會計師事務所 安侯建業、財團法人財經研究教育基金會 安侯建業、財團法人財經研究教育基金會 中華會計學會 安侯建業、財團法人財經研究教育基金會 櫃買中心、中華會計教育學會、東吳大學會計學系 安侯建業、財團法人財經研究教育基金會 證券交易所、安侯建業會計師事務所 | 中興大學 |
| D002- 19 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | - 於十二月底開始支援會計研究發展基金會關於IFRS之課程，擔任講師。 - 目前已對所內同仁開設IFRS相關課程，且會持續進行。 - 目前已針對本所客戶及非本所客戶之公司行號及企業團體舉辦數次IFRS訓練及宣導課程，且將持續進行。 | 97年12月至98年3月 持續辦理 持續辦理 | 1.於97年12月19日已完成[國際主流會計準則(國際IAS/IFRS與美國USGAAP)整體解析及財務報表轉換實務之重點提醒]課程 2-1.於97年12月全數完成「IFRS Update」各梯次課程 2-2.於97年12月25日完成「IFRS與TW GAAP差異比較」第一梯次課程 3.於97年11月舉辦研討會，提醒公司應注意之最新會計發展及趨勢 | 資誠會計師事務所 |  |
| D002- 20 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | - 安永會計師事務所自2006年起即已針對所內同仁IFRS之專業課程，本年度持續推動，對於首次上課同仁進行24小時之IFRS專業課程訓練，對以前曾參加課訓練同仁，則對IFRS增修部分進行8小時之IFRS專業課程訓練。 - 參與開立之訓練課程及座談會 - 提供安永會計師事務所materials以宣導IFRS - 出版「迎向IFRS年代-台灣會計準則與國際會際準則之比較」書籍 - 於全台各地舉辦「與國際會計準則IFRS全面接軌」研討會 | 11月19日至21日進行三天之首次IFRS訓練課程。11月18日進行一天之增修部分IFRS訓練課程。此項訓練係於每年年底進行。 持續辦理 持續辦理 預計於98年3月26日舉行安永IFRS實務座談研討暨新書發表會 5-1.98年1月9日新竹 5-2.98年2月20日台南 5-3.98年3月18日高雄 5-4.98年3月26日台北 5-5.98年3月30日針對金融業於台北再次舉辦 | 1.已如期辦理 2-1.98年1月9日 舉辦「與國際會計準則IFRS全面接軌」講座 2-2.98年3月6日擔任證交所訓練課程講師 2-3.98年3月31日參與櫃買中心與證交所共同舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導說明會 5-1.已如期完成 5-2.已如期完成 5-3.已如期完成 | 安永會計師事務所 |  |
| D002- 21 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合在職訓練等訓練課程進行「推動我國採用國際會計準則」之宣導。 | 依相關單位推動時程辦理 | 持續辦理中 | 全國工業總會 |  |
| D002- 22 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.針對本會會員單位辦理 「我國採用國際會計準則」 宣導。 2.針對本會會員單位辦理「採用國際會計準則」相關法令財會人員培訓 | 100年底前完成 100年底前完成 | 持續辦理中 | 中華民國全國商業總會 |  |
| D002- 23 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 針對本會會員舉辦講座，說明宣導我國採用之國際會計準則 | 民國100年之前持續適時舉辦 |  | 中華民國工商協進會 |  |
| D003-1 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 1.於本公司網站增闢導入國際會計準則專區 2. 於內外部網站建置「導入國際會計準則專區」（主要內容與主管機關相關專區的內容同） | 1.預計98年6月底前完成 | 1-1.業於93年3月13日於本公司網站首頁建置專區完成並正式上線(並持續更新網站內容) 1-2.預計98年3月20日發函各小組成員應配合辦理事宜 2.已完成 | 證交所 勤業眾信會計師事務所 |  |
| D003-2 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 依第一分組工作規劃，會基會持續研議及發布相關資訊於專區 | 預計於： 金管會訂定及公布藍圖時，完成專區建置，並持續發布資訊於專區 | 持續辦理中 | 會基會 |  |
| D003-3 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 1.與經濟日報等媒體合作開闢專欄報導相關訊息 2.網站內容： (1)國際會計準則之相關報導與執行進度。 (2)各項研習課程時間。 (3)針對各界疑義發布之相關解釋。 | 98年1月-100年12月 | 持續辦理中 | 證基會 |  |