99.10.21

| 案 由 | 決 議 | 執行 情 形 | 承辦分組 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、報告事項 一、有關「推動我國採用國際會計準則專案小組」歷次會議紀錄及決議辦理情形，謹報請 公鑒。 二、各分組會議召開及計畫執行情形，謹報請 公鑒。 三、有關證交所「國際會計準則IFRS專區」改版作業及協助建置「IFRSs下載專區」之辦理情形，謹報請 鑒察。 四、有關美國證管會(SEC)發布對國際會計準則之立場新聞稿，謹報請 鑒察。 五、有關現階段上市、上櫃及興櫃公司負責人對IFRSs瞭解情形，謹報請 鑒察。 貳、討論事項 一、為配合我國直接採用國際會計準則，有關證券發行人財務報告編製準則初步修正內容及架構乙案，謹提請 討論。 二、關於國際會計準則理事會（IASB）於2009年11月5日發布有關「金融工具：攤銷後成本與減損」會計準則之草案後，我國34號公報第3次修正案是否如期於民國100年實施乙案，謹提請 討論。 三、關於未來改以合併財務報表為主報表後，各特許事業以財務報表為監理基礎者是否需做相關調整乙案，謹提請 討論。 四、有關未來採用國際會計準則後，申請補辦公開發行案件檢具財務報表之編製基礎及公司債限額計算乙案，謹提請 討論。 | 有關第五次會議報告事項五之決議（銀行局建議將製作國內案例之時程提前乙節，請第二分組納入討論，並請四大會計師事務所協助完成國內案例之蒐集），請第二分組再邀集銀行、保險、證券及相關公會，就具體作業及相關時程進行討論，並將詳細蒐集結果提報專案小組討論，餘洽悉。 洽悉。 洽悉。 請第四分組參酌美國SEC工作項目3-6，規劃相關宣導。 餘洽悉。 有關上市、上櫃及興櫃公司轉換計畫之執行情形，請證交所及櫃買中心研議相關措施以確保前開公司依其轉換計畫時程執行。 餘洽悉。 有關會計原則變動之修正內容，請第三分組再就與會者意見審酌討論，餘照案通過。 照案通過，並請銀行局及保險局督導相關業者積極因應。 請證期局彙整銀行局及保險局涉及本案之相關財務監理指標，逐一檢測未來之調整方式後，召開內部會議討論，並邀集央行、檢查局共同討論。 照案通過。 | 已訂立有關蒐集產業導入IFRSs案例資料之具體作業及相關時程，並列入第二分組工作計畫，目前請四大會計師事務所協助蒐集公司導入IFRSs各階段之問題並研議解決方案，詳細進度已提本次報告事項四。 業依決議辦理。 1.已將公司之IFRSs轉換計畫執行情形及是否提報董事會控管，列入財報實審項目。 2.定期對公司之負責人及會計主管進行問卷調查，以瞭解IFRSs轉換計畫之執行進度及所面臨問題。99年6月已對上市、上櫃及興櫃公司全面進行問卷調查，並瞭解公司進度落後之原因，問卷結果已陳報 主管機關。 業依決議提報99年9月8日第三分組第8次會議，並提報本次討論事項一。 業依決議辦理，於99年5月21召開會議研議相關配套措施。 業依決議由證期局於99年8月5日及8月26日邀集銀行局、保險局、檢查局共同討論，並依上開會議決議，提報本次討論事項四。 | 第二分組 第二分組 第四分組 第二分組 第四分組 第三分組 第三分組 第三分組 第三分組 |

第一分組工作計畫執行情形【灰底為更新部分】

計畫目標：國際會計準則之採用

| 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 已辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進行國際會計準則逐號翻譯及認證工作 | 基金會研究員完成重要用語翻譯清單草案。 由本會研究員及四大會計師事務所人員進行翻譯。 遴聘初審委員，暨遴聘覆審委員並成立覆審專案委員會。 由初審委員及覆審委員審核重要用語翻譯清單。 本會研究員及四大會計師事務所人員根據審核後之重要用語翻譯清單，修訂翻譯內容後，送交初審委員進行初審。 由初審委員進行初審，若有修改，以追蹤修訂方式進行修改。 初審後草案上網徵詢外界意見。 由初審委員研議就外界意見是否修改草案內容。 初審委員研議定案後之草案提覆審專案委員會覆審。 覆審後草案上網徵詢意見。 覆審專案委員會討論外界意見。 正式發布國際會計準則正體中文版。 | 2010年12月完成各準則之審核 2011年4月完成解釋之審核 | 2009.6.24遴聘初審委員，暨遴聘覆審委員並成立「國際會計準則翻譯覆審專案委員會」。 2009.10.2完成「重要會計用語中英對照」審議。並根據審議後之「重要會計用語中英對照」修改翻譯初稿。 截至2010.10.8，下列準則已完成初審並對外徵求意見： IAS17「租賃」 IFRS8「營運部門」 IAS21「匯率變動之影響」 IAS40「投資性不動產」 IAS18「收入」 IAS20「政府補助之會計及政府輔助之揭露」 IAS1「財務報表之表達」 IAS16「不動產、廠房及設備」 IAS29「高度通貨膨脹經濟下之財務報導」 IAS37「負債準備、或有負債及或有資產」 IFRS1「首次採用國際財務報導準則」 IAS31「合資權益」 IAS33「每股盈餘」 IAS28「投資關聯企業」 IAS2「存貨」 IAS27「合併及單獨財務報表」 IAS36「資產減損」 IAS34「期中財務報導」 IAS19「員工福利」 IFRS3「企業合併」 IAS41「農業」 IFRS6「礦產資源探勘及評估」 IAS24「關係人揭露」 IAS26「退休福利計畫之會計與報導」 IAS7「現金流量表」 IAS8「會計政策、會計估計變動及錯誤」 IAS23「借款成本」 IAS12「所得稅」 SIC21「所得稅：重估價非折舊性資產之回收」 IFRS9「金融工具」 IAS10「報導期間後事項」 截至2010.10.8，下列準則已完成覆審並對外徵求意見： IAS17「租賃」 IFRS8「營運部門」 IAS21「匯率變動之影響」 IAS16「不動產、廠房及設備」 IAS18「收入」 IAS40「投資性不動產」 IAS27「合併及單獨財務報表」 IAS28「投資關聯企業」 IAS31「合資權益」 IFRS1「首次採用國際財務報導準則」 IAS37「負債準備、或有負債及或有資產」 IAS29「高度通貨膨脹經濟下之財務報導」 IAS1「財務報表之表達」 IAS19「員工福利」 IAS2「存貨」 IFRS6「礦產資源探勘及評估」 IAS20「政府補助之會計及政府輔助之揭露」 | 會基會 | 勤業眾信聯合會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 安永聯合會計師事務所 |
| 積極參與國際交流及活動 | 參加IASB世界各國準則制定者會議。 參加各國準則制定者區域性會議。 對IASB之公報草案，於本會人力能力許可下，適時提出意見。 | 配合IASB或各國準則制定機構之活動期間 | 2008. 11.3對IASB之Exposure Draft of Proposed Improvement to IFRSs提出意見。 2009. 1.15對IASB之Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 5提出意見。 2009.3.12對IASB之ED 10 Consolidated Financial Statements提出意見。 2009.4.13對IASB之Discussion Paper─Preliminary Views on Financial Statement Presentation提出意見。 2009.4.20參加於南非約翰尼斯堡舉行之「2009年第一次各國會計準則制定者會議」。 2009.4.28參加於馬來西亞吉隆坡舉行之「2009年區域準則制定者會議」。 2009.5.19對IASB之 Exposure Draft : Derecognition提出意見。 2009.6.8及2009.6.9參加於日本東京舉行之「除列及合併/合併圓桌會議」。 2009.6.16對IASB Discussion Paper : Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers提出意見。 2009.6.30對IASB Discussion Paper : Preliminary Views on Leases提出意見。 2009.7.27日對IASB Exposure Draft : Income Tax提出意見。 2009.9.8及2009.9.9參加於德國法蘭克福舉行之「2009年第二次各國會計準則制定者會議」。 2009.9.10及2009.9.11參加於英國倫敦舉行之「2009年世界各國會計準則制定者會議」。 2009.11.5對IASB Exposure Draft : Rate-regulated Activities提出意見。 2009.12.2對IASB Exposure Draft : Management Commentary提出意見。 2010.4.14及2010.4.15參加於韓國首爾舉辦之「2010年第一次各國會計準則制定者會議」。 2010.8.11及2010.8.12與IASB共同舉辦討論會，邀請各界討論下列議題： General Update on IASB Workplan Revenue Recognition Leases Presentation of Financial Statement Insurance Contract 2010.9.18及2010.9.19參加於義大利羅馬舉行之「2010年第二次各國會計準則制定者會議」。 2010.9.20及2010.9.21參加於英國倫敦舉行之「2010年世界各國會計準則制定者會議」。 2010.10.1與日本會計準則委員會舉行台日雙邊會議，交流兩國採用IFRS之目前狀況及未來之計畫。 | 會基會 |  |

本工作項目聯絡人員：張文珍               電話：25490549分機108  	e-mail：jill@ardf.org.tw

第二分組：「國際會計準則之導入」 工作計畫執行進度控管表

| 工作計畫 | 工作項目 | 工作子項 | 執行步驟及程序 | 預計完成時程 | 執行進度 | 主辦 | 協辦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、蒐集及分析採用國際會計準則之問題及影響 | 1.Principle- based準則之運用 | A.配合各號公報發布彙整公報之目標、意旨、原則、及專業判斷之觀念（98.6-99.12） | 1.完成各號公報之「簡介(Introduction)」翻譯初稿。 2.根據各號公報之「簡介」彙整公報之目標、意旨、原則、及專業判斷之觀念。 | 1.98.1-98.7（依第一分組之進度規劃陸續完成各號公報）。 2.98.10-99.12 | 已完成 刻正辦理中 | 會基會 | 證交所 |
|  |  | B.蒐集國外採用IFRS之遵循情況調查—法規面、執行面（98.1-99.12） | 1.透過KPMG網絡搜集各國狀況，尤其是亞洲國家。 2.按季更新各國有關之新變動。 | 1.第一季末初版資料 2.每季末依取得新資料更新。 | 已彙整英國等7國配合IFRS轉換法規修訂之採行狀況、各國財務報表監理機制及韓國因應IFRS轉換之相關變革 刻正辦理中 | 安侯建業 | 證交所 |
|  | 2.IFRS與ROC GAAP之差異分析 | A.IFRS與ROC GAAP之主要差異彙整（98.1-99.9） | 1.依據四大會計師事務所及會基會所提供之差異資料加以彙整。 2.依據續後IASB或我國會計準則公報變動情形，定期更新彙總資料。 | 98.1-98.6 98.7-99. 9 | 1.已完成。 2.持續更新主要差異內容。 | 證交所 | 會基會 |
|  |  | B.實務上採用IFRSs可能面臨之主要差異彙整（98.7-100.12） | 由會計師協助公司解決實務上之差異。 | 98.7-100.12 | 刻正辦理中 | 會計師事務所 |  |
|  |  | C.彙整差異製作宣導資料，提供第四分組「宣導及訓練」辦理（98.7-100.12） | 彙整差異內容提供第四分組辦理教育宣導。 | 98.7-100.12 | 刻正辦理中 |  |  |
|  | 3.專業判斷之認定 | 建立「專業判斷」之Process (98.1-99.6) | 1.蒐集安永網站與建立「專業判斷」之Process相關資訊。 2.詢問遠東區聯盟會員所對此相關議題之處理。 3.翻譯蒐集之資訊。 | 98.1~98.6 98.4~98.12 99.1~99.6 | 已完成 已完成 已完成(已於99.8.16第二分組第7次會議報告） | 安永 | 證交所 |
| 一、蒐集及分析採用國際會計準則之問題及影響 | 4.會計問題之解釋 | 蒐集採用IFRSs之國家如何解決會計問題爭端(98.1-98.12) | 1.以問卷方式詢問國外會員所。 2.相關網站蒐尋。 | 發出郵件(97.12.15) 催收回覆(98.1.31) 98.12.31 | 已完成 已完成 已完成(98.12.16分組會議報告) | 勤業眾信 | 證交所 |
|  | 5.首次採用及過渡期間之處理 | A.實務上採用IFRS1可能面臨之會計問題彙整(98.7-100.9) | 分別就採用IFRS 1時 1.全面追溯採用所有在報告 日(暫定:首次年報102.12.31、首次季報102.3.31)已生效的IFRSs 準則規定。 2.選擇性之豁免規定。 3.強制性之例外規定。 可能面臨之會計問題進行分類彙整及初步處理說明。 註：IFRS 1會依後續新發布IFRSs準則進行必要修訂，將持續更新。 | 98.7-100.9 | 已完成（依現行生效之IFRS 1彙整） 刻正辦理中－依後續新發布IFRSs準則進行修訂。 | 資誠 | 證交所 |
|  |  | B.協助企業採用IFRS1 (98.7-101.12) | 編製協助企業之文宣品「企業首次進行IFRSs轉換計畫之最佳實務 – 導入IFRSs三部曲」。 | 98.7-101.12 | 已完成 首頁>上市公司 >國際會計準則(IFRS)>相關報導> C02 協助公司執行IFRS會計原則轉換的方法http://www.twse.com.tw/ch/listed/download/IFRS000C02.pdf | 資誠 | 證交所 |
|  |  | C.蒐集公司資訊系統調整之相關問題(98.7-101.12) | 了解採用IFRSs對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 98.7-101.12 | 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所、 櫃買中心 |
|  | 6. 蒐集公司導入IFRS之問題及解決方案 | 蒐集國外公司導入IFRSs之問題，分類彙整成實務指引。(98.07-98.12) | 蒐集國外公司導入IFRSs之步驟、程序、經驗及共通性問題。 | 98.07-98.12 | 已完成(已於12月16日分組會議報告) | 資誠 | 證交所 |
| 一、蒐集及分析採用國際會計準則之問題及影響 |  | 預擬我國可能面臨之共通性問題(99.01-99.06) | 預擬我國可能面臨之共通性問題、執行步驟程序、及實務挑戰 | 99.01-99.06 | 已完成 | 會計師事務所 | 證交所 |
|  |  | 國內公司導入IFRSs各階段問題蒐集(99.01-101.12) | （一）分析與規劃階段： 分析公司所制訂之IFRSs轉換專案計畫主要架構，包括主要活動項目與時程、可能面臨重大議題，並蒐集本階段所遭遇之問題及解決方案。 （二）設計與執行階段： 了解公司成立跨部門專案小組及計畫執行情形，並蒐集公司所面臨有關會計政策、財務報告流程、資訊系統及內部控制之問題。 蒐集本階段所遭遇之問題及解決方案。 （三）轉換階段： 蒐集公司將IFRSs轉換作業融入日常營運流程所面臨之問題及解決方案。 | 99.01-99.06 99.01-100.12 101.01-101.12 | 已完成 刻正辦理中 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所 |
|  |  | 製作完整轉換案例(101.01-101.12) | 1.彙整各時程階段所蒐集之問題及解決方案 2.依金融業及非金融產業作成完整案例。 | 101.01-101.12 | 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所 |
| 二、解決採用國際會計準則之問題。 | 1.公司會計制度及資訊系統之調整 | A.協助公司會計制度建置(99.1-101.12) | 了解採用IFRSs對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 99.1-101.12 | 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所、 櫃買中心 |
|  |  | B.調查上市櫃公司系統調整進度(管理顧問公司及系統廠商配合)(101.1-101.12) | 了解採用IFRSs對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 101.1-101.12 | 預計101.12前完成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | C.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRSs影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  | 2.會計師查核方式之調整 | 會計師查核方式之調整(100.7-100.12) | 配合IFRSs調整查核方式。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 會計師事務所 |  |
|  | 3.主管機關監理方式之調整 | 監理規章修正、監理方式調整（101.1-101.12） | 配合IFRSs修正監理規章等規定。 | 101.1-101.12 | 預計101.12前完 成 | 證期局 | 證交所、 櫃買中心 |
| 三、配合調整資訊公開體系之公開及申報規範。 | 1.公開資訊觀測站財務報告申報系統之修正 | 修訂資訊申報相關規定(100.7-100.12) | 配合IFRSs修訂相關申報規定。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | B.修正公開資訊觀測站財務報告申報系統(100.7-100.12) | 配合IFRSs修正公開資訊觀測站申報系統。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | C.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRSs影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  | 2.會計科目及代碼之修正 | A.修正會計科目及代碼(100.1-100.12) | 配合IFRSs格式作會計科目及代碼之修正。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | B.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRSs影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |

計畫目標：法規與管理機制之調整    第三分組工作計畫執行情形【灰底為更新部分】

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預計進度 | 辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O001 | 訂定及公布採用國際會計準則之推動架構 | 研議採用國際會計準則之推動架構。 完成採用國際會計準則之推動架構。 對外宣布採用國際會計準則之推動架構。 | 97年12月底 98年2月底 98年6月底 | 已於97年12月完成採用國際會計準則之推動架構，並依專案小組第二次會議決議修正，業經本會委員會決議，並於98.5.14宣告推動架構，已執行完畢 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C101 | 解決會基會之定位及預算問題 | 財務會計準則委員會及研議小組之定位檢討：既有之財務會計準則、解釋函，有無維持之必要？及如何維持？ 審計準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ 評價準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ 協助會基會籌措財源： 短期：證券周邊單位共同分攤。 中期：主管機關編列預算補助。 長期：修法由上市櫃公司承擔。 | 98年9月完成 98年3月完成 98年6月完成 98年6月完成 | 1.依本分組第一次會議討論事項案由四決議，未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，負責採用國際會計準則翻譯認證事宜，其中並設置財務會計問題研議小組，負責研議實務上衍生之重大會計議題。 2.未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，關於IFRSs翻譯之覆核所需經費，本(98)年度考量本會預算編列不及，建議先由周邊單位予以捐助，至會計基金會99年度及以後年度之經費需求，則由本會編列相關預算，不足部分亦請周邊單位共同捐助。 | 會基會 會基會 會基會 證期局 | 證期局 證期局 證期局 證交所 櫃買中心 會基會 |
| C201 | 證券交易法之檢討修正 | 擬具證券交易法修正草案內容，以排除商業會計法，並將修正草案函送行政院審議。 證券交易法修正草案完成立法程序。 | 98年12月底 100年10月底 | 已完成 持續注意該草案完成立法程序 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C301 | 檢討修正證券發行人財務報告編製準則 | 蒐集其他允許提前自願採用國際會計準則之國家，要求公司於自願採用之年度前，於財務報告之揭露之資訊。 發布規範經核准提前採用國際會計準則之公司，財務報告應揭露之資訊。 檢討修正94年9月7日金管證（六）字第0940004296號函並修正發布編製準則內容，解決與現行規定扞格之處。 | 98年9月底 98年12月底 100年10月底 | 已擬訂公司應於財務報告事先揭露採用IFRSs資訊之規定及揭露範本，並於99年2月2日函請各公開發行公司依相關規定辦理。 已擬具編製準則修正內容，提報本次專案小組會議討論。 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C302 | 檢討修正證券商財務報告編製準則 | 完成證券商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券商管理組) |  |
| C303 | 檢討期貨商管理規則、期貨商設置標準、期貨顧問事業設置標準、期貨經理事業設置標準、期貨經理事業管理規則、期貨信託事業設置標準、期貨信託事業管理規則、期貨信託基金管理辦法及期貨商財務報告編製準則 | 完成期貨商管理規則、期貨商設置標準、期貨顧問事業設置標準、期貨經理事業設置標準、期貨經理事業管理規則、期貨信託事業設置標準、期貨信託事業管理規則、期貨信託基金管理辦法及期貨商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨管理組) |  |
| C304 | 檢討公司制證券交易所財務報告編制準則 | 完成公司制證券交易所財務報告編制準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券交易組) | 證券所 |
| C305 | 檢討修正公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則 | 完成公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨管理組) |  |
| C306 | 金融控股公司財務報告編製準則之檢討修正 | 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其金融集團財務報告之編製內涵。 比較上開國家金融集團財務報告之編製內容與「金融控股公司財務報告編製準則」（下稱編製準則）規定之差異。 研擬經核准提前採用國際會計準則之金控公司，其財務報告應揭露之資訊。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成金融控股公司財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底前完成（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 1.查證期局業於99.2.2發布「公開發行公司應於財務報告事先揭露採用IFRS相關事項規定」規定。 2.至於金融機構財務報告之應事先揭露事項，考量金融業財務報告之編製係依據證交法授權訂定之財務報告編製準則，故在各業別財務報告編製準則及IFRS相關公報修正方向尚未確定前，目前暫不另訂金融業採用IFRSs前之財務報告應事先揭露之資訊。 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C307 | 檢討修正公開發行銀行財務報告編製準則 | 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其銀行業財務報告之編製內涵。 比較上開國家銀行業財務報告之編製內容與「公開發行銀行財務報告編製準則」（下稱編製準則）現行規定之差異。 研擬經核准提前採用國際會計準則之銀行，其財務報告應揭露之資訊。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成公開發行銀行財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底 （預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 同工作計畫編號C306之辦理情形。 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C308 | 公開發行票券金融公司財務報告編製準則之檢討修正 | 參酌銀行業採用國際會計準則，其財務報告應揭露相關資訊，以研擬票券金融公司採用國際會計準則之財務報告應揭露資訊。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，參酌「公開發行銀行財務報告編製準則」修正案，完成「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」修正草案。 | 98年12月底前完成 100年10月底 (預計進度將配合公開發行銀行財務報告編製準則之修正進度予以調整) | 同工作計畫編號C306之辦理情形。 | 銀行局 | 票券公會 |
| C309 | 保險業財務報告編製準則等相關法令檢討修正 | 1.蒐集採行國際會計準則國家之保險相關資訊，評估保險業全面適用IFRSs的衝擊與影響。 2.比較上開國家保險業財務報告之編製內容與保險業財務報告編製準則現行規定之差異。 3.俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則與保險業財報編製準則之差異，完成保險業財務報告編製準則之修正。 | 99年6月底前完成 99年12月底前完成 100年10月底前完成(預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整。倘評估保險合約第二階段結果，重大影響保險業，將建議以行政函令方式排除適用，餘則依計畫辦理) | 1.保險事業發展中心業蒐集已採行IFRSs國家之保險業適用IFRSs相關資訊。 2.壽險公會已就IFRS 4保險合約第二階段進行初步影響評估試算。 3.未來於採用IFRSs後，保險法及其相關授權子法之監理比率將維持現行作法以保險公司個體財務報表為計算基礎。 4.有關證期局於99年2月2日發布「公開發行公司應於財務報告事先揭露採用IFRS相關事項規定」乙案，保險業擬不事先揭露採用IFRSs事項，且保險局將不另函請保險業者配合辦理。 5.有關採用IFRSs後對資本適足率影響之因應及現行提列之法定準備不符合IFRSs準備定義者未來如何處理等議題(第二分組蒐集之外界問題)，將俟會計研究發展基金會陸續完成IFRSs之直接翻譯後，就未來採用IFRSs對資產評價方式變化影響是否納入保險業資本適足率計算之合理性，衡酌納入RBC相關表報內容檢討修正項目；另對民國100年以前所提列之特別準備金仍置於負債項下部分，是否於採用IFRSs後轉列於業主權益項下，將一併納入保險業財務報告編製準則及保險業各種準備金提存辦法之修正。 | 保險局 | 財團法人保險事業發展中心 財產、人壽保商業同業公會 中華民國精算學會 |
| C401 | 信用合作社統一會計制度之檢討修正 | 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則與現行信用合作社統一會計制度之差異。 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用合作社統一會計制度。 | 100年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行局 | 信聯社 |
| C402 | 配合修訂銀行業會計制度範本 | 委託會計師參與修訂目前94年版「銀行業會計制度範本」，期能與國際間接軌。 | 101年2月起委託並訂約、101年12月底完成 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C403 | 信用卡會計制度範本之檢討修正 | 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之翻譯後，比較國際會計準則與現行信用卡會計制度範本之差異。 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用卡會計制度範本。 | 101年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C501 | 檢討修正會計師查核簽證財務報表規則 | 1.檢討會計師查核簽證財務報表規則應修正之事項。 2.完成會計師查核簽證財務報表規則之修正 | 101年8月底 101年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C502 | 會計師查核簽證金融業財務報表規則 | 參酌「會計師查核簽證財務報表規定」，並配合公開發行銀行、公開發行票券公司及金融控股公司等業別財務報告編製準則之修正，檢討會計師查核簽證金融業財務報表規則應配合修正事項。 完成會計師查核簽證金融業財務報表規則之修正。 | 101年8月底前完成 101年10月底前完成（預計進度將配合各業別財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 持續研議中 | 銀行局 | 四大會計師事務所 |
| C601 | 檢討修正證交所對公開發行公司之監理機制 | 檢討修正對上市公司之監理規章 檢討調整對上市公司之監理方式 | 101年12月前完成 101年12月前完成 | 持續研議中 持續研議中 | 證交所 |  |
| C602 | 檢討修正櫃買中心對公開發行公司之監理機制 | 完成本中心監理法規之修正及監理方式之調整。 | 101年12月底前完成 | 持續研議中 | 櫃買中心 |  |
| C801 | 檢討財稅會差異 | 蒐集國際間直接採用（adoption）或計畫採用國際會計準則國家，其稅務應對措施。 俟中華民國會計研究發展基金會完成國際會計準則翻譯及認證，並確定該準則適用對象及範圍後，配合檢討財稅間差異及衍生問題，並作相關規範。 | 99年12月底完成 配合相關作業完成時間辦理 | 持續研議中 | 財政部賦稅署 | 四大會計師事務所 會計基金會 |
| C901 | 檢討修正發行人募集與發行有價證券處理準則、外國發行人募集與發行有價證券處理準則及發行人募集與發行海外有價證券處理準則及相關附表 | 完成發行人募集與發行有價證券處理準則、外國發行人募集與發行有價證券處理準則及發行人募集與發行海外有價證券處理準則及相關附表之修正 | 102年8月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券發行組) |  |

計畫目標：宣導及訓練 「推動我國採用國際會計準則專案小組」工作計畫  第四分組工作計畫執行情形 *灰底部分為本次新增進度

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 已辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D001 櫃買中心 | 製作國際會計準則之宣導手冊 | 配合其他分組擬定並發布之國際會計準則相關資訊後，製作共通性之宣導手冊。 | 配合相關單位時程 | 持續辦理中 | 櫃買中心 |  |
| D002-1 證交所、 櫃買中心 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.辦理內部教育訓練。 2.辦理國際會計準則之藍圖與時程介紹、現行會計原則與國際會計準則差異說明對公司之影響及因應方法宣導會。 3.辦理國際會計準則相關資訊宣導會。 4.辦理國際會計準則相關修正法規宣導會。 | 1.即日起至98年6月底 2.即日起至99年12月底 3.100年1月至100年12月底 4.101年1月至12月底 | 1-1.97年11月27日辦理[我國未來採用IFRS之影響與因應措施]教育訓練 1-2.證交所與櫃買中心派員參加97年12月9日之[IFRS全球實務研討會] 1-3.證交所與櫃買中心派員參加97年12月12日之[首次採用IFRS之規定、簡介及轉換實務概要]課程 1-4.證交所與櫃買中心派員參加97年12月17日之[從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道]研討會 1-5.證交所.櫃買中心派員參加97年12月24日[IFRS1簡介] 1-6.98年3月6日辦理國際會計準則（IFRS）之簡介 1-7.98年3月12日辦理IFRS與ROC GAAP 之差異 1-8.證交所於98年3月19日派員參加「企業導入IFRS之因應策略暨實務案例分享」 1-9.證交所派員參加98年3月26日安永「IFRS實務座談研討暨新書發表會」 1-10.98年3月31日辦理「首次採用IFRS」教育訓練 1-11.98年4月2日辦理「財務報表表達及新修訂公報內容簡介」教育訓練 1-12.98年7月29及30日、8月10、11、19、20、24日金融商品會計處理實務及案例解析系列課程教育訓練 2-1.97年12月30日及31日舉辦[證券發行、監理暨相關會計實務研習營] 2-2.98年3月13日舉辦「我國實施國際財務報導準則（IFRS）接軌之挑戰」研討會 2-3.98年3月17日、3月25日、3月31日及4月2日舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導會 2-4.98年5月6日舉辦[推動我國採用國際準則]宣導會-針對金融業與保險業 2-5.98年5月16日、17日、23日及24日舉辦[國際會計準則教學研習營]-針對國內大專院校會計教師 2-6.98年6月12日舉辦[IFRS對國內會計教育之衝擊與因應之道]-針對國內大專院校會計教師及會計系系主任 2-7.98年5月15日於工業協進會之理監事會議中針對「推動我國採用國際會計準則」之政策進行宣導 2-8. 98年6月9日於工商協進會之理監事會議中針對「推動我國採用國際會計準則」之政策進行宣導 2-9.98年8月29日於電電公會之理監事會議中針對「推動我國採用國際會計準則」之政策進行宣導 2-10.98年10日於中華民國全國工業總會之理監事會議中針對「推動我國採用國際會計準則」之政策進行宣導 2-11.98年11月17日、11月20日、11月23日、11月25日、12月1日及12月8日舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導會 2-12.99年5月15日、16日、22日及23日舉辦[國際會計準則教學研習營]-針對國內大專院校會計教師 2-13.99年6月29日、7月2日、7月5日、7月9日、7月12日舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導會 持續辦理中 持續辦理中 | 櫃買中心 勤業眾信 證期局 勤業眾信 證期局 證交所 證交所 勤業眾信 安永 證交所 證交所 證交所 櫃買中心、中華會計教育學會、東吳大學會計系 櫃買中心、實踐大學 櫃買中心、證交所 櫃買中心、證交所 櫃買中心、證交所、政治大學等 櫃買中心、證交所、台灣大學等 櫃買中心 櫃買中心 櫃買中心 櫃買中心 櫃買中心、證交所 櫃買中心、證交所、台北大學等 櫃買中心、證交所 | 安侯建業 資誠 資誠 安永 安侯建業 資誠 勤業眾信 央銀金檢處洪櫻芬專員 |
| D002-2 會基會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.配合辦理IFRS概念宣導活動 2.配合辦理「我國採用國際會計準則 政策與藍圖」宣導說明會 (活動名稱暫訂) 3.(1)配合辦理「國際會計準則IFRS」宣導說明會 (活動名稱暫訂) (2)舉辦IFRS研習班 4.(1)配合辦理IFRS實務座談會 (2)持續舉辦IFRS研習班 | 1.預計於：98年起至金管會訂定及公布藍圖時持續進行 2.預計於：金管會訂定及公布藍圖起持續進行 3.預計於：會基會發布IFRS中文版起持續進行 4.預計於：全面採用IFRS起持續進行 | 1-1.97年12月29日、98年1月21日、3月12日舉辦「國際主流會計準則整體解析」課程 1-2.98年3月20日舉辦「會計新紀元－迎接IFRS接軌之挑戰」研討會 1-3. 98年4月16日、4月30日、5月13日舉辦「我國採用國際會計準則政策-董、監事及高階主管因應對策及採用IFRS優勢探討」課程 2-1.6月8日、7月10日、7月24日、8月21日、8月27日、8月28日、9月11日、9月16日、9月25日、10月28日、11月11日、12月21日、12月28日、12月30日舉辦「我國採用國際會計準則政策-董、監事及高階主管因應對策及採用IFRS優勢探討」課程 2-2.11月12日、11月17日、12月11日、12月15日、12月17日舉辦「主管機關最新發布IFRS、XBRL及其他會計主管相關法令實務研討」課程 2-3.12月11日舉辦「全球會計發展趨勢 及 國際會計準則(IFRS)對我國企業之影響」講座 2-4.12月10日、12月31日舉辦「國際財務報導準則第一號「首次採用國際會計準則」(IFRS1)解析 暨實務應用研討」課程 3-1.99年2月26日舉辦「我國採用國際會計準則政策-董、監事及高階主管因應對策及採用IFRS優勢探討」 3-2.99年1月27日、2月24日、2月9日、3月17日、3月22日、3月29日、4月8日、4月14日、4月20日、4月26日、5月10日、5月12日、5月17日、6月8日、6月21日、6月22日、6月23日、7月1日、7月13日、7月14日、7月26日、7月27日、8月10日、8月11日、8月17日、9月13日、9月15日、9月16日、9月23日、9月28日(2班)舉辦「國際會計準則解析」課程 3-3.99年1月20日、1月26日、3月11日、3月30日、4月12日、4月23日、5月20日、5月25日、6月17日、6月18日、6月24日、7月21日、8月12日、8月19日、8月24日、9月9日、9月16日、9月20日舉辦國際會計準則實務研討課程 3-4.99年8月11日舉辦2010國際會計準則研討會 3-5. 99年8月11日舉辦2010 IASB國際會計準則修訂草案公聽會 | 會基會 |  |
| D002-3 證基會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.針對企業負責人、董監事及財會主管舉辦專業訓練課程。 2.待取得國際會計準則之授權，進行翻譯及認證工作，並發布相關解釋函令後，將針對企業之財務會計人員及機構投資人舉辦專業訓練課程及宣導會，推廣此新制度。 | 1.98年2月起持續辦理 2.於會基會發佈IFRS中文版起開始辦理 | 1-1.98年1月20日邀請資誠會計師事務所周建宏合夥會計師擔任講座，針對企業負責人、董事與監察人(含獨立)舉辦[迎接國際會計準則時代的來臨]課程 1-2.98年5月18日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員、會計師事務所人員、一般社會大眾擬舉辦「國際財務報告準則(IFRS)之剖析及因應」宣導會，共有240人參加 1-3.98年7月16日、9月10日、9月28日、11月16日、99年1月22日、3月23日、5月18日及7月23日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「國際會計準則(IFRS)時代的來臨及企業因應之道」 1-4.98年7月21日在高雄地區針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「國際會計準則(IFRS)時代的來臨及企業因應之道」課程 1-5.98年8月21日在針對富邦證券承銷部員工舉辦「我國財務會計準則與IFRS主要差異實務解析暨我國企業採用IFRS之影響與因應方法」課程 1-6.98年8月21日、10月14日、12月16日、12月23日、99年2月8日、4月20日、6月22日及9月14日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「國際會計準則(IFRS)與ROC GAAP差異解析」課程 1-7.98年9月10日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「我國採行IFRS之影響及因應方法」 1-8.98年9月10日、11月24日、12月28日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「董事與監察人(含獨立)實務進階研討會~【董監事對國際會計準則(IFRS)時代的來臨及企業因應之道】」課程 1-9. 99年4月15日、5月21日及7月8日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦-「金融商品(工具)之會計處理暨表達與揭露解析國際會計準則(IFRS)7、9號及IAS32、39號公報解析」課程 1-10.99年5月5日及8月11日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦-「IAS27(合併及單獨財務報表)及IAS 28(關聯企業投資)公報重點解析」課程 1-11.99年5月7日、6月4日、7月9日、8月30日及9月27日針對上市(櫃)公司及興櫃公司內部稽核主管及人員舉辦-「企業內部控制制度在職訓練研習班～IFRS與內部稽核篇」課程 1-12.99年5月19日針對公開發行公司董事(含獨立)、監察人、高階經理人舉辦-[董事與監察人(含獨立)實務進階研討會~【董監事不可不知道之IFRS】] 課程 1-13.99年5月19日及7月27日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦-「金融工具會計處理方法修訂國際會計準則(IFRS9)」課程 1-14.99年6月9日及9月23日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦-「國際會計準則(IFRS)8號及IAS1、8、24、34號公報解析」課程 1-15.99年8月19日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦-「收入、存貨及租賃國際會計準則(IAS18、2、17)公報重點解析」課程 | 證基會 金管會證期局 | 證基會 |
| D002-4 金融研訓院 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 受訓對象： (1)金融機構從業人員：包括各金融控股公司、各金融機構〈本國銀行、外商銀行、票券公司、證券公司、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、保險公司〉、基層金融機構（信用合作社、農會信用部） (2)一般社會大眾 課程進行方式： 實體教學、視訊教學、e-learning教學 舉辦地點： 分別於北(院本部)、中區分部、南區分部 舉辦時程： 第一波優先的受訓名單為主管機關、會計師、承銷商、公司負責人、董監事及財會人員。金融機構從業人員的受訓時程將安排於第二波的受訓名單內。 (1)宣導會：北中南可同時或分別舉辦。 (2)訓練課程：配合個別已公告的公報不定期於北中南逐一開課解析。 師資來源： 由四大會計師事務所協助支援或本院現有菁英講座擔任。 課程內容及時數： (1)宣導會 A.台灣預計與IFRS接軌時程 B.IFRS的架構介紹 c.台灣目前採用的會計準則與IFRS的差異比較 d.預計的影響 (2)訓練課程:針對個別已公告的公報逐一開課解析。 課程時數：視課程內容再行規劃 採收費方式辦理，但因配合政策宣導，將視課程內容及時數，以合理成本估算費用。 | 宣導會及訓練課程：依金管會所訂定的藍圖及其他分組的進度配合舉辦。 暫訂舉辦時間9806起 | 1-1.98年3月17日與資誠會計師事務所共同舉辦「國際會計準則研討會」。 1-2.98年3月21日舉辦「金融市場發展政策與國際會計準則研討會」。共規劃3場次議題，其中第2場次議題：「我國採用國際會計準則之相關議題」，邀請張仲岳主委、許春安副署長、盧聯生主委、楊本豫財務長及周露露會計長共同與談。本研討會參加人次計254人。 1-3.98年5月22日舉辦「高階主管論壇-國際會計準則採用對金融業之影響」。 1-4.98年8月23日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－財務報表閱讀篇」。 1-5.98年8月30日及9月6日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－金融商品篇」。 1-6.98年10月18日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－合併報表篇」。 1-7. 98年11月21日舉辦第二期「國際會計準則(IFRS)研習班－財務報表閱讀篇」。 1-8.98年11月28日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－其他篇」。 1-9.98年12月1日至12月10日舉辦第二期「國際會計準則(IFRS)研習班－金融商品篇」。 1-10.99年3月21日、6月12日、6月18日至21日、7月17日、8月21日、9月18日舉辦第三、十、四、八、十一、五期「國際會計準則(IFRS)研習班－財務報表閱讀篇」。 1-11.99年2月7日、3月30日至4月1日、5月20日至25日、7月25日、8月14日舉辦第1.2.3.4.7期國際會計準則研習班-IFRS9最新金融商品會計處理 1-12.99年4月20日至29日、6月19日至26日、7月11日至18日、8月27日至9月3日舉辦第三、八、四、十期「國際會計準則(IFRS)研習班－金融商品篇」。 1-13.99年5月22日、8月3日舉辦第一、二期「國際會計準則(IFRS)研習班－匯率變動之影響篇」。 1-14.99年5月22日舉辦第1期IFRS研習班－存貨篇 1-15.99年5月29日、8月5日舉辦第一、二期「國際會計準則(IFRS)研習班－收入篇」。 1-16.99年6月5日舉辦第一期IFRS研習班－保險會計篇 1-17.99年6月20日、8月28日舉辦第一、二期IFRS研習班-不動產、廠房及設備、投資性不動產及無形資產篇 1-18.99年6月25日至28日舉辦第1期IFRS研習班－集團會計篇 1-19.99年7月10日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－股份基礎給付會計處理篇」。 1-20.99年7月12日至16日舉辦第一期「新制財報(IFRS)與企業徵授信研習班」。 | 金融研訓院 金融研訓院 | 行政院國家科學委員會、台灣大學管理學院 |
| D002-5 保發中心 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | IFRSs公報內容類似我國原已實施之公報者，於草案一讀後二個月舉辦座談會、二讀或三讀後二個月舉辦訓練課程。 IFRSs公報所規範者為我國現有會計準則尚無規定者，於草案一讀後三個月舉辦座談會、二讀或三讀後二個月舉辦訓練課程。 | 配合會基會發布公報時程舉辦訓練課程 場次視需要規劃 | 1-1.98年3月21日協辦「金融市場發展政策與國際會計準則研討會」 1-2.98年7月24日舉辦[我國保險業採用國際會計準則之實務因應]研習會 1-3.98年12月9日舉辦「國際會計準則暨我國第40號公報之處理實務」研討會 1-4.99年4月20日至4月23日舉辦「IFRS與我國財務會計準則公報之重大差異剖析研討班」 1-5.99年5月12日至5月14日舉辦第一期「40號公報精算實務研討班」 1-6.99年6月1日至6月8日舉辦第二期「40號公報精算實務研討班」 1-7.99年9月24日至9月28日舉辦「IFRS 1暨IAS 40之實務因應研討班」 | 保發中心 |  |
| D002-6 精算學會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 未來依國際會際準則理事會(IASB)保險合約專案第二階段(Phase II)進度協助辦理相關作業，宣導重點為與保險精算相關會計準則之內容及該會計準則實施後對於公司財務報表影響 | 依據國際會際準則理事會(IASB)保險合約專案第二階段(Phase II)之研擬進度實施宣導 | 1-1.99年9月30日上午舉辦人身保險業「財務會計準則公報第四十號之精算實務處理準則-合約分類及負債適足性測試」研討會 1-2. 99年9月30日下午舉辦「產險財務會計準則公報-第四十號之精算實務處理準則及相關議題之研討」 | 精算學會 |  |
| D002-7 中華民國會計師公會全國聯合會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.廣邀各大專院校會計相關學者及已投入研究國際會計準則之會計師事務所人士,為全體會計師簡介國際會計準則之概要、內容…等。 2.待會研基金會已出版國際會計準則中文版時，再聘請適任人士，逐號對全體會計師授課。 3.法令配合修改：針對本國法令（如商業會計法…等），邀集主管機關、學者、企業代表…，研議配套修正。 | 初期 98年6月至99年6月 中、晚期 99年6月至100年12月 | 持續辦理中 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 台灣省會計師公會 台北市會計師公會 高雄市會計師公會 |
| D002-8 台灣省會計師公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 針對會計師公會會員及會計師事務所從業人員開設訓練課程 | 98年起陸續辦理 | 1-1.98年2月18日與台北市會計師公會、中華會計教育學會及台灣大學會計學系合辦「採用國際會計準則」對我國之影響 1-2.98年7月20日舉辦[IFRS1首次適用及IAS1財務報表之表達]課程 1-3.98年8月11日舉辦[IAS12所得稅]課程 1-4.99年4月9日、23日及5月6日舉辦[中小企業國際財務報導準則]課程 | 台灣省會計師公會 |  |
| D002-9 台北市會計師公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.初期針對國際會計準則接軌之原因與預期效益、採用之藍圖與時程、現行一般公認會計原則與國際會計準則之差異向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行概念性之宣導。 2.中期針對會基會逐號翻譯及認證之國際會計準則、對公司之影響、因應對策與調整之道向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行宣導。 3.針對國內相關修正法規及相關解釋函令向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行宣導。 | 1.初期 98年6月底至 99年6月底 2.中期 99年6月底至 100年12月底 3.後期 100年7月底至 100年12月 | 1-1.97年12月13日舉辦[如何協助會計人做好準備以跨入國際財務報告準則的時代]座談會 1-2.98年2月18日與台灣省會計師公會合辦「採用國際會計準則對我國之影響」研討會 1-3.98年6月3日舉辦[國際會計準則與我國會計原則之比較]課程 1-4. 98年7月20日舉辦國際財務報導準則第1號『首次採用國際財務報導準則』及國際會計準則第1號『財務報表之表達』講習會 1-5. 98年8月11日舉辦所得稅（IAS12）及匯率變動之影響（IAS21）講習會 1-6.98年9月9日舉辦[從管理會計及內部稽核角度來看國際會計準則]課程 1-7.98年10月8日舉辦[企業合併(IFRS3)]課程 1-8.98年11月4日舉辦[IAS40投資性不動產;IAS19員工福利暨退休福利計畫之會計處理與報導]課程 1-9. 98年12月8日舉辦「IAS32及39金融工具及相關公報未來修改方向」講習會 1-10.99年3月3日舉辦「如何協助客戶導人IFRS」課程 1-11.99年3月24日舉辦「如何協助客戶導人IFRS」課程 1-12.99年6月2日舉辦「IFRS風潮下如何執行審計」課程 1-13.99年6月11日舉辦「營運部門公報」課程 | 台北市會計師公會 台北市會計師公會 台北市會計師公會 台灣省會計師公會 臺灣省會計師公會合辦 台北市會計師公會 台灣省會計師公會 台北市會計師公會 台北市會計師公會 | 中華會計教育學會、台灣大學會計學系 台北市會計師公會 台北市會計師公會 台灣省會計師公會 台北市會計師公會 台灣省會計師公會 |
| D002-10 高雄市會計師公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.協助會計師公會全國聯合會辦理高雄會計師公會之會計師及助理人員之訓練課程及座談會 2.即時將本專案小組工作進度通知高雄市會計師公會員 | 配合相關單位時程辦理 | 1-1.98年6月4日協辦[2009年財務會計與租稅實務研討會]探討IFRS接軌問題 1-2.98年6月5日協辦[2009年會計準則與稽核研討會]探討我國財務會計準則與IFRS接軌問題 1-3.98年7月1日協辦[2009年國際會計準則]研討會 1-4.98年11月11日-99年5月31日舉辦IFR S徵文比賽 1-5.99年5月11日主辦(國際會計準則與我國會 計原則之比較)課程 2.已將相關資訊向高雄市會計師公會理事會報告 | 高雄市會計師公會 | 義守大學 高雄第一科技大學 崑山科技大學 |
| D002-11 券商公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合推動宣導證券商財務報告編製準則，辦理訓練課程，使證券商財務人員了解修正後之財報編製準則之差異。 | 依照專案小組推動進度進行 | 1-1.98年6月23日邀請資誠會計師事務所黃金澤會計師就「國際會計準則簡介」、「國際會計準則與我國一般公認會計原則之重大差異」、「採用國際會計準則對公司財務業務之影響分析」及「證券業採用國際會計準則之因應、準備及注意事項」等議題向證券商之財務會計主管作宣導說明 1-2.99年5月13日辦理「迎接國際會計準則IFRS時代來臨」，邀請資誠聯合會計事務所周建宏會計師主講。 1-3.99年8月19日辦理「IFRS實施對企業稅務的影響」課程，邀請資誠聯合會計事務所范書華副總經理主講。 | 券商公會 |  |
| D002-12 銀行公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合會基會公告事項配合辦理座談會或訓練課程。 | 98年6月至99年6月 | 98年6月25日於理監事聯席會議中，針對IFRS案提出報告案，並請資誠會計師事務所周建宏會計師作15分鐘的宣導簡報，該會議出席人員包含各銀行董事長及總經理、與本會14個業務單位的主任委員。 | 銀行公會 |  |
| D002-13 期貨商公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合在職訓練等訓練課程進行「推動我國採用國際會計準則」之宣導。 | 依相關單位推動時程辦理 | 1-198年9月15日及98年9月18日舉行「期貨商國際會計準則IFRS」宣導說明會，邀請安侯建業會計師事務所鍾丹丹會計師與國立台北大學會計學系張仲岳教授主講，第一場之參加對象為專、兼營及複委託期貨商之財務、會計主管;第二場則為專、兼營及複委託期貨商之內部稽核及自行查核人員，兩場說明會共計134人參加 1-2.於99/6/25、7/30、8/20、9/24辦理完成一系列說明會，參加對象為各期貨商之期貨業財會主管、內部稽核人員及自行查核人員，邀請到安侯建業會計師事務所鍾丹丹會計師做系列精彩的解說，4場共計430人次參加。 | 期貨商公會 期交所 |  |
| D002-14 投信投顧公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.針對會員公司負責人、高階主管、從業人員開立相關之訓練課程 2.轉達並請會員公司參與證券櫃檯買賣中心等單位舉辦座談會 | 98年6月至101年12月 | 1-1.98年11月24日邀請勤業眾信會計師事務所江美艷會計師就IFRS時代的來臨及企業因應之道授課(3小時) 1-2.99年3月11日邀請勤業眾信會計師事務所江美艷會計師就IFRS時代的來臨及企業因應之道授課(3小時) 1-3.99年6月22日邀請資誠企業管理顧問股份有限公司林一帆會計師就IFRS對國內企業財務報表之影響與分析方式授課(3小時) 1-4.99年9月4日邀請勤業眾信王淑玲會計師就IFRS對國內企業財務報表之影響與分析方式授課(3小時) 1.5.99年9月11日邀請勤業眾信江美艷會計師就實務導入IFRS議題探討(3小時) | 投信投顧公會 | 無 |
| D0002-15 人壽保險公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 本會將視情況舉辦宣導課程。另配合保發中心及精算學會所舉辦之宣導課程，請本會業者派員參加。 | 配合會基會公報時程 | 1-1.98年4月10日舉辦財務會計準則公報第40號「保險合約之會計處理準則」壽險業導入實務指導原則暨國外經驗分享研討會 1-2.98年5月6日證券櫃檯買賣中心與臺灣證券交易所針對銀行業及保險業舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導說明會，本會會員公司皆派員參與。 1-3.98年12月9日保發中心舉辦「國際會計準則暨我國第40號公報之處理實務研討會」本會會員公司皆派員參與。 | 人壽保險公會 | 資誠會計師事務所 |
| D002-16 產物保險公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.預計於97年12月下旬舉辦一場「IFRS與我國會計準則之差異比較」專題研討會，研討對象為本會會計財務委員會委員及各公司主辦會計。 2.本會將視情況舉辦宣導課程。另配合保發中心及精算學會所舉辦之宣導課程，請會員參加。 | 97年12月下旬 配合會基會公報時程 | 1-1.97年12月23日邀請安侯建業會計師事務所游會計師蒞會就「IFRS與我國會計準則之差異比較」作一介紹，希望藉此讓會計人員能瞭解其差異情形，未來將配合相關單位因應措施，著手導入國際會計準則。 2-1.98年5月6日櫃買中心舉辦[推動我國採用國際準則]宣導會-針對金融業與保險業，本會會員公司皆派員參與。 2-2.98年11月10日邀請資誠會計師事務所陳賢儀會計師蒞會就保險局為因應財務會計準則公報第40號之施行，刻正修正之「保險業財務報告編製準則」及「保險業各種準備金提存辦法」進行說明，讓業者確實瞭解其修正內容及差異處，俾利未來實務執行，參加人員共計72名。 2-3.98年12月9日保發中心舉辦國際會計準則暨我國第40號公報之處理實務研討會，本會會員公司皆派員參與。 2-4.98年12月25日邀請安永會計師事務所傅會計師文芳蒞會就財會人員於金融風暴中所獲得之經驗及2009年IAS39號最新修訂說明進行研討，參加人員預估60名。 2-5.99年4月20、23日保發中心辦理「IFRS與我國財務會計準則公報之重大差異剖析」研習班，本會會員公司皆派員參與。 2-6.第四分組於6月29日至7月12日舉辦五場國際會計準則宣導會，本會除各派二位參加台北7/2及7/5之宣導會外，並轉知各會員公司派員參加。 2-7. 99年8月19日本會邀請安永聯合會計師事務所傅會計師文芳蒞會就「財務會計準則公報第34號第三次修正及國際會計準則第九號（IFRS 9）之研討」進行說明，各產物保險公司會計、財務及精算參加人員計60名。 2-8.保發中心99年9月24日及28日(各半日)辦理IFRS 1及IAS40實務因應研討班，本會會員公司皆派員參與。 | 產物保險公會 產物保險公會 產物保險公會 | 產物保險公會 |
| D002-17 勤業眾信會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 對外 1.舉辦IFRS全球實務研討會 2.舉辦「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」 3.舉辦SFAS與IFRS 差異介紹說明會 4.舉辦大型IFRS研討會(預計三場 5.舉辦IFRS各別單元訓練課程 6.協助擔任OTC所舉辦的宣導說明會之演講人 7.舉辦新發布/修訂公報介紹說明會 對內：審計部所有同仁） 1.開立「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」課程 2.IFRS內部訓練課程 3.舉辦IFRS各別單元課程 4.IFRS update內部訓練課程 5.IFRS 導入專案推廣課程 6.IFRS Training（IFRS Core Team 7.開立新發布/新修訂公報介紹課程 8.出版IFRS相關書籍 | 1.97年12月9日 2.97年12月17日 4.預計98年4月~7月舉辦大型IFRS研討會 6. 98年3月17日 7..98下半年 1.97年12月18日 2.97年6月18日至20日及97年12月10日至12日 3.98年3 ~12月 4.2009年6月 5.2009年6月 6.2009年12月 7.配合會基會發布時間 | 1.97年12月9日舉辦「IFRS全球實務研討會」 2.97年12月17日舉辦「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」 4-1.98年6月29日舉辦「IFRS全方位深入解析研討會」(新竹) 4-2.98年7月27日舉辦「IFRS全方位深入解析研討會」(台中) 4-3.98年8月31日舉辦「金融業之IFRS轉換實務研討會」 5-1.98年2月17日舉辦[IFRS簡介及SFAS與IFRS 重大差異介紹]課程 5-2.98年3月19日舉辦[understanding the impacts of IFRS] 5-3.98年3月19日舉辦[全球實務及台灣企業因應之道] 5-4.98年3月24日開立[IAAS18]課程 5-5.98年4月15日開立[IFRS8]課程 5-6.98年4月15日開立[IAS1]課程 5-7.98年4月21日開立[IFRS2]課程 5-8.98年4月22日開立[企業應如何順利接軌IFRS]課程 5-9.98年5月4日開立[IGAAP介紹及全球實務]課程 5-10.98年6月11日開立[IAS40]課程 5-11.98年6月11日開立[IAS16]課程 5-12.98年6月25日開立[IAS36]課程 5-13.98年6月25日開立[IAS38]課程 5-14.98年7月23日開立[IAS12]課程 5-15.98年8月14日開立[IFRS3事業合併]課程 5-16.98年8月19日開立[IAS17租賃]課程 5-17.98年8月21日開立[IAS27.28.31]課程 5-18.98.9.17開立IFRSs整體架構簡介及企業因應之道 5-19.98.10.5開立IFRSs整體架構簡介及企業因應之道課程 5-20.98年11月11日開立[IAS 18—收入]課程 5-21.98年11月11日開立[IAS 12—所得稅]課程 5-22. 98年11月16日IAS 27、IAS 28. IAS 31 5-23. 98年11月17日IFRS 1-首次採用IFRSs 5-24. 98年11月18日IFRSs整體架構簡介及企業因應之道 5-25. 98年11月20日IAS 1財務報表表達/IFRS 8營運部門 5-26. 98年11月20日IAS 18 收入 5-27. 98年11月23日IAS 1、IFRS 8- 5-28. 98年11月25日IAS 27 / IAS 28 /IAS 31 5-29. 98年11月25日IAS 16 / IAS 38 5-30. 98年12月11日IAS 19 / IAS 37 5-31. 98年12月11日IAS 12 所得稅 5-32. 98年12月11日IAS 10 / IAS 33 / IAS 37 準 5-33. 98年12月11日IAS 21 /IAS 23 5-34. 98年12月17日IAS 39 / IAS 32 / IFRS 7 5-35. 98年12月23日IAS 8 / IAS 24 / IAS 34 5-36. 98年12月23日IAS 7 / IAS 10 / IAS 33 5-37. 98年12月23日IAS 16 / IAS 40 / IAS 38 5-38. 98年12月23日IAS 8 / IAS 24 / IAS 34 5-39.99年1月12日開立IAS21 5-40.99年1月12日開立IFRS1首次採用 5-41.99年1月12日開立IFRS 2 (2008年修改內容) / IFRS 5 (2008年修改內容) 5-42.99年1月12日IAS 19員工福利/IAS 7現金流量表 5-43.99年1月19日IAS 1財務報表表達/ IFRS 8營運部門 5-44.99年1月19日開立IAS 18 收入 5-45.99年1月22日開立IAS 11 / IAS 20 5-46.99年1月22日開立IAS 18 收入 5-47.99年2月11日開立IAS 17 租賃 5-48.99年2月11日開立IAS 12 所得稅 5-49.99年2月24日開立IAS 27 / IAS 28 / IAS 31 5-50.99年2月24日開立IAS 16 / IAS 38 5-51.99年2月26日開立IFRS 3企業合併 5-52.99年2月26日開立IAS 27 /IAS 28 / IAS 31 5-53.99年3月11日開立IAS 19 / IAS 37 5-54.99年3月11日開立IAS 12 所得稅 5-55.99年3月11日開立IAS 18 收入 5-56.99年3月11日開立IAS 11 /IAS 20 5-57.99年3月12日開立IFRSs整體架構簡介及企業因應之道 5-58.99年3月16日開立IFRS 9 / IAS 39 / IAS 32 / IFRS 7 5-59.99年3月23日開立IFRS 9 / IAS 39 / IAS 32/ IFRS 7 5-60.99年3月24日開立IAS 16 / IAS 40 / IAS 38 5-61.99年3月24日開立IAS 19 / IAS 7 5-62.99年3月25日開立IAS 1 /IFRS 8 5-63.99年3月25日開立IFRS 1 首次採用IFRSs 5-64.99年4月13日開立IAS 8 / IAS 24 / IAS 34 5-65.99年4月13日開立IAS 7 / IAS 10 / IAS 33 5-66.99年4月14日開立IFRS 2 / IFRS 5 5-67.99年4月14日開立IAS 17 租賃 5-68.99年4月21日開立 IAS 12 所得稅 5-69.99年4月21日開立 IAS 21 / IAS23 5-70.99年4月22日開立IAS21匯率變動之影響 5-71.99年4月22日開立IFRS1首次採用IFRSs 5-72.99年5月11日開立IAS1 / IFRS 8 5-73.99年5月11日開立IAS16 /IAS38 5-74.99年5月13日開立IFRS 9 /IAS 39 /IAS 32 /IFRS7 5-75.99年5月13日開立 IAS 18 收入 5-76.99年5月13日開立IAS1 /IFRS 8 5-77.99年5月18日開立IFRS 9 最新金融工具會計處理 5-78.99年5月19日開立 IAS 10 / IAS 33 / IAS 37 5-79.99年5月19日開立 IAS 8 /IAS 24 /IAS 34 5-80.99年5月19日開立 IAS 16 /IAS 40 /IAS 38 5-81.99年5月19日開立 IAS 12 所得稅 5-82.99年5月21日開立IAS 27 /IAS 28 /IAS 31 5-83.99年5月21日開立IFRS專業培訓班-IAS18收入 5-84.99年8月17日至18日開立「IFRS國際會計準則專業培訓班新竹第三期」 5-85.99年8月20日開立「實施IFRS架構下之我國所得稅會計」 5-86.99年9月14日開立「IFRS國際會計準則專業培訓班新竹第四期」 6..3月17日擔任櫃買中心與證交所舉辦宣導會之講師 1.已如期完成 2. 97年6月18日至20日及97年12月10日至12日已如期完成 3-1.98年7月8日、9日及10日舉辦[IFRS Core Team Training] 8-1.98年1-6月出版「IFRS應用問答1-3冊」 8-2.98年4-6月出版「IGAAP2009」 8-3.98年2月出版「與IFRS接軌-我國一般公認會計原則與國際財務報導準則之比較」 8-4.97年3月出版「透析股份基礎給付之會計處理－A guide to IFRS 2 中文版」 8-5.99年9-11月出版「IGAAP2010」 | 勤業眾信會計師事務所 |  |
| D002-18 安侯建業會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 所內IFRS 訓練課程提供與所有會計師及經理 對外開立IFRS訓練及宣導課程 參與IFRS相關研討 出版「洞析IFRS」書籍 搜集其他國家資料 發行IFRS-Alert所內電子刊物 | 97.11~持續 97.9~持續 97.8~持續 4-1.97.9~97.12 4-2.99.4~持續 4-3.99.7~持續 5.98.9~持續 6.97.8~持續 | 1-1.98年3月2日舉辦IFRS介紹、主管機關之政策與資源說明] 1-2.98年6月30日舉辦[IFRS Conversion Methodology Training] 1-3.98年8月18日開辦[IFRS Basic Baseline Training 線上課程-Part I] 1-4.98年9月2日舉辦IFRS Advanced BaselineTraining-Part I 1-5.98年9月25日開辦[IFRS Basic Baseline Training 線上課程-Part II] 1-6.98年10月5日及10月7日舉辦[IFRS Advanced Baseline Training-Part II] 1-7.98年9月21~22日及10月19~20日開辦[IFRS Conversion Methodology & Topics Training] 1-8.98年11月2日舉辦[IFRS Annual Update Training] 1-9. 99年7月12日及7月13日舉辦「與全聯會合辦之『IFRS系列』課程」 1-10.99年7月15日及7月16日舉辦[2010 IFRS Partner and Manager Training] 2-1.98年3月19日舉辦[國際會計準則第37號公報─準備、或有負債以及或有資產之介紹]研討會 2-2.98年4月9日舉辦[IFRS採用之前瞻與展望]研討會 2-3.98年4月9日舉辦[IFRS系列國際會計準則第40號公報─投資性不動產之介紹]課程 3-1.97年11月12日舉辦[(進階) US GAAP、IFRS與ROC GAAP之差異比較及未來脈動分析]研討會 3-2.97年12月3日舉辦[企業併購會計處理的重大變革對未來併購交易之影響]研討會 3-3.97年12月5日舉辦[面對IFRS 衝擊與挑戰]研討會 3-4.97年12月10 、17日舉辦洞析IFRS - II系列研討會 3-5.98年1月8日舉辦『(進階) US GAAP、IFRS與ROC GAAP之差異比較及未來脈動分析』研討會 3-6.98年3月19日舉辦[國際會計準則第37號公報─ 準備、或有負債以及或有資產之介紹]研討會 3-7.98年3月24日舉辦[【會計新浪潮：採用IFRSs之挑戰與因應】－從首次採用國際會準則(IFRSs #1：First-time Adoption of IFRSs)應注意事項談起]研討會 3-8.98年4月8日舉辦[【IFRS系列】IAS16及IFRIC12之介紹]研討會 3-9.98年4月17日舉辦[【IFRS系列】國際會計準則第40號公報─投資性不動產之介紹]研討會 3-10.98年5月6日舉辦<加開場>[會計新浪潮：採用IFRSs之挑戰與因應－從首次採用國際會準則(IFRSs1)應注意事項談起]研討會 3-11.98年6月24日舉辦[【IFRS系列】國際會計準則第16號公報－財產、廠房及設備資產之會計處理]研討會 3-12.98年7月7日舉辦[【IFRS系列】IFRS8－營運部門資訊揭露之介紹]研討會 3-13.98年7月15日舉辦[IFRS系列－租賃之介紹及會計處理]研討會 3-14. 98年7月22日舉辦[IFRS系列－員工福利之介紹及台灣公司適用的影響及因應方式]研討會 3-15. 98年8月18日舉辦[IFRS系列－保險合約之介紹及會計處理]研討會 3-16. 98年8月26日舉辦[IIFRS系列－IAS12所得稅之介紹及會計處理]研討會 3-17.98年9月22日舉辦[IFRS系列－財會第十號公報存貨之介紹及會計處理]課程 3-18.98年9月24日舉辦[ (台南場)IFRS系列－固定資產之介紹及會計處理]課程 3-19.98年10月14日舉辦[精選IFRS系列一]課程 3-20. 98年10月21日舉辦[精選IFRS系列二]課程 3-21.98年10月14日舉辦[精選IFRS系列三]課程 3-22.98年12月15日舉辦[IAS1財務報表之表達及營運部門資訊之揭露介紹]課程 3-23.98年12月23日舉辦[財會第34號公報－放款與應收款評估減損之探討與因應]課程 3-24.99年1月8日舉辦「IFRS菁英培訓班－IFRS1 首次採用國際財務報導準則」 3-25.99年1月21日舉辦「IFRS菁英培訓班－IAS1、IAS8、IAS10、IAS7、IAS33之介紹」 3-26.99年2月25日舉辦「IFRS菁英培訓班－企業合併、員工福利及營運部門」 3-27.99年3月10日舉辦IFRS菁英培訓班－金融工具專題」 3-28.99年3月25日舉辦「IFRS菁英培訓班－匯率專題、合併報表及合資投資」 3-29.99年4月8日舉辦IFRS菁英培訓班-所得稅及收入 3-30.99年4月22日舉辦「IFRS菁英培訓班－IAS16、IAS17、IAS24、IAS40」課程 3-31.99年4月23日舉辦「IFRS菁英培訓班－IAS1、IAS7、IAS8、IAS33」課程 3-32.99年5月4日舉辦「存貨成本管理解析」課程 3-33.99年5月6日舉辦「IFRS菁英培訓班－IAS37及IT轉換策略與方法」課程 3-34.99年5月12日舉辦「IFRS菁英培訓班－IAS24、IAS34、 IAS40及IT轉換策略及方法」課程 3-35.99年5月19日舉辦「IFRS菁英培訓班－IAS16、IAS17、IAS21、IAS29」課程 3-36.99年6月9日舉辦IFRS菁英培訓班-IFRS 3及IAS 37」 3-37.99年6月29日舉辦「IFRS菁英培訓班－金融工具專題(IAS 32、IFRS 7及IFRS 9)」課程 3-38.99年7月8日舉辦「IFRS菁英培訓班－IAS 19、IAS 27、IAS 28、IAS 31及IFRS 8」課程 3-39.99年7月20日舉辦「IFRS時代租稅新境界」研討會 3-40.99年7月22日舉辦「IFRS菁英培訓班－IAS 12及收入專題」研討會 3-41.99年7月27日舉辦「IFRS菁英培訓班-IAS 38.IFRS 1 3-42.99年9月10日舉辦「IFRS 1實務案例解析」研討會 3-43.99年9月17日舉辦「IFRS菁英培訓班－IAS 1、IAS 8及IAS 17」課程 4-1出版「洞析IFRS(第一輯)」書籍 4-2出版「IFRS(第二輯) 」套書 4-3出版「IFRS 1：首次採用實務教戰手冊」書籍 因應未來會計準則轉換之需求，於各月5日發布「IFRS-Alert」。提供本所同仁IFRS之最新資訊，包括會計新議題之相關文章、IFRG發布IS-Alert之指引、IASB之準則制訂活動資訊及主管機關發布之資訊。 | 安侯建業會計師事務所 中華會計學會 | 中興大學、政治大學等 財團法人財經研究教育基金會 財團法人財經研究教育基金會 財團法人財經研究教育基金會 |
| D002-19 資誠會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 於十二月底開始支援會計研究發展基金會關於IFRS之課程，擔任講師。 目前已對所內同仁開設IFRS相關課程，且會持續進行。 前已針對本所客戶及非本所客戶之公司行號及企業團體舉辦數次IFRS訓練及宣導課程持續進行。 IFRS 系列課程(外部訓練課程) | 97年12月至98年3月 持續辦理 持續辦理 | 1-1.97年12月19日已完成[國際主流會計準則(國際IAS/IFRS與美國USGAAP)整體解析及財務報表轉換實務之重點提醒]第一梯次課程 1-2.98年1月21日已完成上述課程第二梯次 1-3.98年2月5日已完成上述課程第三梯次 1-4.98年3月12日已完成上述課程第四梯次 2-1.97年12月全數完成「IFRS Update」各梯次課程 2-2.97.年12月25日完成「IFRS與TW GAAP差異比較」第一梯次課程 2-3.97年12月25日完成「IFRS 1-首次採用 IFRS1」課程 2-4.98年11月2、3日完成「IFRS Update」第一梯次課程 2-5.98年11月17日完成[IFRS Revenue Recognition]課程 2-6.98年12月3日完成[IFRS 2 –股份基礎給付]課程 2-7.98年11月17日完成IFRS Revenue Recognition」第二梯次課程 2-8.98年11月23、24日完成IFRS Update第3梯次課程 2-9.98年12月2、3日完成IFRS & ROC GAAP difference」第一梯次課程 2-10.98年12月11日完成「IFRS Update」第四梯次課程 2-11.98年12月1日完成「IFRS & ROC GAAP difference」第二梯次課程 2-12.98年12月14日完成「IFRS & ROC GAAP difference」第一梯次課程 2-13.98年12月29日完成「IFRS Revenue Recognition」第三梯次課程 3-1.97年11月舉辦研討會，提醒公司應注意之最新會計發展及趨勢 3-2.98年3月17日與金融研訓院合辦金融產業IFRS宣導 4-1.98年5月14日舉辦迎接國際會計準則時代的來臨課程 4-2.98年5月14日舉辦[企業併購-IFRS3R &IAS 27R]課程 4-3.98年6月26日舉辦[IFRS 1首次採用IFRS]課程 4-4.98年6月26日舉辦[IAS 21外匯變動影響]課程 4-5.98年7月10日舉辦[迎接IFRS時代的來臨]課程 4-6.98年7月21日舉辦[財務報表之表達IAS1]課程 4-7.98年7月21日舉辦[營運部門IFRS8]課程 4-8.98年7月22日舉辦[迎接IFRS時代的來臨]課程 4-9.98年7月30日舉辦[首次採用IFRS1]課程 4-10.98年7月30日舉辦[迎接IFRS時代的來臨]課程 4-11.98年8月6日舉辦[所得稅IAS12]課程 4-12.98年8月6日舉辦[租賃IAS17]課程 4-13.98年8月17日舉辦[金融商品IAS32.39.IFRS7]課程 4-14.98年8月19日舉辦[首次採用IFRS1]課程 4-15.98年8月21日舉辦[合併與個別財務報表及聯屬公司] 4-16.98年8月24日舉辦[收入IAS18]課程 4-17.98年8月24日舉辦[IAS19.IFRS2]課程 4-18.98年9月22日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異] 4-19.98年10月14日舉辦迎接IFRS時代的來臨 (高雄場)] 4-20.98年10月22日舉辦[首次採用 IFRS - IFRS 1 (南高場)] 4-21.98年10月22日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異] 4-22.98年11月19日舉辦[首次採用IFRS-IFRS 1 (高雄場)] 4-23.98年11月19日舉辦IFRS與現行ROCGAAP差異(高雄場) 4-24.98年12月9日舉辦[首次採用IFRS-IFRS 1 (台北場） 4-25.98年12月9日舉辦[合併與個別財務報表及聯屬公司-IAS 27 & IAS 28]課程 4-26.98年12月16日舉辦[收入-IAS18]課程 4-27.98年12月16日舉辦[財務報表之表達– IAS 1]課程 4-28.98年12月23日舉辦[租賃-IAS 17]課程 4-29.98年12月23日舉辦[不動產、廠房及設備-IAS 16] 4-30.99年1月13日舉辦[所得稅 - IAS 12]課程 4-31.99年1月13日舉辦[ IAS 19 & IFRS 2]課程 4-32.99年1月20日舉辦[ IAS 21 & IFRS 8]課程 4-33.99年1月20日舉辦[借款成本 – IAS 23]課程 4-34.99年1月27日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異] 4-35.99年3月16日舉辦[首次採用 IFRS - IFRS 1 (高雄場)] 4-36.99年3月16日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異 (高雄場)]課程 4-37.99年3月17日舉辦[首次採用 IFRS - IFRS 1]課程 4-38.99年3月17日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異] 4-39.99年3月23日舉辦IAS 27 & IAS 28 (高雄場)]課程 4-40.99年3月23日舉辦[借款成本 – IAS 23 (高雄場)]課程 4-41.99年3月24日舉辦[收入 - IAS 18]課程 4-42.99年3月24日舉辦[借款成本 – IAS 23]課程 4-43.99年4月12日舉辦會計政策會計估計變動及錯誤-IAS 8 4-44.99年4月12日舉辦[財務報表之表達IAS1]課程 4-45.99年4月13日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異] 4-46.99年4月13日舉辦[首次採用 IFRS - IFRS 1]課程 4-47.99年4月13日舉辦[員工福利 - IAS 19 & 股權基礎給付 - IFRS 2(高雄場)]課程 4-48.99年4月13日舉辦[收入 - IAS 18(台中場)]課程 4-49.99年4月13日舉辦[收入 - IAS 18(高雄場)]課程 4-50.99年4月14日舉辦[員工福利 - IAS 19 & 股權基礎給付 - IFRS 2(台北場)]課程 4-51.99年4月14日舉辦[所得稅 - IAS 12]課程 4-52.99年4月20日舉辦[財務報表之表達IAS1(高雄場）] 4-53.99年4月20日舉辦[IAS 21外匯變動影響(高雄場)] 4-54.99年4月21日舉辦[合併與個別財務報表及聯屬公司-IAS 27 & IAS 28]課程 4-55.99年4月21日舉辦[不動產、廠房及設備-IAS 16]課程 4-56.99年4月28日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異 4-57.99年5月5日舉辦[財務報表之表達IAS1]課程 4-58.99年5月7日舉辦[首次採用 IFRS - IFRS 1]課程 4-59.99年5月11日舉辦不動產、廠房及設備-IAS 16(台中) 4-60.99年5月11日舉辦不動產、廠房及設備-IAS 16(高雄) 4-61.99年5月11日舉辦[租賃-IAS 17(高雄場)]課程 4-62.99年5月12日舉辦[租賃-IAS 17]課程 4-63.99年5月12日舉辦[財務報表之表達IAS1]課程 4-64.99年5月13日舉辦[合併與個別財務報表及聯屬公司-IAS 27 & IAS 28(台中場)]課程 4-65.99年5月13日舉辦[財務報表之表達IAS1(台中場)] 4-66.99年5月18日舉辦[所得稅 - IAS 12(高雄場)]課程 4-67.99年5月19日舉辦[所得稅 - IAS 12(台中場)]課程 4-68.99年5月19日舉辦[租賃-IAS 17(台中場)]課程 4-69.99年5月20日舉辦[IAS 21外匯變動影響 & IFRS 8 - 營運部門]課程 4-70. 99年7月23日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異] 4-71. 99年7月28日舉辦[IFRS conversion實務導引 ]課程 | 資誠會計師事務所 |  |
| D002-20 安永會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 安永會計師事務所自2006年起即已針對所內同仁IFRS之專業課程，本年度持續推動，對於首次上課同仁進行24小時之IFRS專業課程訓練，對以前曾參加課訓練同仁，則對IFRS增修部分進行8小時之IFRS專業課程訓練。 參與開立之訓練課程及座談會 提供安永會計師事務所materials以宣導IFRS 出版「迎向IFRS年代-台灣會計準則與國際會際準則之比較」書籍 於全台各地舉辦「與國際會計準則IFRS全面接軌」研討會 舉辦「IFRS功能性貨幣之企業因應策略及全方位解決方案 」研討會 舉辦IFRS一系列對外課程 8.出版「國際會計準則財務報表範例」書籍 9.推出IFRS國際會計準則專業培訓班 [6月台北班]及[6月新竹班] | 11月19日至21日進行三天之首次IFRS訓練課程。11月18日進行一天之增修部分IFRS訓練課程。此項訓練係於每年年底進行。 持續辦理 持續辦理 預計於98年3月26日舉行安永IFRS實務座談研討暨新書發表會 台北班課程時間99年6月17日-9月10日 新竹班課程時間99年6月23日-7月22日 | 1-1.2009/11/3,11/5,11/10,11/11,11/19,11/26,12/7,12/14,12/16,12/17,12/18已如期辦理 1-2.2009/12/21,12/22,12/24,12/28,12/29持續辦理中 1-3.2010年4月14日舉辦理級以上同仁IFRS課程訓練(課程名稱：Global IFRS Executive Updates - Intangible Assets and Related Issues) 1-4.2010年5月25日舉辦理級以上同仁IFRS課程訓練(課程名稱：Global IFRS Executive Updates -The Lessons Learned for Year End Reporting) 1-5.2010年6月9日舉辦理級以上同仁IFRS課程訓練(課程名稱：Global IFRS Executive Updates -IASB/IFRIC Update (Webcast)) 1-6.2010年7月27日舉辦理級以上同仁IFRS課程訓練(課程名稱：Revenue Recognition under IFRS and US GAAP: The Proposed Single Model) 1-7.2010年9月15日舉辦理級以上同仁IFRS課程訓練(課程名稱：Impairment – Common Issues in Practice) 1-8.2010年9月30日舉辦理級以上同仁IFRS課程訓練(課程名稱：Leasing under IFRS and US GAAP: The Proposed Single Model) 2-1.98年1月9日舉辦「與國際會計準則IFRS全面接軌」 2-2.98年3月31日參與櫃買中心與證交所共同舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導說明會 4-1.已如期完成 5-1.98年1月9日如期完成新竹場 5-2.98年2月20日如期完成台南場 5-3.98年3月18日如期完成高雄場 5-4.98年3月26日如期完成台北場 5-5.98年3月30日針對金融業於台北舉辦 6-1. 98年10月7日如期完成 7-1. 98年9月16日舉辦[資性不動產及員工福利-新竹場 7-2. 98年10月26日舉辦[不動產、廠房及設備-台北場 7-3. 98年10月29日舉辦[首次採用國際財務報導準則]-台北場 7-4.98年11月11日舉辦[不動產、廠房及設備]-中壢場 7-5.98年11月24日舉辦[集團會計]-台北場 7-6.98年11月24日舉辦[IFRS系列5-關聯企業及合併報表之介紹]-台南場 7-7.98年11月25日舉辦[首次採用國際報導準則]-中壢場 7-8.98年12月9日舉辦[集團會計]-中壢場 7-9.98年12月9日舉辦[IFRS系列6-企業購併之會計處理]-台南場 7-10.98年12月15日舉辦[收入認列]-台北場 7-11.98年12月23日舉辦[收入認列]-中壢場 7-12.98年12月23日舉辦[首次採用國際報導準則]-新竹場 7-13.98年12月23日舉辦[IFRS系列7-財務報表之表達與揭露及IFRS-金融商品最新修訂介紹]-台南場 7-14.99年1月12日舉辦[IFRS系列8-首次適用IFRS之衝擊與因應] -台南場 7-15.99年2月23日舉辦「國際會計準則第一號 -財務報表表達之實務問題解析課程」-台北場 7-16.99年5月18日舉辦「國際財務報導準則IFRS 研討會 - 日商專場」 8-1.已於99年2月23日舉行安永IFRS實務座談研討暨新書發表會 9-1.99年6月24日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」台北班課程「IFRS 1: 首次採用國際財務報導準則」 9-2.99年6月24日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」台北班課程「IAS 16: 不動產、廠房及設備」 9-3.99年7月15日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」台北班課程「IAS 37: 負債準備、或有負債及或有資產」 9-4.99年7月15日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」新竹班課程「IFRS1:首次採用國際財務報導準則」 9-5.99年7月20日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」台北班課程「IFRS 3R: 企業合併－Part 1」 9-6.99年7月21日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」台北班課程「IFRS 3R: 企業合併－Part 2」 9-7.99年7月22日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」新竹班課程「IAS16:不動產.廠房及設備」 9-8.99年7月27日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」台北班課程「IAS 27 / ED10 : 合併及單獨財務報表/合併財務報表,IAS 28: 投資關聯企業,IAS 31/ED 9:合資權益／合資協議」 9-9.99年7月28日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」新竹班課程「IAS 37:負債準備.或有負債及或有資產」 9-10.99年8月4日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」台北班課程「IFRS 9: 金融工具」 9-11.99年8月5日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」新竹班課程「IAS 27/ED 10:合併及單獨財務報表/合併財務報表. IAS 28:投資關聯企業, 及 IAS 31/ED9 :合資權益/合資協議」 9-12.99年8月12日舉辦「IFRS國際會計準則業培訓班」新竹班課程「IAS 1:財務報表之表達」 9-13.99年8月18日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」台北班課程「IAS 1: 財務報表之表達」 9-14.99年8月25日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」台北班課程「IFRS 轉換－實施時之重要議題」 9-15.99年9月10日舉辦「IFRS國際會計準則專業培訓班」台北班課程「IAS 18: 收入」 | 安永會計師事務所 |  |
| D002-21中華民國全國工業總會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合在職訓練等訓練課程進行「推動我國採用國際會計準則」之宣導。 | 依相關單位推動時程辦理 | 持續辦理中 | 中華民國全國工業總會 |  |
| D002-22 中華民國全國商業總會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.針對本會會員單位辦理「我國採用國際會計準則」宣導。 2.針對本會會員單位辦理「採用國際會計準則」相關法令財會人員培訓 | 100年底前完成 100年底前完成 | 1.99年4月12日-4月13日舉辦國際財務報導準則「IFRS」（財務報表）研習-分別由梁嬋女會計師主講財務報表之表達(上)-- IAS1、潘慧玲會計師主講財務報表之表達(下)含每股盈餘-IAS33、期中財務報導IAS34、會計政策、會計估計變動及錯誤-IAS8、期後事項-IAS10、關係人揭露-IAS24，鍾子嶸、陳麗雲會計師主講IFRS與現行ROC GAAP差異，李宜樺會計師主講首次採用IFRS –IFRS 1，於本會會議室舉行兩天12.5小時課程共48人參加。 2.0511/0625國際財務報導準則（IFRS）實施對企業稅務的影響研討會,邀請資誠會計師事務所范副總經理書華主講IFRS實施對我國企業之稅務影響三小時兩場次,計85人參加。 3.0720-21國際財務報導準則（IFRS）-財務報表研習會邀請潘慧玲會計師主講財務報表之表達(下)含每股盈餘-IAS33、期中財務報導IAS34、會計政策、會計估計變動及錯誤-IAS8、期後事項-IAS10、關係人揭露-IAS24，鍾子嶸、陳麗雲會計師主講IFRS與現行ROC GAAP差異，林佳鴻會計師主講首次採用IFRS –IFRS 1，，於本會會議室舉行兩天12.5小時課程共26人參加。 4.0727上市、上櫃公司董事、監察人研習課程-公司治理單位如何解讀未來IFRS財務報表資訊,邀請安永會計師事務所梁益彰會計師主講，計上市櫃公司董事監察人12人參加。 | 中華民國全國商業總會 |  |
| D002-23 中華民國工商協進會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 針對本會會員舉辦講座，說明宣導我國採用之國際會計準則 | 民國100年之前持續適時舉辦 | 1.98年6月9日舉辦「推動我國採用國際會計準則座談會」，由本會黃理事長與金融監督管理委員會吳副主任委員當傑共同主持，邀請資誠會計師事務所周會計師建宏說明推動我國採用國際會計準則之必要性，並聽取業界意見，計有30餘人報名參加。 2.98年10月15日至10月16日舉辦「第7次公司董事暨監察人進修研習」，10月16日下午研習課程講題為「我國採用IFRS政策-董、監事及高階主管因應對策及採用IFRS優勢探討」，邀請資誠會計師事務所周會計師建宏說明推動我國採用國際會計準則之必要性與採用優勢，並與業界交換意見，計有20餘位上市櫃公司之董監事報名參加。 | 中華民國工商協進會 |  |
| D003-1 證交所 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 1.於本公司網站增闢導入國際會計準則專區 | 1.預計98年6月底前完成 | 1-1.93年3月13日於本公司網站首頁建置專區完成並正式上線(並持續更新網站內容) 1-2.98年3月19日發函各小組成員應配合辦理事宜 1-3.98年11月新闢「線上影音學習」項目，以加強推廣IFRS相關課程之遠距學習。並增列「跑馬燈」新訊提示功能，俾協助資訊使用者快速掌握相關規定或活動訊息。 1-4.為提升「國際會計準則IFRS專區」之使用介面精緻度及強化資訊整合功能，業於99年第1季辦理網站改版事宜。另依據97年11月21日籌備組及分組三之會議紀錄決議事項，已由證交所協助建置國際會計準則(IFRSs)正體中文版之公報下載伺服器，將自主管機關網站連結進入。 | 證交所 |  |
| D003-2 會基會 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 依第一分組工作規劃，會基會持續研議及發布相關資訊於專區 | 預計於金管會訂定及公布藍圖時，完成專區建置，並持續發布資訊於專區 | 持續辦理中 | 會基會 |  |
| D003-3 證基會 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 1.與經濟日報等媒體合作開闢專欄報導相關訊息 2.網站內容： (1)國際會計準則之相關報導與執行進度。 (2)各項研習課程時間。 (3)針對各界疑義發布之相關解釋。 | 98年1月-100年12月 | 持續辦理中 | 證基會 |  |

附件：證券發行人財務報告編製準則第7條修正草案條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第七條 發行人有會計變動者，應依下列規定辦理： 一、會計政策變動： (一)若發行人為使財務報表提供可靠且更攸關之資訊，以反映交易、其他事件或情況對發行人財務狀況、財務績效或現金流量之影響，而自願改變會計政策者，應將會計政策變動之性質、採用新會計政策可提供可靠且更攸關資訊之原因，及改用新會計政策追溯適用之變更年度及前一年度影響科目及預計影響金額，及對前一年度期初保留盈餘之預計影響金額等內容，洽請簽證會計師就合理性逐項分析並出具複核意見，作成議案提報董事會決議通過及監察人承認後公告申報。 (二)如自願改變會計政策者有國際會計準則第八號第二十三段所定，該變動之特定期間影響數或累積影響數之決定於實務上不可行之情形，應公告申報原採用及擬改用會計政策之原因與理論依據、新會計政策較原採會計政策為佳之理由、影響數之決定於實務上不可行之原因及會計政策變動如何適用及何時開始適用等內容，洽請簽證會計師就合理性逐項分析出具複核意見，並對變更會計政策期間查核（或核閱）意見之影響表示意見後，依前揭程序規定辦理。 (三)除前目無法決定特定期間影響數或累積影響數者外，應於改用新會計政策期間開始後二個月內，計算會計政策變動追溯適用之變更年度及前一年度影響科目及實際影響金額，及對前一年度期初保留盈餘之實際影響金額，提報董事會通過及監察人承認後公告申報，並提報當年度股東會；若會計政策變動追溯適用之實際影響金額與原預計數差異達一千萬元以上者，且達前一年度營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者，應就差異分析原因並洽請簽證會計師出具合理性意見，併同公告申報。 二、會計估計事項中有關折舊性、折耗性資產耐用年限及無形資產效益期間之變動，應比照前款第一目有關規定辦理。 發行人於會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項者，依前項規定辦理時，應增加說明於會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性，併同其他事項洽請會計師表示意見。 第一項所稱之公告申報，係指輸入本會指定之資訊申報網站。 已依本法規定設置獨立董事者，依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明。 已依本法規定設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之ㄧ以上同意，並提董事會決議，不適用前項規定。 前項如未經審計委員會全體成員二分之ㄧ以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 第六項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。 | 第六條 發行人有會計變動者，應依下列規定辦理： 一、會計原則變動： (一)若有正當理由而須改變會計原則者，應於預定改用新會計原則之前一年底，將原採用及擬改用會計原則之原因與理論依據、新會計原則較原採會計原則為佳之具體事證，及改用新會計原則之預計會計原則變動累積影響數等內容，洽請簽證會計師就合理性逐項分析並出具複核意見，作成議案提報董事會決議通過後，申請本會核准。經本會核准後發行人應公告改用新會計原則之預計會計原則變動累積影響數及簽證會計師之複核意見。 (二)如有財務會計準則公報第八號第十二段所定，會計原則變動累積影響數因事實困難無法決定之情形，應將原採用及擬改用會計原則之原因與理論依據、新會計原則較原採會計原則為佳之具體事證及累積影響數無法計算之原因等內容，洽請簽證會計師就合理性逐項分析出具複核意見，並對變更會計原則年度查核意見之影響表示意見後，依前揭程序規定辦理。 (三)除前目無法計算會計原則變動之累積影響數者外，應於改用新會計原則年度開始後二個月內，計算會計原則變動之實際累積影響數，提報董事會後公告並報本會備查；若會計原則變動累積影響數之實際數與原預計數差異達一千萬元以上者，且達前一年度營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者，應就差異分析原因並洽請簽證會計師出具合理性意見，併同公告並申報本會。 (四)發行人有第二目情形者，於開始適用新會計原則年度中所編製之第一季、半年度、第三季及年度財務報告，應於附註揭露採用新會計原則對各該期間損益之影響。 (五)除新購資產採用新會計原則處理，得免依前開各目規定辦理外，其餘會計原則變動若未依規定事先報經核准即行採用者，採用新會計原則變動當年度之財務報告應予重編，俟補申報核准後之次一年度始得適用新會計原則。 二、會計估計事項中有關折舊性、折耗性資產耐用年限及無形資產效益期間之變動，應比照前款第一目、第四目及第五目有關規定辦理。 | 條次變更。 考量採用國際會計準則後，會計政策變動情形較頻繁，爰刪除第一項第一款第一目及第二目中應報經本會核准之規定，改採資訊公開方式，並配合國際會計準則第八號公報規定，規範自願改變會計政策或有會計估計變動者，應於變更前公告申報相關資訊。又為強化公司治理，爰規範公司擬自願變更會計政策或會計估計變動時，除提報董事會外，須經監察人承認或審計委員會同意，設有獨立董事者，應將獨立董事反對或保留意見於董事會議事錄載明，變更新會計政策或會計估計變動後，亦應依上開方式辦理，並提報變更年度之股東會，爰修訂第一項第一目、第二目及第三目，並增訂第四項及第五項規定。 改採資訊公開後，應加強相關配套措施，包括請證券交易所及證券櫃檯買賣中心就上市、上櫃及興櫃公司變更會計政策或會計估計之原因進行瞭解，必要時將公司財務報告列入實質審閱；若發行人於會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計者，應增加說明無法於前一會計年度終了日前公告之合理性及必要性，併同其他事項洽請會計師表示意見；若於同一會計年度內2次以上變動會計政策或會計估計，請證券交易所及證券櫃檯買賣中心將公司財務報告納入實質審閱，爰增訂第二項規定。 基於國際會計準則第八號公報業有相關揭露規範，故刪除第一項第一款第四目規定 考量會計政策變動業改採資訊公開方式，爰刪除第一項第一款第五目規定。 第一項第二款配合第一款之修正，刪除有關第一項第一款第四目及第五目文字。 明確規範第一項所稱公告申報方式係指輸入本會指定之資訊申報網站，爰增訂第三項。 為規範審計委員會應遵循之程序，爰參酌本法第十四條之五，增訂第六項及第七項規定。 （本條文字內容係依會計研究發展基金會初譯之IAS 8相關規定草擬，最終文字將俟IAS 8翻譯草案覆審完竣後，再予調整） |

附件、保險業以財務比率為監理基礎之相關法規彙總

| 監理項目 | 相關法規 | 相關財務比率 | 監理基礎/說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保險業風險資本額之監理 | 保險法-第143條之4 保險業自有資本與風險資本之比率，不得低於百分之二百；必要時，主管機關得參照國際標準調整比率。 保險業自有資本與風險資本之比率未達前項規定之比率者，不得分配盈餘，主管機關並得視其情節輕重為其他必要之處置或限制。 | 資本適足率 | 個體基礎：為確保保險業之清償能力，規範保險業資本適足率應符合之標準。產、壽險業因其業務結構及所承受之風險不盡相同，資本適足率需分別計算，惟為避免保險公司從事轉投資或與其他公司交叉持股，造成其資本重複計算而虛增，目前產、壽險業之資本適足率亦參採合併報表精神，將投資於保險相關事業關係人之部分由自有資本扣除。 |
| 保險業資金運用之監理 | 保險法 第146條 第一項所定存款，其存放於每一金融機構之金額，不得超過該保險業資金百分之十。但經主管機關核准者，不在此限。 第146條之1 保險業資金得購買下列有價證券： 一、公債、國庫券。 二、金融債券、可轉讓定期存單、銀行承兌匯票、金融機構保證商業本票；其總額不得超過該保險業資金百分之三十五。 三、經依法核准公開發行之公司股票；其購買每一公司之股票總額，不得超過該保險業資金百分之五及該發行股票之公司實收資本額百分之十。 四、經依法核准公開發行之有擔保公司債，或經評等機構評定為相當等級以上之公司所發行之公司債；其購買每一公司之公司債總額，不得超過該保險業資金百分之五及該發行公司債之公司實收資本額百分之十。 五、經依法核准公開發行之證券投資信託基金及共同信託基金受益憑證；其投資總額不得超過該保險業資金百分之十及每一基金已發行之受益憑證總額百分之十。 六、證券化商品及其他經主管機關核准保險業購買之有價證券；其總額不得超過該保險業資金百分之十。 前項第三款及第四款之投資總額，合計不得超過該保險業資金百分之三十五。 第146條之2 保險業對不動產之投資，以所投資不動產即時利用並有收益者為限；其投資總額，除自用不動產外，不得超過其資金百分之三十。但購買自用不動產總額不得超過其業主權益之總額。 第146條之3 保險業辦理放款，以下列各款為限： 一、銀行或主管機關認可之信用保證機構提供保證之放款。 二、以動產或不動產為擔保之放款。 三、以合於第一百四十六條之一之有價證券為質之放款。 四、人壽保險業以各該保險業所簽發之人壽保險單為質之放款。 前項第一款至第三款放款，每一單位放款金額不得超過該保險業資金百分之五；其放款總額，不得超過該保險業資金百分之三十五。 第146條之4 保險業資金辦理國外投資，以下列各款為限： 一、外匯存款。 二、國外有價證券。 三、設立或投資國外保險公司、保險代理人公司、保險經紀人公司或其他經主管機關核准之保險相關事業。 四、其他經主管機關核准之國外投資。 保險業資金依前項規定辦理國外投資總額，由主管機關視各保險業之經營情況核定之，最高不得超過各該保險業資金百分之四十五。 | 1.保險業資金 2.業主權益 | 個體基礎：為避免保險業投資風險過於集中，影響公司財務穩定性，仍宜維持以個體財務報表為保險業資金運用限額之監理主體，若改以合併報表為保險業資金運用限額之監理基礎，將與保險法之規範架構不符。 |
|  | 保險業利害關係人放款管理辦法 第3條 保險業對其負責人、職員、或主要股東，或對與其負責人或辦理授信之職員有利害關係者為擔保放款，其放款限額額、放款總餘額、放款條件及同類放款對象規定如下： 一、放款限額，指保險業對其負責人、職員或主要股東，或對與其負責人或辦理授信之職員有利害關係者為擔保放款，其中對同一自然人之擔保放款總餘額不得超過各該保險業業主權益百分之二；對同一法人之擔保放款總餘額不得超過各該保險業業主權益百分之十；對同一利害關係人之擔保放款總餘額不得超過各該保險業業主權益百分之三十。 二、所稱放款總餘額，指保險業對其負責人、職員或主要股東，或對與其負責人或辦理授信之職員有利害關係者為擔保放款，其總餘額不得超過各該保險業業主權益一點五倍。 第7條 保險業主權益為負時，僅得於原貸放額度內到期收回，不得再予新貸、增貸、轉期或續約。 | 業主權益 |  |
|  | 保險業與利害關係人從事放款以外之其他交易管理辦法 第5條 保險業與其利害關係人從事放款以外之其他交易時，其交易限額規定如下： 一、與單一利害關係人之交易總餘額不得超過各該保險業業主權益百分之十。 二、與所有利害關係人從事交易，其交易總餘額不得超過各該保險業業主權益百分之六十。 | 業主權益 |  |
|  | 保險業對同一人同一關係人或同一關係企業之放款及其他交易管理辦法 第2條 本法第一百四十六條之七第一項對同一人、同一關係人或同一關係企業之放款限額規定如下： 一、保險業對同一自然人之放款總餘額，不得超過各該保險業業主權益百分之三。 二、保險業對同一法人之放款總餘額，不得超過各該保險業業主權益百分之二十。 三、保險業對同一關係人之放款總餘額，不得超過各該保險業業主權益百分之四十，其中對自然人之放款，不得超過各該保險業業主權益百分之六。 四、保險業對同一關係企業之放款總餘額不得超過各該保險業業主權益百分之四十。 五、保險業依前述方式計算對同一法人、同一關係人或同一關係企業之放款總餘額，未達新臺幣三億元者，得以新臺幣三億元為最高限額；計算對同一自然人或同一關係人中屬自然人之放款總餘額，未達新臺幣三千萬元者，得以新臺幣三千萬元為最高限額。 六、下列放款得不計入本辦法所稱放款總餘額： (一)依本法第一百四十六條之五規定，辦理專案運用、公共及社會福利事業投資之放款。 (二)以公債、國庫券、中央銀行可轉讓定期存單為擔保之放款，或人壽保險業以各該保險業所簽發之人壽保險單為質之放款。 (三)經主管機關專案核定之放款。 七、本辦法發布前之放款案件，其餘額逾本辦法之限額者，不得再增加放款，並應於原放款契約所訂借款期間調整完成。 第4條 保險業對同一人、同一關係人或同一關係企業為放款以外之其他交易時，其交易限額規定如下： 一、除交易對象為政府機關、公立學校、公營事業者依第三款及第四款規定辦理外，其單一交易金額不得超過各該保險業業主權益之百分之三十五；交易總餘額不得超過各該保險業業主權益之百分之七十。 二、依第一款規定計算其他交易之單一交易金額未達新臺幣一億元者，得以新臺幣一億元為最高限額，且交易總餘額不得逾新臺幣二億元。 三、保險業之交易對象為同一政府機關、公立學校、公營事業者時，得不計入本辦法所稱交易總餘額，但單一交易金額不得超過各該保險業之業主權益。 四、依第三款規定計算之單一交易金額未達新臺幣二億元者，得以新臺幣二億元為最高限額。 五、本辦法發布前之其他交易案件，其交易總餘額逾本辦法之限額者，不得再增加交易。 保險業對非利害關係人為不動產交易時，其交易限額依前項規定。但亦得依下列規定辦理： 一、保險業自有資本與風險資本之比率達百分之二百以上者，其單一交易金額不得超過各該保險業資金之百分之一點五；交易總餘額不得超過各該保險業資金之百分之三。 二、保險業自有資本與風險資本之比率未達百分之二百且業主權益為正數者，如已提出增資改善計畫與實際增資情形，得經主管機關核准以各該保險業資金之百分之一為單一交易金額最高限額，且以各該保險業資金之百分之二為交易總餘額最高限額，並應符合下列情形： (一)透過公開招標或公開拍賣程序取得不動產，且該不動產以已完成建物能立即產生收益者為限。 (二)依公開發行公司取得或處分資產處理準則訂定不動產交易處理程序，並依保險法第一百四十六條之二與該準則第九條辦理不動產交易。前揭交易資訊並應依人身保險業辦理資訊公開管理辦法第十條或財產保險業辦理資訊公開管理辦法第十條規定於公司網站揭露。 (三)應先經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事四分之三以上同意。為上述決議前應提供完整評估報告供董事會為決議之參考，且所有出席董事及監察人皆需出具書面意見。 三、保險業自有資本與風險資本之比率未達百分之二百且業主權益為負數者，如已提出增資改善計畫與實際增資情形，得經主管機關核准以各該保險業資金之百分之一與新臺幣五億元之孰低者為單一交易金額最高限額，且以各該保險業資金之百分之二與新臺幣十億元之孰低者為交易總餘額最高限額，並應符合前款各目情形。 | 1.保險業資金 2.業主權益 3.資本適足率 |  |
|  | 保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法 第7條 保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業投資之總額，不得超過該保險業資金百分之十。對於同一對象投資之總額合計不得超過該保險業資金百分之五。 對於同一對象之投資，不得超過被投資對象實收資本額或已發行股份總數百分之十；其被投資對象為創業投資事業者，不得超過該創業投資事業實收資本額或已發行股份總數百分之二十五。 保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業投資後，其被投資對象符合本法第一百四十六條之一第一項第三款或第四款規定之投資條件時，對該被投資對象之投資，改依本法第一百四十六條之一第一項第三款或第四款規定辦理。但有超過本法第一百四十六條之一第一項第三款、第四款或第二項規定比例者，除依原投資比例辦理增資者外，不得再增加投資。 | 保險業資金 |  |
|  | 保險業申請投資保險相關事業管理辦法 第3條 保險業申請投資保險相關事業時，應符合下列規定： 一、納入本次投資金額後之最近一期自有資本與風險資本比率須達百分之二百以上。 二、前一年度各種準備金之提存符合法令規定。 三、最近一年無違反本法受重大處分情事。但違反情事已改正並經主管機關認可者，不在此限。 | 資本適足率 |  |
|  | 保險業投資未上市未上櫃及私募有價證券管理辦法 第3條 保險業得購買國內公開發行但未在證券交易所上市(以下簡稱未上市)或證券商營業處所買賣(以下簡稱未上櫃)之有價證券種類如下： 一、股票。 二、有擔保公司債。 三、最近一年內經信用評等機構評等達一定等級以上公司發行之普通公司債、可轉換公司債或附認股權公司債。 四、依證券投資信託及顧問法發行之證券投資信託基金受益憑證及依信託業法發行之共同信託基金受益證券。 五、依金融資產證券化條例或不動產證券化條例發行之受益證券及資產基礎證券。 六、其他經主管機關核准購買之有價證券。 前項第一款及第三款之發行人須最近二期不同年度經會計師簽證之年化稅後淨利平均為正者。但符合下列情形之一者，不在此限： 一、保險業自有資本與風險資本之比率達百分之三百以上。 二、保險業自有資本與風險資本之比率達百分之二百以上，經其董事會決議同意。 第4條 保險業得購買國內私募有價證券之種類如下： 一、公開發行股票公司之股票。 二、公開發行股票公司之有擔保公司債。 三、最近一年內經信用評等機構評等達一定等級以上公開發行股票公司之普通公司債、可轉換公司債或附認股權公司債。 四、證券投資信託事業依證券投資信託及顧問法私募之證券投資信託基金受益憑證。 五、依金融資產證券化條例或不動產證券化條例私募之受益證券或資產基礎證券。 六、其他經主管機關核准購買之有價證券。 前項第一款及第三款之發行人須最近二期不同年度經會計師簽證之年化稅後淨利平均為正者。但符合下列情形之一者，不在此限： 一、發行人為上市公司或上櫃公司。 二、保險業自有資本與風險資本之比率達百分之三百以上。 三、保險業自有資本與風險資本之比率達百分之二百以上，經其董事會決議同意。 第6條 保險業購買第三條及第四條之有價證券，其投資比率及總額應分別併計入本法第一百四十六條之一第一項第三款至第六款及第二項規定之限額。 保險業購買第四條有價證券之總額不得超過保險業資金百分之五。 保險業購買第三條第一項第五款及第四條第一項第五款之有價證券，其限額如下： 一、保險業購買依金融資產證券化條例同次發行受益證券或資產基礎證券，不得超過該次受益證券或資產基礎證券已發行總額百分之五十。 二、保險業購買依不動產證券化條例同次發行受益證券之總額，不得超過該次受益證券已發行總額百分之十。 三、以結構型債券或分割本金債券搭配外國有價證券為資產池所發行之受益證券或資產基礎證券，其外國有價證券之種類及債券信用評等等級，應符合「保險業辦理國外投資範圍及內容準則」規定，且資產池內之國內有價證券全數到期後，保險業所持有之受益證券或資產基礎證券，應於到期日起三個月內併入國外投資額度計算。 四、保險業依前條第四款規定購買不動產投資信託受益證券時，該不動產投資信託如無信用評等或信用評等等級未達前條第一款所訂評等標準者，其購買總額不得超過各該保險業擔任同次不動產投資信託發起人之不動產轉讓金額。 五、保險業購買無信用評等或信用評等等級未達前條第一款所訂評等標準之受益證券及資產基礎證券者，其原始取得成本總餘額，不得超過該保險業資金百分之一。但有下列情形之一者，不在此限： (一)該受益證券、資產基礎證券無信用評等等級者，其保證人之信用評等等級達前條第一款所訂等級以上者。 (二)保險業依前條第三款但書規定因信用增強目的而持有以其金融資產為基礎所發行之受益證券或資產基礎證券者。 (三)保險業依前條第四款規定持有不動產投資信託受益證券或依前條第五款但書規定因信用增強目的而持有以該不動產為基礎所發行之不動產資產信託受益證券者。 | 1.資本適足率 2.保險業資金 |  |
|  | 保險業從事衍生性金融商品交易管理辦法 第4條 保險業符合下列資格，經主管機關核准者，得從事增加投資效益之衍生性金融商品交易： 一、自有資本與風險資本之比率，達百分之二百五十以上。 二、採用計算風險值評估衍生性金融商品交易部位風險，並每日控管。 三、最近一年執行各種資金運用作業內部控制處理程序無重大缺失。但缺失事項已改正並經主管機關認可者，不在此限。 四、最近一年無重大處分情事。但違反情事已改正並經主管機關認可者，不在此限。 五、其他經主管機關要求應符合之資格。 第8條 保險業從事避險目的或增加投資效益之衍生性金融商品交易限額規定如下： 一、因避險目的所持有之衍生性金融商品，其契約之總(名目)價值，合計不得超過持有被避險項目部位之總帳面價值。 二、因增加投資效益所持有之國內或國外衍生性金融商品，其契約總(名目)價值，合計不得超過各該保險業資金之百分之五，其中國外部分不得超過各該保險業資金之百分之三。國外衍生性金融商品應以國外金融商品所衍生之商品為限，且不得涉及以我國證券、證券組合、利率、匯率或指數為標的之衍生性金融商品交易。 三、因增加投資效益所持有以單一公司為標的之衍生性金融商品，其契約總(名目)價值，合計不得超過各該保險業資金之百分之零點五。 第10條 保險業投資之結構型商品應符合下列條件，其投資總額不得超過保險業資金之百分之十： 一、最終到期日不得超過十年。 二、到期本金之保本比率為百分之百，但最終到期日未逾五年者，到期本金之保本比率得調整為百分之九十以上。 三、相關衍生性金融商品操作風險由該發行機構承擔。 | 1.資本適足率 2.保險業資金 |  |
| 保險商品發展之監理 | 保險商品銷售前程序作業準則 第21條 保險業符合一定條件者，得於每年六月底前向主管機關申請認可後，對第十六條第一項第三款或第十七條第一項第三款所列之保險商品得改為以備查方式辦理。 前項所稱一定條件者，係指： 一、最近一年自有資本與風險性資本比率達百分之二百五十以上。 二、最近一年內未因違反本法或本法授權所定命令受主管機關處分。 三、最近一年內未因違反強制汽車責任保險法規定受主管機關處罰鍰新臺幣一百萬元以上。 四、最近一年內於財產保險業不含強制汽車責任保險之自留業務綜合率百分之九十以下；於人身保險業第二十五個月基本保額之繼續率百分之八十以上。 五、最近一年內主管機關及其指定機構受理保戶申訴案件申訴率、理賠申訴率及處理天數之綜合評分值為財產保險業或人身保險業由低而高排名前百分之三十。 六、最近一年內所有送審保險商品之實際簽署人員，其僱用全職之專業資格證照簽署人員占簽署人員比率百分之七十五以上。 七、最近一年內經標準普爾公司(Standard & Poor’s Corp.)、穆迪投資服務公司(Moody’s Investors Service)、惠譽國際評等公司(Fitch Ratings Ltd.)、中華信用評等公司或其他經主管機關認可之評等機構評定達 A+以上或相當等級以上。 八、最近一年內於財產保險業配合政府政策需要開辦保險商品，或於人身保險業推動社會公益工作，績效卓著。 | 1.資本適足率 2.自留綜合率 | 個體基礎：鼓勵保險業審慎送審商品，規範保險業申請保險商品審查採備查制應具備條件，其資本適足率、自留綜合率應達一定標準，以落實差異化管理，並達示範效果。 |
| 保險業務發展之監理 | 保險業設立遷移或裁撤分支機構管理辦法 第12條 保險業符合下列各款條件者，得向主管機關申請在國外設立子公司或分公司︰ 一、最近一年內未受本法第一百四十九條第二項或第三項規定之處分，或無違反本辦法規定之情事，或已具體改善並經主管機關認可者。 二、最近一年之自有資本與風險資本比率，達百分之二百以上。 三、在國外設立子公司之投資總額，符合本法第一百四十六條之四之規定。 保險業申請在國外設立代表人辦事處應符合前項第一款之規定。 | 資本適足率 | 個體基礎：規範保險業申請設立分支機構應具備條件，其資本適足率應達一定標準，以確保其業務穩健發展。 |
|  | 臺灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法 第27條 臺灣地區保險業符合下列各款規定者，得向主管機關申請許可參股投資大陸地區保險業： 一、最近三年具健全業務經營績效及安全財務能力。 二、最近一年自有資本與風險資本之比率，達百分之二百以上。 三、最近三年未受處分，或受處分而其違法情事已具體改善並經主管機關認可。 | 資本適足率 |  |
|  | 外國保險業設立許可及管理辦法 第14條 外國保險業其本公司申請增設分公司，其在中華民國境內已設立之分公司如有下列情事之一者，主管機關應予不准或酌減家數： 一、最近一年內違反保險法令受處分，且情節重大者。 二、經主管機關糾正其缺失，尚未切實改善者。 三、負責人因業務上故意犯罪於最近一年內經判處罪刑確定者。 四、違反第二十一條規定，未於限期內增資者。 五、增設之分公司其營業計畫書顯欠周延妥適或預定負責人資格未符合保險業負責人應具備資格條件準則規定者。 六、有其他事實顯示有礙健全經營業務之虞或未能符合保險政策之要求者。 第21條 外國保險業自有資本與風險資本比率應依本法第一百四十三條之四規定辦理。 | 資本適足率 |  |
|  | 人身保險業辦理以外幣收付之非投資型人身保險業務應具備資格條件及注意事項 二、人身保險業申請辦理本業務，應符合下列資格條件： (一)最近一年內未有遭主管機關重大裁罰或罰鍰累計達新臺幣三百萬元以上者。但其違法情事已獲具體改善經主管機關認定者，不在此限。 (二)自有資本與風險資本之比率，達百分之二百以上。 (三)國外投資部分已採用計算風險值(Value at Risk)評估風險，並每週至少控管乙次。 (四)董事會中設有風險控管委員會或於公司內部設置風險控管部門及風控長或職務相當之人，並實際負責公司整體風險控管。 (五)最近一年內主管機關及其指定機構受理保戶申訴案件申訴率、理賠申訴率及處理天數之綜合評分值為人身保險業由低而高排名前百分之八十。 | 資本適足率 | 個體基礎：規範人身保險業申請辦理以外幣收付之非投資型人身保險業務應具備條件，其資本適足率應達一定標準，以保障保戶之權益，落實差異化管理。 |
|  | 投資型保險投資管理辦法 第19條 保險人銷售由其全權決定運用標的之投資型保險，應符合下列資格條件： 一、最近一年之自有資本與風險資本之比率符合本法第一百四十三條之四第一項之適足比率。 二、最近一年內未有遭主管機關重大裁罰或罰鍰累計達新臺幣三百萬元以上。但其違法情事已獲具體改善經主管機關認定者，不在此限。 三、國外投資部分已採用計算風險值評估風險，並每週至少控管乙次。 四、董事會中設有風險控管委員會或於公司內部設置風險控管部門及風控長或職務相當之人，並實際負責公司整體風險控管。 五、最近一年內主管機關及其指定機構受理保戶申訴案件申訴率、理賠申訴率及處理天數之綜合評分值為人身保險業由低而高排名前百分之八十。但提出合理說明並經主管機關核准者，不在此限。 | 資本適足率 | 個體基礎：規範保險業銷售由其全權決定運用標的之投資型保險應具備條件，其資本適足率應達一定標準，以保障保戶之權益，落實差異化管理。 |
|  | 財產保險業經營傷害保險及健康保險業務管理辦法 第3條 財產保險業申請經營傷害保險及健康保險，應具備下列資格條件。但本辦法施行前已依本法修正前第一百三十八條第一項規定經營傷害保險業務者，免依本條規定申請經營傷害保險。 一、財務、業務健全及有經營傷害保險及健康保險業務能力者，且最近一年之自有資本與風險資本之比率應符合本法第一百四十三條之四第一項之適足比率。 二、最近一年內未有遭主管機關重大裁罰或罰鍰累計達新臺幣三百萬元以上者。但其違法情事已獲具體改善經主管機關認定者，不在此限。 三、具備符合保險商品銷售前程序作業準則第十二條第一項第一款至第六款之法務、保全、投資、核保、理賠及精算之合格簽署人員及保險業招攬及核保理賠辦法第九條及第十條所定之核保及理賠等經營傷害保險及健康保險之專業人員。 四、最近一年內主管機關及其指定機構受理保戶申訴案件申訴率、理賠申訴率及處理天數之綜合評分值為財產保險業由低而高排名前百分之八十。但經財產保險業提出合理說明並經主管機關核准者，不在此限。 | 資本適足率 | 個體基礎：規範財產保險業申請經營傷害、健康保險業務應具備條件，其資本適足率應達一定標準，以保障保戶之權益，落實差異化管理。 |
|  | 保險業經營強制汽車責任保險管理辦法 第6條之1 經營本保險之財產保險公司，有下列情形之一者，主管機關得限期令其改正，或專案檢查其經營本保險業務之狀況： 一、本保險自留滿期純保費損失率最近二年每年均逾百分之一百，且由低而高排名每年均排名後百分之三十。 二、最近年度本保險純保費收入較前一年度增減逾百分之三十。 三、最近年度本保險特別準備金餘額較前一年度減少逾百分之二十。 四、其他有礙健全本保險經營之虞。 第6條之2 經營本保險之財產保險公司，有下列情形之一者，主管機關得限制其就本保險相關資產之管理及處分： 一、最近三年整體稅前損益總和為負值。 二、最近三年平均整體自留綜合率高於百分之一百。 三、最近一期自有資本與風險資本之比率低於百分之二百。 四、有前條第一項所列各款情形之一。 | 1.強制汽車責任保險自留損失率 2.強制汽車責任保險純保費收入 3.強制汽車責任保險特別準備金餘額 4.稅前損益 5.資本適足率 6.自留綜合率 | 個體基礎：規範主管機關於保險公司經營強制汽車責任保險業務經營異常或營運狀況惡化前即可介入處理，以有效控管保險業經營政策性保險業務之健全。 |
| 保險業資訊公開之監理 | 人身保險業辦理資訊公開管理辦法 第6條 財務概況應記載最近三年度之下列財務資料： 一、資金運用表。 二、資產負債表。有增減資情事者，應附註說明之。 三、損益表。 四、股東權益變動表。 五、各種責任準備金。 六、放款總額。 七、逾期放款。 八、逾期放款比率。 九、催收款。 一○、呆帳轉銷金額。 一一、關係人交易明細表。 一二、簽證會計師查核簽證或核閱財務報告之意見。 一三、現金流量表。 一四、盈餘分配或虧損撥補之議決。 一五、資產評估。 一六、各項財務業務指標；其項目及更新頻率由主管機關另定之。 前項第一款至第十二款財務資料應每季更新；第十三款至第十五款財務資料應每年更新。 第一項各款財務資料應以簽證會計師出具查核簽證或核閱財務報告內容為準。其屬每季更新者，應於每季終了後二個月內更新；每年更新者，應於年度終了後四個月內更新。 財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第6條 財務概況應記載最近三年度之下列財務資料： 一、資金運用表。 二、資產負債表。有增減資情事者，應附註說明之。 三、損益表。 四、股東權益變動表。 五、各種責任準備金。 六、逾期放款。 七、催收款。 八、呆帳及其轉銷金額。 九、關係人交易明細表。 一○、簽證會計師查核簽證或核閱財務報告之意見。 一一、現金流量表。 一二、盈餘分配或虧損撥補之議決。 一三、資產之評估。 一四、各項財務業務指標；其項目及更新頻率由主管機關另定之。 前項第一款至第十款財務資料應每季更新；第十一款至第十三款財務資料應每年更新。 第一項各款財務資料應以簽證會計師出具查核簽證或核閱財務報告內容為準。其屬每季更新者，應於每季終了後二個月內更新；每年更新者，應於年度終了後四個月內更新。 | 1.每季更新： (1)人身：負債佔資產比例、各種準備金對資產比率、新契約費用率、業主權益變動率、資金運用比率、13個月保費繼續率、25個月保費繼續率 (2)財產：直接保費收入變動率、直接已付賠款變動率、自留保費變動率 2.每年更新： (1)人身：長期負債佔資產比例、各項責任準備金變動率、各種準備金淨增額對保費收入比率、關係企業投資額對業主權益比率、初年度保費比率、續年度保費比率、保費收入變動率、淨利變動率、資產報酬率、業主權益報酬率、資金運用淨收益率、投資報酬率、營業利益對營業收入之比率、稅前純益對總收入比率、純益率、每股盈餘(元)、不動產投資與不動產抵押放款對資產比率 (2)財產：業主權益變動率、自留綜合率、自留費用率、自留滿期損失率、自留保費對業主權益比率、毛保費對業主權益比率、淨再保佣金對業主權益影響率、各項準備金對業主權益比率、特別準備金對業主權益比率、資產報酬率、業主權益報酬率、資金運用淨收益率、投資報酬率、費用率 | 個體基礎：基於對保險業本身業務經營及財務狀況資訊之需求，規範保險業財業務資訊應公開揭露項目，以強化市場監督功能，維護消費者及股東之權益。 |
|  | 保險業財務報告編製準則 第18條 保險業應依下列規定，說明其業務狀況： 一、重大業務事項：說明最近五年度對業務有重大影響之事項。包括購併或合併其他公司、分割、主要經營權(股權)變動達百分之十以上、業務移轉、轉投資關係企業、重整、購置或處分重大資產、經營方式(含行銷體系)或業務內容之重大改變等。 二、董(理)事、監察人(監事)、總經理及副總經理酬勞及相關資訊： (一)最近會計年度支付董(理)事、監察人(監事)、總經理及副總經理之酬金：(格式八) 1.可選擇採彙總配合級距揭露姓名，或個別揭露姓名及酬金方式。 2.保險業有下列情事之一者，應個別揭露董(理)事、監察人(監事)及總經理之酬金： (1)最近一期經會計師查核或經本會檢查調整後之資本適足率低於百分之二百。 (2)最近二年度連續稅後虧損。 (3)經本會要求增資，惟未依所提增資計畫完成增資。 3.公開發行股票之保險業最近年度董事或監察人持股不符合「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條所規定之成數連續達三個月以上者，應個別揭露董事或監察人之酬金。 4.保險業最近年度任三個月份董(理)事或監察人(監事)平均設質比率大於百分之五十者，應揭露各該月份平均設質比率大於百分之五十之個別董(理)事或監察人(監事)之酬金。 (二)保險業之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。 | 1.資本適足率 2.稅後淨利 |  |

附件:期貨業相關監理意涵與目的

| 性質 | 監理指標 | 條文 | 法規內容 | 監理意涵及目的 | 建議採行監理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期性 | 淨值 | 期貨經理事業管理規則第31條及相關令規定。 | 期貨經理事業接受全權委託期貨交易之總金額不得超過其淨值之10倍，該淨值以最近期經會計師查核簽證之財務報告為準。 | 規範期貨經理事業接受全權委託期貨交易之總金額，不得超過其淨值之一定倍數，以降低經營風險。 | 以最近期經會計師查核簽證個體財務報告為審查依據。 |
|  | 財務比率 | 期貨商管理規則第17條 | 期貨商負債總額扣除期貨交易人權益不得超過業主權益、流動負債總額不得超過流動資產總額。 | 期貨事業具高度風險性，扣除期貨交易人權益數後之負債比率及流動負債比率不宜過高。 | 因日常監理係以公司每月自結之財務資料為基礎，尚不致因採用IFRSs而受到影響，且考量公司每月以所編製之月計表申報相關財務比率均應符合規定，未來期貨商於期中如僅申報合併財務報表，將不影響日常監理作業，惟渠等於年度依規定編製之個體財務報表仍應符合規定。 |
|  | ANC比率 | 期貨商管理規則第22條 | 期貨商調整後淨資本額（ANC）少於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額（通稱ANC比率）20％時，應即向本會與本會指定之機構申報；另期貨商ANC少於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額15％時，除處理原有交易外，應即停止收受期貨交易人訂單，並向本會與本會指定之機構提出改善計畫。 | 期貨事業具高度風險性，期貨商管理規則第22條係以業主權益不得低於所營事業最低實收資本額60%及ANC比率不得低於20%，作為對期貨商整體風險之控管。 | 因日常監理係以公司每日或每月自結之財務資料為基礎，尚不致因採用IFRSs而受到影響，且考量公司每日申報ANC比率及每月以所編製之月計表申報ANC比率均應符合規定，未來期貨商於期中如僅申報合併財務報表，將不影響期貨商ANC日常監理作業，惟渠等於年度依規定編製之個體財務報表仍應符合規定。 |
| 申請案 | 股東權益科目（累積虧損、淨值及實收資本額） | 期貨商設置標準第24條 核發專營期貨商申請股票上市櫃及興櫃登錄同意函之審查要點 期貨商管理規則第56條之2第1項第6款、第8款及臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法第12條第1項第2款及第18條第1項第1款。 期貨信託事業管理規則第24條第1項第1款、第2項 期貨信託事業設置標準第12條。 期貨信託事業設置標準第19條第1項第4款、第25條第1項第3款、第33條第1項第1款、第30條第3項準用第41條及第38條第3項準用第41條；期貨經理事業設置標準第17條第1項第1款、第21條第3項準用第24條及第24條第1項第2款；期貨顧問事業設置標準第5條第1項第2款及第2項、第16條。 期貨信託基金管理辦法第17條第9款、第25條第1款。 | 證券商申請兼營期貨業務，最近期經會計師查核簽證之財務報告應無累積虧損，且符合本會依證交法第49條所定之標準（證券商之對外負債總額，不得超過其資本淨值之規定倍數；其流動負債總額，不得超過其流動資產總額之規定成數）。 專營期貨商申請核發上櫃同意函者，最近一會計年度應無累積虧損且淨值應達新臺幣6億元以上；申請核發上市同意函者，淨值應達新臺幣20億元以上。 期貨商申請投資外國事業，最近期經會計師查核簽證之財務報告應無累積虧損且無第22條所定情事（業主權益低於最低實收資本額60%）、另投資外國及大陸事業之總金額不得超過期貨商淨值40%，且與其他經本會依第23條第4款規定核准之資金用途合計不得超過期貨商淨值40%；且如係在大陸地區設立代表人辦事處或參股投資期貨公司，尚應符合每股淨值不低於面額。 期貨信託事業申請辦理減資退回股本，除主管機關另有規定外，最近年度或半年度財務報告均經會計師查核簽證出具無保留意見，且財務健全，無虧損及累積虧損情形。另其減資退回股本後，資本額不得低於依期貨信託事業設置標準第11條所定最低實收資本額，且減資後之淨值，除主管機關另有規定外，不得少於新臺幣9億元。 期貨信託事業專業發起人資格條件訂有應符合之淨值標準規定(如銀行於全球銀行資產或淨值排名居前1千名以內、證券商淨值達新臺幣80億元或實收資本額達新臺幣60億元，期貨商淨值達新臺幣10億元以上)。 他業申請兼營期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧問事業，最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值不低於面額；另證券投資顧問事業於開始兼營期貨顧問事業後，其財務報告每股淨值低於面額者，如未於2年內改善，主管機關得廢止其兼營期貨顧問事業之許可。 期貨信託事業募集或追加募集期貨信託基金，及期貨信託基金銷售機構之資格條件，最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值不得低於面額。 | 1~3.要求審核申請業者之個體財務狀況主係基於對期貨市場之管理及期貨交易人權益之保障，公司無累積虧損或淨值達一定標準，本業經營穩健，方適宜申請兼營期貨業務或股票掛牌或轉投資外國事業。 4.基於保障受益人權益，期貨信託事業需要資本保持適當財務資源以維持其業務，及期貨信託基金管理有淨值為負致不能償還之情事時，期貨信託事業之資本可提供受益人一定程度保障，爰規範期貨信託事業辦理減資退還回股本須無虧損及累計虧損，及減資後之資本額及淨值仍應達一定標準。另資本額部分係以公司登記之實收資本額為審查依據，尚不受影響。 5.因期貨信託事業係資產管理業者，為確保期貨信託事業之專業發起人或專業股東具一定財務能力，爰規範其淨值達一定規模。 6.為確保期貨服務事業之經營品質，規定他業兼營期貨信託事業、期貨經理事業、證券商及證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業均應符合最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值不低於面額之財務門檻，且因兼營期貨顧問事業之業者中，證券投資顧問事業之本業資本額要求相較期貨商、證券商等業者低，併規範其於開始兼營期貨顧問事業後，倘有財務報告每股淨值低於面額者，如未於2年內改善，本會得廢止其兼營期貨顧問事業之許可。 7.基於保障受益人權益，期貨信託事業應符合一定財務狀況以維持其業務。 | 1~3及5~7以最近期經會計師查核簽證個體財務報告為審查依據，惟增列有事實顯示其於申請時點財務狀況已不健全者，本會得不予許可之條件。 4.期貨信託事業減資退回股本之規範部分，爰擬修正加註係年度及半年度個體財務報告，以為明確。考量申請時點之財務狀況是否健全，攸關其減資之可行性，申請時已逾年度開始6個月者加送半年度個體財務報告仍有其必要性，建議維持，惟為兼顧企業經營成本前揭半年度個體財務報告改為應經會計師出具核閱意見。 |
| 申請案 | 財務比率 | 期貨商設置標準第13、24條、期貨商管理規則第56條之2第1項第6款、期貨顧問事業設置標準第5條 | 期貨商申請設置分支機構、申請投資外國事業、或期貨經紀商申請兼營期貨顧問事業，其最近期經會計師查核簽證之財務報告應符合期貨商管理規則第17條（負債總額扣除期貨交易人權益後不得超過業主權益、流動負債總額不得超過流動資產總額）；證券商申請兼營期貨業務，最近期經會計師查核簽證之財務報告應符合本會依證交法第49條所定之標準（證券商之對外負債總額，不得超過其資本淨值之規定倍數；其流動負債總額，不得超過其流動資產總額之規定成數）。 | 期貨商管理規則第17條係對期貨商財務狀況之控管，故對於期貨商申請設置分支機構或兼營期貨顧問事業應符合該規定方適宜辦理；另證交法第49條，係屬對證券商最低之財務比率規範，故亦要求其申請兼營期貨業務應符合該規定。 | 期貨商申請設置分支機構等依申請條件須檢視財務比率部分，亦將以最近期經會計師查核簽證個體財務報告為審查依據，惟增列有事實顯示其於申請時點財務狀況已不健全者，本會得不予許可之條件。 |
|  | 資本適足比率(ANC比率) | 期貨商設置標準第13條、期貨顧問事業設置標準第5條 期貨商管理規則第56條之2條、臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法第18條第1項第7款規定 | 期貨商申請設置分支機構或期貨經紀商申請兼營期貨顧問事業，其最近期經會計師查核簽證之財務報告應無期貨商管理規則第22條（ANC比率低於20%）情事。 期貨商申請投資外國事業應無第22條所定情事（ANC比率低於20%）；且如係在大陸地區參股投資期貨公司，尚應符合最近3個月ANC比率不低於40%。 | 期貨事業具高度風險性，期貨商管理規則第22條係對期貨商整體風險之控管；期貨商申請設立分支機構或兼營期貨顧問事業及轉投資外國事業或大陸地區應符合ANC比率之相關規定。 | 期貨商申請設置分支機構等依申請條件須檢視ANC比率部分，亦將以最近期經會計師查核簽證個體財務報告為審查依據，惟增列有事實顯示其於申請時點財務狀況已不健全者，本會得不予許可之條件。 |
| 申請案 | 檢送半年報 | 1.期貨信託事業設置標準第22、28、30、36、38及42條。 2.期貨經理事業設置標準第18、21及25條。 3.期貨信託事業管理規則第24條 4.期貨商變更資本額（減少資本案）許可申請書 | 1.期貨經理事業、證券投資信託事業及信託業申請兼營期貨信託事業、兼營期貨信託事業之證券投資信託事業或信託業申請已設立之分支機構辦理期貨信託基金受益憑證之募集及銷售業務，及期貨信託事業設置分支機構辦理期貨信託基金受益憑證之募集及銷售業務時，應檢附最近期經會計師查核簽證之財務報告。申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。 2.期貨經紀商、期貨信託事業、證券投資信託事業及證券投資顧問事業申請兼營期貨經理事業、或已兼營期貨經理事業之前揭渠等事業申請已設立之分支機構辦理兼營期貨經理事業所得經營業務之推廣及招攬，及期貨經理事業設置分支機構辦理該事業所得經營業務之推廣及招攬時，應檢附最近期經會計師查核簽證之財務報告。申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。 3.期貨信託事業申請辦理減資退回股本，應符合最近年度或半年度財務報告均經會計師查核簽證出具無保留意見，且財務健全，無虧損及累積虧損情形。 4.期貨商申請減少資本許可申請書規定，應檢附最近3年度經會計師查核簽證之財務報表及查核報告書，且申報日期以逾年度開始6個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報表及查核報告書。 | 1及2.為避免渠等事業於申請相關業務時，財務狀況已不健全者，爰要求申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。 為確保期貨信託事業申請辦理減資退回股本時財務健全，無累積及累積虧損情形，爰要求公司於申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。 為確保期貨商申請辦理減少資本時財務健全，爰要求公司於申請時已逾年度開始6個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報表及查核報告書。 | 1及2.考量未來採用IFRSs後，相關特許事業僅於年度時依規定編製及公告申報經會計師查核簽證之合併及個體財務報表，爰擬配合刪除申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告之規定，並增列有事實顯示其於申請時點財務狀況已不健全者，本會得不予許可之條件。 3及4.期貨信託事業申請減資退回股本時之財務狀況是否健全，攸關其減資之可行性，故申請時已逾年度開始6個月者加送半年度個體財務報告仍有其必要性，建議維持，並擬修正加註係年度及半年度個體財務報告，以為明確，惟為兼顧企業經營成本，前揭半年度個體財務報告擬修正為經會計師出具核閱意見。另期貨商申請減資案件，如申請時點已逾年度開始6個月者，亦擬比照請其加送半年度經會計師核閱之個體財務報告（修正申請書應檢附之書件）。 |

附件:未來改以合併財務報表為主報表後，證券商、投信投顧、證金、期貨及集保事業以財務報表為監理基礎者是否需做相關調整，說明如下：

- 證券商：

- 基於對證券市場之管理及證券投資人權益之保障，爰規範證券商申請業務，其財務狀況須符合標準，係為維持其業務之正常運作及穩健經營；為避免證券商資金之投資過於集中及證券商應專注於本業之經營，爰規範證券商資金運用之限制；另避免證券商過度舉債，造成流動性不足，爰規範對外負債總額及流動負債總額之限額。

- 依上開之監理比率，各項限額規定係考量證券商之業務經營、風險承擔、資金運用能力及為保障投資人之權益所訂定，如改以合併財務報表作為衡量基礎，將無法反映證券商本業之實際財務狀況；另合併財務報表之編製，係為使投資人瞭解母公司及其子公司之財務及其經營績效，爰依財務報表使用者之目的不同，對財務資訊需求亦不相同，故未來對證券商之監理財務報表仍維持現行以個體報表為監理基礎。

- 未來採用國際會計準則改以合併財務報表為主報表後，對證券商之財務監理方式：

- 依證券商管理規則第21條規定，證券商應於每月十日前，向本會申報上月份會計科目月計表，以作為及時監理之依據；另未來採用國際會計準則改以合併財務報表為主報表後，於年度財務報表需申報經會計師查核簽證之個體財務報表，以作為可靠性之監理依據。

- 故未來採用國際會計準則後，對證券商之財務監理以申報經會計師查核簽證之個體年度財務報表為主，輔以月計表及每月申報資本適足比率等監理資訊，並參酌證券商期中每期申報之合併報表，藉以瞭解其本業及集團￥整體之營運狀況及風險控管等情形，以達監理之效。

- 另依99年10月4日局務會議決議，證券商辦理減資退回股本案件，申請時已逾年度開始6個月者，應加送上半年經會計師核閱之個體財務報告。

- 有關證券商管理法令需配合調整部分：(1)證券商財務報告編製準則 (2)證券商管理規則(3)證券商辦理有價證券買賣融資融券管理辦法(4)證券商辦理客戶委託保管及運用其款項管理辦法(5)證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法及證券商辦理有價證券借貸管理辦法。

- 投信投顧事業、證金事業及集保事業：

- 對投信投顧事業及證金事業的監理基礎：

- 投信投顧事業：

- 查投信投顧法第1條立法目的，係為健全證券投資信託及顧問業務經營與發展，增進資產管理服務市場之整合管理，並保障投資。

- 投信投顧法規之監理比率，係依據上開立法目的，規範投信事業專業股東資格、投信投顧事業本身辦理相關業務之限額及自有資金運用限制，就金融監理之立場，各項限額規定係考量投信投顧事業本身之風險承擔、資金運用能力及為保障投資人之權益所訂定（投信投顧事業從事業務需具穩固之財務基礎，避免業者過度擴張業務及投資，以保障投資人權益），如改以合併財務報表作為衡量基礎，將無法反映個別公司之實際財務狀況，與合併財務報表之編製，係為完整表達企業之經營狀況，使投資人瞭解母公司及其子公司之財務及其經營績效之目的有所不同，爰對投信投顧事業財務報告監理基礎維持以個體報表為監理基礎。

- 證金事業：

- 基於對證券市場之管理及證券投資人權益之保障，爰規範證券金融事業財務狀況須符合一定標準；另避免證券金融事業過度舉債，造成流動性不足，爰規範對外負債總額、發行商業本票總額及銀行借款總額之限額。。

- 依上開之監理比率，各項限額規定係考量證券金融事業之業務經營、風險承擔、資金運用能力及為保障投資人之權益所訂定，如改以合併財務報表作為衡量基礎，將無法反映證券金融事業本業之實際財務狀況；另合併財務報表之編製，係為使投資人瞭解母公司及其子公司之財務及其經營績效，爰依財務報表使用者的目的不同，對財務報表的需求亦不相同，故未來對證券金融事業監理財務報表仍維持現行以個體報表為監理基礎。

- 有關證券期貨局業務週報決議各業辦理減資退回股本案件，申請時已逾年度開始6個月者，應加送上半年經會計師核閱之個體財務報告乙節：查現行投信事業管理規則第17條規定係規定投信事業申請減資者於逾年度開始6個月者，應加送上半年經會計師查核簽證之財務報告，考量未來公開發行公司等期中財務報告僅需經會計師核閱而非查核，爰將配合修改投信事業管理規則第17條第1項規定，投信事業申請減資者，應檢送經會計師「核閱」之「個體」半年度財務報告。

- 配合未來採用IFRSs，公開發行公司於期中僅申報合併報告，惟投信投顧法及證金法規維持以個體報表為監理基礎下，應修改下列法規：(1)證券投資信託事業設置標準(2)證券投資顧問事業設置標準(3)證券投資信託事業管理規則(4)證券投資顧問事業管理規則(5)證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則(6)境外基金管理辦法(7)證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資管理辦法(8)證券金融事業管理規則。

- 期貨業：

- 現行採用期貨業財務狀況為監理基礎之規範，及相關監理意涵與目的（如附件P54-P56）。

- 期貨商部分：

- 以最近期財務報告為監理基礎之相關規範：期貨商申請設置分支機構、投資外國事業及他業申請兼營期貨商等，訂有申請者最近期經會計師查核簽證之財務報告應無累積虧損，或應符合財務比率等規定，另核發專營期貨商股票上市（櫃）同意函審查要點關於申請資格標準採用淨值應達一定金額之規範。

- 以期貨商財務狀況為例行監理之相關規範：查期貨商管理規則相關規定針對風險指標部分，有採業主權益占最低實收資本額之比率及調整後淨資本額占未沖銷部位所需之客戶保證金總額之比率（簡稱ANC比率）作為監理之依據，以及負債總額扣除期貨交易人權益不得超過業主權益、流動負債總額不得超過流動資產總額等規範。

- 需檢送半年報之相關規範：依期貨商管理規則第3條第1項第2款規定，期貨商變更資本額（減少資本案）應先送期交所轉送本會核准，另依期交所變更資本額（減少資本案）許可申請書，期貨商應檢附最近3年度經會計師查核簽證之財務報表及查核報告書，且申報日期以逾年度開始6個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報表及查核報告書。

- 期貨服務事業部分：

- 以最近期財務報告為監理基礎之相關規範：期貨顧問事業、期貨經理事業及期貨信託事業各業別之設置標準，暨期貨信託基金管理辦法，針對所營事業申請設置分支機構，或他業申請兼營各該期貨事業應符合之條件，訂有申請者最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於面額，或應符合財務比率等規定；另期貨信託事業設置標準就期貨信託事業專業發起人之資格條件則採用淨值規範，暨期貨經理事業管理規則對接受全權委託期貨交易總金額部分，亦有採用資產管理規模不得超過淨值一定比率為規範之依據。又期貨信託事業募集或追加募集期貨信託基金，其最近年度淨值低於面額者，本會得不予核准。

- 需檢送半年報之相關規範：他業申請兼營期貨信託事業或期貨經理事業、已兼營期貨信託事業之證券投資信託事業或信託業申請已設立之分支機構辦理期貨信託基金受益憑證之募集及銷售業務、已兼營期貨經理事業之他業申請已設立之分支機構辦理兼營期貨經理事業所得經營業務之推廣及招攬、期貨信託事業設置分支機構辦理期貨信託基金受益憑證之募集及銷售業務，及期貨經理事業設置分支機構辦理該事業所得經營業務之推廣及招攬時，應檢附最近期經會計師查核簽證之財務報告；申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。另期貨信託事業申請辦理減資退回股本，應符合最近年度或半年度財務報告均經會計師查核簽證出具無保留意見，且財務健全，無虧損及累積虧損情形。

- 分析意見：

- 依98年1月8日及5月22日本小組第三次及第五次會議決議，我國財務報表體制將維持現行個體報表/合併報表雙軌並行制，惟公開發行公司僅於年度時需編製及公告申報經會計師查核簽證之合併及個體財務報表，期中則僅需編製及公告申報經會計師核閱之合併財務報表，故未來期貨商、期貨經理事業及期貨信託事業於年度時須依規定編製及公告申報經會計師查核簽證合併及個體財務報表，另期貨商尚須依規定於半年度時編製及公告申報經會計師核閱合併財務報表。

- 考量期貨業個體財務報表係於年度時始須編製並經會計師查核簽證，為避免增加業者經營成本，現行相關申請規範如係要求申請業者最近期經會計師查核簽證財務報告應符合無累積虧損、淨值或財務比率達一定比率等財務狀況部分，擬明確規範並修正為以最近期經會計師查核簽證之個體財務報告為審查依據，復考量以最近年度財務資料作為審查依據，至申請時或可能因較長之時間之落差致有變化，擬增訂如有事實顯示其於申請時點財務狀況已不健全者，本會得不予許可；至有關實收資本額之申請條件部分，係以公司登記實收資本額為審查依據，尚不受採行IFRSs影響。

- 又關於檢附半年度財務報告規定部分，除期貨商 、期貨信託事業申請減資退回股本案件，考量其申請時點財務狀況是否健全，攸關其減資之可行性，故申請時已逾年度開始6個月者加送半年度個體財務報告仍有其必要性，擬予維持，並為兼顧企業經營成本計，該半年度個體財務報告應經會計師出具核閱意見外，餘在前開說明所列期貨信託事業設置標準及期貨經理事業設置標準規定申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告部分，擬予刪除，並增訂惟有事實顯示其於申請時點財務狀況已不健全者，本會得不予許可。

- 另期貨商ANC比率或其他財務比率部分，因日常監理係以公司每日或每月自結之財務資料為基礎，尚不致因採用IFRSs而受到影響，且考量公司每日申報ANC比率及每月以所編製之月計表申報ANC比率或其他財務比率均應符合規定，未來期貨商於期中如僅申報合併財務報表，將不影響期貨商ANC日常監理作業，惟渠等於年度依規定編製之個體財務報表仍應符合規定。前揭意見亦將作為本小組第二分組工作項目-蒐集公司導入國際會計準則可能面臨之問題及研議相關解決方案中有關「採用IFRSs後對資本適足率影響之因應」乙題，對期貨商影響之回應，提供會計

# Footnotes

原則上將審核申請公司當年度月計表之財務狀況或申請時最近期合併財務報告母公司股東權益資料。

原則上將審核申請公司當年度月計表之財務狀況或申請時最近期合併財務報告母公司股東權益資料。

# Text boxes

本專案小組第六次會議紀錄及決議事項辦理情形

附件第2頁