第一分組工作計畫執行情形【灰底為更新部分】

計畫目標：國際會計準則之採用

| 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 已辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進行國際會計準則逐號翻譯及認證工作 | - 基金會研究員完成重要用語翻譯清單草案。 - 由本會研究員及四大會計師事務所人員進行翻譯。 - 遴聘初審委員，暨遴聘覆審委員並成立覆審專案委員會。 - 由初審委員及覆審委員審核重要用語翻譯清單。 - 本會研究員及四大會計師事務所人員根據審核後之重要用語翻譯清單，修訂翻譯內容後，送交初審委員進行初審。 - 由初審委員進行初審，若有修改，以追蹤修訂方式進行修改。 - 初審後草案上網徵詢外界意見。 - 由初審委員研議就外界意見是否修改草案內容。 - 初審委員研議定案後之草案提覆審專案委員會覆審。 - 覆審後草案上網徵詢意見。 - 覆審專案委員會討論外界意見。 - 正式發布國際會計準則正體中文版。 | - 2010年12月完成各準則之審核 - 2011年4月完成解釋之審核 | - 重要用語翻譯清單已公告於基金會網站供外界評論。 - 2009.6.24遴聘初審委員，暨遴聘覆審委員並成立「國際會計準則翻譯覆審專案委員會」。 - 截至2009.7.27，準則部分皆已完成翻譯初稿。IFRIC及SIC預計於7月底前，將完成翻譯初稿。 | 會基會 | 勤業會計師事務所 安侯建業會計師事務所 資誠會計師事務所 安永會計師事務所 |

| 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 已辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 積極參與國際交流及活動 | - 參加IASB世界各國準則制定者會議。 - 參加各國準則制定者區域性會議。 - 對IASB之公報草案，於本會人力能力許可下，適時提出意見。 | 配合IASB或各國準則制定機構之活動期間 | - 2008. 11.3對IASB之Exposure Draft of Proposed Improvement to IFRSs提出意見。 - 2009. 1.15對IASB之Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 5提出意見。 - 2009.3.12對IASB之ED 10 Consolidated Financial Statements提出意見。 - 2009.4.13對IASB之Discussion Paper─Preliminary Views on Financial Statement Presentation提出意見。 - 2009.4.20參加於南非約翰尼斯堡舉行之「2009年第一次各國會計準則制定者會議」。 - 2009.4.28參加於馬來西亞吉隆坡舉行之「2009年區域準則制定者會議」。 - 2009.5.19對IASB之 Exposure Draft : Derecognition提出意見。 - 2009.6.8及2009.6.9參加於日本東京舉行之「除列及合併/合併圓桌會議」。 - 2009.6.16對IASB Discussion Paper : Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers提出意見。 - 2009.6.30對IASB Discussion Paper : Preliminary Views on Leases提出意見。 - 2009.7.27日對IASB Exposure Draft : Income Tax提出意見。 | 會基會 |  |

本工作項目聯絡人員：張文珍               電話：25490549分機108  	e-mail：jill@ardf.org.tw