第二分組工作計畫執行情形【灰底為更新部分】

計畫目標：國際會計準則之導入

| 工作計畫 | 工作項目 | 工作子項 | 執行步驟及程序 | 預計完成時程 | 執行進度 | 主辦 | 協辦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、蒐集及分析採用國際會計準則之問題及影響 | 1.Principle- based準則之運用 | A.配合各號公報發布彙整公報之目標、意旨、原則、及專業判斷之觀念（98.6-99.12） | 1.完成各號公報之「簡介(Introduction)」翻譯初稿。 2.根據各號公報之「簡介」彙整公報之目標、意旨、原則、及專業判斷之觀念。 | 1.98.1-98.7（依第一分組之進度規劃陸續完成各號公報）。 2.98.10-99.12 | 刻正辦理中 | 會基會 | 證交所 |
|  |  | B.蒐集國外採用IFRS之遵循情況調查—法規面、執行面（98.1-98.12） | 1.透過KPMG網絡搜集各國狀況，尤其是亞洲國家。 2.按季更新各國有關之新變動。 | 1.第一季末初版資料 2.每季末依取得新資料更新。 | 已彙整英國等7國採行狀況 刻正辦理中 | 安侯建業 | 證交所 |
|  | 2.IFRS與ROC GAAP之差異分析 | A.IFRS與ROC GAAP之主要差異彙整（98.1-99.6） | 1.依據四大會計師事務所及會基會所提供之差異資料加以彙整。 2.依據續後IASB或我國會計準則公報變動情形，定期更新彙總資料。 | 98.1-98.6 98.7-99.6 | 1.已完成主要差異彙整，本工作子項已執行完成。 2.持續更新主要差異內容。 | 證交所 | 會基會 |
|  |  | B.實務上採用IFRS可能面臨之主要差異彙整（98.7-100.12） | 由會計師協助公司解決實務上之差異。 | 98.7-100.12 | 由會計師協助公司解決實務上之差異。 | 會計師事務所 |  |
|  |  | C.彙整差異製作宣導資料，提供第四分組「宣導及訓練」辦理（98.7-100.12） | 彙整差異內容提供第四分組辦理教育宣導。 | 98.7-100.12 | 已將彙整差異內容交由第四分組辦理教育宣導，本工作子項已執行完畢。 |  |  |
|  | 3.專業判斷之認定 | 建立「專業判斷」之Process (98.1-99.6) | 1.蒐集安永網站與建立「專業判斷」之Process相關資訊。 2.詢問遠東區聯盟會員所對此相關議題之處理。 3.翻譯蒐集之資訊。 | 98.1~98.6 98.4~98.12 99.1~99.6 | 1.已完成 2.發出郵件(7/1/’09) 催收回覆(7/31/’09) 3. 刻正辦理中 | 安永 | 證交所 |
|  | 4.會計問題之解釋 | 蒐集採用IFRS之國家如何解決會計問題爭端(98.1-98.12) | 1.以問卷方式詢問國外會員所。 2.相關網站蒐尋。 | 發出郵件(12/15/’08) 催收回覆(1/31/’09) 9/30/’09 The IASB's Global Preparers Forum will meet on Tuesday 28 July 2009. Global Preparers Forum-The IASB meets several times each year with representatives of companies that use IFRSs at meetings known as the Global Preparers Forum. The purpose of the Global Preparers Forum is to provide input into concepts and proposals that the IASB is developing and offer advice to the IASB on the practical implications of its intended proposals for preparers of financial statements. | 100% 100% 80% | 勤業眾信 | 證交所 |
|  | 5.首次採用及過渡期間之處理 | A.實務上採用IFRS1可能面臨之會計問題彙整(98.7-100.9) | 分別就採用IFRS 1時 1.全面追溯採用所有在報告 日(暫定:首次年報2013.12.31、首次季報2013.3.31)已生效的IFRS 準則規定。 2.選擇性之豁免規定。 3.強制性之例外規定。 可能面臨之會計問題進行分類彙整，及初步處理說明。 註：IFRS 1會依後續新發布IFRS準則進行必要之修訂，將持續更新。 | 98.7-100.9 | 資料彙整分析中 | 資誠 | 證交所 |
|  |  | B.協助企業採用IFRS1 (98.7-101.12) | 編製協助企業之文宣品「企業首次進行IFRS轉換計畫之最佳實務 – 導入IFRS三部曲」。 | 98.7-101.12 | 辦理中，部分資料已放在交易所的網站。 首頁 > 上市公司 > 國際會計準則(IFRS) >相關報導 > C02 協助公司執行IFRS會計原則轉換的方法 http://www.twse.com.tw/ch/listed/download/IFRS000C02.pdf | 資誠 | 證交所 |
|  |  | C.蒐集公司資訊系統調整之相關問題(98.7-101.12) | 了解採用IFRS對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 98.7-101.12 | 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所、 櫃買中心 |
| 二、解決採用國際會計準則之問題。 | 公司會計制度及資訊系統之調整 | A.協助公司會計制度建置(99.1-101.12) | 了解採用IFRS對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 99.1-101.12 | 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所、 櫃買中心 |
|  |  | B.調查上市櫃公司系統調整進度（管理顧問公司及系統廠商配合）(101.1-101.12) | 了解採用IFRS對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 101.1-101.12 | 預計101.12前完成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | C.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRS影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  | 會計師查核方式之調整 | 會計師查核方式之調整(100.7-100.12) | 配合IFRS調整查核方式。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 會計師事務所 |  |
|  | 主管機關監理方式之調整 | 監理規章修正、監理方式調整（101.1-101.12） | 配合IFRS修正監理規章等規定。 | 101.1-101.12 | 預計101.12前完 成 | 證期局 | 證交所、 櫃買中心 |
| 三、配合調整資訊公開體系之公開及申報規範。 | 公開資訊觀測站財務報告申報系統之修正 | 修訂資訊申報相關規定(100.7-100.12) | 配合IFRS修訂相關申報規定。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | B.修正公開資訊觀測站財務報告申報系統(100.7-100.12) | 配合IFRS修正公開資訊觀測站申報系統。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | C.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRS影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  | 會計科目及代碼之修正 | A.修正會計科目及代碼(100.1-100.12) | 配合IFRS格式作會計科目及代碼之修正。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | B.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRS影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |