蒐集公司導入IFRS之問題及解決方案作業程序

- 依據：98年5月20日第二分組諮詢顧問第六次會議決議：「

請四大會計師事務所蒐集公司資訊系統調整之相關問題，及蒐集國內公司導入IFRS可能面臨之問題以及解決方案之具體作法」，故訂立相關作業程序。

- 範圍：由四大會計師事務所於協助輔導上市櫃、興櫃公司於

導入IFRS編製財務報告之過程中，蒐集所遭遇之問題

及可能解決方案。

- 執行步驟

1.由資誠會計師事務所負責蒐集國外公司導入IFRS之步驟、程序、經驗及共通性問題，分類彙整成實務指引。（9807-9812）

2.各所針對步驟1.之實務指引，預擬我國可能面臨之共通性問題、執行步驟程序、及實務挑戰等，提供證交所彙整，以對外發布供公司參考。（9901-9906）

3.各所於公司導入IFRS各階段持續蒐集問題，分析產業背景、規模、共通性會計處理，評估導入難易及複雜程度，並初判公司可能面對之共通性重大問題，及是否有需要政策、法令配合解決者。

（1）初步分析階段：分析公司所制訂之IFRS轉換專案計畫主要架構，包括主要活動項目與時程、可能面臨重大議題，並蒐集制訂轉換計畫階段所遭遇之問題。（9807-9812）

（2）初步轉換階段：了解公司成立跨部門專案小組及計畫執行情形，蒐集公司所面臨有關會計政策、財務報告流程、資訊系統及內部控制之問題，評估初次轉換完成之IFRS財務報表、對業務及營運之影響。（9901-10012）

（3）內化轉換流程階段：蒐集公司將IFRS轉換作業融入日常營運流程所面臨之問題。（10101-10112）

（4）定期依個別活動項目、各時程階段彙總相關問題，並擬議可能之解決方案。

4.證交所定期彙整各所提出之問題及可能之解決方案，經與各所

開會討論後，再提諮詢顧問會議討論。

5.前開問題經諮詢顧問會議討論可能解決方案後，則提報第二分

組會議。

6.每季底，證交所將經諮詢顧問會議討論之資料，除置於「國際

會計準則專區」供閱覽，並提供第四分組作為教育宣導之素材。