99.4.23

| 案 由 | 決 議 | 執行 情 形 | 承辦分組 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、報告事項 一、有關「推動我國採用國際會計準則專案小組」第四次會議紀錄及決議辦理情形，謹報請 公鑒。 二、各分組會議召開及計畫執行情形，謹報請 公鑒。 三、有關IFRSs翻譯進度報告乙案，謹報請 公鑒。 四、有關訂立公司導入IFRSs之共通性轉換步驟、轉換計畫及提報董事會事項，謹報請 公鑒。 五、有關蒐集各產業導入IFRSs案例資料之具體作業及相關時程，謹報請 公鑒。 六、關於未來公司採用IFRSs適用IAS 21「匯率變動之影響」公報相關議題乙案，謹報請 鑒察。 七、有關會計主管持續進修擬要求納入IFRSs課程之辦理情形，謹報請公鑒。 八、有關上市、上櫃及興櫃公司訂定IFRSs轉換計畫辦理情形，謹報請 鑒察。 九、有關強化證交所網站之「國際會計準則(IFRS)專區」內容乙案，謹報請 鑒察。(第3次會議) 貳、討論事項 一、關於研議公司應於財務報告事先揭露採用國際會計準則相關事項規定及範本乙案，謹提請 討論。 二、有關未來我國直接採用國際會計準則（IFRSs）後，每月營業額公告方式之調整乙案，謹提請 討論。 三、關於我國採用IFRSs後，未來合併財務報告除IFRSs要求揭露之資訊外，額外揭露相關資訊之內容乙案，謹提請 討論。 四、有關配合未來我國採用IFRSs，對於財務報表體制、期中財務報告會計師簽證意見及申報期限之調整乙案，謹提請 討論。(第4次會議) 五、有關「推動我國採用IFRSs專案小組」宣導情形乙案，謹提請 討論。(第4次會議) 六、有關我國會計準則採用國際會計準則後，財務報表體制是否應一併配合調整乙案，謹提請 討論。(第3次會議) | 洽悉。 有關匯兌損益是否列入損益表乙節，請保險局彙整其他國家作法，再提分組討論。 餘洽悉。 洽悉。 請第四分組持續積極宣導。 有關對公司董事長、總經理宣導IFRSs乙節，請第四分組邀集證交所等相關單位討論提出可能作法、配套措施，俾使IFRSs可順利推動。 餘洽悉。 請第二分組於討論國外案例之資料時，就涉及金融業部分，邀集證期局、銀行局、保險局及相關公會參與，以使銀行、保險相關單位及早參與討論。 有關銀行局建議將製作國內案例之時程提前乙節，請第二分組納入討論，並請四大會計師事務所協助完成國內案例之蒐集。 餘洽悉。 請會計研究發展基金會於會計研究月刊發表對「功能性貨幣」完整介紹之文章，以利外界正確瞭解IFRSs對「功能性貨幣」之規範。 餘洽悉。 非公開發行公司之銀行業及保險業，請銀行局及保險局研議相關規範。 餘洽悉。 請第四分組參酌與會人士意見，研議請公司以「IFRSs轉換計畫參考範例」為基礎，並依公司實際需要增訂必要之項目，以加強輔導公司訂定IFRSs轉換計畫之完整性。 餘洽悉。 未來本會與國際會計準則委員會完成簽約後，請證交所將翻譯國際會計準則公報之key Terms參考表置於「國際會計準則(IFRS)專區」廣徵外界意見。 同意辦理，並請第四分組加強宣導。 照案通過，並請第四分組加強宣導。 照案通過。 本案表3請增列無子公司之企業其期中財務報告會計師簽證意見及申報期限之擬議規定，另請一併檢討子公司期中財務報告是否須經核閱之相關函令。 （一）請證交所及櫃買中心積極要求截至目前為止，尚未參與IFRSs宣導或教育訓練課程之公開發行公司參與。 （二）請證交所、櫃買中心輔導協助各上市（櫃）公司成立之IFRSs專案小組應至少按季向董事會提報工作進度，俾利公司董事長、總經理了解IFRSs之重要性。 （三）有關對上市（櫃）公司董事長、總經理宣導IFRSs乙節，請櫃買中心規劃宣導時間及相關事宜。 請蒐集國外已採用國際會計準則之國家財務報表編製實例，並置於證交所「國際會計準則(IFRS)專區」。 | 業依決議辦理。 業依決議辦理。 業依決議辦理。 遵示辦理 業依決議辦理，已於98年12月16日第六次分組會議討論，由於將製作國內完整轉換案例時程提前確有困難，故請銀行局先就資誠會計師事務所提供之國外公司轉換案例提供金融業者參考，並請四大會計師事務所加強問題與解決方案之蒐集。 已由張仲岳教授召集學者專家討論功能性貨幣於實務判斷上應注意考量的情況，並達成初步結論。有些文字係引用IAS21之內容，該文字待鄭丁旺教授確認後，即可對外發表。 1.銀行局業於99.1.25以銀局法字第09910000070號函請非公開發行之銀行業，應參照公開發行公司之規定辦理，並應將受訓紀錄納入稽核單位之內部查核事項）。 2.保險局於99.2.11以保局(財)字第09902501840號函請保險業辦理。 業依決議辦理。 業依決議辦理。 業依決議辦理。 業依決議辦理。 業依決議辦理。 業依決議辦理。 業依決議辦理。 業依決議辦理。 業依決議辦理，相關資料並已置於「國際會計準則(IFRS)專區」供參 | 第三分組 第三分組 第一分組 第四分組 第四分組 第二分組 第二分組 第一分組 第三分組 第四分組 第二分組 第四分組 第四分組 第三分組 第四分組 第四分組 第四分組 第二分組 |

第一分組工作計畫執行情形【灰底為更新部分】

計畫目標：國際會計準則之採用

| 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 已辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進行國際會計準則逐號翻譯及認證工作 | 基金會研究員完成重要用語翻譯清單草案。 由本會研究員及四大會計師事務所人員進行翻譯。 遴聘初審委員，暨遴聘覆審委員並成立覆審專案委員會。 由初審委員及覆審委員審核重要用語翻譯清單。 本會研究員及四大會計師事務所人員根據審核後之重要用語翻譯清單，修訂翻譯內容後，送交初審委員進行初審。 由初審委員進行初審，若有修改，以追蹤修訂方式進行修改。 初審後草案上網徵詢外界意見。 由初審委員研議就外界意見是否修改草案內容。 初審委員研議定案後之草案提覆審專案委員會覆審。 覆審後草案上網徵詢意見。 覆審專案委員會討論外界意見。 正式發布國際會計準則正體中文版。 | 2010年12月完成各準則之審核 2011年4月完成解釋之審核 | 2009.6.24遴聘初審委員，暨遴聘覆審委員並成立「國際會計準則翻譯覆審專案委員會」。 2009.10.2完成「重要會計用語中英對照」審議。並根據審議後之「重要會計用語中英對照」修改翻譯初稿。 截至2010.3.31，下列準則已完成初審並對外徵求意見： IAS17「租賃」 IFRS8「營運部門」 IAS21「匯率變動之影響」 IAS40「投資性不動產」 IAS18「收入」 IAS20「政府補助之會計及政府輔助之揭露」 IAS1「財務報表之表達」 IAS16「不動產、廠房及設備」 IAS29「高度通貨膨脹經濟下之財務報導」 IAS37「負債準備、或有負債及或有資產」 IFRS1「首次採用國際財務報導準則」 IAS31「合資權益」 IAS33「每股盈餘」 IAS28「投資關聯企業」 IAS2「存貨」 IAS27「合併及單獨財務報表」 IAS36「資產減損」 IAS34「期中財務報導」 IAS19「員工福利」 IFRS3「企業合併」 截至2010.3.31，下列準則已完成覆審並對外徵求意見： IAS17「租賃」 IFRS8「營運部門」 IAS21「匯率變動之影響」 | 會基會 | 勤業眾信聯合會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 安永聯合會計師事務所 |
| 積極參與國際交流及活動 | 參加IASB世界各國準則制定者會議。 參加各國準則制定者區域性會議。 對IASB之公報草案，於本會人力能力許可下，適時提出意見。 | 配合IASB或各國準則制定機構之活動期間 | 2008. 11.3對IASB之Exposure Draft of Proposed Improvement to IFRSs提出意見。 2009. 1.15對IASB之Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 5提出意見。 2009.3.12對IASB之ED 10 Consolidated Financial Statements提出意見。 2009.4.13對IASB之Discussion Paper─Preliminary Views on Financial Statement Presentation提出意見。 2009.4.20參加於南非約翰尼斯堡舉行之「2009年第一次各國會計準則制定者會議」。 2009.4.28參加於馬來西亞吉隆坡舉行之「2009年區域準則制定者會議」。 2009.5.19對IASB之 Exposure Draft : Derecognition提出意見。 2009.6.8及2009.6.9參加於日本東京舉行之「除列及合併/合併圓桌會議」。 2009.6.16對IASB Discussion Paper : Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers提出意見。 2009.6.30對IASB Discussion Paper : Preliminary Views on Leases提出意見。 2009.7.27日對IASB Exposure Draft : Income Tax提出意見。 2009.9.8及2009.9.9參加於德國法蘭克福舉行之「2009年第二次各國會計準則制定者會議」。 2009.9.10及2009.9.11參加於英國倫敦舉行之「2009年世界各國會計準則制定者會議」。 2009.11.5對IASB Exposure Draft : Rate-regulated Activities提出意見。 2009.12.2對IASB Exposure Draft : Management Commentary提出意見。 | 會基會 |  |

本工作項目聯絡人員：張文珍               電話：25490549分機108  	e-mail：jill@ardf.org.tw

推動我國採用國際會計準則專案小組

第二分組：「國際會計準則之導入」 工作計畫執行進度控管表

| 工作計畫 | 工作項目 | 工作子項 | 執行步驟及程序 | 預計完成時程 | 執行進度 | 主辦 | 協辦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、蒐集及分析採用國際會計準則之問題及影響 | 1.Principle- based準則之運用 | A.配合各號公報發布彙整公報之目標、意旨、原則、及專業判斷之觀念（98.6-99.12） | 1.完成各號公報之「簡介(Introduction)」翻譯初稿。 2.根據各號公報之「簡介」彙整公報之目標、意旨、原則、及專業判斷之觀念。 | 1.98.1-98.7（依第一分組之進度規劃陸續完成各號公報）。 2.98.10-99.12 | 已完成 刻正辦理中 | 會基會 | 證交所 |
|  |  | B.蒐集國外採用IFRS之遵循情況調查—法規面、執行面（98.1-99.12） | 1.透過KPMG網絡搜集各國狀況，尤其是亞洲國家。 2.按季更新各國有關之新變動。 | 1.第一季末初版資料 2.每季末依取得新資料更新。 | 已彙整英國等7國採行狀況 刻正辦理中(針對主管機關如何審查財務報表所涉及之專業判斷進行資料蒐集) | 安侯建業 | 證交所 |
|  | 2.IFRS與ROC GAAP之差異分析 | A.IFRS與ROC GAAP之主要差異彙整（98.1-99.6） | 1.依據四大會計師事務所及會基會所提供之差異資料加以彙整。 2.依據續後IASB或我國會計準則公報變動情形，定期更新彙總資料。 | 98.1-98.6 98.7-99.6 | 1.已完成主要差異彙整，本工作子項已執行完成。 2.持續更新主要差異內容。 | 證交所 | 會基會 |
|  |  | B.實務上採用IFRSs可能面臨之主要差異彙整（98.7-100.12） | 由會計師協助公司解決實務上之差異。 | 98.7-100.12 | 由會計師協助公司解決實務上之差異。 | 會計師事務所 |  |
|  |  | C.彙整差異製作宣導資料，提供第四分組「宣導及訓練」辦理（98.7-100.12） | 彙整差異內容提供第四分組辦理教育宣導。 | 98.7-100.12 | 已將彙整差異內容交由第四分組辦理教育宣導，本工作子項已執行完畢。 |  |  |
|  | 3.專業判斷之認定 | 建立「專業判斷」之Process (98.1-99.6) | 1.蒐集安永網站與建立「專業判斷」之Process相關資訊。 2.詢問遠東區聯盟會員所對此相關議題之處理。 3.翻譯蒐集之資訊。 | 98.1~98.6 98.4~98.12 99.1~99.6 | 已完成 已完成(已於12月9日諮詢顧問會議報告) 預計99.4.30前完成 | 安永 | 證交所 |
|  | 4.會計問題之解釋 | 蒐集採用IFRSs之國家如何解決會計問題爭端(98.1-98.12) | 1.以問卷方式詢問國外會員所。 2.相關網站蒐尋。 | 發出郵件(97.12.15) 催收回覆(98.1.31) 98.12.31 | 已完成 已完成 已完成(已於12月16日分組會議報告) | 勤業眾信 | 證交所 |
|  | 5.首次採用及過渡期間之處理 | A.實務上採用IFRS1可能面臨之會計問題彙整(98.7-100.9) | 分別就採用IFRS 1時 1.全面追溯採用所有在報告 日(暫定:首次年報102.12.31、首次季報102.3.31)已生效的IFRSs 準則規定。 2.選擇性之豁免規定。 3.強制性之例外規定。 可能面臨之會計問題進行分類彙整，及初步處理說明。 註：IFRS 1會依後續新發布IFRSs準則進行必要之修訂，將持續更新。 | 98.7-100.9 | 資料彙整分析中 | 資誠 | 證交所 |
|  |  | B.協助企業採用IFRS1 (98.7-101.12) | 編製協助企業之文宣品「企業首次進行IFRSs轉換計畫之最佳實務 – 導入IFRSs三部曲」。 | 98.7-101.12 | 辦理中，部分資料已放在交易所的網站。 首頁>上市公司 >國際會計準則(IFRS)>相關報導> C02 協助公司執行IFRS會計原則轉換的方法http://www.twse.com.tw/ch/listed/download/IFRS000C02.pdf | 資誠 | 證交所 |
|  |  | C.蒐集公司資訊系統調整之相關問題(98.7-101.12) | 了解採用IFRSs對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 98.7-101.12 | 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所、 櫃買中心 |
|  | 6. 蒐集公司導入IFRS之問題及解決方案 | 蒐集國外公司導入IFRSs之問題，分類彙整成實務指引。(98.07-98.12) | 蒐集國外公司導入IFRSs之步驟、程序、經驗及共通性問題。 | 98.07-98.12 | 已完成(已於12月16日分組會議報告) | 資誠 | 證交所 |
|  |  | 預擬我國可能面臨之共通性問題(99.01-99.06) | 預擬我國可能面臨之共通性問題、執行步驟程序、及實務挑戰 | 99.01-99.06 | 刻正辦理中 | 會計師事務所 | 證交所 |
|  |  | 國內公司導入IFRSs各階段問題蒐集(99.01-101.12) | （一）分析與規劃階段： 分析公司所制訂之IFRSs轉換專案計畫主要架構，包括主要活動項目與時程、可能面臨重大議題，並蒐集本階段所遭遇之問題及解決方案。 （二）設計與執行階段： 了解公司成立跨部門專案小組及計畫執行情形，並蒐集公司所面臨有關會計政策、財務報告流程、資訊系統及內部控制之問題。 蒐集本階段所遭遇之問題及解決方案。 （三）轉換階段： 蒐集公司將IFRSs轉換作業融入日常營運流程所面臨之問題及解決方案。 | 99.01-99.06 99.01-100.12 101.01-101.12 | 刻正辦理中 預計100.12前完成 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所 |
|  |  | D.製作完整轉換案例(101.01-101.12) | 1.彙整各時程階段所蒐集之問題及解決方案 2.依金融業及非金融產業作成完整案例。 | 101.01-101.12 | 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所 |
| 二、解決採用國際會計準則之問題。 | 公司會計制度及資訊系統之調整 | A.協助公司會計制度建置(99.1-101.12) | 了解採用IFRSs對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 99.1-101.12 | 預計101.12前完成 | 會計師事務所 | 證交所、 櫃買中心 |
|  |  | B.調查上市櫃公司系統調整進度(管理顧問公司及系統廠商配合)(101.1-101.12) | 了解採用IFRSs對公司制度之衝擊，並協助提供解決之道。 | 101.1-101.12 | 預計101.12前完成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | C.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRSs影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  | 會計師查核方式之調整 | 會計師查核方式之調整(100.7-100.12) | 配合IFRSs調整查核方式。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 會計師事務所 |  |
|  | 主管機關監理方式之調整 | 監理規章修正、監理方式調整（101.1-101.12） | 配合IFRSs修正監理規章等規定。 | 101.1-101.12 | 預計101.12前完 成 | 證期局 | 證交所、 櫃買中心 |
| 三、配合調整資訊公開體系之公開及申報規範。 | 公開資訊觀測站財務報告申報系統之修正 | 修訂資訊申報相關規定(100.7-100.12) | 配合IFRSs修訂相關申報規定。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | B.修正公開資訊觀測站財務報告申報系統(100.7-100.12) | 配合IFRSs修正公開資訊觀測站申報系統。 | 100.7-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | C.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRSs影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  | 會計科目及代碼之修正 | A.修正會計科目及代碼(100.1-100.12) | 配合IFRSs格式作會計科目及代碼之修正。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |
|  |  | B.XBRL配合修正(100.1-100.12) | 與上市服務部承辦XBRL人員討論採用IFRSs影響層面及修正方向。 | 100.1-100.12 | 預計100.12前完 成 | 證交所 | 櫃買中心 |

第三分組工作計畫執行情形【灰底為更新部分】

計畫目標：法規與管理機制之調整

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預計進度 | 辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O001 | 訂定及公布採用國際會計準則之推動架構 | 研議採用國際會計準則之推動架構。 完成採用國際會計準則之推動架構。 對外宣布採用國際會計準則之推動架構。 | 97年12月底 98年2月底 98年6月底 | 已於97年12月完成採用國際會計準則之推動架構，並依專案小組第二次會議決議修正，業經本會委員會決議，並於98年5月14日宣告推動架構，已執行完畢 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C101 | 解決會基會之定位及預算問題 | 財務會計準則委員會及研議小組之定位檢討：既有之財務會計準則、解釋函，有無維持之必要？及如何維持？ 審計準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ 評價準則委員會之定位檢討：有無繼續維持之必要？ 協助會基會籌措財源： 短期：證券周邊單位共同分攤。 中期：主管機關編列預算補助。 長期：修法由上市櫃公司承擔。 | 98年9月完成 98年3月完成 98年6月完成 98年6月完成 | 1.依本分組第一次會議討論事項案由四決議，未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，負責採用國際會計準則翻譯認證事宜，其中並設置財務會計問題研議小組，負責研議實務上衍生之重大會計議題。 2.未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，關於IFRSs翻譯之覆核所需經費，本（98）年度考量本會預算編列不及，建議先由周邊單位予以捐助，至會計基金會99年度及以後年度之經費需求，則由本會編列相關預算，不足部分亦請周邊單位共同捐助。 | 會基會 會基會 會基會 證期局 | 證期局 證期局 證期局 證交所 櫃買中心 會基會 |
| C201 | 證券交易法之檢討修正 | 擬具證券交易法修正草案內容，以排除商業會計法，並將修正草案函送行政院審議。 證券交易法修正草案完成立法程序。 | 98年12月底 100年10月底 | 已完成 持續注意該草案完成立法程序 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C301 | 檢討修正證券發行人財務報告編製準則 | 蒐集其他允許提前自願採用國際會計準則之國家，要求公司於自願採用之年度前，於財務報告之揭露之資訊。 發布規範經核准提前採用國際會計準則之公司，財務報告應揭露之資訊。 檢討修正94年9月7日金管證（六）字第0940004296號函並修正發布編製準則內容，解決與現行規定扞格之處。 | 98年9月底 98年12月底 100年10月底 | 已擬訂公司應於財務報告事先揭露採用IFRSs資訊之規定及揭露範本，並於99年2月2日函請各公開發行公司依相關規定辦理。 已擬具編製準則相關修正內容，提報本次專案小組會議討論（案由一）。 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C302 | 檢討修正證券商財務報告編製準則 | 完成證券商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券商管理組) |  |
| C303 | 檢討修正期貨商財務報告編製準則 | 完成期貨商財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨管理組) |  |
| C304 | 檢討公司制證券交易所財務報告編制準則 | 完成公司制證券交易所財務報告編制準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (證券交易組) | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| C305 | 檢討修正公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則 | 完成公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則之修正 | 100年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (期貨管理組) |  |
| C306 | 金融控股公司財務報告編製準則之檢討修正 | 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其金融集團財務報告之編製內涵。 比較上開國家金融集團財務報告之編製內容與「金融控股公司財務報告編製準則」（下稱編製準則）規定之差異。 研擬經核准提前採用國際會計準則之金控公司，其財務報告應揭露之資訊。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成金融控股公司財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底前完成（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 1.查證期局業於99年2月2日發布「公開發行公司應於財務報告事先揭露採用IFRS相關事項規定」規定。 2.鑑於上開規定之後附範例係一般行業適用，爰本局刻正研擬金融業適用之範例，俾供業者參考。 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C307 | 檢討修正公開發行銀行財務報告編製準則 | 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其銀行業財務報告之編製內涵。 比較上開國家銀行業財務報告之編製內容與「公開發行銀行財務報告編製準則」（下稱編製準則）現行規定之差異。 研擬經核准提前採用國際會計準則之銀行，其財務報告應揭露之資訊。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異，完成公開發行銀行財務報告編製準則之修正。 | 98年9月底前完成 98年10月底前完成 98年12月底前完成 100年10月底（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 同工作計畫編號C306之辦理情形。 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C308 | 公開發行票券金融公司財務報告編製準則之檢討修正 | 參酌銀行業採用國際會計準則，其財務報告應揭露相關資訊，以研擬票券金融公司採用國際會計準則之財務報告應揭露資訊。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，參酌「公開發行銀行財務報告編製準則」修正案，完成「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」之修正草案。 | 98年12月底前完成 100年10月底 （預計進度將配合公開發行銀行財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 同工作計畫編號C306之辦理情形。 | 銀行局 | 票券公會 |
| C309 | 保險業財務報告編製準則等相關法令檢討修正 | 蒐集採行國際會計準則國家之保險相關資訊，評估保險業全面適用IFRSs的衝擊與影響。 比較上開國家保險業財務報告之編製內容與保險業財務報告編製準則現行規定之差異。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則與保險業財報編製準則之差異，完成保險業財務報告編製準則之修正。 | 99年6月底前完成 99年12月底前完成 100年10月底前完成（預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整。倘評估保險合約第二階段結果，重大影響保險業，將建議以行政函令方式排除適用，餘則依計畫辦理。） | 持續辦理中 | 保險局 | 財團法人保險事業發展中心 財產、人壽保商業同業公會 中華民國精算學會 |
| C401 | 信用合作社統一會計制度之檢討修正 | 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則與現行信用合作社統一會計制度之差異。 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用合作社統一會計制度。 | 100年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行局 | 信聯社 |
| C402 | 配合修訂銀行業會計制度範本 | 委託會計師參與修訂目前94年版「銀行業會計制度範本」，期能與國際間接軌。 | 101年2月起委託並訂約、101年12月底完成 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C403 | 信用卡會計制度範本之檢討修正 | 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之翻譯後，比較國際會計準則與現行信用卡會計制度範本之差異。 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用卡會計制度範本。 | 101年12月 103年12月 | 持續研議中 | 銀行公會 | （XX）會計師事務所 |
| C501 | 檢討修正會計師查核簽證財務報表規則 | 檢討會計師查核簽證財務報表規則應修正之事項。 完成會計師查核簽證財務報表規則之修正 | 101年8月底 101年10月底 | 持續研議中 | 證期局 (會計審計組) |  |
| C502 | 會計師查核簽證金融業財務報表規則 | 參酌「會計師查核簽證財務報表規定」，並配合公開發行銀行、公開發行票券公司及金融控股公司等業別財務報告編製準則之修正，檢討會計師查核簽證金融業財務報表規則應配合修正事項。 完成會計師查核簽證金融業財務報表規則之修正。 | 101年8月底前完成 101年10月底前完成（預計進度將配合各業別財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 持續研議中 | 銀行局 | 四大會計師事務所 |
| C601 | 檢討修正證交所對公開發行公司之監理機制 | 檢討修正對上市公司之監理規章 檢討調整對上市公司之監理方式 | 101年12月前完成 101年12月前完成 | 持續研議中 持續研議中 | 證交所 |  |
| C602 | 檢討修正櫃買中心對公開發行公司之監理機制 | 完成本中心監理法規之修正及監理方式之調整。 | 101年12月底前完成 | 持續研議中 | 櫃買中心 |  |
| C801 | 檢討財稅會差異 | 一、蒐集國際間直接採用（adoption）或計畫採用國際會計準則國家，其稅務應對措施。 二、俟中華民國會計研究發展基金會完成國際會計準則翻譯及認證，並確定該準則適用對象及範圍後，配合檢討財稅間差異及衍生問題，並作相關規範。 | 99年12月底完成 配合相關作業完成時間辦理 | 持續研議中 | 財政部賦稅署 | 四大會計師事務所 中華民國會計研究發展基金會 |

「推動我國採用國際會計準則專案小組」工作計畫  第四分組工作計畫執行情形

計畫目標：宣導及訓練                                                    *灰底部分為本次新增進度

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 已辦理情形 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D001 櫃買中心 | 製作國際會計準則之宣導手冊 | 配合其他分組擬定並發布之國際會計準則相關資訊後，製作共通性之宣導手冊。 | 配合相關單位時程 | 持續辦理中 | 櫃買中心 |  |
| D002-1 證交所、 櫃買中心 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.辦理內部教育訓練。 2.辦理國際會計準則之藍圖與時程介紹、現行會計原則與國際會計準則差異說明對公司之影響及因應方法宣導會。 3.辦理國際會計準則相關資訊宣導會。 4.辦理國際會計準則相關修正法規宣導會。 | 1.即日起至98年6月底 2.即日起至99年12月底 3.100年1月至100年12月底 4.101年1月至12月底 | 1-1.97年11月27日辦理[我國未來採用IFRS 之影響與因應措施]教育訓練 1-2.證交所與櫃買中心派員參加97年12月9日之[IFRS全球實務研討會] 1-3.證交所與櫃買中心派員參加97年12月12日之[首次採用IFRS之規定、簡介及轉換實務概要]課程 1-4.證交所與櫃買中心派員參加97年12月17日之[從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道]研討會 1-5.證交所與櫃買中心派員參加97年12月24日之[IFRS1簡介]課程 1-6.98年3月6日辦理國際會計準則（IFRS）之簡介 1-7.98年3月12日辦理IFRS與ROC GAAP 之差異 1-8.證交所於98年3月19日派員參加「企業導入IFRS之因應策略暨實務案例分享」 1-9.證交所派員參加98年3月26日安永「IFRS實務座談研討暨新書發表會」 1-10.98年3月31日辦理「首次採用IFRS」教育訓練 1-11.98年4月2日辦理「財務報表表達及新修訂公報內容簡介」教育訓練 1-12.98年7月29及30日、8月10、11、19、20、24日辦理「金融商品會計處理實務及案例解析系列課程 (34及36號公報)」教育訓練 2-1.97年12月30日及31日舉辦[證券發行、監理暨相關會計實務研習營] 2-2.98年3月13日舉辦「我國實施國際財務報導準則（IFRS）接軌之挑戰」研討會 2-3.98年3月17日、3月25日、3月31日及4月2日舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導會 2-4.98年5月6日舉辦[推動我國採用國際準則]宣導會-針對金融業與保險業 2-5.98年5月16日、17日、23日及24日舉辦[國際會計準則教學研習營]-針對國內大專院校會計教師 2-6.98年6月12日舉辦[IFRS對國內會計教育之衝擊與因應之道]-針對國內大專院校會計教師及會計系系主任 2-7.98年5月15日於工業協進會之理監事會議中針對「推動我國採用國際會計準則」之政策進行宣導 2-8. 98年6月9日於工商協進會之理監事會議中針對「推動我國採用國際會計準則」之政策進行宣導 2-9.98年8月29日於電電公會之理監事會議中針對「推動我國採用國際會計準則」之政策進行宣導 2-10.98年10月於中華民國全國工業總會之理監事會議中針對「推動我國採用國際會計準則」之政策進行宣導 2-11.98年11月17日、11月20日、11月23日、11月25日、12月1日及12月8日舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導會 2-12.99年1月20日至4月13日辦理國際會計準則（IFRS）訓練課程（18場次共計54小時），分別由安侯建業及勤業眾信會計師擔任講師。 2-13.99年1月7日至99年4月15日辦理國際會計準則（IFRS）訓練課程（24場次共計72小時），分別由安侯建業及勤業眾信會計師擔任講師。 持續辦理中 持續辦理中 | 櫃買中心 勤業眾信 證期局 勤業眾信 證期局 證交所 證交所 勤業眾信 安永 證交所 證交所 證交所 櫃買中心、中華會計教育學會、東吳大學會計系 櫃買中心、實踐大學 櫃買中心、證交所 櫃買中心、證交所 櫃買中心、證交所、政治大學等 櫃買中心、證交所、台灣大學等 櫃買中心 櫃買中心 櫃買中心 櫃買中心 櫃買中心、證交所 證交所 櫃買中心 | 安侯建業 資誠 資誠 安永 安侯建業 資誠 勤業眾信 央銀金檢處洪櫻芬專員 |
| D002-2 會基會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.配合辦理IFRS概念宣導活動 2.配合辦理「我國採用國際會計準則 政策與藍圖」宣導說明會 (活動名稱暫訂) 3.(1)配合辦理「國際會計準則IFRS」宣導說明會 (活動名稱暫訂) (2) 舉辦IFRS研習班 4.(1)配合辦理IFRS實務座談會 (2)持續舉辦IFRS研習班 | 1.預計於：98年起至金管會訂定及公布藍圖時持續進行 2.預計於：金管會訂定及公布藍圖起持續進行 3.預計於：會基會發布IFRS中文版起持續進行 4.預計於：全面採用IFRS起持續進行 | 1-1.97年12月29日、98年1月21日、3月12日舉辦「國際主流會計準則整體解析」課程 1-2.98年3月20日舉辦「會計新紀元－迎接IFRS接軌之挑戰」研討會 1-3. 98年4月16日、4月30日、5月13日舉辦「我國採用國際會計準則政策-董、監事及高階主管因應對策及採用IFRS優勢探討」課程 2-1.6月8日、7月10日、7月24日、8月21日、8月27日、8月28日、9月11日、9月16日、9月25日、10月28日、11月11日、12月21日、12月28日、12月30日舉辦「我國採用國際會計準則政策-董、監事及高階主管因應對策及採用IFRS優勢探討」課程 2-2.98年11月12日、11月17日、12月11日、12月15日、12月17日舉辦「主管機關最新發布IFRS、XBRL及其他會計主管相關法令實務研討」課程 2-3.98年12月11日舉辦「全球會計發展趨勢及 國際會計準則(IFRS)對我國企業之影響」講座 2-4.98年12月10日、12月31日舉辦「國際財務報導準則第一號「首次採用國際會計準則」(IFRS1)解析 暨實務應用研討」課程 3-1.99年2月26日舉辦「我國採用國際會計準則政策-董、監事及高階主管因應對策及採用IFRS優勢探討」課程 3-2.99年1月27日、2月9日、3月22日、3月29日舉辦「國際會計準則解析」課程 3-3.99年1月20日、1月26日、3月11日、3月30日舉辦國際會計準則實務研討課程 | 會基會 |  |
| D002-3 證基會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.針對企業負責人、董監事及財會主管舉辦專業訓練課程。 2.待取得國際會計準則之授權，進行翻譯及認證工作，並發布相關解釋函令後，將針對企業之財務會計人員及機構投資人舉辦專業訓練課程及宣導會，推廣此新制度。 | 1.98年2月起持續辦理 2.於會基會發佈IFRS中文版起開始辦理 | 1-1.98年1月20日邀請資誠會計師事務所周建宏合夥會計師擔任講座，針對企業負責人、董事與監察人(含獨立)舉辦[迎接國際會計準則時代的來臨]課程 1-2.98年5月18日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員、會計師事務所人員、一般社會大眾擬舉辦「國際財務報告準則(IFRS)之剖析及因應」宣導會，共有240人參加 1-3.98年7月16日、9月10日、9月28日、11月16日、99年1月22日及3月23日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「國際會計準則(IFRS)時代的來臨及企業因應之道」課程 1-4.98年7月21日在高雄地區針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「國際會計準則(IFRS)時代的來臨及企業因應之道」課程 1-5.98年8月21日在針對富邦證券承銷部員工舉辦「我國財務會計準則與IFRS主要差異實務解析暨我國企業採用IFRS之影響與因應方法」課程 1-6.98年8月21日、10月14日、12月16日、12月23日及99年2月8日針對上市(櫃)公司及興櫃公司會計主管及人員舉辦「國際會計準則(IFRS)與ROC GAAP差異解析」課程 1-7. 98年10月15日、11月5日針對公開發行公司董事(含獨立)、監察人、高階經理人舉辦[董事與監察人(含獨立)實務進階研討會-我國IFRS Adoption簡介] 1-8. 98年9月10日、11月24日、12月28日針對公開發行公司董事(含獨立)、監察人、高階經理人舉辦[董監事對迎接國際會計準則(IFRS)時代的來臨]. | 證基會 金管會證期局 | 證基會 |
| D002-4 金融研訓院 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 受訓對象： (1)金融機構從業人員：包括各金融控股公司、各金融機構〈本國銀行、外商銀行、票券公司、證券公司、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、保險公司〉、基層金融機構（信用合作社、農會信用部） (2)一般社會大眾 課程進行方式： 實體教學、視訊教學、e-learning教學 舉辦地點： 分別於北(院本部)、中區分部、南區分部 舉辦時程： 第一波優先的受訓名單為主管機關、會計師、承銷商、公司負責人、董監事及財會人員。金融機構從業人員的受訓時程將安排於第二波的受訓名單內。 (1)宣導會：北中南可同時或分別舉辦。 (2)訓練課程：配合個別已公告的公報不定期於北中南逐一開課解析。 師資來源： 由四大會計師事務所協助支援或本院現有菁英講座擔任。 課程內容及時數： (1)宣導會 A.台灣預計與IFRS接軌時程 B.IFRS的架構介紹 c.台灣目前採用的會計準則與IFRS的差異比較 d.預計的影響 (2)訓練課程:針對個別已公告的公報逐一開課解析。 課程時數：視課程內容再行規劃 採收費方式辦理，但因配合政策宣導，將視課程內容及時數，以合理成本估算費用。 | 宣導會及訓練課程：依金管會所訂定的藍圖及其他分組的進度配合舉辦。 暫訂舉辦時間9806起 | 1-1.98年3月17日與資誠會計師事務所共同舉辦「國際會計準則研討會」。 1-2.98年3月21日舉辦「金融市場發展政策與國際會計準則研討會」。共規劃3場次議題，其中第2場次議題：「我國採用國際會計準則之相關議題」，邀請張仲岳主委、許春安副署長、盧聯生主委、楊本豫財務長及周露露會計長共同與談。本研討會參加人次計254人。 1-3.98年5月22日舉辦「高階主管論壇-國際會計準則採用對金融業之影響」。邀請劉啟群委員及江美艷會計師分別講授。 1-4.98年8月23日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－財務報表閱讀篇」。邀請劉啟群委員及周建宏會計師分別講授。 1-5.98年8月30日及9月6日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－金融商品篇」。邀請洪櫻芬小姐講授。 1-6.98年10月18日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－合併報表篇」。邀請洪嘉謙先生(資誠會計師事務所會計專業諮詢服務組協理)授課。 1-7. 98年11月21日舉辦第二期「國際會計準則(IFRS)研習班－財務報表閱讀篇」。邀請劉啟群委員及李慈慧會計師分別講授。 1-8.98年11月28日舉辦第一期「國際會計準則(IFRS)研習班－其他篇」。邀請洪嘉謙先生講授。 1-9.98年12月1日至12月10日舉辦第二期「國際會計準則(IFRS)研習班－金融商品篇」。邀請洪櫻芬小姐講授。 1-10.99年2月7日舉辦第一期「國際會計準則研習班－IFRS9最新金融商品會計處理」。 1-11.99年3月21日舉辦第三期「國際會計準則(IFRS)研習班－財務報表閱讀篇」。 1-12.99年3月30日至4月1日舉辦第二期「國際會計準則研習班－IFRS9最新金融商品會計處理」。 | 金融研訓院 金融研訓院 | 行政院國家科學委員會、台灣大學管理學院 |
| D002-5 保發中心 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | IFRSs公報內容類似我國原已實施之公報者，於草案一讀後二個月舉辦座談會、二讀或三讀後二個月舉辦訓練課程。 IFRSs公報所規範者為我國現有會計準則尚無規定者，於草案一讀後三個月舉辦座談會、二讀或三讀後二個月舉辦訓練課程。 | 配合會基會發布公報時程舉辦訓練課程 場次視需要規劃 | 1-1.98年3月21日協辦「金融市場發展政策與國際會計準則研討會」 1-2.98年7月24日舉辦[我國保險業採用國際會計準則之實務因應]研習會 1-3.98年12月9日舉辦「國際會計準則暨我國第40號公報之處理實務」研討會 | 保發中心 |  |
| D002-6 精算學會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 未來依國際會際準則理事會(IASB)保險合約專案第二階段(Phase II)進度協助辦理相關作業，宣導重點為與保險精算相關會計準則之內容及該會計準則實施後對於公司財務報表影響 | 依據國際會際準則理事會(IASB)保險合約專案第二階段(Phase II)之研擬進度實施宣導 | 目前該專案仍在討論中，後續將配合辦理 | 精算學會 |  |
| D002-7 中華民國會計師公會全國聯合會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.廣邀各大專院校會計相關學者及已投入研究國際會計準則之會計師事務所人士,為全體會計師簡介國際會計準則之概要、內容…等。 2.待會研基金會已出版國際會計準則中文版時，再聘請適任人士，逐號對全體會計師授課。 3.法令配合修改：針對本國法令（如商業會計法…等），邀集主管機關、學者、企業代表…，研議配套修正。 | 初期 98年6月至99年6月 中、晚期 99年6月至100年12月 | 持續辦理中 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 台灣省會計師公會 台北市會計師公會 高雄市會計師公會 |
| D002-8 台灣省會計師公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 針對會計師公會會員及會計師事務所從業人員開設訓練課程 | 98年起陸續辦理 | 1-1.98年2月18日與台北市會計師公會、中華會計教育學會及台灣大學會計學系合辦「採用國際會計準則」對我國之影響 1-2.98年7月20日舉辦[IFRS1首次適用及IAS1財務報表之表達]課程 1-3.98年8月11日舉辦[IAS12所得稅]課程 | 台灣省會計師公會 |  |
| D002-9 台北市會計師公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.初期針對國際會計準則接軌之原因與預期效益、採用之藍圖與時程、現行一般公認會計原則與國際會計準則之差異向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行概念性之宣導。 2.中期針對會基會逐號翻譯及認證之國際會計準則、對公司之影響、因應對策與調整之道向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行宣導。 3.針對國內相關修正法規及相關解釋函令向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行宣導。 | 1.初期 98年6月底至 99年6月底 2.中期 99年6月底至 100年12月底 3.後期 100年7月底至 100年12月 | 1-1.97年12月13日舉辦[如何協助會計人做好準備以跨入國際財務報告準則的時代]座談會 1-2.98年2月18日與台灣省會計師公會合辦「採用國際會計準則對我國之影響」研討會 1-3.98年6月3日舉辦[國際會計準則與我國會計原則之比較]課程 1-4.98年7月20日舉辦國際財務報導準則第1號『首次採用國際財務報導準則』及國際會計準則第1號『財務報表之表達』講習會 1-5. 98年8月11日舉辦所得稅（IAS12）及匯率變動之影響（IAS21）講習會 1-6.98年9月9日舉辦[從管理會計及內部稽核角度來看國際會計準則]課程 1-7.98年10月8日舉辦[企業合併(IFRS3)]課程 1-8.98年11月4日舉辦[IAS40投資性不動產;IAS19員工福利暨退休福利計畫之會計處理與報導]課程 1-9. 98年12月8日舉辦「IAS32及39金融工具及相關公報未來修改方向」講習會 1-10.99年3月3日舉辦「如何協助客戶導人IFRS」課程 1-11.99年3月24日舉辦「如何協助客戶導人IFRS」課程 | 台北市會計師公會 台北市會計師公會 台北市會計師公會 台灣省會計師公會 台灣省會計師公會合辦 台北市會計師公會 台灣省會計師公會 台北市會計師公會 台北市會計師公會 | 中華會計教育學會、台大會計學系 台灣省會計師公會 台灣省會計師公會 台灣省會計師公會 |
| D002-10 高雄市會計師公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.協助會計師公會全國聯合會辦理高雄會計師公會之會計師及助理人員之訓練課程及座談會 2.即時將本專案小組工作進度通知高雄市會計師公會員 | 配合相關單位時程辦理 | 1-1.98年6月4日協辦[2009年財務會計與租稅實務研討會]探討IFRS接軌問題 1-2.98年6月5日協辦[2009年會計準則與稽核研討會]探討我國財務會計準則與IFRS接軌問題 1-3.98年7月1日協辦[2009年國際會計準則]研討會 1-4.98年11月11日-99年5月31日舉辦IFR S徵文比賽 2.已將相關資訊向高雄市會計師公會理事會報告 | 高雄市會計師公會 | 義守大學 高雄第一科技大學 崑山科技大學 |
| D002-11 券商公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合推動宣導證券商財務報告編製準則，辦理訓練課程，使證券商財務人員了解修正後之財報編製準則之差異。 | 依照專案小組推動進度進行 | 1-1.98年6月23日邀請資誠會計師事務所黃金澤會計師就「國際會計準則簡介」、「國際會計準則與我國一般公認會計原則之重大差異」、「採用國際會計準則對公司財務業務之影響分析」及「證券業採用國際會計準則之因應、準備及注意事項」等議題向證券商之財務會計主管作宣導說明 | 券商公會 |  |
| D002-12 銀行公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合會基會公告事項配合辦理座談會或訓練課程。 | 98年6月至99年6月 | 98年6月25日於理監事聯席會議中，針對IFRS案提出報告案，並請資誠會計師事務所周建宏會計師作15分鐘的宣導簡報，該會議出席人員包含各銀行董事長及總經理、與本會14個業務單位的主任委員。 | 銀行公會 |  |
| D002-13 期貨商公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合在職訓練等訓練課程進行「推動我國採用國際會計準則」之宣導。 | 依相關單位推動時程辦理 | 98年9月15日及98年9月18日舉行「期貨商國際會計準則IFRS」宣導說明會，分別邀請安侯建業會計師事務所鍾丹丹會計師與國立台北大學會計學系張仲岳教授主講，第一場之參加對象為專、兼營及複委託期貨商之財務、會計主管；第二場則為專、兼營及複委託期貨商之內部稽核及自行查核人員，兩場說明會共134人參加 | 期貨商公會 期交所 |  |
| D002-14 投信投顧公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.針對會員公司負責人、高階主管、從業人員開立相關之訓練課程 2.轉達並請會員公司參與證券櫃檯買賣中心等單位舉辦座談會 | 98年6月至101年12月 | 1-1.98年11月24日邀請勤業眾信會計師事務所江美艷會計師就國際會計準則(IFRS)時代的來臨及企業因應之道授課(3小時) 1-2.99年3月11日邀請勤業眾信會計師事務所江美艷會計師就國際會計準則(IFRS)時代的來臨及企業因應之道授課(3小時) | 投信投顧公會 | 無 |
| D0002-15 人壽保險公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 本會將視情況舉辦宣導課程。另配合保發中心及精算學會所舉辦之宣導課程，請本會業者派員參加。 | 配合會基會公報時程 | 1-1.98年4月10日舉辦財務會計準則公報第40號「保險合約之會計處理準則」壽險業導入實務指導原則暨國外經驗分享研討會 | 人壽保險公會 | 資誠會計師事務所 |
| D002-16 產物保險公會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.預計於97年12月下旬舉辦一場「IFRS與我國會計準則之差異比較」專題研討會，研討對象為本會會計財務委員會委員及各公司主辦會計。 2.本會將視情況舉辦宣導課程。另配合保發中心及精算學會所舉辦之宣導課程，請會員參加。 | 97年12月下旬 配合會基會公報時程 | 1-1.97年12月23日邀請安侯建業會計師事務所游會計師蒞會就「IFRS與我國會計準則之差異比較」作一介紹，希望藉此讓會計人員能瞭解其差異情形，未來將配合相關單位因應措施，著手導入國際會計準則。 2-1.98年5月6日櫃買中心舉辦[推動我國採用國際準則]宣導會-針對金融業與保險業，本會會員公司皆派員參與。 2-2.98年11月10日邀請資誠會計師事務所陳賢儀會計師蒞會就保險局為因應財務會計準則公報第40號之施行，刻正修正之「保險業財務報告編製準則」及「保險業各種準備金提存辦法」進行說明，讓業者確實瞭解其修正內容及差異處，俾利未來實務執行，參加人員共計72名。 2-3.98年12月9日保發中心舉辦「國際會計準則暨我國第40號公報之處理實務研討會」，本會會員公司皆派員參與。 2-4.98年12月25日邀請安永會計師事務所傅會計師文芳蒞會就財會人員於金融風暴中所獲得之經驗及2009年IAS39號公報最新修訂說明進行研討，參加人員預估60名。 | 產物保險公會 產物保險公會 | 產物保險公會 |
| D002-17 勤業眾信會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 對外 1.舉辦「IFRS全球實務研討會」 2.舉辦「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」 3.舉辦SFAS與IFRS 差異介紹說明會 4.舉辦大型IFRS研討會(預計三場 5.舉辦IFRS各別單元訓練課程 6.協助擔任OTC所舉辦的宣導說明會之演講人 7.舉辦新發布/修訂公報介紹說明會 對內：審計部所有同仁） 1.開立「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」課程 2.IFRS內部訓練課程 3.舉辦IFRS各別單元課程 4.IFRS update內部訓練課程 5.IFRS 導入專案推廣課程 6.IFRS Training（IFRS Core Team 7.開立新發布/新修訂公報介紹課程 8.出版IFRS相關書籍 | 1.97年12月9日 2.97年12月17日 4.預計98年4月~7月舉辦大型IFRS研討會 6. 98年3月17日 7.98下半年 1.97年12月18日 2.97年6月18日至20日及97年12月10日至12日 3.98年3 ~12月 4.2009年6月 5.2009年6月 6.2009年12月 7.配合會基會發布時間 | 1.97年12月9日舉辦「IFRS全球實務研討會」 2.97年12月17日舉辦「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」 4-1.98年6月29日舉辦「IFRS全方位深入解析研討會」(新竹) 4-2.98年7月27日舉辦「IFRS全方位深入解析研討會」(台中) 4-3.98年8月31日舉辦「金融業之IFRS轉換實務研討會」 5-1.98年2月17日舉辦[IFRS簡介及SFAS與IFRS 重大差異介紹]課程 5-2.98年3月19日舉辦[understanding the impacts of IFRS]課程 5-3.98年3月19日舉辦[全球實務及台灣企業因應之道]課程 5-4.98年3月24日開立[IAAS18]課程 5-5.98年4月15日開立[IFRS8]課程 5-6.98年4月15日開立[IAS1]課程 5-7.98年4月21日開立[IFRS2]課程 5-8.98年4月22日開立[企業應如何順利接軌IFRS]課程 5-9.98年5月4日開立[IGAAP介紹及全球實務]課程 5-10.98年6月11日開立[IAS40]課程 5-11.98年6月11日開立[IAS16]課程 5-12.98年6月25日開立[IAS36]課程 5-13.98年6月25日開立[IAS38]課程 5-14.98年7月23日開立[IAS12]課程 5-15.98年8月14日開立[IFRS3事業合併]課程 5-16.98年8月19日開立[IAS17租賃]課程 5-17.98年8月21日開立[IAS27.28.31]課程 5-18.98年9月17日開立[IFRSs整體架構簡介及企業因應之道]課程 5-19.98年10月5日開立[IFRSs整體架構簡介及企業因應之道]課程 5-20.98年11月11日開立[IAS 18—收入]課程 5-21.98年11月11日開立[IAS 12—所得稅]課程 5-22. 98年11月16日國際會計準則IAS 27—合併及單獨財務報表、國際會計準則IAS 28—關聯企業投資、國際會計準則IAS 31—合資投資 5-23. 98年11月17日國際財務報告準則IFRS 1—首次採用IFRSs 5-24. 98年11月18日IFRSs整體架構簡介及企業因應之道 5-25. 98年11月20日IAS 1 財務報表之表達 /IFRS 8 營運部門 5-26. 98年11月20日IAS 18 收入 5-27. 98年11月23日國際會計準則IAS 1--財務報表之表達、國際財務報告準則IFRS 8--營運部門 5-28. 98年11月25日IAS 27 合併及單獨財務報表/ IAS 28 關聯企業投資 /IAS 31 合資投資 5-29. 98年11月25日IAS 16 不動產、廠房及設備/ IAS 38 無形資產(重評價法) 5-30. 98年12月11日IAS 19 員工福利 / IAS 37 準備、或有負債及或有資產 5-31. 98年12月11日IAS 12 所得稅 5-32. 98年12月11日IAS 10 期後事項 / IAS 33每股盈餘 / IAS 37 準備、或有負債及或有資產 5-33. 98年12月11日IAS 21 匯率變動之影響 /IAS 23 借款成本 5-34. 98年12月17日IAS 39 金融工具：認列與衡量 / IAS 32 金融工具：表達 / IFRS 7 金融工具：揭露 5-35. 98年12月23日IAS 8 會計政策、會計估計變動及錯誤 / IAS 24 關係人揭露 / IAS 34 期中財務報導 5-36. 98年12月23日IAS 7 現金流量表 / IAS 10 期後事項 / IAS 33 每股盈餘 5-37. 98年12月23日IAS 16 不動產、廠房及設備 / IAS 40 投資性不動產 / IAS 38 無形資產（重評價法） 5-38. 98年12月23日IAS 8 會計政策、會計估計變動及錯誤 / IAS 24 關係人揭露 / IAS 34 期中財務報導 5-39.99年1月12日IAS21匯率變動之影響 5-40.99年1月12日IFRS1首次採用 5-41.99年1月12日IFRS 2 股份基礎給付(2008年修改內容) / IFRS 5 待出售非流動資產及停業單位(2008年修改內容) 5-42. 99年1月12日IAS 19 員工福利 / IAS 7 現金流量表 5-43.99年1月19日IAS 1 財務報表之表達 / IFRS 8 營運部門 5-44.99年1月19日IAS 18 收入 5-45. 99年1月22日IAS 11 工程合約 / IAS 20 政府捐助之會計處理及政府輔助之揭露 5-46.99年1月22日IAS 18 收入 5-47.99年2月11日IAS 17 租賃 5-48.99年2月11日IAS 12 所得稅 5-49.99年2月24日IAS 27 合併及單獨財務報表 / IAS 28 關聯企業投資 / IAS 31 合資投資 5-50.99年2月24日IAS 16 不動產、廠房及設備 / IAS 38 無形資產(重評價法) 5-51.99年2月26日IFRS 3企業合併 5-52.99年2月26日IAS 27合併及單獨財務報表/IAS 28關聯企業投資 / IAS 31合資投資 5-53.99年3月11日IAS 19 員工福利 / IAS 37 負債準備、或有負債及或有資產 5-54.99年3月11日IAS 12 所得稅 5-55.99年3月11日IAS 18 收入 5-56.99年3月11日IAS 11 工程合約 / IAS 20 政府捐助之會計處理及政府輔助之揭露 5-57.99年3月12日IFRSs整體架構簡介及企業因應之道 5-58.99年3月16日IFRS 9 金融資產分類及衡量 / IAS 39 金融工具：認列與衡量 / IAS 32 金融工具：表達 / IFRS 7 金融工具：揭露 5-59.99年3月23日IFRS 9 金融資產分類及衡量 / IAS 39 金融工具：認列與衡量 / IAS 32 金融工具：表達 / IFRS 7 金融工具：揭露 5-60.99年3月24日IAS 16 不動產、廠房及設備 / IAS 40 投資性不動產 / IAS 38 無形資產（重評價法） 5-61.99年3月24日IAS 19 員工福利 / IAS 7 現金流量表 5-62.99年3月25日IAS 1 財務報表之表達 / IFRS 8 營運部門 5-63.99年3月25日IFRS 1 首次採用IFRSs 6.3月17日擔任櫃買中心與證交所舉辦宣導會之講師 1.已如期完成 2. 97年6月18日至20日及97年12月10日至12日已如期完成 3-1.98年7月8日、9日及10日舉辦[IFRS Core Team Training] 8-1.98年1-6月出版「IFRS應用問答1-3冊」 8-2.98年4-6月出版「IGAAP2009」 8-3.98年2月出版「與IFRS接軌-我國一般公認會計原則與國際財務報導準則之比較」 8-4.97年3月出版「透析股份基礎給付之會計處理－A guide to IFRS 2 中文版」 | 勤業眾信會計師事務所 |  |
| D002-18 安侯建業會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 所內IFRS 訓練課程提供與所有會計師及經理 對外開立IFRS訓練及宣導課程 參與IFRS相關研討 出版「洞析IFRS」書籍 搜集其他國家資料 發行IFRS-Alert所內電子刊物 | 97.11~持續 97.9~持續 97.8~持續 4-1.97.9~97.12 4-2.99.4~持續 5.98.9~持續 6.97.8~持續 | 1-1.98年3月2日舉辦[IFRS介紹、主管機關之政策與資源說明] 1-2.98年6月30日舉辦[IFRS Conversion Methodology Training] 1-3.98年8月18日開辦[IFRS Basic Baseline Training 線上課程-Part I] 1-4.98年9月2日舉辦[IFRS Advanced Baseline Training-Part I] 1-5.98年9月25日開辦[IFRS Basic Baseline Training 線上課程-Part II] 1-6.98年10月5日及10月7日舉辦[IFRS Advanced Baseline Training-Part II] 1-7.98年9月21~22日及10月19~20日開辦[IFRS Conversion Methodology & Topics Training] 1-8.98年11月2日舉辦[IFRS Annual Update Training] 2-1.98年3月19日舉辦[國際會計準則第37號公報─準備、或有負債以及或有資產之介紹]研討會 2-2.98年4月9日舉辦[IFRS採用之前瞻與展望]研討會 2-3.98年4月9日舉辦[IFRS系列國際會計準則第40號公報─投資性不動產之介紹]課程 3-1.97年11月12日舉辦[(進階) US GAAP、IFRS與ROC GAAP之差異比較及未來脈動分析]研討會 3-2.97年12月3日舉辦[企業併購會計處理的重大變革對未來併購交易之影響]研討會 3-3.97年12月5日舉辦[面對IFRS 衝擊與挑戰]研討會 3-4.97年12月10 、17日舉辦【洞析IFRS - II】系列研討會 3-5.98年1月8日舉辦『(進階) US GAAP、IFRS與ROC GAAP之差異比較及未來脈動分析』研討會 3-6.98年3月19日舉辦[國際會計準則第37號公報─ 準備、或有負債以及或有資產之介紹]研討會 3-7.98年3月24日舉辦[【會計新浪潮：採用IFRSs之挑戰與因應】－從首次採用國際會準則(IFRSs #1：First-time Adoption of IFRSs)應注意事項談起]研討會 3-8.98年4月8日舉辦[【IFRS系列】IAS16及IFRIC12之介紹]研討會 3-9.98年4月17日舉辦[【IFRS系列】國際會計準則第40號公報─投資性不動產之介紹]研討會 3-10.98年5月6日舉辦<加開場>[會計新浪潮：採用IFRSs之挑戰與因應－從首次採用國際會準則(IFRSs1)應注意事項談起]研討會 3-11.98年6月24日舉辦[【IFRS系列】國際會計準則第16號公報－財產、廠房及設備資產之會計處理]研討會 3-12.98年7月7日舉辦[【IFRS系列】IFRS8－營運部門資訊揭露之介紹]研討會 3-13.98年7月15日舉辦[IFRS系列－租賃之介紹及會計處理]研討會 3-14. 98年7月22日舉辦[IFRS系列－員工福利之介紹及台灣公司適用的影響及因應方式]研討會 3-15. 98年8月18日舉辦[IFRS系列－保險合約之介紹及會計處理]研討會 3-16. 98年8月26日舉辦[IIFRS系列－IAS12所得稅之介紹及會計處理]研討會 3-17.98年9月22日舉辦[IFRS系列－財會第十號公報存貨之介紹及會計處理]課程 3-18.98年9月24日舉辦[ (台南場)IFRS系列－固定資產之介紹及會計處理]課程 3-19.98年10月14日舉辦[精選IFRS系列一]課程 3-20. 98年10月21日舉辦[精選IFRS系列二]課程 3-21.98年10月14日舉辦[精選IFRS系列三]課程 3-22.98年12月15日舉辦[IAS1財務報表之表達及營運部門資訊之揭露介紹]課程 3-23.98年12月23日舉辦[財會第34號公報－放款與應收款評估減損之探討與因應]課程 3-24.99年1月8日舉辦「IFRS菁英培訓班－IFRS1 首次採用國際財務報導準則」 3-25.99年1月21日舉辦「IFRS菁英培訓班－IAS1、IAS8、IAS10、IAS7、IAS33之介紹」 3-26.99年2月25日舉辦「IFRS菁英培訓班－企業合併、員工福利及營運部門」 3-27.99年3月10日舉辦「IFRS菁英培訓班－金融工具專題」 3-28.99年3月25日舉辦「IFRS菁英培訓班－匯率專題、合併報表及合資投資」 4-1.出版「洞析IFRS(第一輯)」書籍 4-2.出版「IFRS(第二輯) 」套書 因應未來會計準則轉換之需求，於各月5日發布「IFRS-Alert」。提供本所同仁IFRS之最新資訊，包括會計新議題之相關文章、IFRG發布IS-Alert之指引、IASB之準則制訂活動資訊及主管機關發布之資訊。 | 安侯建業會計師事務所 中華會計學會 | 中興大學、政治大學等 財團法人財經研究教育基金會 財團法人財經研究教育基金會 財團法人財經研究教育基金會 |
| D002-19 資誠會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 於十二月底開始支援會計研究發展基金會關於IFRS之課程，擔任講師。 目前已對所內同仁開設IFRS相關課程，且會持續進行。 目前已針對本所客戶及非本所客戶之公司行號及企業團體舉辦數次IFRS訓練及宣導課程持續進行。 IFRS 系列課程(外部訓練課程) | 97年12月至98年3月 持續辦理 持續辦理 | 1-1.97年12月19日已完成[國際主流會計準則(國際IAS/IFRS與美國USGAAP)整體解析及財務報表轉換實務之重點提醒]第一梯次課程 1-2.98年1月21日已完成上述課程第二梯次 1-3.98年2月5日已完成上述課程第三梯次 1-4.98年3月12日已完成上述課程第四梯次 2-1.97年12月全數完成「IFRS Update」各梯次課程 2-2.97年12月25日完成「IFRS與TW GAAP差異比較」第一梯次課程 2-3.97年12月25日完成「IFRS 1-首次採用 IFRS1」課程 2-4.98年11月2、3日完成「IFRS Update」第一梯次課程 2-5.98年11月17日完成[IFRS Revenue Recognition]課程 2-6.98年12月3日完成[IFRS 2 –股份基礎給付]課程 2-7.98年11月17日完成「IFRS Revenue Recognition」第二梯次課程 2-8.98年11月23、24日完成「IFRS Update」第三梯次課程 2-9.98年12月2、3日完成「IFRS & ROC GAAP difference」第一梯次課程 2-10.98年12月11日完成「IFRS Update」第四梯次課程 2-11.98年12月1日完成「IFRS & ROC GAAP difference」第二梯次課程 2-12.98年12月14日完成「IFRS & ROC GAAP difference」第一梯次課程 2-13.98年12月29日完成「IFRS Revenue Recognition」第三梯次課程 3-1.97年11月舉辦研討會，提醒公司應注意之最新會計發展及趨勢 3-2.98年3月17日與金融研訓院合辦金融產業IFRS宣導課程 4-1.98年5月14日舉辦[迎接國際會計準則(IFRS)時代的來臨]課程 4-2.98年5月14日舉辦[企業併購-IFRS3R &IAS 27R]課程 4-3.98年6月26日舉辦[IFRS 1首次採用IFRS]課程 4-4.98年6月26日舉辦[IAS 21外匯變動影響]課程 4-5.98年7月10日舉辦[迎接IFRS時代的來臨]課程 4-6.98年7月21日舉辦[財務報表之表達IAS1]課程 4-7.98年7月21日舉辦[營運部門IFRS8]課程 4-8.98年7月22日舉辦[迎接IFRS時代的來臨]課程 4-9.98年7月30日舉辦[首次採用IFRS1]課程 4-10.98年7月30日舉辦[迎接IFRS時代的來臨]課程 4-11.98年8月6日舉辦[所得稅IAS12]課程 4-12.98年8月6日舉辦[租賃IAS17]課程 4-13.98年8月17日舉辦[金融商品IAS32.39.IFRS7]課程 4-14.98年8月19日舉辦[首次採用IFRS1]課程 4-15.98年8月21日舉辦[合併與個別財務報表及聯屬公司] 4-16.98年8月24日舉辦[收入IAS18]課程 4-17.98年8月24日舉辦[員工福利與股權基礎給付IAS19.IFRS2]課程 4-18.98年9月22日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異]課程 4-19.98年10月14日舉辦[IFRS-迎接國際會計準則(IFRS)時代的來臨 (高雄場)]課程 4-20.98年10月22日舉辦[首次採用 IFRS - IFRS 1 (南高場)]課程 4-21.98年10月22日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異]課程 4-22.98年11月19日舉辦[首次採用IFRS-IFRS 1 (高雄場)]課程 4-23.98年11月19日舉辦[IFRS 與現行 ROC GAAP 差異 (高雄場)]課程 4-24.98年12月9日舉辦[首次採用IFRS-IFRS 1 (台北場）]課程 4-25.98年12月9日舉辦[合併與個別財務報表及聯屬公司-IAS 27 & IAS 28]課程 4-26.98年12月16日舉辦[收入-IAS18]課程 4-27.98年12月16日舉辦[財務報表之表達– IAS 1]課程 4-28.98年12月23日舉辦[租賃-IAS 17]課程 4-29.98年12月23日舉辦[不動產、廠房及設備-IAS 16]課程 4-30.99年1月13日舉辦[所得稅 - IAS 12]課程 4-31.99年1月13日舉辦[員工福利 - IAS 19 & 股權基礎給付 - IFRS 2]課程 4-32.99年1月20日舉辦[外幣匯率變動之影響 - IAS 21 & 營運部門 - IFRS 8]課程 4-33.99年1月20日舉辦[借款成本 – IAS 23]課程 4-34.99年1月27日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異]課程 4-35.99年3月16日舉辦[首次採用 IFRS - IFRS 1 (高雄場)]課程 4-36.99年3月16日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異 (高雄場)]課程 4-37.99年3月17日舉辦[首次採用 IFRS - IFRS 1]課程 4-38.99年3月17日舉辦[IFRS與現行ROC GAAP差異]課程 4-39.99年3月23日舉辦合併與個別財務報表及聯屬公司 - IAS 27 & IAS 28 (高雄場)]課程 4-40.99年3月23日舉辦[借款成本 – IAS 23 (高雄場)]課程 4-41.99年3月24日舉辦[收入 - IAS 18]課程 4-42.99年3月24日舉辦[借款成本 – IAS 23]課程 | 資誠會計師事務所 |  |
| D002-20 安永會計師事務所 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 安永會計師事務所自2006年起即已針對所內同仁IFRS之專業課程，本年度持續推動，對於首次上課同仁進行24小時之IFRS專業課程訓練，對以前曾參加課訓練同仁，則對IFRS增修部分進行8小時之IFRS專業課程訓練。 參與開立之訓練課程及座談會 提供安永會計師事務所materials以宣導IFRS 出版「迎向IFRS年代-台灣會計準則與國際會際準則之比較」書籍 於全台各地舉辦「與國際會計準則IFRS全面接軌」研討會 舉辦「IFRS功能性貨幣之企業因應策略及全方位解決方案 」研討會 舉辦IFRS一系列對外課程 8.出版「國際會計準則財務報表範例」書籍 | 11月19日至21日進行三天之首次IFRS訓練課程。11月18日進行一天之增修部分IFRS訓練課程。此項訓練係於每年年底進行。 持續辦理 持續辦理 預計於98年3月26日舉行安永IFRS實務座談研討暨新書發表會 | 1-1.2009/11/3,11/5,11/10,11/11,11/19,11/26,12/7,12/14,12/16,12/17,12/18 已如期辦理 1-2.2009/12/21,12/22,12/24,12/28,12/29 持續辦理中 2-1.98年1月9日舉辦「與國際會計準則IFRS全面接軌」講座 2-2.98年3月31日參與櫃買中心與證交所共同舉辦「推動我國採用國際會計準則」宣導說明會 4-1.已如期完成 5-1.98年1月9日如期完成新竹場 5-2.98年2月20日如期完成台南場 5-3.98年3月18日如期完成高雄場 5-4.98年3月26日如期完成台北場 5-5.98年3月30日針對金融業於台北舉辦 6-1. 98年10月7日如期完成 7-1. 98年9月16日舉辦[投資性不動產及員工福利]課程-新竹場 7-2. 98年10月26日舉辦[不動產、廠房及設備] 課程-台北場 7-3. 98年10月29日舉辦[首次採用國際財務報導準則]-台北場 7-4.98年11月11日舉辦[不動產、廠房及設備]-中壢場 7-5.98年11月24日舉辦[集團會計]-台北場 7-6.98年11月24日舉辦[IFRS系列5-關聯企業及合併報表之介紹]-台南場 7-7.98年11月25日舉辦[首次採用國際報導準則]-中壢場 7-8.98年12月9日舉辦[集團會計]-中壢場 7-9.98年12月9日舉辦[IFRS系列6-企業購併之會計處理]-台南場 7-10.98年12月15日舉辦[收入認列]-台北場 7-11.98年12月23日舉辦[收入認列]-中壢場 7-12.98年12月23日舉辦[首次採用國際報導準則]-新竹場 7-13.98年12月23日舉辦[IFRS系列7-財務報表之表達與揭露及IFRS-金融商品最新修訂介紹]-台南場 7-14.99年1月12日舉辦[IFRS系列8-首次適用IFRS之衝擊與因應] -台南場 7-15.99年2月23日舉辦「國際會計準則第一號 -財務報表表達之實務問題解析課程」-台北場 8-1.已於99年2月23日舉行安永IFRS實務座談研討暨新書發表會 | 安永會計師事務所 |  |
| D002-21 中華民國 全國工業總會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 配合在職訓練等訓練課程進行「推動我國採用國際會計準則」之宣導。 | 依相關單位推動時程辦理 | 持續辦理中 | 中華民國全國工業總會 |  |
| D002-22 中華民國全國商業總會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 1.針對本會會員單位辦理「我國採用國際會計準則」宣導。 2.針對本會會員單位辦理「採用國際會計準則」相關法令財會人員培訓 | 100年底前完成 100年底前完成 | 持續辦理中 | 中華民國全國商業總會 |  |
| D002-23 中華民國工商協進會 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導 | 針對本會會員舉辦講座，說明宣導我國採用之國際會計準則 | 民國100年之前持續適時舉辦 | 1.98年6月9日舉辦「推動我國採用國際會計準則座談會」，由本會黃理事長與金融監督管理委員會吳副主任委員當傑共同主持，邀請資誠會計師事務所周會計師建宏說明推動我國採用國際會計準則之必要性，並聽取業界意見，計有30餘人報名參加。 2.98年10月15日至10月16日舉辦「第7次公司董事暨監察人進修研習」，10月16日下午研習課程講題為「我國採用IFRS政策-董、監事及高階主管因應對策及採用IFRS優勢探討」，邀請資誠會計師事務所周會計師建宏說明推動我國採用國際會計準則之必要性與採用優勢，並與業界交換意見，計有20餘位上市櫃公司之董監事報名參加。 | 中華民國工商協進會 |  |
| D003-1 證交所 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 1.於本公司網站增闢導入國際會計準則專區 | 1.預計98年6月底前完成 | 1-1.93年3月13日於本公司網站首頁建置專區完成並正式上線(並持續更新網站內容) 1-2.98年3月19日發函各小組成員應配合辦理事宜 1-3.98年11月新闢「線上影音學習」項目，以加強推廣IFRS相關課程之遠距學習。並增列「跑馬燈」新訊提示功能，俾協助資訊使用者快速掌握相關規定或活動訊息。 1-4.為提升「國際會計準則IFRS專區」之使用介面精緻度及強化資訊整合功能，業於99年第1季辦理網站改版事宜。另依據97年11月21日籌備組及分組三之會議紀錄決議事項，已由證交所協助建置國際會計準則(IFRSs)正體中文版之公報下載伺服器，將自主管機關網站連結進入。 | 證交所 |  |
| D003-2 會基會 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 依第一分組工作規劃，會基會持續研議及發布相關資訊於專區 | 預計於金管會訂定及公布藍圖時，完成專區建置，並持續發布資訊於專區 | 持續辦理中 | 會基會 |  |
| D003-3 證基會 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區 | 1.與經濟日報等媒體合作開闢專欄報導相關訊息 2.網站內容： (1)國際會計準則之相關報導與執行進度。 (2)各項研習課程時間。 (3)針對各界疑義發布之相關解釋。 | 98年1月-100年12月 | 持續辦理中 | 證基會 |  |

| 項目 | SEC工作計畫 | 國內基礎工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IFRSs已充分發展以供美國財報系統採用為單一會計準則 | ( 我國財務會計準則公報自88年起已以Converge方式與IFRSs接軌，二者間差異有限，國內財報系統運作已涵括大部分IFRSs規定，未來採用IFRSs後，考量IFRSs主要係採principle基礎，不訂定細部之規定，且不允許各國對IFRSs訂定解釋函，仰賴公司之專業判斷，故造成部分準則之運用可能有不一致之認定，經蒐集已採用IFRSs國家(如: 香港、澳洲、新加坡、南非、德國、奧地利及斐濟等等)仍訂定相關指引，以作為公司判斷之參考，故未來我國採用IFRSs後，會計基金會亦將發布相關指引或Q&A以供企業適用IFRSs之參考，協助企業採用IFRSs。 |
| 2 | 會計準則是考量投資者利益並由獨立制定者訂定 | ( IFRSs係由國際會計準則委員會基金會(IASCF)旗下IASB所訂定之，IASCF獨立性及公信力受各方關注。 2009.9.22 IASCF為回應外界對IFRSs制定獨立性之要求並加強IASCF對投資大眾之責任，成立IASCF監督委員會(由IOSCO、日本金融廰、SEC等組成)以確保IFRSs獨立性，已提升其公報制定過程之獨立性。 |
| 3 | 投資人對IFRSs之認識、教育及與US GAAP差異 | ((尚待加強) 推動我國採用IFRSs第四分組工作項目之一即包括對一般大眾教育及宣導，惟目前該分組宣導及訓練重點在公司及其會計人員等，爰本項對投資人之宣導尚待加強，未來擬請該分組加強持續對投資大眾等進行宣導。 本會前已函示各公開發行公司財務報告事先揭露採用IFRSs相關事項(包括採用IFRSs前2年之年度財務報告(即102年適用之公司，應於100年開始揭露；自願提前101年適用者，則於99年開始揭露)附註應揭露事項： IFRSs計畫內容及執行情形、未來依IFRSs編製財報可能產生重大影響)，投資人將可於財報中瞭解我國企業採用IFRSs相關資訊，將可大幅改善投資人對我國採用IFRSs政策之瞭解及影響。 |
| 4 | 美國其他相關法令是否因會計準則改變而受影響 | ( 推動我國採用IFRSs第三分組負責研議採用IFRSs後，相關法令之影響。 |
| 5 | 瞭解對企業之影響 | ( 推動我國採用IFRSs第二分組已完成我國會計準則與IFRSs之重大差異分析及可能對公司之影響，並於IFRSs宣導會中，請公司檢視及瞭解採用IFRSs對公司會計政策、公司治理及相關契約等影響，並於證交所網站設置「IFRSs專區」，提供企業IFRSs教育訓練、法令、函示等相關資訊。 另透過要求企業於財報事先揭露採用IFRSs事項，可促使公司可深入瞭解並確實評估IFRSs對公司之影響，以利企業事先因應以順利於未來採用IFRSs。 |
| 6 | 編製和查核財報相關人員有能力編製IFRSs財報 | ( 推動我國採用IFRSs第四分組，已對公司財會人員、會計師、助理員等進行宣導及訓練，並持續推動中。 |

附件：證券發行人財務報告編製準則修正草案條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 總則 | 第一章 總則 | 章次及章名未修正 |
| 第一條 本準則依證券交易法（以下簡稱本法）第十四條第二項規定訂定之。 | 第一條 本準則依證券交易法（以下簡稱本法）第十四條第二項規定訂定之。 | 本條未修正。 |
| 第二條 證券發行人 (以下簡稱發行人) 應依其會計事務之性質、業務實際情形與發展及管理上之需要，釐訂其會計制度。 前項會計制度之內容，應依發行人所營業務之性質，分別訂定下列項目： 總說明。 帳簿組織系統圖。 會計科目、會計憑證、會計簿籍與會計報表之說明與用法。 普通會計事務處理程序。 成本會計事務處理程序。 銷貨、採購、收款、 付款與倉儲管理辦法。 其他依行政院金融監督管理委員會（以下簡稱本會）規定之項目。 | 第二條 證券發行人 (以下簡稱發行人) 應依其會計事務之性質、業務實際情形與發展及管理上之需要，釐訂其會計制度。 前項會計制度之內容，應依發行人所營業務之性質，分別訂定下列項目： 總說明。 帳簿組織系統圖。 會計科目、會計憑證、會計簿籍與會計報表之說明與用法。 普通會計事務處理程序。 成本會計事務處理程序。 銷貨、採購、收款、 付款與倉儲管理辦法。 其他依行政院金融監督管理委員會（以下簡稱本會）規定之項目。 | 本條未修正。 |
| 第三條 發行人財務報告之編製，應依本準則及有關法令辦理之，其未規定者，依一般公認會計原則辦理。 | 第三條 發行人財務報告之編製，應依本準則及有關法令辦理之，其未規定者，依一般公認會計原則辦理。 | 本條未修正。 |
| 第四條 財務報告指財務報表、重要會計科目明細表及其他有助於使用人決策之揭露事項及說明。 財務報表應包括財務狀況表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表及其附註或附表。 前項主要報表及其附註，除新成立之事業或本會另有規定者外，應採兩期對照方式編製，並由發行人之董事長、經理人及會計主管就主要報表逐頁簽名或蓋章。 | 第四條 財務報告指財務報表、重要會計科目明細表及其他有助於使用人決策之揭露事項及說明。 財務報表應包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及其附註或附表。 前項主要報表及其附註，除新成立之事業或本會另有規定者外，應採兩期對照方式編製，並由發行人之負責人、經理人及主辦會計人員就主要報表逐頁簽名或蓋章。 | 第一項未修正。 配合國際會計準則第一號「財務報表表達」對財務報表名稱規定之修正，爰修正第二項。 配合證券交易法第14條之規定，第三項酌作修正。 |
| 第五條 財務報告之內容應能允當表達發行人之財務狀況、經營結果及現金流量，並不致誤導利害關係人之判斷與決策。 財務報告有違反本準則或其他有關規定，經本會查核通知調整者，應予調整更正。調整金額達本會規定標準時，並應將更正後之財務報告重行公告；公告時應註明本會通知調整理由、項目及金額。 | 第五條 財務報告之內容應能允當表達發行人之財務狀況、經營結果及現金流量，並不致誤導利害關係人之判斷與決策。 財務報告有違反本準則或其他有關規定，經本會查核通知調整者，應予調整更正。調整金額達本會規定標準時，並應將更正後之財務報告重行公告；公告時應註明本會通知調整理由、項目及金額。 | 本條未修正。 |
| 第六條 本準則所稱母公司及子公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會翻譯並由本會發布（以下簡稱本會發布）之國際會計準則第二十七號之規定認定之。 本準則所稱控制力、重大影響力或合資控制，應依本會發布之國際會計準則第二十七號、第二十八號及第三十一號之規定認定之。 |  | 本條新增。 增訂本準則所稱母公司、子公司、控制力、重大影響力及合資控制之定義。 |
| 第七條 發行人有會計變動者，應依下列規定辦理： 一、會計政策變動： (一)若發行人為使財務報表提供可靠且更攸關之資訊，以反映交易、其他事件或情況對發行人財務狀況、財務績效或現金流量之影響，而自願改變會計政策者，應將會計政策變動之性質、採用新會計政策可提供可靠且更攸關資訊之原因，及改用新會計政策追溯適用之變更年度及前一年度影響科目及預計影響金額，及對前一年度期初保留盈餘之預計影響金額等內容，洽請簽證會計師就合理性逐項分析並出具複核意見，作成議案提報董事會決議通過及監察人承認後公告申報。 （二）如自願改變會計政策者有國際會計準則第八號第二十三段所定，該變動之特定期間影響數或累積影響數之決定於實務上不可行之情形，應公告申報原採用及擬改用會計政策之原因與理論依據、新會計政策較原採會計政策為佳之理由、影響數之決定於實務上不可行之原因及會計政策變動如何適用及何時開始適用等內容，洽請簽證會計師就合理性逐項分析出具複核意見，並對變更會計政策期間查核（或核閱）意見之影響表示意見後，依前揭程序規定辦理。 （三）除前目無法決定特定期間影響數或累積影響數者外，應於改用新會計政策期間開始後二個月內，計算會計政策變動追溯適用之變更年度及前一年度影響科目及實際影響金額，及對前一年度期初保留盈餘之實際影響金額，提報董事會通過及監察人承認後公告申報，並提報當年度股東會；若會計政策變動追溯適用之實際影響金額與原預計數差異達一千萬元以上者，且達前一年度營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者，應就差異分析原因並洽請簽證會計師出具合理性意見，併同公告申報。 二、會計估計事項中有關折舊性、折耗性資產耐用年限及無形資產效益期間之變動，應比照前款第一目有關規定辦理。 發行人於會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項者，依前項規定辦理時，應增加說明無法於前一會計年度終了日前公告之合理性及必要性，併同其他事項洽請會計師表示意見。 第一項所稱之公告申報，係指輸入本會指定之資訊申報網站。 已依本法規定設置獨立董事者，依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明。 已依本法規定設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之ㄧ以上同意，並提董事會決議，不適用前項規定。 前項如未經審計委員會全體成員二分之ㄧ以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 第六項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。 | 第六條 發行人有會計變動者，應依下列規定辦理： 一、會計原則變動： (一)若有正當理由而須改變會計原則者，應於預定改用新會計原則之前一年底，將原採用及擬改用會計原則之原因與理論依據、新會計原則較原採會計原則為佳之具體事證，及改用新會計原則之預計會計原則變動累積影響數等內容，洽請簽證會計師就合理性逐項分析並出具複核意見，作成議案提報董事會決議通過後，申請本會核准。經本會核准後發行人應公告改用新會計原則之預計會計原則變動累積影響數及簽證會計師之複核意見。 (二)如有財務會計準則公報第八號第十二段所定，會計原則變動累積影響數因事實困難無法決定之情形，應將原採用及擬改用會計原則之原因與理論依據、新會計原則較原採會計原則為佳之具體事證及累積影響數無法計算之原因等內容，洽請簽證會計師就合理性逐項分析出具複核意見，並對變更會計原則年度查核意見之影響表示意見後，依前揭程序規定辦理。 (三)除前目無法計算會計原則變動之累積影響數者外，應於改用新會計原則年度開始後二個月內，計算會計原則變動之實際累積影響數，提報董事會後公告並報本會備查；若會計原則變動累積影響數之實際數與原預計數差異達一千萬元以上者，且達前一年度營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者，應就差異分析原因並洽請簽證會計師出具合理性意見，併同公告並申報本會。 (四)發行人有第二目情形者，於開始適用新會計原則年度中所編製之第一季、半年度、第三季及年度財務報告，應於附註揭露採用新會計原則對各該期間損益之影響。 (五)除新購資產採用新會計原則處理，得免依前開各目規定辦理外，其餘會計原則變動若未依規定事先報經核准即行採用者，採用新會計原則變動當年度之財務報告應予重編，俟補申報核准後之次一年度始得適用新會計原則。 二、會計估計事項中有關折舊性、折耗性資產耐用年限及無形資產效益期間之變動，應比照前款第一目、第四目及第五目有關規定辦理。 | 條次變更。 考量採用國際會計準則後，會計政策變動情形較頻繁，爰刪除第一項第一款第一目及第二目中應報經本會核准之規定，改採資訊公開方式，並配合國際會計準則第八號公報規定，規範自願改變會計政策或有會計估計變動者，應於變更前公告申報相關資訊。又為強化公司治理，爰規範公司擬自願變更會計政策或會計估計變動時，除提報董事會外，須經監察人承認或審計委員會同意，設有獨立董事者，應將獨立董事反對或保留意見於董事會議事錄載明，變更新會計政策或會計估計變動後，亦應依上開方式辦理，並提報變更年度之股東會，爰修訂第一項第一目、第二目及第三目，並增訂第四項及第五項規定。 改採資訊公開後，應加強相關配套措施，包括請證券交易所及證券櫃檯買賣中心就上市、上櫃及興櫃公司變更會計政策或會計估計之原因進行瞭解，必要時將公司財務報告列入實質審閱；若發行人於會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計者，應增加說明無法於前一會計年度終了日前公告之合理性及必要性，併同其他事項洽請會計師表示意見；若於同一會計年度內2次以上變動會計政策或會計估計，請證券交易所及證券櫃檯買賣中心將公司財務報告納入實質審閱，爰增訂第二項規定。 基於國際會計準則第八號公報業有相關揭露規範，故刪除第一項第一款第四目規定 考量會計政策變動業改採資訊公開方式，爰刪除第一項第一款第五目規定。 第一項第二款配合第一款之修正，刪除有關第一項第一款第四目及第五目文字。 明確規範第一項所稱公告申報方式係指輸入本會指定之資訊申報網站，爰增訂第三項。 為規範審計委員會應遵循之程序，爰參酌本法第十四條之五，增訂第六項及第七項規定。 （本條文字內容係依會計研究發展基金會初譯之IAS 8相關規定草擬，最終文字將俟IAS 8翻譯草案覆審完竣後，再予調整） |
| 第二章 財務報表 | 第二章 財務報表 | 章次及章名未變更 |
| 第一節 通則 |  | 本節新增 |
| 第八條 發行人應依本章規定以合併基礎編製財務報表，將發行人及其子公司財務報表中之類似資產、負債、業主權益、收益及費損科目予以加總，並作必要之沖銷。 發行人無符合第六條規定之子公司者，應依本章規定編製個別財務報表。 |  | 本條新增。 基於國際會計準則係以合併財務報表為主報表，爰增訂本條明定本章所稱財務報表係以合併基礎編製。 增訂第二項明定發行人若無子公司者，應依本章規定編製個別財務報表。 |
| 第二節 財務狀況表 | 第一節 資產負債表 | 節次及節名變更 |
|  |  | 第二節至第六節內容，將視IASB於2010年發佈IAS 1修正草案內容調整。 |
| 第三節 綜合損益表 | 第二節 損益表 | 節次及節名變更 |
| 第四節 權益變動表 | 第三節 股東權益變動表 | 節次及節名變更 |
| 第五節 現金流量表 | 第四節 現金流量表 | 節次變更，節名未修正 |
| 第六節 附註 | 第五節 附註 | 節次變更，節名未修正 |
| 第七節 財務報表及重要明細表名稱 | 第六節 財務報表及重要明細表名稱 | 節次變更，節名未修正 |
| 第三章 期中報告及特殊行業之財務報告 | 第三章 期中報告及特殊行業之財務報告 | 章次及章名未變更 |
| 第○條 發行人編製期中財務報告，應依第二章及本會發布之國際會計準則第三十四號規定辦理。 編製期中財務報告時，得免編製重要會計科目明細表。 | 第十八條 發行人編製期中財務報告，應依第二章及財務會計準則公報第二十三號之規定辦理。 編製季報時，得免編製股東權益變動表及重要會計科目明細表。除本會另有規定者外，並得免編製第一季及第三季合併財務報表。 | 配合本會發布國際會計準則第三十四號「期中財務報導」，第一項酌作文字修正。 期中財務報告應依國際會計準則第三十四號辦理，爰刪除得免編製股東權益變動表之規定。另採用國際會計準則後，期中財務報告應以合併基礎編製，爰刪除得免編製第一季及第三季合併財務報表之規定。 |
| 第○條 特殊行業之會計科目與財務報告之編排，得從其目的事業主管機關之規定，其未規定而性質上無法適用本準則者，報經本會核准後得依行業特性為之，但資產負債之評價及損益之取決，仍應依本準則及一般公認會計原則之規定辦理。 | 第十九條 特殊行業之會計科目與財務報告之編排，得從其目的事業主管機關之規定，其未規定而性質上無法適用本準則者，報經本會核准後得依行業特性為之，但資產負債之評價及損益之取決，仍應依本準則及一般公認會計原則之規定辦理。 | 本條未修正 |
| 第四章 個體財務報表 |  | 本章新增。 基於現行公司法係以個體財務報表為主體，我國仍有編製個體財務報表之需求，爰新增本章規範個體財務報表之編製。 |
| 第○條 發行人應依本章規定編製年度個體財務報表。 發行人依第二章規定編製個別財務報表者，免依本章規定辦理。 |  | 本條新增。 為節省公司成本，暨考量公司法僅規範企業應編製年度財務報表，爰明定公開發行公司僅需編製及公告申報年度個體財務報表，無需公開期中個體財務報表。 另公司無子公司者，已依第二章規定編製個別財務報表，爰明定無須依本章規定編製個體財務報表。 |
| 第○條 發行人編製個體財務報表時，應依下列規定辦理： 一、發行人對被投資公司具控制力、重大影響力或合資控制者，其長期股權投資應採權益法評價。 其他之會計處理應與第二章規定一致，使個體財務報表本期損益與合併基礎編製之財務報表中歸屬於母公司損益相同，及個體財務報表股東權益與合併基礎編製之財務報表中歸屬於母公司股東權益相同。 |  | 本條新增。 考量母公司本身財務報告之編製主係配合公司法配股機制，尚非著重於資訊揭露，編製目的較為單純，為降低企業帳務成本及投資人學習成本，個體財務報告仍宜維持與合併財務報告採用一致之會計處理，以使二者報導結果相同，爰增訂本條明定發行人編製個體財務報表，其會計處理應使個體財務報表本期損益與合併基礎編製之財務報表中歸屬於母公司損益相同，暨個體財務報表股東權益與合併基礎編製之財務報表中歸屬於母公司股東權益相同（如：個體財務報表對被投資公司具控制力、重大影響力或合資控制者，其長期股權投資應採權益法評價）。 |
| 第○條 發行人編製個體財務報表，得免編製下列資訊： 重要會計科目明細表。 本會發布之國際財務報導準則第八號所規範之部門資訊。 |  | 本條新增。 基於國際會計準則係以合併財務報表為主報表，而個體財務報表之編製，主係為符合公司法之規定，爰簡化個體財務報表之編製內容，明定發行人編製個體財務報表時，得免編製重要會計科目明細表；另按國際財務報導準則第八號規定，財務報表若包含合併財務報表及母公司單獨財務報表，則部門資訊僅需含於合併財務報表中，爰明定個體財務報表附註得不揭露部門資訊。 |
| 第五章 關係企業財務報表 | 第四章 合併財務報表及關係企業財務報表 | 章次及章名變更。 |
|  | 第二十條 發行人編製合併財務報表應依財務會計準則公報第七號規定辦理。 合併財務報表附註應揭露下列事項： 一、母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額。 (格式九) 二、子公司持有母公司股份者，應分別列明子公司名稱、持有股數、金額及原因。 第二章及第三章規定，於編製合併財務報表準用之，除本會另有規定者外，得免編製重要會計科目明細表。 | 本條刪除。 合併財務報表相關規範移至第二章，爰刪除本條文。 |
| 第○條 發行人除經本會核准者外，應編製關係企業合併財務報表。 | 第二十一條 發行人除經本會核准者外，應編製關係企業合併財務報表。 | 條次變更。 |
| 第○條 關係企業合併財務報表之編製及表達，應依本會所訂「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」規定辦理。 | 第二十二條 關係企業合併財務報表之編製及表達，應依本會所訂「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」規定辦理。 | 條次變更。 |
| 第六章 附則 | 第五章 附則 | 章次變更，章名未變更 |
| 第○條 發行人依本法第三十六條規定申報之財務報告及相關附件，應分別裝訂成冊且於財務報告封面右上角刊印普通股股票代碼，並製作申報書，相關書件除申報本會外，應同時抄送財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，供公眾閱覽，股票已於證券交易所上市者，並應抄送台灣證券交易所股份有限公司及中華民國證券商業同業公會；於證券商營業處所買賣者，並應抄送櫃買中心及中華民國證券商業同業公會。 | 第二十四條 發行人依本法第三十六條規定申報之財務報告及相關附件，應分別裝訂成冊且於財務報告封面右上角刊印普通股股票代碼，並製作申報書，相關書件除申報本會外，應同時抄送財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，供公眾閱覽，股票已於證券交易所上市者，並應抄送台灣證券交易所股份有限公司及中華民國證券商業同業公會；於證券商營業處所買賣者，並應抄送櫃買中心及中華民國證券商業同業公會。 發行人依第六條規定申報之書件，亦應依前項規定抄送相關單位。 | 條次變更。 第一項未修正 第二項配合第六條之修正，爰予刪除。 |
| 第○條 本準則自中華民國一百零二年會計年度開始日起施行。但股票未於證券交易所上市或未於證券商營業處所買賣之公開發行股票公司，得自一百零四年會計年度開始日起，始適用之。 | 第二十四條 本準則自中華民國九十五年一月一日施行。 中華民國九十六年三月九日修正條文，除第十七條第一項第五款之格式六自中華民國九十七年一月一日施行外，自九十六年一月一日施行。 中華民國九十七年○月○日修正條文，除第七條第三項第一款第十一目自九十八年一月一日施行外，自發布日施行。 | 條次變更。 配合上市、上櫃及興櫃公司自一百零二年會計年度開始日起強制採用國際會計準則，暨未上市、上櫃及興櫃之公開發行公司自一百零四年會計年度開始日起強制採用國際會計準則，惟得自一百零二年開始提前適用之時程，爰修正本條之施行日期。 |

行政院金融監督管理委員會　令（稿）草案

發文日期：

發文字號：金管證審字第號

一、本會○年○月○日金管證審字第○○○○○○○○號令修正之證券發行人財務報告編製準則第三條所稱之「一般公認會計原則」，其範圍包括財團法人中華民國會計研究發展基金會翻譯，並由本會發布之國際財務報導準則、國際會計準則及解釋函暨相關指引等。

二、本會94年9月27日金管證六字第0940004296號令，自即日起廢止。

正本：貼本會、本會證券期貨局公告欄

副本：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財          團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、財團法人中華民國會計研究          發展基金會、中華民國證券商業同業公會、中華民國會計師公會全國聯合會、法源資訊股份有限公司、博仲法律事務所、本會法律事務處

抄本：本會證券期貨局（會計審計組）

主任委員　陳　○

查核報告範例1—合併（個別）財務報告

會計師查核報告

○○股份有限公司　公鑒：

○○股份有限公司及子公司民國○年及○年○月○日之財務狀況表，暨民國○年及○年○月○日至○月○日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及財團法人中華民國會計研究發展基金會翻譯並由行政院金融監督管理委員會發布之國際財務報導準則、國際會計準則及解釋函暨相關指引等編製，足以允當表達○○股份有限公司及子公司民國○年及○年○月○日之合併財務狀況，暨民國○年及○年○月○日至○月○日之合併經營成果與現金流量情形。

XX會計師事務所

會計師：（簽名及蓋章）

會計師：（簽名及蓋章）

中華民國○年○月○日

查核報告範例2—個體財務報告

會計師查核報告

○○股份有限公司  公鑒：

○○股份有限公司民國○年及○年○月○日之個體財務狀況表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達○○股份有限公司民國○年及○年○月○日之財務狀況，暨民國○年及○年○月○日至○月○日之經營成果與現金流量。

XX會計師事務所

會計師：（簽名及蓋章）

會計師：（簽名及蓋章）

中華民國○年○月○日

行政院金融監督管理委員會　函（稿）草案

受文者：

發文日期：

發文字號：金管證審字第號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：有關自願提前自民國101年依國際會計準則增加編製財務報告者，請依說明辦理，請  查照。

說明：

依本會98年5月14日宣布我國會計準則直接採用國際會計準則（IFRSs）之推動架構，上市櫃及興櫃公司應自民國（以下同）102年開始依IFRSs編製財務報告，惟已發行或已向本會申報發行海外有價證券，或總市值大於新臺幣100億元之公司，於報經本會核准後，得提前自101年開始依國際會計準則增加編製合併財務報告，依規定無須編製合併財務報告者，則得依IFRSs增加編製本身之個別財務報告。

前開增加編製之合併（或個別）財務報告，應依國際會計準則委員會於西元2012年發布或仍有效之國際財務報導準則及國際會計準則編製。

正本：各上市公司、各上櫃公司、各興櫃公司

副本：

抄本：本會證券期貨局（會計審計組）

主任委員　陳　○

討論事項三：關於未來改以合併財務報表為主報表後，各特許事業以財務報表為監理基礎者是否需做相關調整乙案，謹提請　討論。（第三分組提）

說明：

- 現行各業別之監理除金控公司外，均以個體報表為基礎。未來以合併報表為主報表後，各事業之監理基礎是否做相關調整，經彙整銀行局、保險局及證期局各相關業務組室之研析意見如下：

- 證券商：

- 我國推動企業採用國際會計準則編製財務報告，以合併報表為主要報表，為符合國際會計準則以合併報表為主之監理精神，未來對證券商之監理亦將改以合併報表為主，從集團整體監理之角度，配合研議調整相關規範。

- 檢視現行法規函令之規範架構及監理思維，係以證券商個體之財務報表資訊為基礎，以證券商本身為規範主體，若改以合併財務報表為監理基礎，且不再要求證券商申報母公司個別之財務報告時，涉及以資產與負債為監理指標之法規須適時調整。謹分析如下：

- 經檢視現行證券商相關管理法規大多以淨值為監理指標，僅部分法令規定以資產與負債為監理指標，如證券商管理規則第13條負債比率及速動比率之上限、第16條非營業用不動產占總資產比率上限及第22條包銷有價證券之比率上限等，擬將涉及資產與負債部分之法規請證交所與證券商公會以合併報表為監理基礎，依實務上之數據研議相關適當之限制比率。

- 查BASELⅡ之資本適足制度，係建議金融機構採合併基礎計算，此為消除資本重複支撐之最好方式，俾確保有子公司之銀行之資本健全；另BASEL監理委員會亦認為，監理機關亦應檢測個別銀行在非合併基礎下具有適足之資本。現行證券商自有資本適足制度規範證券商應每月申報個別之資本適足比率，其計算係依各證券商之月計表為依據，考量證券商之業務屬性，其風險架構以市場風險為主，其風險屬短期性質，就監理面而言，每月申報具即時監理功能，故維持現行每月申報個別之資本適足比率較為適當。

- 因應證交法第36條未來修正為半年度財務報告僅需會計師核閱的情況，現行部分證券商管理法令所訂之最近期經會計師查核簽證之財報等條文，擬一併配合修正。

- 本案擬洽證交所與證券商公會研議適當之財務指標或投資規範，未來並將配合修正現行法規或增訂相關規範。

- 投信投顧事業、證金事業及集保事業：

- 我國推動企業採用國際會計準則編製財務報告，以合併報表為主要報表，為符合國際會計準則以合併報表為主之監理精神，未來對投信投顧業、證金事業及集保事業之監理亦將改以合併報表為主要報表。

- 檢視現行法規函令之規範架構及監理思維，係以旨揭事業之個別財務報表資訊為基礎，以事業本身為規範主體，若改以合併財務報表為監理基礎，經檢視現行投信投顧事業、證金事業及集保事業相關管理法規多以「淨值」、「實收資本額」及累積盈虧為監理指標，考量各事業中僅1家投信公司設有子公司且為100%持有，合併報表及個體報表之淨值及累積盈虧差異不大，暨為配合我國財務報表體制採行IFRSs為編製基礎後以合併報表為主之監理精神，未來將改以合併報表為監理依據。

- 因應證交法第36條未來修正為半年度財務報告僅需會計師核閱的情況，將配合修訂旨揭各事業管理法令有關申請時已逾年度開始六個月者應加送之上半年度財務報告及證金、集保事業應申報之半年度報告之簽證意見由「查核」改為「核閱」；至於投信事業如擬解除投信事業管理規則第13條公私募基金之限制，其所檢附之最近期已改善之財務報告仍維持應由會計師查核簽證以利對公司財務狀況不佳之投信事業之管理。

- 期貨業：

- 現行採用期貨業財務狀況為監理基礎之規範如下：

- 期貨商部分：

(A).以最近期財務報告為監理基礎之相關規範：期貨商申請設置分支機構、投資外國事業或大陸地區期貨公司及他業申請兼營期貨商等，訂有申請者最近期經會計師查核簽證之財務報告無累積虧損，或應符合財務比率等規定，另核發專營期貨商股票上市、上櫃同意函審查要點關於申請資格標準採用最近一會計年度無累積虧損及淨值應達一定金額等規範。

(B).以期貨商財務狀況為例行監理之相關規範：查期貨商管理規則相關規定針對風險指標部分，有採業主權益占最低實收資本額之比率及調整後淨資本額占期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額之比率（簡稱ANC比率）作為監理之依據，以及負債總額扣除期貨交易人權益不得超過業主權益、流動負債總額不得超過流動資產總額等規範。

- 期貨服務事業部分：期貨顧問事業、期貨經理事業及期貨信託事業各業別之設置標準，針對所營事業申請設置分支機構，或他業申請兼營各該期貨服務事業應符合之條件，除期貨商申請兼營期貨顧問事業，其最近期經會計師查核簽證之財務報告應符合財務比率規定外，其餘申請案件，申請者最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值應不低於面額；另期貨信託事業設置標準就期貨信託事業專業發起人之資格條件則採用淨值規範，暨期貨經理事業管理規則對接受全權委託期貨交易總金額部分，亦有採用資產管理規模不得超過淨值一定比率為規範之依據。又依期貨信託基金管理辦法規定，期貨信託事業募集或追加募集期貨信託基金，其最近年度每股淨值低於面額者，本會得不予核准，及期貨信託基金銷售機構最近期每股淨值應不低於面額。

- 分析意見：

- 有關與資產負債相關之財務比率日常監理部分：依期貨商管理規則第24條第3項規定，期貨商應於每月10日以前，向本會申報上月份會計科目月計表、財務比率月報表及期貨交易量月報表，及期交所亦要求期貨商應每日以自結之個體報表數字計算申報ANC比率，故就期貨商管理規則第17條（負債總額扣除期貨交易人權益不得超過業主權益、流動負債總額不得超過流動資產總額）及第22條（業主權益低於最低實收資本額60%或ANC比率低於20%）所定財務比率部分，未來仍延續現行以公司申報個體月計表之資料計算，且期貨商仍應每日以自結個體報表數字計算ANC比率並向期交所申報。

- 有關以財務報告為監理基礎部分：

(A.)考量已就期貨商每月申報之個體會計科目月計表及財務比率月報表予以審查，及本會對於期貨市場原即採行高度監理，故擬修正相關法規，就期貨商申請設置分支機構、或他業申請兼營期貨商，及期貨商申請兼營期貨顧問事業、投資外國事業或大陸地區期貨公司、股票上市（櫃）同意函等，刪除申請條件所列須審核無累積虧損或期貨商管理規則第17條及第22條相關財務比率之規定，而以淨值為審查條件，且基於合併報表與個體報表之累積虧損或淨值差異不大，為推動上開報表採用國際會計準則以合併報表為主，將改以合併報表為監理依據。

(B)另有關期貨經理事業接受全權委託期貨交易總金額不得超過淨值一定比率、申請募集期貨信託基金或期貨信託基金銷售機構之資格條件之一為淨值不低於面額、期貨信託事業發起人資格條件淨值需達一定標準，且不低於面額等規範部分，為配合我國財務報表體制採行IFRSs為編製基礎後以合併報表為主之監理精神，暨考量合併報表及個體報表之淨值差異不大，未來將改以合併報表為監理依據。

      - 倘公司係自願於2013年開始採用IFRSs編製財務報告，其財務報告編製情形如下:

| 年度 | 2013年 | 2014年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8月底前申報 | 8月底後申報 | 8月底前申報 | 8月底後申報 |
| 申報時檢送財務報告 | 財報期間 | 財報編製基礎 | 財報期間 | 財報編製基礎 | 財報期間 | 財報編製基礎 | 財報期間 | 財報編製基礎 |
| 最近二年度 | 2012年 (比較期2011年) | ROC GAAP | 2012年 (比較期2011年) | ROC GAAP | 2013年 (比較期2012年) | IFRSs | 2013年 (比較期2012年) | IFRSs |
|  | 2011年 (比較期2010年) | ROC GAAP | 2011年 (比較期2010年) | ROC GAAP | 2012年 (比較期2011年) | ROC GAAP | 2012年 (比較期2011年) | ROC GAAP |
| 上半年度 | NA | NA | 2013年上半年 (比較期2012年上半年) | IFRSs | NA | NA | 2014年上半年 (比較期2013年上半年) | IFRSs |

      - 倘公司係依規定於2015年應採用IFRSs編製財務報告，其財務報告編製情形如下:

| 年度 | 2015年 | 2016年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8月底前申報 | 8月底後申報 | 8月底前申報 | 8月底後申報 |
| 申報時檢送財務報告 | 財報期間 | 財報編製基礎 | 財報期間 | 財報編製基礎 | 財報期間 | 財報編製基礎 | 財報期間 | 財報編製基礎 |
| 最近二年度 | 2014年 (比較期2013年) | ROC GAAP | 2014年 (比較期2013年) | ROC GAAP | 2015年 (比較期2014年) | IFRSs | 2015年 (比較期2014年) | IFRSs |
|  | 2013年 (比較期2012年) | ROC GAAP | 2013年 (比較期2012年) | ROC GAAP | 2014年 (比較期2013年) | ROC GAAP | 2014年 (比較期2013年) | ROC GAAP |
| 上半年度 | NA | NA | 2015年上半年 (比較期2014年上半年) | IFRSs | NA | NA | 2016年上半年 (比較期2015年上半年) | IFRSs |

# Text boxes

本專案小組第五次會議紀錄及決議事項辦理情形

0

0

正本

副本

裝

訂

線

主任委員陳?

令;會-令

正本

副本

裝

訂

線

主任委員陳?

函;會-函

附件第2頁

附件第4頁