附件1：籌備組及第三分組前次會議決議事項辦理情形控管表

| 會議日期 | 案 由 | 決 議 | 辦理情形 | 承辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.1.8 本分組第三次會議 | 報告事項 一、檢陳本分組前次會議決議事項辦理情形如后，謹報請 鑒察。 二、檢陳各單位97年12月計畫執行進度報告如后，謹報請 鑒察。 三、各單位瞭解金融業採用國際會計準則有無困難情形，謹報請 鑒察。 討論事項 有關我國會計準則採用國際會計準則後，財務報表體制是否應一併配合調整乙案，謹提請 討論。 關於研議要求公開發行公司事先於財務報告揭露採用IFRS之計畫及影響乙案，謹提請 討論。 案由三：關於實施XBRL與採用國際會計準則之關聯性乙案，謹提請 討論。 | 關於會計基金會之經費，99年度起將由本會編列部分預算支應，如有不足，仍請各單位依分攤比例分攤之，請證交所儘速再次召開會議協商會計基金會翻譯國際會計準則（以下簡稱IFRS）及98年度經費之分攤事宜，餘洽悉。 洽悉。 （一）請會計基金會及四大會計師事務所協助提供國內會計準則與IFRS之差異資料予證交所，並請本專案小組第二分組儘速召開會議完成國內會計準則與IFRS之差異彙總，俾利本專案小組第四分組辦理IFRS教育宣導相關事宜，並邀請賦稅單位參加IFRS相關教育訓練事宜。 （二）請本專案小組第二分組蒐集公司導入IFRS時常用之資訊系統，並就可能面臨之共通性議題，邀請專家學者參與研議如何協助公司解決。 （三）關於公司系統是否須於開始採用IFRS前一年之年初即調整完畢，請本專案小組第二分組於如何因應首次適用IFRS之議題中予以研議。 （一）建議維持現狀（即個別財務報表及合併財務報表雙軌制，且個別財務報表係parent company only財務報表），並請證期局就相關作法再作利弊分析後，提專案小組討論。 （二）請財政部賦稅署就國內會計準則與IFRS差異之彙總結果，研議採用IFRS後相關稅賦政策是否配合調整。 （三）未來上市上櫃公司之監理應以合併財務報表為主，請相關單位檢視相關監理法規是否配合調整。 （四）有關財務報表採單軌制之國家，其法律上對於配股之規定為何，請證交所洽合併報表之委託研究單位納入研議且於報告中敘明，並儘速完成相關報告。 （一）關於公開發行公司財務報告揭露採用IFRS之計畫及影響規定草案乙節： 上市上櫃公司、興櫃公司應於99年度、100年期中及年度財務報告附註揭露採用IFRS之計畫及影響等事項，其中100年度財務報告應揭露採用IFRS後對財務報表重要項目可能產生之影響金額，至100年第1季、上半年度及第3季財務報告，如無法估計上開影響金額時，應敘明其理由。 上市上櫃公司、興櫃公司自願提前採用IFRS編製財務報告者，應於98年度及99年期中及年度財務報告附註揭露相關事項；如於98年以後始決定自願提前採用IFRS編製財務報告者，應自決定日後之99年期中及年度財務報告附註揭露相關事項。 金融保險業另有規定者，從其規定。 （二）請於推動我國企業採用國際會計準則藍圖中敘明要求公司事先於財務報告揭露採用IFRS之計畫及影響。 關於XBRL之實施時程，原則仍依原訂計畫辦理，至於相關計畫細節，請證交所審酌是否配合採用國際會計準則案之推動酌予調整，提報XBRL專案小組討論。 | 本會已編列預算支應 已將我國會計準則與IFRS之差異分類彙整完成，並將該資料於98.3.16分送櫃買中心等相關單位，作為第四分組教育宣導教材；另亦置於本公司網站之「國際會計準則(IFRS)專區」供大眾閱覽。 依決議研議辦理。 依決議研議辦理。 將提下次專案小組會議討論。 俟國內會計準則採用IFRS之適用對象及範圍確定後，參考國際間採用IFRS國家稅務機關參採與應對情形予以研議 持續依決議辦理 預計於100年12月底前完成本中心監理法規之修正及監理方式之調整 證交所委託研究單位將於本分組第4次會議進行期中報告 依決議辦理 依決議辦理 已提報98.1.21 XBRL專案小組會議討論，決議仍按預計時程辦理。 (即上市櫃公司於申報99年度半年報起強制適用，惟得於申報98年度財報時提前適用。) | 證期局 證交所 證交所 證交所 證期局 賦稅署 證交所、櫃買中心 證交所 證期局 證期局 證交所 |  |