召開「推動我國採用國際會計準則專案小組」第七次會議

討論題綱

- 報告事項

- 一、有關「推動我國採用國際會計準則專案小組」第六次會議紀錄及決議辦理情形，謹報請　公鑒。【詳附件P1-P2】

- 二、各分組會議召開及計畫執行情形，謹報請　公鑒。

說明：為加強落實推動本專案小組各項計畫，本小組按計畫目標成立「籌備組：訂定及公布藍圖」、「第一分組：國際會計準則之採用」、「第二分組：國際會計準則之導入」、「第三分組：法規與管理機制之調整」、「第四分組：宣導及訓練」等5個分組，各分組業陸續召開分組會議，爰由各分組負責單位報告會議召開情形及截至99年9月份止各分組之計畫執行情形。

- 第一分組「國際會計準則之採用」：會計研究發展基金會【詳附件P3-P6】。

- 第二分組「國際會計準則之導入」：證交所【詳附件P7-P10】。

- 第三分組「法規與管理機制之調整」：證期局【詳附件P11-P14】。

- 第四分組「宣導及訓練」：櫃買中心【詳附件P15-P39】。

三、本年度擬開始進行18號IFRIC（國際財務報導解釋）及SIC（解釋公告）翻譯之初審，謹報請　鑒察。（第一分組提）

說明：原訂於明年度開始審核IFRIC及SIC之翻譯，目前會基會已開始進行。預計本年度完成初審並對外徵求意見之IFRIC及SIC如下：

1.	IFRIC 1「現有除役、復原及類似負債之變動」

2.	IFRIC 2「合作社社員之股份及類似工具」

3.	IFRIC 4「決定一項安排是否包含租賃」

4.	IFRIC 5「除役、復原及環境修復基金孳息之權利」

5.	IFRIC 6「參與特定市場所產生之負債：廢電機電子設備」

6.	IFRIC 7「適用國際會計準則第29號『高度通貨膨脹經濟下之財務報導』之重編法」

7.	IFRIC 10「期中財務報導與減損」

8.	IFRIC 12「服務特許權協議」

9.	IFRIC 13「客戶忠誠計畫」

10. IFRIC 18「客戶資產之轉入」

11.SIC 7「引入歐元」

12.SIC 13「聯合控制個體：合資控制者之非貨幣性投入」

13.SIC 15「營業租賃：誘因」

14.SIC 21「所得稅：重估價非折舊性資產之回收」

15.SIC 27「評估法律形式為租賃之交易實質」

16.SIC 29「服務特許權協議：揭露」

17.SIC 31「收入：廣告服務之交換」

18.SIC 32「無形資產：網站成本」

四、有關蒐集各產業導入國際會計準則(IFRSs)案例資料之具體作業及相關時程，謹報請  公鑒。（第二分組提）。

說明：

- 轉換案例之製作：

- 公司採用IFRSs之轉換計畫可分為三個階段：分析與規劃、設計與執行、及轉換（含產製IFRSs財務報表）等三階段。各公司依計畫逐步執行，始完成轉換作業。因此經由對公司轉換過程各階段資料之蒐集，至財務報表編製完成，才能製作成一個完整轉換案例。

- 有關蒐集各產業導入IFRSs案例資料，需視公司配合之意願，除金融業因其行業特性，轉換程序重點與一般產業有較大差異外，其餘產業尚無重大轉換差異，故分金融產業與非金融產業蒐集案例資料。另考量個別公司資訊之保密性，且個別公司之特定導入經驗未必對其他公司具參考性，爰不公開特定公司之實際導入程序及問題。

- 提前製作完整轉換案例之可行性：

- 銀行局原於98年11月25日專案小組第五次會議建議將製作國內金融業完整轉換案例之時程提前至100年，由於我國自102年起採用IFRSs編製財務報告，依公司之轉換計畫並無法於100年產製財務報告，故無法於100年製作完整轉換案例。另徵詢金融業者，尚無自願作為轉換案例者，將製作國內完整轉換案例時程提前確有困難，由於目前僅有國外公司轉換案例可供參考，國內轉換案例仍需循序漸進，依分析與規劃、設計與執行、及轉換等三階段，分別蒐集問題及解決方案，並依金融業及非金融產業分類，累積彙總相關資料後，始能製作成產業參考範例。

- 案經提報98年12月16日第二分組第六次會議決議，請銀行局先就資誠會計師事務所提供之國外公司轉換案例提供金融業者參考，另請四大會計師事務所加強蒐集金融業之問題與解決方案，證交所將定期提供資料供參。

- 製作轉換案例工作計畫時程：第二分組業將國際會計準則轉換案例列入工作計畫項目「6. 蒐集公司導入IFRSs之問題及解決方案」控管，本工作計畫包括蒐集國外轉換案例及製作國內轉換案例。

1.蒐集國外轉換案例(計畫執行期間98年7月~98年12月)：已請資誠會計師事務所蒐集國外公司導入IFRSs之步驟、程序、經驗及共通性問題，分類作成實務指引，並蒐集國外南韓金融控股、英國電信集團、澳洲Amcor集團等公司轉換案例，已於98年12月執行完成，並置於「國際會計準則專區」供閱覽。

2.製作國內轉換案例：

(1)預擬我國可能面臨之共通性問題(執行期間99年1月～99年6月)：已請四大會計師事務所定期蒐集IFRSs相關問題，刻正辦理中。

(2)國內公司導入IFRSs各階段問題蒐集(執行期間99年1月～101年12月)：依分析與規劃、設計與執行、及轉換等三階段，分別蒐集問題及解決方案。

(3)製作完整轉換案例(執行期間101年1月～101年12月)：依金融業及非金融產業分類，累積彙總相關資料後，製作成產業參考範例。

- 目前執行進度

- 為蒐集公司導入IFRSs可能面臨之問題，俾利未來製作完整轉換案例（case study），證交所定期彙整四大會計師事務所於協助公司導入IFRSs時所蒐集之問題，並分析歸納為政策及法規面、稅務、金融業、公報及會計處理實務、資訊系統及其他轉換議題等六大類型。

- 截至99年9月底為止，證交所業蒐集彙整政策及法規面議題15題、稅務議題39題、金融議題6題、公報及會計處理實務議題35題、資訊系統議題3題及其他轉換議題22題，共計120題。其中已研議解決方案者計75題，案經提報99年8月16日第二分組第7次會議決議通過，並由證交所製成問答集置於IFRSs專區供閱覽；餘待研議者辦理情形如下：

(1)稅務議題：證期局前於99年6月轉請財政部賦稅署研議。（計36題）。

(2)金融議題：證期局於99年6月就所涉業務分別轉請銀行局、保險局、證期局證券商管理組及期貨商管理組研議。(計2題)

(3)政策及法規面議題：刻正由經濟部及證期局研議中。(計7題)

- 五、有關第四分組現階段之大型宣導會規劃情形，謹報請　鑒察。(第四分組提)

說明：

- 第四分組各工作單位除繼續依宣導計畫對各自會員辦理訓練課程外，另為配合專案小組其他分組之進度及重要研議結果辦理宣導，櫃買中心與臺灣證券交易所不定期以上市、上櫃、興櫃及公開發行公司之財會主管及IFRSs轉換計畫執行人員為對象，共同舉辦大型宣導會。

- 為使企業順利編製第一份IFRSs財務報表並符合行政函令相關揭露規範，櫃買中心與證交所於99年上半年度以「IFRS1首次採用國際財務報導準則」及「行政函令解析」為主題，在全台舉辦五場宣導會。總計約4,200名上市、櫃及興櫃公司財務會計主管及IFRSs轉換計畫執行小組成員參加，其中上市公司出席家數704家、上櫃公司出席家數543家及興櫃公司出席家數233家。宣導說明會之內容並已全程實況錄影放置於國際會計準則專區下之「線上影音學習」專區，供一般投資大眾可隨時上網瀏覽利用資源。

- 櫃買中心與臺灣證券交易所刻正規劃於99年11、12月份間辦理五場次以「IAS21匯率變動之影響」及「IAS16不動產、廠房及設備」為主題之大型宣導會。未來並將持續參酌企業之問卷回覆結果，以企業關注之公報為主題辦理大型宣導會，協助其了解IFRSs以順利完成轉換計畫。

- 討論事項

案由一：為配合我國直接採用IFRSs，有關證券發行人財務報告編製準則第7條（發行人會計政策或會計估計變動）修正草案內容乙案，謹提請  討論。（第三分組提）

說明：

- 背景說明：為配合我國採用IFRSs，證期局前研擬證券發行人財務報告編製準則（以下簡稱編製準則）初步修正架構及內容議案，並提至本小組第6次會議討論。該次會議決議，有關會計原則變動之修正內容（編製準則第7條修正草案），請第三分組再就與會者意見審酌討論，餘照案通過。

- 關於編製準則第7條修正草案有關會計政策及會計估計變動之相關規範，證期局原研擬之修正方向：

  - 改採資訊公開，不再需報經本會核准：按現行編製準則第7條規定，會計原則變動及部分會計估計事項變動，需於變更前一年度報經本會核准後始得為之。考量未來採用IFRSs後，企業應依公報規定依其專業判斷定期評估是否變更其會計政策或會計估計，故責任係歸屬於企業，前研議改採資訊公開方式，不再需報經本會核准。

  - 取消需前一年底前公告申報，次年度始得變更之規定：考量IFRSs對會計政策及會計估計變動並無應於前一年底前公告申報，次年度始得變更之規定，爰研擬取消現行變更需於前一年底前公告申報之規範，企業得視其經濟實質之變化，變更其會計政策或會計估計。

  - 加強相關配套措施

- 強化公司治理：參酌證交法第14條之3及第14條之5規定，要求企業變更會計政策或會計估計前後，均需經監察人（或審計委員會）承認，並參考獨立董事意見，且應將實際影響金額提報當年度股東會。

- 增加合理性之說明：若企業於會計年度開始日後始公告變更會計政策或會計估計者，應增加說明於會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性，併同其他事項洽請會計師表示意見。

- 例外管理：

  - 請證交所或櫃買中心就上市、上櫃及興櫃公司變更會計政策或會計估計之原因進行瞭解，必要時將公司財務報告列入實質審閱。

  - 若同一會計年度內2次以上變動會計政策或會計估計，請證交所或櫃買中心修改其法令，於財務報告實質審閱時將渠等公司納入必要受查公司。

- 有關證期局原擬議取消會計政策及會計估計變動需前一年底前公告申報，次年度始得變更規定乙節，本小組第6次會議中部分與會者表示，會計估計變動係為反映財務報告當時之狀況，故公司得依當時經濟情況隨時變動其會計估計事項，尚屬合理；惟自願性變更會計政策係由公司自行選擇，且須重編財務報告，對財務報告影響重大，為強化監理，避免企業為盈餘管理，建議維持現行前一年底公告申報，次年度始得變更會計政策之方式。

- 分析意見

  - 查國外對於企業變更會計政策或會計估計變動，尚無訂定相關監理措施，僅我國為避免少數企業藉由變動會計政策或會計估計為盈餘管理，爰於編製準則內規範相關監理機制，故我國對於會計政策或會計估計變動之監理，已較其他國家嚴謹。

  - 為配合本次編製準則第7條修正方向，證期局已擬訂相關配套措施，包括要求企業變更會計政策或會計估計前後，均需經監察人（或審計委員會）承認，實際影響金額須提報當年度股東會，且要求企業於會計年度開始後始變更會計政策或會計估計者，需增加說明於會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性，並洽會計師表示意見，另由證交所及櫃買中心加強例外管理，若同一會計年度企業多次變動會計政策或會計估計，亦請證交所及櫃買中心將其納入財務報告實質審查之必查公司，故原擬議之規範內容已屬嚴謹，已可降低少數企業藉由變更會計政策而為盈餘管理目的之可能性。

  - 又基於IFRSs規定，會計政策變動需追溯適用（即調整以前期間財務報告），與會計估計變動僅需推延調整（即於變動當期開始適用新會計估計）相較，成本已較高，且相較於會計政策變動，會計估計變動（如固定資產耐用年限之變動）更為主觀，是以企業若欲為盈餘管理，將選擇較易操縱且成本較低之會計估計變動事項，故以監理目的而言，對會計政策及會計估計變動區分二種不同之監理措施，似無必要。

  - 綜上，本案經提至第三分組第8次會議討論，會議決議編製準則第7條修正草案仍維持原研議之規劃方向，條文對照表如附件（P40~P42）。

案由二：有關101年自願提前適用國際會計準則公司應公告申報之財務報告乙案，謹提請　討論。（第三分組提）

說明：

- 依我國推動企業採用IFRSs推動架構，提前於101年適用IFRSs之公司，得提前依IFRSs「增加」編製合併財務報告或個別財務報告，惟仍應依我國會計準則(下稱ROC GAAP)編製個體及合併財務報告。

- 參考採用IFRSs國家對於自願提前適用之規定，並在不影響現行監理措施以個體財務報告為主基礎外，前經99年9月8日本小組第三分組第8次會議通過，說明如下：

- 自願提前於101年適用IFRSs公司僅需編製IFRSs合併財務報告或個別財務報告，及ROC GAAP個體財務報告，並考量企業轉換成本，爰允許提前於101年採用IFRSs公司之公開發行子公司，可與母公司ㄧ併提前於101年同時採用IFRSs。

- 另提前於101年採用IFRSs之公司，基於依公司法規定盈餘分派基礎為個體財務報告，故其於102年分派101年股利，仍以101年度ROC GAAP個體財務報告為基準分派股利。

- 前開自願提前於101年適用IFRSs公司公告申報財務報告期限及會計師意見，謹研提相關配套措施如下：

- 期中財務報告簽證意見：自願提前公司首次公告依IFRSs編製之合併財務報告為101年第1季合併財務報告，審酌未來採用IFRSs後，規劃期中合併財務報需經會計師核閱，爰擬比照前開規畫要求渠等公司之第1、3季期中合併財務報告應經會計師核閱。

- 期中財務報告公告申報期限：為使市場資訊時效性具一致，於101年自願提早適用公司，其申報擬比照現行規定(即第1、3季原則上為各季終了日1個月，半年報為半年度營業終了日後2個月，惟均可延長15日)辦理(詳下表)。

| - 證券交易法-各季財務報告申報時限及條件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 年度 |  |  | 半年度 |  | 季報 |
| 個體財務報告申報期限 | 3個月* |  |  | 2個月 |  | 1個月 |
| 個體-會計師 查核／核閱 | 查核 |  |  | 查核 |  | 核閱 |
| 合併財務報告申報期限 | 3個月* |  |  | 2個月； 得延長為半年度營業終了日後75日內 |  | 1個月； 得延長為季營業終了日後45日 |
| 合併-會計師 查核／核閱 | 查核 |  |  | 核閱 |  | 得免經核閱 |
| 註：＊99年度財務報告 ，申報期限為年度終了後4個月，99 年 06 月 02 日修正證交法36條，自100年度財務報告起，申報期限為年度終了後3個月。 |  |  |  |  |  |  |
| - 於101年提前適用IFRSs公司－財務報告申報時限及條件 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 年度 | 半年度 |  | 季報 |  |
| (ROC GAAP) 個體財務報告申報期限 |  | 3個月 | 2個月 |  | 1個月 |  |
| (ROC GAAP) 個體-會計師 查核／核閱 |  | 查核 | 查核 |  | 核閱 |  |
| (IFRSs) 合併財務報告申報期限 |  | 3 個月 | 2個月； 得延長為半年度營業終了日後75日內 |  | 1個月； 得延長為季營業終了日後45日 |  |
| (IFRSs) 合併-會計師 查核／核閱 |  | 查核 | 核閱 |  | 核閱* |  |
| 註：＊提前於101年度採用IFRSs之公司其第1、3季財務報需經會計師核閱。 |  |  |  |  |  |  |

案由三：關於企業依國際會計準則IAS 21「匯率變動之影響」規定判斷功能性貨幣為外幣，所涉相關議題乙案，謹提請　討論。（第三分組提）

說明：

- 背景說明：依國際會計準則IAS 21「匯率變動之影響」公報規定，所有企業個體（含母公司）均應判斷其功能性貨幣之幣別，依本小組第5次會議決議，未來採用IFRSs後所編製之財務報告，不論其功能性貨幣為何種幣別，均應以新臺幣為表達財務報表之貨幣，惟外界對於未來國內企業如依IAS 21規定判斷功能性貨幣為外幣時，可能涉及財務報表表達、所得稅申報及盈餘分派等問題，仍有疑義。

- 關於申報財務報表得否以新臺幣及外幣併列表達乙節：

- 本小組第三分組第7次會議決議，依經濟部90商字第09002201820號函規定，現行商業會計法第7條並未禁止商業決算書表中之財務報表以新臺幣與外幣併列方式編製，商業如因業務實際需要以併列方式編製自無不可，且查IAS 21規定，允許企業依該公報規定，以多種貨幣表達財務報表，是以未來採用IFRSs後，公司財務報告得以新臺幣及外幣併列之方式表達；至於未來XBRL申報財務報告格式，得否以新臺幣及外幣雙幣併列方式為之，則請證交所進一步評估技術之可行性。

- 案經證交所提報其「推動上市櫃（興櫃）公司採用XBRL申報財務報告」分類標準工作小組第14次會議討論，由於雙種幣別同時存在一份案例文件，將增加轉體設計所需時程及財務報告編製時間，且考量未來查閱財務報告之方便性，雙種幣別併列將導致相關欄位過多，恐亦不利閱讀，爰建議設計一份以新臺幣表達之財務報告，另一份以外幣表達之財務報告等二份案例文件，未來如本小組確定財務報告採雙幣併列之表達方式，再進一步評估相關處理方式。

- 關於盈餘分派得否以外幣為之乙節：

- 關於國內企業如依IAS 21規定判斷功能性貨幣為外幣時，得否以外幣發放股利乙節，經提報本小組第三分組第7次會議討論，會中依中央銀行及經濟部意見，目前尚無法令限制公司必須以新臺幣支付股利，且經濟部表示，僅要求盈餘分配之總額應符合公司法或公司章程，至各股東之發放金額或發放方式，法令並無明文規範。

- 本小組第三分組第8次會議復就企業功能性貨幣為外幣時，得否以外幣報表作為盈餘分派之基礎等議題進行討論，會中決議為避免因匯率變動而導致超額分配之問題，股利分配宜以功能性貨幣財務報表作為計算股利分配基礎，惟請經濟部再進一步研議相關事項之適法性，據經濟部回復表示，當企業之功能性貨幣為外幣時，如章程訂明以外幣財務報表作為股利分派基礎，於申請盈餘轉作股本登記時，將其所檢送之盈餘分派表，以功能性貨幣與單一匯率簡易換算之新臺幣二欄併列方式表達，並無不可。

- 關於得否以外幣申報所得稅乙節：經提報本小組第三分組第7次會議討論，會中依賦稅署意見，按本小組第5次會議決議，財務報表應以新臺幣為表達貨幣，而決算書表係依財務報表帳外調整，亦應以新臺幣表達，故目前尚不允許以外幣繳納稅款。

案由四：關於未來改以合併財務報表為主報表後，各金融特許事業以財務報表為監理基礎者是否需做相關調整乙案，謹提請　討論。（第三分組提）

說明：

- 依99年4月23日本小組第6次會議決議，經各金融特許事業業管單位，逐一檢測未來調整方式後，邀集央行及檢查局召開會議討論後，提報本次會議。

- 現行各業別之監理除金控公司外，均以個體報表為基礎，至未來以合併報表為主報表後，各業管單位均將維持以個體財務報表為監理機制，經彙整銀行局、保險局及證期局各相關業務組室之研析意見如下：

- 金融業：

- 本國銀行及票券公司：

    - 查銀行法第1條立法目的，係為健全銀行業務經營，保障存款人權益，另票券金融管理法第1條之立法目的，則係為加強票券商之監督及管理，並保障市場交易人之權益。

    - 銀行局主管法規之監理比率，係依據上開立法目的，爰規範金融機構本身辦理相關業務之限額，就金融監理之立場，各項限額規定係考量金融機構本身之風險承擔、資金運用能力及為保障存款人之權益所訂定（使資金來源及資金用途為對稱之配置，避免業者過度放款及投資，並維持適當流動性），如改以合併財務報表作為衡量基礎，將無法反映個別銀行之實際財務狀況，與合併財務報表之編製，係為完整表達企業之經營狀況，使投資人瞭解母公司及其子公司之財務及其經營績效之目的有所不同。

    - 另查新加坡銀行法及香港銀行業條例中有關監理比率之相關規定，除香港銀行業條例對於認可機構之資本適足率規定得以綜合基礎取代非綜合基礎計算外，其他相關監理比率，亦係以金融機構本身之股東權益作為計算基礎。

- 金控公司：金控公司之財務報表自95年起即改以合併報表為主報表，金控公司及其子公司之個體報表則為合併財務報告之附註，故未來改採IFRSs後，相關監理比率尚無須配合調整。

- 信用卡公司及信用合作社：該等金融機構目前均無編製合併報表之需要（均無子公司），故監理比率尚無配合調整。

- 保險局：

- 保險局主管保險相關監理比率規範(詳附件P43 ~P53)，如保險業風險資本額制度，主要係為確保保險公司本身清償能力適足性；對保險業各項資金運用限額之規定，係為避免保險業投資風險過於集中，影響財務穩定性；另對保險業申請設立分支機構、及申請保險商品審查採備查制、或辦理部分保險業務應具備資格條件之財業務比率限制等規定，係為確保其業務健全發展，以保障保戶之權益。基於對保險公司本身清償能力適足、風險控管及業務發展之監督管理，及對其業務經營及財務狀況資訊之監理需求，與合併報表係表達集團母公司與子公司整體之財務狀況與經營結果不同，故未來仍將維持現行作法以保險業個體報表為監理基礎。此外，經參酌國外已採行IFRSs國家多僅規範上市公司應依IFRSs編製合併財務報表，對保險業之監理仍以個別公司為主，如英國金融監理總署(FSA)對保險業之監理係以個別保險公司個體為主，必要時始要求提供保險集團之資訊，香港及新加坡對保險業之監理亦與英國相似。

- 另評估各業務單位主管法規中有引用最近一期經會計師查核簽證之財務報告或期中財報數據者，有無必要增列經會計師核閱之財務報告乙節，經查除「保險公司發行具資本性質債券應注意事項」第4點第7項規定外，其他保險局主管法規有引用最近一期經會計師查核簽證之財務報告或期中財報數據者，皆已包含經會計師核閱之財務報告之規範。而上開應注意事項第4點第7項規定保險公司發行具資本性質債券應檢具「最近一期經會計師查核簽證之財務報告」，係考量查核簽證與核閱之程序並不相同，會計師依規定必須就所簽證之財務報告是否已允當表達相關事宜出具查核意見，因上開查核意見有助於瞭解申請人相關財務資訊之揭露情況，故明定保險公司應提送經會計師查核簽證之財務報告，以供本會作為申請案件審議之參考。惟本會於審查上開債券發行申請案件時，除將審視申請人最近一期經會計師查核簽證之財務報告外，亦將視審查情況需要，要求申請人提示最近一期經會計師核閱之財務報告或自編之財務報告等其他輔助性文件。據此，目前上開應注意事項尚無增列經會計師核閱之財務報告之必要。

- 證券商、投信投顧、證金、期貨及集保事業：(詳附件P.57-P60)

- 基於對證券市場之管理及證券投資人權益之保障，證券商、投信投顧、證金、期貨及集保等業相關監理指標規定，係前量前開各業之業務經營、風險承擔、資金運用能力及為保障投資人之權益所訂定，為反映前開各業之實際財務狀況，爰未來採用國際會計準則後，對證券商等事業之監理方式，仍維持現行以個體報表為監理基礎。

- 另查現行前開事業對申請減資者於逾年度開始6個月者，規定應加送上半年經會計師查核簽證之財務報告，考量其申請時點財務狀況是否健全，攸關其減資之可行性，故申請時已逾年度開始6個月者加送半年度個體財務報告仍有其必要性，擬予維持，並為兼顧企業經營成本及審酌未來公開發行公司期中財務報告僅需經會計師核閱，故未來採用IFRSs後，證券商、投信投顧、證金、期貨及集保等事業辦理減資退回股本案件，申請時已逾年度開始6個月者，應加送上半年經會計師核閱之個體財務報告。

- 臨時動議