召開「推動我國採用國際會計準則專案小組」第五次會議

討論題綱

- 報告事項

- 一、有關「推動我國採用國際會計準則專案小組」第四次會議紀錄及決議辦理情形，謹報請　公鑒。【詳附件P1-P3】

- 二、各分組會議召開及計畫執行情形，謹報請　公鑒。

說明：為加強落實推動本專案小組各項計畫，本小組按計畫目標成立「籌備組：訂定及公布藍圖」、「第一分組：國際會計準則之採用」、「第二分組：國際會計準則之導入」、「第三分組：法規與管理機制之調整」、「第四分組：宣導及訓練」等5個分組，各分組業陸續召開分組會議，爰由各分組負責單位報告會議召開情形及截至98年10月份止各分組之計畫執行情形。

(一)第一分組「國際會計準則之採用」：會計研究發展基金會【詳附件P4-P8】。

(二)第二分組「國際會計準則之導入」：證交所【詳附件P9-P15】。

(三)「籌備組」暨第三分組「法規與管理機制之調整」：證期局【詳附件P16-P23】。

(四)第四分組「宣導及訓練」：櫃買中心【詳附件P24-P44】。

三、有關IFRSs翻譯進度報告乙案，謹報請  公鑒。(第一分組提)

說明：

(一)會計研究發展基金會業完成「重要會計用語中英對照」之審議，且截至2009年11月11日止，已完成下列準則公報之初審：

  - IAS17「租賃」（徵求意見截止日期為98.10.20）

  - IFRS8「營運部門」（徵求意見截止日期為98.11.20）

  - IAS21「匯率變動之影響」（徵求意見截止日期為98.11.25）

(二)上開「重要會計用語中英對照」及公報草案已公布於基金會網頁並對外徵求意見，各單位可上網查詢。

四、有關訂立公司導入IFRSs之共通性轉換步驟、轉換計畫及提報董事會事項，謹報請  公鑒（第二分組提）。

說明：

(一)為協助企業擬訂IFRSs轉換計畫，俾順利導入IFRSs，經證交所先洽請四大會計師事務所研擬IFRSs轉換步驟及轉換計畫，並參酌國外企業之轉換計畫，考量各公司規模、產業特性、採用IFRSs影響程度不一等因素，故就公司可能面臨之共通性轉換步驟及轉換計畫應包括基本要素：如時程、進度、參與人員等，經充分討論訂立「IFRSs轉換計畫參考範例」（附件P45-P53）

- 本「IFRSs轉換計畫參考範例」僅係供上市(櫃)及興櫃公司擬訂計畫參考，轉換工作計畫中之工作項目、執行步驟，非強制性規範，將提醒使用者注意。另提醒公司注意下列事項：

  - 考量各公司規模及實務運作彈性，「轉換計畫參考範例」之工作項目將不預設完成時程。

  - 為順利推動轉換計畫，各公司專案小組負責人宜由督導財會部門以上之高階主管擔任；各工作項目之負責人員則宜由相關部室主管或相當職級者擔任。

  - 各公司專案小組負責人及成員，應持續參與IFRSs教育訓練。

- 本參考範例已置於「國際會計準則專區」，並送交第四分組作為教育宣導素材（自11月17日起舉辦六場宣導會）。另已於98年9月底分別函送各上市(櫃)及興櫃公司參考。

- 證交所持續彙整各界對參考範例轉換步驟之意見，以改進專區資訊。

決議：

五、有關蒐集各產業導入IFRSs案例資料之具體作業及相關時程，謹報請  公鑒（第二分組提）。

- 說明：

- 為協助企業導入IFRSs，擬蒐集國內外公司導入IFRSs之經驗，以供未來公司轉換IFRSs之參考，經證交所洽請資誠會計師事務所於98年底前蒐集國外公司導入IFRSs之步驟、程序、經驗及共通性問題，另請四大會計師事務所於協助國內公司導入IFRSs時，同步蒐集公司所面臨之問題及可能解決方案，定期交由證交所彙整，置於網站IFRSs專區，並送第四分組作為教育宣導素材。

- 有關蒐集各產業導入IFRSs案例資料，尚需視公司配合之意願，另除金融業因其行業特性，轉換程序重點與一般產業有較大差異外，其餘產業尚無重大轉換差異，故係區分金融業與非金融產業蒐集案例資料。

- 未來有關蒐集我國公司導入IFRSs之問題及解決方案，悉依「蒐集公司導入IFRSs之問題及解決方案作業程序」辦理（附件P54 ），另擬具相關時程控管表（附件P55-P56），以利後續作業之管控。

決議：

- 六、關於未來公司採用IFRSs適用IAS 21「匯率變動之影響」公報相關議題乙案，謹報請　鑒察。(第三分組提)

說明：

- 背景說明：依IAS 21「匯率變動之影響」公報規定，所有企業個體（含母公司）應判斷其「功能性貨幣」（functional currency），相關交易及事項之認列及衡量應以該「功能性貨幣」為基礎，如各地主管機關要求財務報告以另一幣別表達時，再依「表達貨幣」（presentation currency）轉換。為因應IFRSs之實施，邇來外界對於公司適用IAS 21有關表達貨幣及記帳貨幣之認定提出疑義。

- 本案經提報本小組第三分組第六次會議決議如下：

  - 表達貨幣應為新臺幣：鑒於各國主管機關多要求國內公司財務報告均應以當地貨幣表達，IAS 21爰有相當大之篇幅說明公司如何將「功能性貨幣」轉換為各「表達貨幣」，而基於國家主權之考量，本國企業宜以國幣作為財務報告表達之幣別，且為增加各公司財務報告之比較性及一致性，未來採用IFRSs編製之財務報告，不論其「功能性貨幣」為何種幣別，均應以新臺幣為「表達貨幣」。

  - 記帳貨幣得為新臺幣以外之貨幣：企業因業務實際需要須以「功能性貨幣」（可能為新臺幣以外之貨幣）做為記帳貨幣，尚無違反商業會計法第7條及稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法第19條因業務實際需要以外國貨幣記帳之相關規定 ，且於採用IFRSs前即可開始適用。

決議：

- 七、有關會計主管持續進修擬要求納入IFRSs課程之辦理情形，謹報請　公鑒。【詳附件P57-P60】(第三分組提)

說明：

- 按98年4月17日「推動我國採用國際會計準則專案小組」會議決議，請本局就會計主管持續進修，應至少包括IFRSs專業課程時數及可折抵以後年度進修時數研析可行性。

- 案經本局研議，審酌我國財務會計準則公報與IFRSs主要差異，因各公開發行公司產業各異，並非全面性適用，爰規劃會計主管持續進修有關IFRSs訓練時數應至少15小時，並就上市櫃公司及未上市櫃之公開發行公司全面採用IFRSs時程不一，及避免強制進修IFRSs課程計入進修時數可能產生對其他課程排擠效果，分別規劃如下：

  - 證券商、上市公司、上櫃公司及興櫃公司，於2013年開始強制採用IFRSs，爰擬規範渠等公司會計主管應自2010年1月1日至2012年12月31日止總計三年期間，參加IFRSs專業課程進修時數至少15小時。

  - 其餘公開發行公司，於2015年開始強制採用IFRSs，爰擬規範渠等公司會計主管應自2010年1月1日至2014年12月31日止總計5年期間，參加IFRSs專業課程進修時數至少15小時。

  - 上開15小時之IFRSs課程進修，每年可計入會計主管持續專業進修之時數，以不超過3小時為限，當年度超過3小時部分，可於以後年度折抵，惟每年亦不超過3小時為限。

  - 初任會計主管專業訓練（30小時）及首次辦理公開發行公司會計主管替代訓練（90小時）現由會計基金會以套裝課程專班專辦，會計基金會應配合增加至少15小時IFRSs課程；另已於2010年至2014年期間參加上開初任或替代訓練之會計主管，已符合15小時IFRSs課程最低要求，則尚無需再強制進修。

  - IASCF 為IFRSs Bound Volume版權所有人，現經認可辦理會計主管專業進修機構，如於未來年度開辦具商業性質IFRSs相關課程訓練，應事前洽得IASCF核准。

- 上開規劃案，經提報本次會議通過後，本會將對外發布並請第四分組加強宣導並轉知現經核准辦理會計主管持續專業進修機構配合辦理。

決議：

- 八、有關上市、上櫃及興櫃公司訂定IFRSs轉換計畫辦理情形，謹提請　討論。(第四分組提)

說明：

- 櫃買中心與證交所業於98年6月發函上市、上櫃及興櫃公司之董事長及總經理，宣達我國推動採用國際會計準則政策之時程，並函請公司宜盡速成立跨部門小組及訂定採用IFRSs之因應計畫暨預計執行進度，另已於98年10月將「國際會計準則轉換計畫參考範例」提供給公司參考並請公司宜於98年底前提報董事會。

- 經第四分組陸續舉辦宣導會，並經櫃買中心與證交所持續追蹤輔導上市、上櫃及興櫃公司，截至98年11月10日止之執行情形如下:

- 預計可於今(98)年底前完成訂定轉換計畫，並提報董事會通過者：上市公司有686家(93%)、上櫃公司有533家(97%)及興櫃公司有198家(94%)。

- 預定於明(99)年前完成轉換計畫且提報董事會者：上市公司有41家、上櫃公司有18家及興櫃公司有14家，總計73家(佔全部上市、櫃及興櫃公司5%)。經進一步了解前述73家公司無法於今(98)年底前完成原因如下：

  - 因98年底已無安排召開董事會，故無法於98年底前報告董事會(34家，占前述家數47%)。

  - 公司內部已著手規劃中，惟目前轉換計畫尚未訂定完善，故待計畫修訂更完善後始提報(28家，占前述家數38%)。

  - 經評估後公司認為影響並非重大，故暫不擬於98年底前完成(2家，占前述家數3%)。

  - 因公司第四季有其他特殊原因，如廠房搬遷作業、正值系統導入轉換時程等，公司人力調配上較吃緊(6家，占前述家數8%)。

  - 需俟公司人員更了解IFRSs及轉換計劃內容後始能制定完備之轉換計畫(3家，占前述家數4%)。

- 另有4家上市公司表示目前將IFRSs轉換計畫提報董事會之時程尚未決定，主要係公司內部雖已在規劃中，惟目前轉換計畫尚未完善，故現階段無法確定轉換計畫訂定完成時間。

- 櫃買中心及證交所陸續於11、12月舉辦六場次之宣導會，積極輔導公司儘速擬訂轉換計畫，並將持續追蹤公司執行情形。第四分組嗣後並將持續辦理相關宣導課程。

| IFRSs轉換計畫提報董事會情形 | 上市公司 |  | 上櫃公司 |  | 興櫃公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目前已提報董事會 | 290 | 40% | 143 | 26% | 38 | 18% |
| 預計今年底前提報董事會 | 396 | 54% | 390 | 71% | 160 | 75% |
| 預計明年提報董事會 | 41 | 6% | 18 | 3% | 14 | 7% |
| 提報董事會之時程尚未訂定 | 4 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 總計家數 | 731 | 100% | 551 | 100% | 212 | 100% |

決議：

- 討論事項

案由一：關於研議公司應於財務報告事先揭露採用國際會計準則相關事項規定及範本乙案，謹提請　討論。（第三分組提）

說明：

- 依本會98年5月14日公布之「我國企業採用國際會計準則推動架構」，上市上櫃公司及興櫃公司，應自102年開始採用國際會計準則（以下簡稱IFRSs）編製財務報告，符合一定條件並經本會核准者，得自101年自願提前採用；至其他未上市上櫃公司、興櫃之公開發行公司，應自104年開始採用IFRSs編製財務報告，並得自102年自願提前採用。

- 為使投資人瞭解公司採用IFRSs之影響，並促使公司如期完成採用IFRSs之籌備作業，第三分組98年1月8日第3次會議決議，公開發行公司應自採用IFRSs前2年度起於財務報告揭露採用IFRSs之計畫及影響等資訊，爰依上開推動架構時程，研訂「公司應於財務報告事先揭露採用IFRSs相關事項規定」草案（詳附件P61），另參酌歐盟及加拿大等國相關規定及實務揭露情形，研訂「公司應於財務報告事先揭露採用IFRSs相關事項範例」草案（詳附件P62-P71）。

- 未來擬由本會發布行政命令，要求上市上櫃公司及興櫃公司應自100年之年度財務報告開始，於附註揭露採用IFRSs計畫之重要內容及執行情形、採用IFRSs對會計政策及財務報告之影響等相關資訊，自願提前採用者，則應自99年之年度財務報告開始於附註揭露相關資訊，未上市上櫃、興櫃之公開發行公司亦應依其預計採用之時程比照辦理。

- 至於上開資訊之揭露位置乙節，審酌採用IFRSs後係以合併報告為主報表，是以擬規範若企業依規定需編製合併財務報告者，應於合併財務報告揭露上開資訊，若企業無子公司而無需編製合併財務報告，則於個別財務報告中揭露上開資訊。

決議：

案由二：有關未來我國直接採用國際會計準則（IFRSs）後，每月營業額公告方式之調整乙案，謹提請　討論。（第三分組提）

說明：

- 查我國現行每月公告營業額資訊係以母公司為主，至合併營業額資訊係由公司自願提供，未來採用IFRSs後，財務報告係以合併財務報告為主，每月營業額資訊似不宜再以母公司為基礎，前經洽證交所及櫃買中心提供其可行性分析，均認為上市櫃公司之監理改採合併財務資訊作為監理基礎有其必要性。

- 基於投資人仍有知悉每月營收資訊之需求，建議維持現行作法，要求公開發行公司應於次月10日前公告每月合併營業額資訊，並已於98年11月4日第三分組會議討論通過。

決議：

案由三、關於我國採用IFRSs後，未來合併財務報告除IFRSs要求揭露之資訊外，額外揭露相關資訊之內容乙案，謹提請　討論。（第三分組提）

說明：

- 依第三分組第5次會議決議，應進一步研議未來合併財務報告除IFRSs所要求揭露之資訊外，額外揭露相關資訊之可行性及內容。為求周延，證期局先函請證交所及櫃買中心表示意見。

- 本案經提第3分組第6次會議討論，決議如下：

- 關於證交所及櫃買中心建議未來合併財務報告額外揭露現行財務報告附表資訊部分，基於未來我國仍需藉由上開附表資訊供監理之用，並利閱表者瞭解且資金貸與及背書保證資訊與會計編製基礎無涉，餘重大交易事項、轉投資事業資訊暨大陸投資等相關資訊，仍符合IFRSs之編製基礎，增加揭露尚不致違反IFRSs之規定，故未來合併財務報告擬規範額外揭露現行財務報告附表資訊。

- 至於個體財務報表之資訊，考量證交所及櫃買中心可依其資訊申報作業辦法規定，要求上市、上櫃公司按月或按季於公開資訊觀測站公開相關財務資訊，又第三分組工作計畫內，業包含證交所及櫃買中心對公開發行公司監理機制之調整，若未來採用IFRSs後，該二單位於監理上如仍有個體財務資訊需求，而須配合調整相關監理機制，擬由渠等儘早研議且提至第三分組討論，以廣為對外宣導。

決議：

- 臨時動議