本（第4）季（10月1日至12月31日）各社應配合辦理之事宜：

（一）申報第3季（7月1日至9月30日）執行情形：應包括提報理事會內部規定及制度修正計畫，併開始修改相關作業規範及流程，及著手選擇IFRS1各項豁免及IFRSs各號準則會計政策。

（二）請依銀行局5月份寄送各社電子郵件檢附之「信用合作社資產負債表項目轉換至國際財務報導準則調節表」於第3季完成試算作業並提供相關財務影響數。

（三）請依銀行局「國際財務報導準則(IFRSs)轉換計畫執行情形進度表」申報執行進度（含重要產出相關佐證資料、提報理事會之會議紀錄），併同前開「信用合作社資產負債表項目轉換至國際財務報導準則調節表」完成試算作業產出資料（含相關財務影響數）各二份，於10月9日前寄達本聯社。

（四）第4季轉換時程應辦理工作項目（10月1日至12月31日）：包括提出內部規定及制度修正計畫，併開始修改相關作業規範及流程；IFRS 1各項豁免及選擇決定報告書；IFRSs會計政策決定報告書，於103年1月10日前依申報執行進度寄達本聯社。